## pendientes27102025
Area | Reporte | Pendiente | Observaciones
Riesgos | CFEN | Mapeo | Reunión oct 27
R35
| PORCENTAJE_GARANTIA_PERSONAL | Validación campos | Pendiente
PORCENTAJE_GARANTIA
PRELACION_GAR
| R-0419 | Revisión | Generar reunión Contabilidad para definir responsable
Contabilidad | R-0420 | Mapeo | Operaciones recabó información falta solicitar info a Contabilidad*
| IPAB |  | Pendiente de recibir el mapeo del layout
| ACM II_ADIC | Validacion Usuario | Pendiente de recibir retroalimentación sobre layouts desarrollados
ACM II-Mapeo
CATALOGO MINIMO
CONCILIACIONES
INVERSIONES PERMANENTES

## Detalle1
Detalles para Rprts - Azure: 03. DESARROLLO
Carpeta | Area | Responsable | Azure | Pestañas | Layout | Estatus | Comentarios | Revision VoBo Usuario | Actualizacion | EstatusAct | Sts2 | Desarrollo | AreaApoyo | Obs Add | Obs Add2 | NO APLICA | MOTIVO
Cartera | Operaciones Captacion y credito | Luis Alberto | 03. DESARROLLO | CLIENTES_POR_PRODUCTO | R2450_51_52_CLIENTES POR PRODUCTO_V0.5 -- R2450 - R2451 - R2452 (CREDITO) (1) | Listo | Ntt, ya se reviso txt por usuario VoBo | Estructura |  | DES-Desarrollo Txt | Validar | Interno | TI | 2a vuelta US | Integrar en un layout captación y crédito
Cartera | Operaciones Credito | Luis Alberto | 03. DESARROLLO | CONSUMO | V1.05_Credito_IFRS9_Consumo_Completo VF (2) | Listo | Se tiene la estructura construida y se integraron los datos con los que se cuenta, aun no se cuenta con todo el universo(Fuentes externas | Estructura |  | DES-Desarrollo Txt |  | Interno | TI
Cartera | Operaciones Credito | Luis Alberto | 03. DESARROLLO | CREDITO | V1.05_Layouts CREDITO Bancos IFRS (Comercial) (1) | Listo | Se tiene la estructura construida y se integraron los datos con los que se cuenta, aun no se cuenta con todo el universo(Fuentes externas | Estructura |  | DES-Desarrollo Txt |  | Interno | TI
Operativos | Operaciones Captacion | Luis Alberto | 03. DESARROLLO | TITULARES GARANTIZADOS | R2423_IFRS9_Titulares_Garantizados_V0.4 -- R2423 | No mapeado | NTT |  |  | DES-Desarrollo Txt | Ext NTT | Externo | Operaciones
Cartera | Operaciones Credito | Luis Alberto | 03. DESARROLLO | CREDITO_GARANTIA | V1.05_Layouts CREDITO Bancos IFRS (Comercial) (1) | Listo | Se tiene la estructura construida y se integraron los datos con los que se cuenta, aun no se cuenta con todo el universo(Fuentes externas | Estructura | PORCENTAJE_GARANTIA ¦ Tiene Un campo x validar Riesgos | DES-Desarrollo Txt |  | Interno | Riesgos
Cartera | Operaciones Credito | Luis Alberto | 03. DESARROLLO | CREDITO_GARANTIA_PERSONAL | V1.05_Layouts CREDITO Bancos IFRS (Comercial) (1) | Listo | Se tiene la estructura construida y se integraron los datos con los que se cuenta, aun no se cuenta con todo el universo(Fuentes externas | Estructura | PORCENTAJE_GARANTIA_PERS ¦ Tiene Un campo x validar Riesgos | DES-Desarrollo Txt |  | Interno | Riesgos
Captacion | Operaciones Captacion | Luis Alberto | 03. DESARROLLO | ENT_CAJA_CAPTACION | Layout CCV BW -- CCV | Listo | Ntt, ya se reviso txt por usuario VoBo | Estructura y universo | Validar con usuario si aplican | DES-Desarrollo Txt | Ext NTT | Interno | Operaciones | Se menciona a NTT
Captacion | Operaciones Captacion | Luis Alberto | 03. DESARROLLO | FILE_CAPTACION | Layout Captacion_V3 -- CRI - R08 - OCIM_II | Listo | Ntt, ya se reviso txt por usuario VoBo Estructura | Estructura y universo | 20260108 -- NTT franja fronteriza en cero ION reenvió catalogo | DES-Desarrollo Txt | Ext NTT | Interno | TI | Se requiera info actualizada congelando sistema para validacion | Riesgo por aparente error en catálogo de Tipo Operación
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | 03. DESARROLLO | FILE_CONTRAPARTES | Layout_CONTRAPARTES_v5 -- CONTRAPARTES | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | DES-Desarrollo Txt | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria
Captacion | Operaciones Captacion | Luis Alberto | 03. DESARROLLO | FILE_OCIM_I | Layout OCIM_Diario_V1 -- OCIMN_I - OCIME_I | NA | NA |  | Estaba identificado con NA | DES-Desarrollo Txt | Ext NTT | Externo | TI
Captacion | Operaciones Captacion | Luis Alberto | 03. DESARROLLO | FILE_OCIM_II | Layout OCIM_II_Activas_V3 -- OCIMN_II - OCIME_II | NA | NA |  | Estaba identificado con NA | DES-Desarrollo Txt | Ext NTT | Externo | TI
Captacion | Operaciones Captacion | Luis Alberto | 03. DESARROLLO | FILE_SISPAGOS | Layout SISPAGOS BW -- SISPAGOS | Listo | Ntt, ya se reviso txt por usuario VoBo Estructura | Estructura y universo |  | DES-Desarrollo Txt | Ext NTT | Interno | TI | Se requiera info actualizada congelando sistema para validacion
Captacion | Operaciones Captacion | Luis Alberto | 03. DESARROLLO | FT_TPA | Layout TPA BW_v2 -- TPA | Pendiente | Modulo de tesoreria | Estructura | VoBo sobre estructura | DES-Desarrollo Txt | Ext NTT | Interno | TI
Cartera | Operaciones Credito | Luis Alberto | 03. DESARROLLO | GARANTIA | V1.05_Layouts CREDITO Bancos IFRS (Comercial) (1) | Listo | Se tiene la estructura construida y se integraron los datos con los que se cuenta, aun no se cuenta con todo el universo(Fuentes externas Pantalla comercial) | Estructura | PRELACION_GAR campo pendiente MAPEO ¦ US revisa info restante | DES-Desarrollo Txt |  | Interno | Riesgos
Cartera | Operaciones Credito | Luis Alberto | 03. DESARROLLO | HIPOTECARIO | V1.05_Layouts CREDITO Bancos IFRS (Hipotecario Simplificado) (1)- HIPOTECARIO | Listo | Se tiene la estructura construida y se integraron los datos con los que se cuenta, aun no se cuenta con todo el universo(Fuentes externas | Estructura |  | DES-Desarrollo Txt |  | Interno | TI
Cartera | Operaciones Credito | Luis Alberto | 03. DESARROLLO | LINEA CREDITO | V1.05_Layouts CREDITO Bancos IFRS (Comercial) (1) | Listo | Se tiene la estructura construida y se integraron los datos con los que se cuenta, aun no se cuenta con todo el universo(Fuentes externas Pantalla comercial) | Estructura |  | DES-Desarrollo Txt |  | Interno | TI
Cartera | Operaciones Credito | Luis Alberto | 03. DESARROLLO | PAGOS_EXIGIBLES | V1.05_Credito_IFRS9_Consumo_Completo VF (2) | Listo | Se tiene la estructura construida y se integraron los datos con los que se cuenta, aun no se cuenta con todo el universo(Fuentes externas | Estructura |  | DES-Desarrollo Txt |  | Interno | TI
Cartera | Operaciones Credito | Luis Alberto | 03. DESARROLLO | PERSONA | V1.05_Layouts CREDITO Bancos IFRS (Comercial) (1) | Listo | Se tiene la estructura construida y se integraron los datos con los que se cuenta, aun no se cuenta con todo el universo(Fuentes externas Pantalla comercial y cualitativa individual) | Estructura |  | DES-Desarrollo Txt |  | Interno | TI
Operativos | Operaciones Captacion | Luis Alberto | 03. DESARROLLO | PRODUCTOS CAPTACION CNBV | R2421_Prod Cap -- R2421 | No mapeado | NTT |  |  | DES-Desarrollo Txt | Ext NTT | Externo | Operaciones | Este TXT ya fue entregado por NTT el 28/05 y te pase la guía para bajarlo de Transat el 27/10/25. Aún no lo conectan a ATOM.
Cartera | Contabilidad | Ramon Jaimes | 03. DESARROLLO | R04A_MOV_419 | V1.01_Credito_IFRS9_R04A -- A0411 - A0417 - A0419 - A0420 - A0424 - R04A_MOV_419 | Mapeado incompleto |  | Estructura y universo | Reasignado a Contabilidad | DES-Desarrollo Txt |  | Interno | Contabilidad
Cartera | Operaciones Credito | Luis Alberto | 03. DESARROLLO | R04A_SALDOS | V1.01_Credito_IFRS9_R04A -- A0411 - A0417 - A0419 - A0420 - A0424 | Listo | Se tiene la estructura construida y se integraron los datos con los que se cuenta, aun no se cuenta con todo el universo(Fuentes externas | Estructura |  | DES-Desarrollo Txt |  | Interno | TI
Operativos | Operaciones Captacion | Luis Alberto | 03. DESARROLLO | R2441_42 | Layout R2441_42_V2 --R2441 - R2442 | No mapeado | NTT |  |  | DES-Desarrollo Txt | Ext NTT | Externo | Operaciones | Este TXT ya fue entregado por NTT el 16/06 y te pase la guía para bajarlo de Transat el 27/10/25. Aún no lo conectan a ATOM.
Captacion | Producto | Claudia Barroso | 03. DESARROLLO | RECO | Layout RECO BW -- RECO | Listo | Ntt, ya se reviso txt por usuario VoBo | Estructura y universo | Se reasignó a Prodcuto ¦ estaba identificado como VoBo Usuario | DES-Desarrollo Txt |  | Interno | TI | Se menciona a NTT | Validar la parte de captación NTT para integrar en un solo reporte

## Tesoreria
LAYOUT | REPORTES | AREA | ESTATUS | BLOQUE
CONTRAPARTES | 1 | Tesorería | Mapeo | Operativos | CONTRAPARTES | NTT Responde no lo va a tener ¦ faltan datos de contrapartes ¦ probablemente manual
CVT | 4 | Tesorería | Mapeo | Operativos | MN ME |  | LAYOUTs | Sts
OFF | 3 | Tesorería | Mapeo | Operativos |  |  | Area | Validacion | Mapeo | OK Estructura | Bajaware | En Cero | Total
OPTO | 10 | Tesorería | Mapeo | Operativos |  |  | Contabilidad |  | 1 |  |  |  | 1
REPORTOS | 7 | Tesorería | Mapeo | Operativos | Reportos CDA |  | Finanzas | 1 |  |  |  |  | 1
SWAPS | 8 | Tesorería | Mapeo | Operativos |  |  | Operaciones - Captacion |  |  | 3 |  |  | 3
TENENCIA | 2 | Tesorería | Mapeo | Operativos |  |  | Riesgos | 2 | 2 |  | 1 |  | 5
GARANTÍAS | 4 | Tesorería | Mapeo | Adicionales |  |  | Tesorería |  | 9 |  |  | 1 | 10
LID | 1 | Tesorería | Mapeo | Adicionales |  |  | Total | 3 | 12 | 3 | 1 | 1 | 20
OCIMN | 3 | Operaciones - Captacion | OK Estructura | Adicionales
ACLME | 5 | Finanzas | Validacion | Adicionales |  |  | REPORTES | Sts
ACM | 2 | Contabilidad | Mapeo | Adicionales |  |  | Area | Validacion | Mapeo | OK Estructura | Bajaware | En Cero | Total
CRI | 1 | Operaciones - Captacion | OK Estructura | Adicionales |  |  | Contabilidad |  | 2 |  |  |  | 2
FE | 1 | Riesgos | Mapeo | Adicionales |  |  | Finanzas | 5 |  |  |  |  | 5
GL | 6 | Riesgos | Mapeo | Adicionales |  |  | Operaciones - Captacion |  |  | 5 |  |  | 5
ML | 1 | Riesgos | Mapeo | Adicionales |  |  | Riesgos | 7 | 2 |  | 11 |  | 20
RC'S | 11 | Riesgos | Bajaware | Adicionales |  |  | Tesorería |  | 40 |  |  | 2 | 42
XVA | 1 | Riesgos | Mapeo | Adicionales |  |  | Total | 12 | 44 | 5 | 11 | 2 | 74
TPA | 1 | Operaciones - Captacion | OK Estructura | Adicionales
R03 | 2 | Tesorería | En Cero | Adicionales | [8 empty] | 27
101
3
[11 empty] | 240 |  | 303 | 151.5 | 75.75
63

## Detalle2
Detalles para Rprts - Azure: 03. DESARROLLO
Carpeta | Area | Responsable | Azure | Pestañas | Layout | Estatus | Comentarios | Revision VoBo Usuario | Actualizacion | EstatusAct | Sts2 | Desarrollo | AreaApoyo | Obs Add | Obs Add2 | NO APLICA | MOTIVO
Cartera | Operaciones Captacion y credito | Luis Alberto | 03. DESARROLLO | CLIENTES_POR_PRODUCTO | R2450_51_52_CLIENTES POR PRODUCTO_V0.5 -- R2450 - R2451 - R2452 (CREDITO) (1) | Listo | Ntt, ya se reviso txt por usuario VoBo ¦ Gris dará aviso a Claudia para su Validación y VoBo | Estructura |  | DES-Desarrollo Txt | Validar | Interno | TI | 2a vuelta US | Integrar en un layout captación y crédito
Cartera | Operaciones Credito | Luis Alberto | 03. DESARROLLO | CONSUMO | V1.05_Credito_IFRS9_Consumo_Completo VF (2) | Listo | 0212 Confrimar si se puede descargar de ATOM, para avisar a usuario para su validación Se tiene la estructura construida y se integraron los datos con los que se cuenta, aun no se cuenta con todo el universo(Fuentes externas | Estructura |  | DES-Desarrollo Txt |  | Interno | TI
Cartera | Operaciones Credito | Luis Alberto | 03. DESARROLLO | CREDITO | V1.05_Layouts CREDITO Bancos IFRS (Comercial) (1) | Listo | 0212 Confrimar si se puede descargar de ATOM, para avisar a usuario para su validación Se tiene la estructura construida y se integraron los datos con los que se cuenta, aun no se cuenta con todo el universo(Fuentes externas | Estructura |  | DES-Desarrollo Txt |  | Interno | TI
Operativos | Operaciones Captacion | Luis Alberto | 03. DESARROLLO | TITULARES GARANTIZADOS | R2423_IFRS9_Titulares_Garantizados_V0.4 -- R2423 | No mapeado | 0212 Se debe revisar estatus correcto ya que no se encuentra en Desarrollo NTT |  |  | DES-Desarrollo Txt | Ext NTT | Externo | Operaciones
Cartera | Operaciones Credito | Luis Alberto | 03. DESARROLLO | CREDITO_GARANTIA | V1.05_Layouts CREDITO Bancos IFRS (Comercial) (1) | Listo | 0212 Confrimar si se puede descargar de ATOM, para avisar a usuario para su validación Se tiene la estructura construida y se integraron los datos con los que se cuenta, aun no se cuenta con todo el universo(Fuentes externas | Estructura | PORCENTAJE_GARANTIA ¦ Tiene Un campo x validar Riesgos | DES-Desarrollo Txt |  | Interno | Riesgos
Cartera | Operaciones Credito | Luis Alberto | 03. DESARROLLO | CREDITO_GARANTIA_PERSONAL | V1.05_Layouts CREDITO Bancos IFRS (Comercial) (1) | Listo | 0212 Confrimar si se puede descargar de ATOM, para avisar a usuario para su validación Se tiene la estructura construida y se integraron los datos con los que se cuenta, aun no se cuenta con todo el universo(Fuentes externas | Estructura | PORCENTAJE_GARANTIA_PERS ¦ Tiene Un campo x validar Riesgos | DES-Desarrollo Txt |  | Interno | Riesgos
Captacion | Operaciones Captacion | Luis Alberto | 03. DESARROLLO | ENT_CAJA_CAPTACION | Layout CCV BW -- CCV | Listo | 0212 Generar la lista de todos los LayOuts que se requiere llenar con información de NTT ( todo lo que se genere NTT del Bucket para asegurar que se tiene contemplado por desarrllo) Ntt, ya se reviso txt por usuario VoBo | Estructura y universo | Validar con usuario si aplican | DES-Desarrollo Txt | Ext NTT | Interno | Operaciones | Se menciona a NTT
Captacion | Operaciones Captacion | Luis Alberto | 03. DESARROLLO | FILE_CAPTACION | Layout Captacion_V3 -- CRI - R08 - OCIM_II | Listo | Ntt, ya se reviso txt por usuario VoBo Estructura (sólo se consume para guardarlos del lado de desarrollo) ¦ ya se encuentran disponibles en ATOM, si son reportes por periodos. | Estructura y universo | 20260108 -- NTT franja fronteriza en cero ION reenvió catalogo | DES-Desarrollo Txt | Ext NTT | Interno | TI | Se requiera info actualizada congelando sistema para validacion | Riesgo por aparente error en catálogo de Tipo Operación
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | 03. DESARROLLO | FILE_CONTRAPARTES | Layout_CONTRAPARTES_v5 -- CONTRAPARTES | Pendiente | Modulo de tesoreria ¦ Se requiere terminar ciclo completo para Usuario pueda realizar las pruebas | NTT |  | DES-Desarrollo Txt | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria
Captacion | Operaciones Captacion | Luis Alberto | 03. DESARROLLO | FILE_OCIM_I | Layout OCIM_Diario_V1 -- OCIMN_I - OCIME_I | Vacío | Gris compartirá LayOut para que se genere la estructura |  | Estaba identificado con NA | DES-Desarrollo Txt | Ext NTT | Externo | TI
Captacion | Operaciones Captacion | Luis Alberto | 03. DESARROLLO | FILE_OCIM_II | Layout OCIM_II_Activas_V3 -- OCIMN_II - OCIME_II | Vacío | Gris compartirá LayOut para que se genere la estructura |  | Estaba identificado con NA | DES-Desarrollo Txt | Ext NTT | Externo | TI
Captacion | Operaciones Captacion | Luis Alberto | 03. DESARROLLO | FILE_SISPAGOS | Layout SISPAGOS BW -- SISPAGOS | Listo | Ntt, ya se reviso txt por usuario VoBo Estructura (sólo se consume para guardarlos del lado de desarrollo) ¦ ya se encuentran disponibles en ATOM, si son reportes por periodos. | Estructura y universo |  | DES-Desarrollo Txt | Ext NTT | Interno | TI | Se requiera info actualizada congelando sistema para validacion
Captacion | Operaciones Captacion | Luis Alberto | 03. DESARROLLO | FT_TPA | Layout TPA BW_v2 -- TPA | Pendiente | Modulo de tesoreria ¦ Gris deberá compartir LayOut a Desarrollo | Estructura | VoBo sobre estructura | DES-Desarrollo Txt | Ext NTT | Interno | TI
Cartera | Operaciones Credito | Luis Alberto | 03. DESARROLLO | GARANTIA | V1.05_Layouts CREDITO Bancos IFRS (Comercial) (1) | Listo | 0212 Se debe vaidar de que fecha se puede hacer la prueba de extración área de Desarrollo ¦ 0213 Se tiene la estructura construida y se integraron los datos con los que se cuenta, aun no se cuenta con todo el universo(Fuentes externas Pantalla comercial) | Estructura | PRELACION_GAR campo pendiente MAPEO ¦ US revisa info restante | DES-Desarrollo Txt |  | Interno | Riesgos
Cartera | Operaciones Credito | Luis Alberto | 03. DESARROLLO | HIPOTECARIO | V1.05_Layouts CREDITO Bancos IFRS (Hipotecario Simplificado) (1)- HIPOTECARIO | Listo | 0212 Se tiene la estructura construida y se integraron los datos con los que se cuenta, aun no se cuenta con todo el universo(Fuentes externas | Estructura |  | DES-Desarrollo Txt |  | Interno | TI
Cartera | Operaciones Credito | Luis Alberto | 03. DESARROLLO | LINEA CREDITO | V1.05_Layouts CREDITO Bancos IFRS (Comercial) (1) | Listo | 0212 Se debe vaidar de que fecha se puede hacer la prueba de extración área de Desarrollo ¦ 0213 Se tiene la estructura construida y se integraron los datos con los que se cuenta, aun no se cuenta con todo el universo(Fuentes externas Pantalla comercial) | Estructura |  | DES-Desarrollo Txt |  | Interno | TI
Cartera | Operaciones Credito | Luis Alberto | 03. DESARROLLO | PAGOS_EXIGIBLES | V1.05_Credito_IFRS9_Consumo_Completo VF (2) | Listo | 0212 Confrimar si se puede descargar de ATOM, para avisar a usuario para su validación Se tiene la estructura construida y se integraron los datos con los que se cuenta, aun no se cuenta con todo el universo(Fuentes externas | Estructura |  | DES-Desarrollo Txt |  | Interno | TI
Cartera | Operaciones Credito | Luis Alberto | 03. DESARROLLO | PERSONA | V1.05_Layouts CREDITO Bancos IFRS (Comercial) (1) | Listo | 0212 Se debe vaidar de que fecha se puede hacer la prueba de extración área de Desarrollo ¦ 0213 Se tiene la estructura construida y se integraron los datos con los que se cuenta, aun no se cuenta con todo el universo(Fuentes externas Pantalla comercial y cualitativa) | Estructura |  | DES-Desarrollo Txt |  | Interno | TI
Operativos | Operaciones Captacion | Luis Alberto | 03. DESARROLLO | PRODUCTOS CAPTACION CNBV | R2421_Prod Cap -- R2421 | No mapeado | 0212 Gris, Revisar con Jenny si NTT ya lo tiene Mapeado NTT |  |  | DES-Desarrollo Txt | Ext NTT | Externo | Operaciones | Este TXT ya fue entregado por NTT el 28/05 y te pase la guía para bajarlo de Transat el 27/10/25. Aún no lo conectan a ATOM.
Cartera | Contabilidad | Ramon Jaimes | 03. DESARROLLO | R04A_MOV_419 | V1.01_Credito_IFRS9_R04A -- A0411 - A0417 - A0419 - A0420 - A0424 - R04A_MOV_419 | Mapeado incompleto | 0212 Gris Revisar las notas de Martín para trazabilidad o darselo a Ramón para complemento de Mapeo ¦ Carlo me envía correo de lo que se tiene documentado | Estructura y universo | Reasignado a Contabilidad | DES-Desarrollo Txt |  | Interno | Contabilidad
Cartera | Operaciones Credito | Luis Alberto | 03. DESARROLLO | R04A_SALDOS | V1.01_Credito_IFRS9_R04A -- A0411 - A0417 - A0419 - A0420 - A0424 | Listo | 0212 Confrimar si se puede descargar de ATOM, para avisar a usuario para su validación Se tiene la estructura construida y se integraron los datos con los que se cuenta, aun no se cuenta con todo el universo (Fuentes externas | Estructura |  | DES-Desarrollo Txt |  | Interno | TI
Operativos | Operaciones Captacion | Luis Alberto | 03. DESARROLLO | R2441_42 | Layout R2441_42_V2 --R2441 - R2442 | No mapeado | 0212 Gris, Revisar con Jenny si NTT ya lo tiene Mapeado NTT |  |  | DES-Desarrollo Txt | Ext NTT | Externo | Operaciones | Este TXT ya fue entregado por NTT el 16/06 y te pase la guía para bajarlo de Transat el 27/10/25. Aún no lo conectan a ATOM.
Captacion | Producto | Claudia Barroso | 03. DESARROLLO | RECO | Layout RECO BW -- RECO | Listo | Ntt, ya se reviso txt por usuario VoBo la parte de NTT ¦ el complemento interno se Desarrollo trabajará para concluirlo ¦ Deadline ? ¦ Gris asigna tarea en Azure para complementar el LayOut con información de excel proporcionada por Usuario (Claudia) | Estructura y universo | Se reasignó a Prodcuto ¦ estaba identificado como VoBo Usuario | DES-Desarrollo Txt |  | Interno | TI | Se menciona a NTT | Validar la parte de captación NTT para integrar en un solo reporte
Note on G4: Gricelda Rodríguez Sánchez: 1202Confirmar que se puede descargar de ATOM

## Detalle3
Detalles de Rprts - Azure: 02. MAPEO
Carpeta | Area | Responsable | Azure | Pestañas | Layout | Estatus | Comentarios | Revision VoBo Usuario | Actualizacion | EstatusAct | Sts2 | Desarrollo | AreaApoyo | Obs Add | Obs Add2 | NO APLICA | MOTIVO
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | 02. MAPEO | VENC_ANT_REPORTOS | Layout_REPORTOS_MN_ME_V7_2024 -- REPORTOS | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | Layout_REPORTOS_MN_ME_V7 -- REPORTOS | modif nomb layout
Adicionales | Captacion | Arturo Angeles | 02. MAPEO | USUARIOS NO CLIENTES BE | R1522_USUARIOS NO CLIENTES BE_V0.4 -- R15 1522 | No mapeado |  |  |  | US-Mapeo |  | Interno | Finanzas
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | 02. MAPEO | LAYOUT Seccion A Cat Lineas | LAYOUT LID V4 |  | Reporte habilitado en 2025 no contemplado en scope original | Estructura y universo |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria Add | Tesoreria
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | 02. MAPEO | LAYOUT Seccion 5 Lineas de Cre | LAYOUT LID V4 |  | Reporte habilitado en 2025 no contemplado en scope original | Estructura y universo |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria Add | Tesoreria
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | 02. MAPEO | LAYOUT LID CORRESPONSALES | LAYOUT LID V4 |  | Reporte habilitado en 2025 no contemplado en scope original | Estructura y universo |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria Add | Tesoreria
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | 02. MAPEO | LAYOUT LID LIQUIDACIONES | LAYOUT LID V4 |  | Reporte habilitado en 2025 no contemplado en scope original | Estructura y universo |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria Add | Tesoreria
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | 02. MAPEO | SWAPS | Layout_SWAPS_V9 -- SWAPS | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | Layout_SWAPS_V9.1 -- SWAPS | modif nomb layout
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | 02. MAPEO | LAYOUT Seccion 1 LDID | LAYOUT LID V4 |  | Reporte habilitado en 2025 no contemplado en scope original | Estructura y universo |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria Add | Tesoreria
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | 02. MAPEO | SWAP_IV_COM | Layout_SWAPS_V9 -- SWAPS | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | Layout_SWAPS_V9.1 -- SWAPS | modif nomb layout | Alex valida con Eduardo
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | 02. MAPEO | SWAP_IV | Layout_SWAPS_V9 -- SWAPS | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | Layout_SWAPS_V9.1 -- SWAPS | modif nomb layout | Alex valida con Eduardo
Situacion Finaciera | Contabilidad | Ramon Jaimes | 02. MAPEO | ACM II_ADIC | LAYOUT_ACM_II V0.1 -- R01 | Listo | Revision de txt por parte del usuario | Estructura y universo | Info de credito enviada para Vobo, falta Mapeo Info Tesoreria | US-Mapeo |  | Interno | Contabilidad
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | 02. MAPEO | SWAP_FLUJOS | Layout_SWAPS_V9 -- SWAPS | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | Layout_SWAPS_V9.1 -- SWAPS | modif nomb layout
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | 02. MAPEO | SWAP_CUOTAS_INT | Layout_SWAPS_V9 -- SWAPS | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | Layout_SWAPS_V9.1 -- SWAPS | modif nomb layout
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | 02. MAPEO | SWAP_CONVO | Layout_SWAPS_V9 -- SWAPS | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | Layout_SWAPS_V9.1 -- SWAPS | modif nomb layout
Situacion Finaciera | Contabilidad | Ramon Jaimes | 02. MAPEO | ACM II-Mapeo | LAYOUT_ACM_II V0.1 -- R01 | Listo | Revision de txt por parte del usuario | Estructura y universo | Info de credito enviada para Vobo, falta Mapeo Info Tesoreria | US-Mapeo |  | Interno | Contabilidad
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | 02. MAPEO | CANASTA_REPORTOS | Layout_REPORTOS_MN_ME_V7_2024 -- REPORTOS | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | Layout_REPORTOS_MN_ME_V7 -- REPORTOS | modif nomb layout
Riesgos | Riesgos | Homero Sanchez | 02. MAPEO | CARGA INICIAL IN-MIN | LAYOUT CARGA INICIAL IN_MIN - Calculo Riesgo Operacional | No mapeado | Se reliza una solo carga, indica el usuario se debe relizar hasta la ejecucion con Bajware |  | Reporte inicial Riesgos integrará 36 meses al momento de reporte | US-Mapeo | Validar | Interno | Riesgos | x | no se necesita mapeo Riesgos emite info completa -- Historico una sola carga, depende funcionalidad al 100. promedio movil ¦ ingresos netos sin dependencias
Riesgos | Riesgos | Homero Sanchez | 02. MAPEO | CARGA INICIAL PI-MIN | LAYOUT CARGA INICIAL PI_MIN - Calculo Riesgo Operacional | No mapeado | Se reliza una solo carga, indica el usuario se debe relizar hasta la ejecucion con Bajware |  | Reporte inicial Riesgos integrará 36 meses al momento de reporte | US-Mapeo | Validar | Interno | Riesgos | Dep otra Area | dependencia con Conta ¦ perdidas operativas revisa Riesgos/Contabilidad
Liquidez | Tesorería | Eduardo Cabral | 02. MAPEO | CF_ESP | Layout CF_V3 | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT | ** Nota: Bajaware incluye el Layout de CF Concentración de Fondeo y ya no existe en el portal de Banxico, favor de confirmar con ellos, era un reporte semanal y mensual que combina Captación Tradicional e Interbancaria, similar al CRI ** | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | Confirma Bajaware que se continua vigente la secc 1 | Cambio Nombre pestaña | xxx Validar con Captación
Situacion Finaciera | Contabilidad | Ramon Jaimes | 02. MAPEO | ENT_CUOTAS_IPAB_DEF | Layout IPAB_V3 - IPAB | Por iniciar | Se requiere recepcion de requerimiento y Excel. (Usuario) | Estructura y universo |  | US-Mapeo |  | Interno | Contabilidad
Adicionales | Finanzas | Arturo Angeles | 02. MAPEO | FILE_ACLME | Layout_ACLME_SECCION_I_V_v3 -- ACLME | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria Add | Finanzas
Adicionales | Finanzas | Arturo Angeles | 02. MAPEO | FILE_ACLME_AJUSTES_DDMMAA | ACLME_Ajustes_V3 -- ACLME | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria Add | Finanzas
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | 02. MAPEO | REPORTOS_MNME | Layout_REPORTOS_MN_ME_V7_2024 -- REPORTOS | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | Layout_REPORTOS_MN_ME_V7 -- REPORTOS | modif nomb layout
Adicionales | Finanzas | Arturo Angeles | 02. MAPEO | FILE_ACLME_CONCEPTOSFIJOS_DDMMAA | Layout_ACLME_ConceptosFijos_v3 -- ACLME | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria Add | Finanzas
Adicionales | Riesgos | Homero Sanchez | 02. MAPEO | FILE_CFEN | LAYOUT CFEN-3 | No mapeado | Se esta relizando ampeado por parte del usuario | Estructura y universo | Falta info de Contabilidad Anexo 1 O | US-Mapeo |  | Int Tesoreria Add | Tesoreria/Contabilidad | Dep otra Area
Mercados | Tesorería | Eduardo Cabral | 02. MAPEO | FILE_CVT_TRP | Layout_CVT_TRP_V2 | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | 02. MAPEO | FILE_FUT_CONVAL | Layout OFF_FX_V7 -- OFF | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | 02. MAPEO | FILE_GARANTIAS_II | Layout_Garantias_V1 - GARANTIAS | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT | No es Scope iniical RMC, asignado a Tesoreria | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria Add | Tesoreria
Adicionales | UNE | Martin Roman | 02. MAPEO | RECLAMACIONES | LAYOUT R27_V1 -- R27 - 2701 | No mapeado |  |  |  | US-Mapeo |  | Interno | UNE
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | 02. MAPEO | FILE_GARANTIAS_IV | Layout_Garantias_V1 - GARANTIAS | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT | No es Scope iniical RMC, asignado a Tesoreria | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria Add | Tesoreria
Adicionales | Riesgos | Homero Sanchez | 02. MAPEO | R35_1 | Layout R35_1 -- R35 | No mapeado | Se tiene que realizar una vez migrado a Banco ¦ se puede mapear la cartera de creditos -- Riesgos / Exp Valores Transac -- Tesoreria | Estructura y universo |  | US-Mapeo |  | Interno | Riesgos
Liquidez | Riesgos | Homero Sanchez | 02. MAPEO | FILE_ML | Layout ML-4 -- ML | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria Add | Riesgos
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | 02. MAPEO | FILE_OFF_CONVAL | Layout OFF_FX_V7 -- OFF | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | 02. MAPEO | FILE_OFF_FX_DDMMAA | Layout OFF_FX_V7 -- OFF | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | 02. MAPEO | FILE_OPTO_CONVO | Layout_OPTO_V3 -- OPTO | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria |  |  | Alex valida con Eduardo | puede que no se opere como covertura
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | 02. MAPEO | FILE_OPTO_II | Layout_OPTO_V3 -- OPTO | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria
Operativos | Operaciones Captacion | Arturo Angeles | 02. MAPEO | R2431 | Layout R2431_V4 -- R24 C2431 | No mapeado | NTT |  | • El 18/12/24 le indicamos al PMO que este Layout no correspondía a Operaciones. • Nuevamente en la reunión del 23/07/25 volvimos a pedir que lo asignaran y el acuerdo fue el siguiente: "Contabilidad se lleva a revisar el Layout y si hacen faltan campos se investiga lo que hace falta. Tanto crédito como captación", Sharon le iba a dar seguimiento. • Es urgente que lo asignen, anexo minuta del 23/07/25. | US-Mapeo | Ext NTT | Externo | Finanzas | Asignado a Captación | El Layout R24 Serie C, no le corresponde a Operaciones, solicita información de partes relacionadas que nosotros no tenemos, favor de revisar a fondo y determinar qué área lo debe llenar.
Mercados | Tesorería | Eduardo Cabral | 02. MAPEO | FILE_TENENCIA_PRECIO | CORE_LayoutTenenciaAdicional_v3.2 -- TENENCIA | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria
Cartera | Operaciones Captacion y credito | Luis Alberto | 02. MAPEO | R04A_MOV_420_24 | V1.01_Credito_IFRS9_R04A -- A0411 - A0417 - A0419 - A0420 - A0424 - R04A_MOV_420_24 | Mapeado incompleto |  | Estructura y universo | Falta info de Contabilidad | US-Mapeo |  | Interno | Contabilidad
Adicionales | Finanzas | Arturo Angeles | 02. MAPEO | FILE_TIPOCAMBIO_DIARIO | Layout_Tipos de Cambio Diario_v2 -- ACLME | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria Add | Finanzas
Adicionales | Finanzas | Arturo Angeles | 02. MAPEO | FT_ACLME_X | Layout ACLME_X_V1 -- ACLME | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria Add | Finanzas
Mercados | Tesorería | Eduardo Cabral | 02. MAPEO | FT_CVT | Layout_CVT_MN_ME_V3 -- CVT - RCs - TENENCIA | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria
Mercados | Tesorería | Eduardo Cabral | 02. MAPEO | FT_CVT_IN | Layout_CVT_IN_V2 -- CVT | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria
Mercados | Tesorería | Eduardo Cabral | 02. MAPEO | FT_CVT_TR | Layout_CVT_TR_V2 | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria
Mercados | Tesorería | Eduardo Cabral | 02. MAPEO | FT_REPORTOS | Layout_REPORTOS_MN_ME_V3 | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria
Mercados | Tesorería | Eduardo Cabral | 02. MAPEO | FT_REPORTOS_CDA | Layout_REPORTOS_CDA -- REPORTOS | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT | Marcados originalmente como NA | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria
Mercados | Tesorería | Eduardo Cabral | 02. MAPEO | FT_TENENCIA | LayoutTenencia_V2 -- TENENCIA - REPORTOS | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | 02. MAPEO | MODIF_TASAPREMIO | Layout_REPORTOS_MN_ME_V7_2024 -- REPORTOS | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | Layout_REPORTOS_MN_ME_V7 -- REPORTOS | modif nomb layout
Adicionales | Captacion | Arturo Angeles | 02. MAPEO | OPERACIONES DE CLIENTES BE | R1523_24_OPERACIONES DE CLIENTES BE_V0.4 -- R15 1523 1524 | No mapeado |  |  |  | US-Mapeo |  | Interno | Finanzas

## PRESENTACION
Desarrollo | (Varios elementos)
AZURE
Etiquetas de fila | Cuenta de Carpeta
CERRADA | 12 | RCS QUE SI DEBEMOS ENVIAR |  | 7
02. MAPEO | 49 |  |  | 67
03. DESARROLLO | 23 | INCLUYE LOS DE NTT |  | 20
05. VOBO US | 58 |  |  | 2
06. BW-EJECUCION | 8 |  |  | 54
01. ASIGNA | 6 | LO TRABAJA BAJAWARE
04. VALIDA US | 1 | [5 empty] | ASIGNACION AREA
Total general | 157 | [5 empty] | MAPEO
VOBO US BW | [6 empty] | DESARROLLO
VALIDACION
VO BO USUARIO
| 150 | SIN TOMAR ENCUENTA BAJAWARE
#REF!
|  | Val | AreaApoyo
|  | Rprts | [9 empty] | Porc | [9 empty] | Total Rprts | Total Porc
Azure | EstatusAct | BajaWare | Contabilidad | Finanzas | Operaciones | Producto | Riesgos | Tesoreria | Tesoreria/Contabilidad | TI | UNE | BajaWare | Contabilidad | Finanzas | Operaciones | Producto | Riesgos | Tesoreria | Tesoreria/Contabilidad | TI | UNE
02. MAPEO | US-Mapeo |  | 4 | 8 |  |  | 4 | 31 | 1 |  | 1 | 0% | 2.759% | 5.517% | 0% | 0% | 2.759% | 21.38% | 0.6897% | 0% | 0.6897% | 49 | 33.79%
03. DESARROLLO | DES-Desarrollo Txt |  | 1 |  | 4 |  | 3 | 1 |  | 14 |  | 0% | 0.6897% | 0% | 2.759% | 0% | 2.069% | 0.6897% | 0% | 9.655% | 0% | 23 | 15.86%
05. VOBO US | US-VoBo |  | 10 |  |  | 42 | 6 |  |  |  |  | 0% | 6.897% | 0% | 0% | 28.97% | 4.138% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58 | 40%
06. BW-EJECUCION | BW-Ejecucion | 8 | [9 empty] | 5.517% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8 | 5.517%
01. ASIGNA | Valida Areas | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.138% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6 | 4.138%
04. VALIDA US | US-Validación Txt |  | 1 | [8 empty] | 0% | 0.6897% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 0.6897%
Total |  | 8 | 16 | 8 | 4 | 42 | 19 | 32 | 1 | 14 | 1 | 5.517% | 11.03% | 5.517% | 2.759% | 28.97% | 13.1% | 22.07% | 0.6897% | 9.655% | 0.6897% | 145 | 100%
Val
Azure | EstatusAct | Rprts | Porc
01. ASIGNA | Valida Areas | 6 | 4.138%
02. MAPEO |  | 49 | 33.79%
03. DESARROLLO |  | 23 | 15.86%
04. VALIDA US | US-Validación Txt | 1 | 0.6897%
05. VOBO US | US-VoBo | 58 | 40%
06. BW-EJECUCION | BW-Ejecucion | 8 | 5.517%
Total |  | 145 | 100%
|  | 27 | envío vacios
|  | 29 | na aplica
201
195
6

## Resumen Original
[5 empty] | Desarrollo | Interno
[5 empty] | Distribución |  | EstatusAct
[5 empty] | Responsable | Area | Backlog | Mapeo Usuario | Txt en Desarrollo | Validacion Txt Usuario | VoBo Usuario | Total | % Avance | % Total
Area | Desarrollo |  |  |  | Claudia Barroso | Producto |  |  | 1 |  | 42 | 43 | 97.67% | 2150%
Estatus | Interno | Externo | NA | Total | Eduardo Cabral | Tesorería |  |  | 1 |  |  | 1 | 0% | 50%
Contabilidad | 14 |  |  | 14 | Homero Sanchez | Riesgos | 2 | 1 |  |  | 5 | 8 | 62.5% | 400%
Mapeo Usuario | 4 |  |  | 4 | Luis Alberto | Operaciones Captacion |  |  | 2 |  | 1 | 3 | 33.33% | 150%
Validacion Txt Usuario | 4 |  |  | 4 |  | Operaciones Captacion y credito |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 0% | 100%
VoBo Usuario | 4 |  |  | 4 |  | Operaciones Credito |  |  | 7 | 3 |  | 10 | 0% | 500%
Txt en Desarrollo | 2 |  |  | 2 | Ramon Jaimes | Contabilidad |  | 2 |  | 5 | 8 | 15 | 53.33% | 750%
Operaciones Captacion | 4 | 13 | 7 | 24 | Martin Roman | UNE |  | 1 |  |  |  | 1 | 0% | 50%
Backlog |  | 13 | 7 | 20 | Arturo Angeles | Producto |  | 2 |  |  |  | 2 | 0% | 4150%
VoBo Usuario | 4 |  |  | 4 | Total |  | 2 | 7 | 12 | 8 | 56 | 85
Operaciones Captacion y credito | 3 |  |  | 3 | [9 empty] | 0%
Mapeo Usuario | 2 |  |  | 2
Validacion Txt Usuario | 1 |  |  | 1
Operaciones Credito | 10 |  | 6 | 16
Backlog |  |  | 6 | 6
Validacion Txt Usuario | 3 |  |  | 3
Txt en Desarrollo | 7 |  |  | 7
Producto | 7 |  | 12 | 19
Backlog |  |  | 12 | 12
Mapeo Usuario | 2 |  |  | 2
VoBo Usuario | 5 |  |  | 5
Riesgos | 9 | 12 |  | 21
Backlog | 2 | 12 |  | 14
Mapeo Usuario | 2 |  |  | 2
Txt en Desarrollo | 5 |  |  | 5
Riesgos y tesoreria |  | 2 |  | 2
Backlog |  | 2 |  | 2
Tesorería |  | 58 |  | 58
Backlog |  | 58 |  | 58
TBD | 1 |  |  | 1
Mapeo Usuario | 1 |  |  | 1
Total | 48 | 85 | 25 | 158

## PendContab20260120
Detalles para NumReportes - AreaApoyo: Contabilidad, EstatusAct: US-Validación Txt
Pestañas | Layout | Actualizacion | EstatusAct | Entrega
CATALOGO MINIMO | R01_Catalogo Minimo --R01 - R10 - R12 - R13 | Archivo Txt enviado, comentarios pendientes | US-Validación Txt | miercoles 28
ACM II_ADIC | LAYOUT_ACM_II V0.1 -- R01 | Archivo TXT de Credito enviado, comentarios pendientes Mapeo pendiente cuentas Tesorería | US-Mapeo | lunes 26 rev
ACM II-Mapeo | LAYOUT_ACM_II V0.1 -- R01
ENT_CUOTAS_IPAB_DEF | Layout IPAB_V3 - IPAB | Mapeo Pendiente |  | viernes 30
R04A_MOV_419 | V1.01_Credito_IFRS9_R04A -- A0411 - A0417 - A0419 - A0420 - A0424 - R04A_MOV_419
R04A_MOV_420_24 | V1.01_Credito_IFRS9_R04A -- A0411 - A0417 - A0419 - A0420 - A0424 - R04A_MOV_420_24 | Falta integrar informacion Contable
FILE_CFEN | LAYOUT CFEN-3 | Contabilidad Falta info Capital FundamentalAnexo 1 O

## Resumen
NumReportes | EstatusAct
AreaApoyo | Valida Areas | US-Mapeo | DES-Desarrollo Txt | US-Validación Txt | US-VoBo | BW-Ejecucion | Envío Vacio | Total general
BajaWare | [5 empty] | 8 |  | 8
Contabilidad |  | 4 | 1 | 1 | 10 |  |  | 16
Finanzas |  | 8 | [5 empty] | 8
Operaciones |  |  | 4 |  |  |  |  | 4
Producto |  |  |  |  | 42 |  |  | 42
Riesgos | 6 | 4 | 3 |  | 6 |  |  | 19
Tesoreria |  | 31 | 1 |  |  |  | 12 | 44
TI |  |  | 14 |  |  |  |  | 14
UNE |  | 1 | [5 empty] | 1
Tesoreria/Contabilidad |  | 1 | [5 empty] | 1
Total general | 6 | 49 | 23 | 1 | 58 | 8 | 12 | 157
[7 empty] | 145 | total en presentacion
157
0
i: En validacion con BW, si proceden (productos que no se operan y reporte dado de baja en portal BANXICO)
ii: Corresponde a 2 reportes
iii: La mayoria se ataca con el reporte de transacciones |  |  |  |  | #DIV/0!
iv: 10 generacion automática Bajaware
v: 1 campo en validacion de cada reporte con Riesgos

## Relacion (2) (hidden)
[20 empty] | ASIGNACION AREA |  | MAPEO |  | DESARROLLO |  | VALIDACION US |  | VOBO LAYOUT |  | EJECUCION BW |  | VOBO EJECUCION |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO
Carpeta | Area | Responsable | Azure | Pestañas | Layout | Estatus | Comentarios | Revision VoBo Usuario | Actualizacion | EstatusAct | Sts2 | Desarrollo | AreaApoyo | Obs Add | Obs Add2 | NO APLICA | Motivo No APLICA |  | # | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | 02 - 0 6 | 09 - 13 | 16 - 20 | 23 - 27 | 02 - 0 6 | 09 - 13 | 16 - 20 | 23 - 27 | 30 - 03 | 06 - 10 | 13 - 17 | 20 - 24 | 27 - 01 | 04 - 08 | 11 - 15 | 18 - 22 | 25 - 29
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | VENC_ANT_REPORTOS | Layout_REPORTOS_MN_ME_V7_2024 -- REPORTOS | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | Layout_REPORTOS_MN_ME_V7 -- REPORTOS | modif nomb layout |  |  |  | 1 |  |  | 2026-02-03 | 2026-03-06 | 2026-03-02 | 2026-04-10 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 2026-04-27 | 2026-05-29
Adicionales | Captacion | Arturo Angeles | MAPEO | USUARIOS NO CLIENTES BE | R1522_USUARIOS NO CLIENTES BE_V0.4 -- R15 1522 | No mapeado |  |  |  | US-Mapeo |  | Interno | Finanzas | [5 empty] | 2 |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 2026-05-15
Operativos | Operaciones Captacion | Luis Alberto | CERRADA | UBICACION DE PUNTOS DE TRANSACC | R2443_Ubicacion - R2443 | No mapeado | NTT |  |  | Envío Vacio | NA | NA | NA | Acuerdo con Erika el 18/12/24. No aplica en este momento, porque no tendremos nada de lo que solicita. |  | No aplica | Este reporte recaba información respecto a la ubicación geográfica de las sucursales, módulos, cajeros automáticos, terminales punto de venta y comisionistas a través de las cuales los usuarios de los servicios financieros realizan las transacciones. |  | 3
Operativos | Operaciones Captacion | Luis Alberto | DESARROLLO | TITULARES GARANTIZADOS | R2423_IFRS9_Titulares_Garantizados_V0.4 -- R2423 | No mapeado | NTT |  |  | DES-Desarrollo Txt | Ext NTT | Externo | Operaciones |  |  |  |  | x | 4 |  |  |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 2026-04-24
Adicionales | Operaciones Captacion | Luis Alberto |  | TADESCOM_BAJAS | Layout TADESCOM -- TADESCOM | NA | NA |  |  | Backlog | NA | NA | NA | [5 empty] | 5
Adicionales | Operaciones Captacion | Luis Alberto |  | TADESCOM_ALTAS | Layout TADESCOM -- TADESCOM | NA | NA |  |  | Backlog | NA | NA | NA | [5 empty] | 6
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | SWAPS | Layout_SWAPS_V9 -- SWAPS | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | Layout_SWAPS_V9.1 -- SWAPS | modif nomb layout |  |  |  | 7 |  |  | 2026-02-03 | 2026-03-06 | 2026-03-02 | 2026-04-10 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 2026-04-27 | 2026-05-29
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | SWAP_MEREC_CONVO | Layout_SWAPS_V9 -- SWAPS | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | Layout_SWAPS_V9.1 -- SWAPS - 1. ENT_SWAP_MEREC_CONVO | modif nomb layout |  |  |  | 8 |  |  | 2026-02-03 | 2026-03-06 | 2026-03-02 | 2026-04-10 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 2026-04-27 | 2026-05-29
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | SWAP_IV_COM | Layout_SWAPS_V9 -- SWAPS | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | Layout_SWAPS_V9.1 -- SWAPS | modif nomb layout |  |  |  | 9 |  |  | 2026-02-03 | 2026-03-06 | 2026-03-02 | 2026-04-10 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 2026-04-27 | 2026-05-29
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | SWAP_IV | Layout_SWAPS_V9 -- SWAPS | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | Layout_SWAPS_V9.1 -- SWAPS | modif nomb layout |  |  |  | 10 |  |  | 2026-02-03 | 2026-03-06 | 2026-03-02 | 2026-04-10 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 2026-04-27 | 2026-05-29
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | SWAP_I | Layout_SWAPS_V9 -- SWAPS | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | Layout_SWAPS_V9.1 -- SWAPS | modif nomb layout |  |  |  | 11 |  |  | 2026-02-03 | 2026-03-06 | 2026-03-02 | 2026-04-10 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 2026-04-27 | 2026-05-29
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | SWAP_FLUJOS | Layout_SWAPS_V9 -- SWAPS | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | Layout_SWAPS_V9.1 -- SWAPS | modif nomb layout |  |  |  | 12 |  |  | 2026-02-03 | 2026-03-06 | 2026-03-02 | 2026-04-10 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 2026-04-27 | 2026-05-29
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | SWAP_CUOTAS_INT | Layout_SWAPS_V9 -- SWAPS | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | Layout_SWAPS_V9.1 -- SWAPS | modif nomb layout |  |  |  | 13 |  |  | 2026-02-03 | 2026-03-06 | 2026-03-02 | 2026-04-10 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 2026-04-27 | 2026-05-29
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | SWAP_CONVO | Layout_SWAPS_V9 -- SWAPS | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | Layout_SWAPS_V9.1 -- SWAPS | modif nomb layout |  |  |  | 14 |  |  | 2026-02-03 | 2026-03-06 | 2026-03-02 | 2026-04-10 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 2026-04-27 | 2026-05-29
Operativos | Operaciones Captacion | Luis Alberto | CERRADA | SUCURSALES | R2422_Sucursales -- R2422 | No mapeado | NTT |  |  | Envío Vacio | NA | NA | NA | Acuerdo con Erika el 18/12/24. No aplica en este momento, porque no tendremos nada de lo que solicita. |  | No aplica | Se refiere a tarjetas, ATM, TPVs, y No. de personal, no tenemos esos datos actualmente, por lo que consideramos que no nos aplica actualmente, pero debemos cerrarlo en conjunto. |  | 15
Operativos | Producto | Claudia Barroso |  | SEGUROS NOMINA Y PERS | CUP -- CUP | NA | NA |  |  | Backlog | NA | NA | NA | [5 empty] | 16
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | CERRADA | SECCION 2E | Layouts Garantias de Liquidez -- GL | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | Envío Vacio | NA | NA | NA | Calificaciones Otorgadas (No aplica confirma Denisse) | Finanzas | No aplica | Comentario Bajaware: Si no cuentan con las operaciones a las que se refiere ese layout, no es necesario llenarlo. Sin embargo, si Banxico da de alta el producto en el portal de Espifnet, tendrían que enviarlo vacío. |  | 17
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | CERRADA | SECCION 2D | Layouts Garantias de Liquidez -- GL | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | Envío Vacio | NA | NA | NA | Inmuebles | Finanzas/Contabilidad/WO | No aplica | Comentario Bajaware: Si no cuentan con las operaciones a las que se refiere ese layout, no es necesario llenarlo. Sin embargo, si Banxico da de alta el producto en el portal de Espifnet, tendrían que enviarlo vacío. |  | 18
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | CERRADA | SECCION 2C | Layouts Garantias de Liquidez -- GL | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | Envío Vacio | NA | NA | NA | Acciones | Tesoreria | No aplica | Comentario Bajaware: Si no cuentan con las operaciones a las que se refiere ese layout, no es necesario llenarlo. Sin embargo, si Banxico da de alta el producto en el portal de Espifnet, tendrían que enviarlo vacío. |  | 19
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | CERRADA | SECCION 2B | Layouts Garantias de Liquidez -- GL | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | Envío Vacio | NA | NA | NA | Cartera de Créditos | Operaciones | No aplica | Comentario Bajaware: Si no cuentan con las operaciones a las que se refiere ese layout, no es necesario llenarlo. Sin embargo, si Banxico da de alta el producto en el portal de Espifnet, tendrían que enviarlo vacío. |  | 20
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | CERRADA | SECCION 2A | Layouts Garantias de Liquidez -- GL | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | Envío Vacio | NA | NA | NA | Cartera de Valores | Tesoreria | No aplica | Comentario Bajaware: Si no cuentan con las operaciones a las que se refiere ese layout, no es necesario llenarlo. Sin embargo, si Banxico da de alta el producto en el portal de Espifnet, tendrían que enviarlo vacío. |  | 21
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | CERRADA | SECCION 1 | Layouts Garantias de Liquidez -- GL | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | Envío Vacio | NA | NA | NA | Layouts Garantias de Liquidez | Financiamiento | No aplica | Comentario Bajaware: Si no cuentan con las operaciones a las que se refiere ese layout, no es necesario llenarlo. Sin embargo, si Banxico da de alta el producto en el portal de Espifnet, tendrían que enviarlo vacío. |  | 22
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | REPORTOS_MNME | Layout_REPORTOS_MN_ME_V7_2024 -- REPORTOS | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | Layout_REPORTOS_MN_ME_V7 -- REPORTOS | modif nomb layout |  |  |  | 23 |  |  | 2026-02-03 | 2026-03-06 | 2026-03-02 | 2026-04-10 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 2026-04-27 | 2026-05-29
Cartera | Operaciones Credito | Luis Alberto |  | REL_CONSUMO_GARANTIA | V1.05_Credito_IFRS9_Consumo_Completo VF (2) | NA | NA |  |  | Backlog | NA | NA | NA | [5 empty] | 24
Operativos | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | Registro Gral Prd | CUP -- CUP | Listo | VoBo Dado por el usuario (No se cuenta con informacion) | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [5 empty] | 25 | [10 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17
Captacion | Producto | Claudia Barroso | DESARROLLO | RECO | Layout RECO BW -- RECO | Listo | Ntt, ya se reviso txt por usuario VoBo | Estructura y universo | Se reasignó a Prodcuto ¦ estaba identificado como VoBo Usuario | DES-Desarrollo Txt |  | Interno | TI | Se menciona a NTT | Validar la parte de captación NTT para integrar en un solo reporte |  |  | x | 26 |  |  |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-22
Situacion Finaciera | Contabilidad | Ramon Jaimes | VOBO US | RECLASIFICACIONES | R10_RECLASIFICACIONES -- R10 | Listo | Revision de txt por parte del usuario | Estructura y universo | Duda US ¿Cuál sería la mecánica para la generación de este reporte? | US-VoBo |  | Interno | Contabilidad | [5 empty] | 27 | [10 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17
Operativos | Operaciones Captacion | Luis Alberto | CERRADA | RECLAMACIONES BURSATILES BM | R2711_ReclamacionesB_V0.4 | NA | NA |  |  | Backlog | NA | NA | NA | Estaba asiugnado a NTT |  |  |  |  | 28
Adicionales | UNE | Martin Roman | MAPEO | RECLAMACIONES | LAYOUT R27_V1 -- R27 - 2701 | No mapeado |  |  |  | US-Mapeo |  | Interno | UNE | [5 empty] | 29 |  |  | 2026-02-03 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 2026-04-17 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-29
Adicionales | Contabilidad | Ramon Jaimes | VOBO US | R36_PAGOS_ANT_CARGOS_DIF | V1.00_R3601_CARGOS_DIF_PAGOS_ANTICIPADOS -- R36 3601 | Por iniciar | Se requiere recepcion de requerimiento y Excel. (Usuario) |  |  | US-VoBo |  | Interno | Contabilidad | [5 empty] | 30 | [10 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17
Adicionales | Riesgos | Homero Sanchez | MAPEO | R35_1 | Layout R35_1 -- R35 | No mapeado | Se tiene que realizar una vez migrado a Banco ¦ se puede mapear la cartera de creditos -- Riesgos / Exp Valores Transac -- Tesoreria | Estructura y universo |  | US-Mapeo |  | Interno | Riesgos | [5 empty] | 31 | [10 empty] | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-15
Adicionales | Operaciones Captacion | Luis Alberto | CERRADA | R26OPE | R26 Comisionistas -- R26 2610 2611 2612 2616 | No mapeado | NTT |  |  | Envío Vacio | NA | NA | NA | Acuerdo con Erika el 18/12/24. No aplica en este momento, porque no tendremos nada de lo que solicita. |  | No aplica | Actualmente no tenemos comisionistas, esta información no se puede generar por el momento, nosotros decimos que no nos aplica, pero debemos cerrarlo en conjunto. |  | 32
Adicionales | Operaciones Captacion | Luis Alberto | CERRADA | R26_MODULO | R26 Comisionistas -- R26 2610 2611 2612 2615 | No mapeado | NTT |  |  | Envío Vacio | NA | NA | NA | Acuerdo con Erika el 18/12/24. No aplica en este momento, porque no tendremos nada de lo que solicita. |  | No aplica | Actualmente no tenemos comisionistas, esta información no se puede generar por el momento, nosotros decimos que no nos aplica, pero debemos cerrarlo en conjunto. |  | 33
Adicionales | Operaciones Captacion | Luis Alberto | CERRADA | R26_COMISIONISTA | R26 Comisionistas -- R26 2610 2611 2612 2614 | No mapeado | NTT |  |  | Envío Vacio | NA | NA | NA | Acuerdo con Erika el 18/12/24. No aplica en este momento, porque no tendremos nada de lo que solicita. |  | No aplica | Actualmente no tenemos comisionistas, esta información no se puede generar por el momento, nosotros decimos que no nos aplica, pero debemos cerrarlo en conjunto. |  | 34
Adicionales | Operaciones Captacion | Luis Alberto | CERRADA | R26_ADMINISTRADOR | R26 Comisionistas -- R26 2610 2611 2612 2613 | No mapeado | NTT |  |  | Envío Vacio | NA | NA | NA | Acuerdo con Erika el 18/12/24. No aplica en este momento, porque no tendremos nada de lo que solicita. |  | No aplica | Actualmente no tenemos comisionistas, esta información no se puede generar por el momento, nosotros decimos que no nos aplica, pero debemos cerrarlo en conjunto. |  | 35
Operativos | Operaciones Captacion | Luis Alberto | DESARROLLO | R2441_42 | Layout R2441_42_V2 --R2441 - R2442 | No mapeado | NTT |  |  | DES-Desarrollo Txt | Ext NTT | Externo | Operaciones | Este TXT ya fue entregado por NTT el 16/06 y te pase la guía para bajarlo de Transat el 27/10/25. Aún no lo conectan a ATOM. |  |  |  | x | 36 |  |  |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 2026-04-24
Operativos | Operaciones Captacion | Arturo Angeles | MAPEO | R2431 | Layout R2431_V4 -- R24 C2431 | No mapeado | NTT |  | • El 18/12/24 le indicamos al PMO que este Layout no correspondía a Operaciones. • Nuevamente en la reunión del 23/07/25 volvimos a pedir que lo asignaran y el acuerdo fue el siguiente: "Contabilidad se lleva a revisar el Layout y si hacen faltan campos se investiga lo que hace falta. Tanto crédito como captación", Sharon le iba a dar seguimiento. • Es urgente que lo asignen, anexo minuta del 23/07/25. | US-Mapeo | Ext NTT | Externo | Finanzas | Asignado a Captación | El Layout R24 Serie C, no le corresponde a Operaciones, solicita información de partes relacionadas que nosotros no tenemos, favor de revisar a fondo y determinar qué área lo debe llenar. |  |  | x | 37 |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 2026-05-15
Cartera | Operaciones Credito | Luis Alberto | DESARROLLO | R04A_SALDOS | V1.01_Credito_IFRS9_R04A -- A0411 - A0417 - A0419 - A0420 - A0424 | Listo | Se tiene la estructura construida y se integraron los datos con los que se cuenta, aun no se cuenta con todo el universo(Fuentes externas | Estructura |  | DES-Desarrollo Txt |  | Interno | TI | [5 empty] | 38 |  |  |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-22
Cartera | Operaciones Captacion y credito | Luis Alberto | MAPEO | R04A_MOV_420_24 | V1.01_Credito_IFRS9_R04A -- A0411 - A0417 - A0419 - A0420 - A0424 - R04A_MOV_420_24 | Mapeado incompleto |  | Estructura y universo | Falta info de Contabilidad | US-Mapeo |  | Interno | Contabilidad | [5 empty] | 39 |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-27 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-05-08
Cartera | Contabilidad | Ramon Jaimes | DESARROLLO | R04A_MOV_419 | V1.01_Credito_IFRS9_R04A -- A0411 - A0417 - A0419 - A0420 - A0424 - R04A_MOV_419 | Mapeado incompleto |  | Estructura y universo | Reasignado a Contabilidad | DES-Desarrollo Txt |  | Interno | Contabilidad | [5 empty] | 40 |  |  |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-22
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | CERRADA | R03 E-0305 ÓRDENES | layout R03-0304-0305 E BM -- R04 | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | Envío Vacio | NA | NA | NA |  |  | No aplica | Hace referencia a operaciones con clientes, las cuales no se llevarán a cabo |  | 41
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | CERRADA | R03 E-0304 ASIGNACIONES BM | layout R03-0304-0305 E BM -- R03 | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | Envío Vacio | NA | NA | NA |  |  | No aplica | Hace referencia a operaciones con clientes, las cuales no se llevarán a cabo |  | 42
Operativos | Operaciones Captacion | Luis Alberto | DESARROLLO | PRODUCTOS CAPTACION CNBV | R2421_Prod Cap -- R2421 | No mapeado | NTT |  |  | DES-Desarrollo Txt | Ext NTT | Externo | Operaciones | Este TXT ya fue entregado por NTT el 28/05 y te pase la guía para bajarlo de Transat el 27/10/25. Aún no lo conectan a ATOM. |  |  |  | x | 43 |  |  |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 2026-04-24
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | CERRADA | PRESTAMO DE VALORES | PRESTAMO DE VALORES_V0.1 -- PRESTAMOS | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | Envío Vacio | NA | NA | NA |  |  | No Aplica | No habrá Prestamos en Valores |  | 44
Cartera | Operaciones Credito | Luis Alberto | DESARROLLO | PERSONA | V1.05_Layouts CREDITO Bancos IFRS (Comercial) (1) | Listo | Se tiene la estructura construida y se integraron los datos con los que se cuenta, aun no se cuenta con todo el universo(Fuentes externas Pantalla comercial y cualitativa individual) | Estructura |  | DES-Desarrollo Txt |  | Interno | TI | [5 empty] | 45 |  |  |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-22
Operativos | Producto | Claudia Barroso |  | PENALIZACIONES NOMINA Y PERS | CUP -- CUP | NA | NA |  |  | Backlog | NA | NA | NA | [5 empty] | 46
Cartera | Operaciones Credito | Luis Alberto | DESARROLLO | PAGOS_EXIGIBLES | V1.05_Credito_IFRS9_Consumo_Completo VF (2) | Listo | Se tiene la estructura construida y se integraron los datos con los que se cuenta, aun no se cuenta con todo el universo(Fuentes externas | Estructura |  | DES-Desarrollo Txt |  | Interno | TI | [5 empty] | 47 |  |  |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-22
Captacion | Operaciones Captacion | Arturo Angeles | CERRADA | OperacionesOEMN | LayoutOEMN_v3 | No mapeado | NTT |  |  | Envío Vacio | NA | NA | NA | No se realizaran operaciones en efectivo |  | No aplica | Comentario Bajaware: Con respecto a lo que comentas sobre la falta de operaciones en traslado y manejo de efectivo, no sería necesario enviar el layout; sin embargo, de acuerdo con el artículo 48 de la LIC, éste debe presentarse vacío. |  | 48
Adicionales | Captacion | Arturo Angeles | MAPEO | OPERACIONES DE CLIENTES BE | R1523_24_OPERACIONES DE CLIENTES BE_V0.4 -- R15 1523 1524 | No mapeado |  |  |  | US-Mapeo |  | Interno | Finanzas | [5 empty] | 49 |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 2026-05-15
Operativos | Producto | Claudia Barroso |  | Moratoria CNR | CUP -- CUP | NA | NA |  |  | Backlog | NA | NA | NA | [5 empty] | 50
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | MODIF_TASAPREMIO | Layout_REPORTOS_MN_ME_V7_2024 -- REPORTOS | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | Layout_REPORTOS_MN_ME_V7 -- REPORTOS | modif nomb layout |  |  |  | 51 |  |  | 2026-02-03 | 2026-03-06 | 2026-03-02 | 2026-04-10 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 2026-04-27 | 2026-05-29
Adicionales | Riesgos y tesoreria | Homero Sanchez | BW-EJECUCION | MERCANCIAS_RC | LAYOUT MERCANCIAS_RCS -- RC17 | No mapeado | Lo trabaja Bajaware |  |  | BW-Ejecucion | Ext Bajaware | Externo | BajaWare | [5 empty] | 52 | [10 empty] | 2026-03-02 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-10
Captacion | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | MDEF_SUC Y CAJAS GRALES | Layouts MDEF -- MDEF | Listo | VoBo Dado por el usuario (No se cuenta con informacion) | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [5 empty] | 53 | [10 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17
Captacion | Producto | Claudia Barroso |  | MDEF_CAJEROS PROPIOS | Layouts MDEF -- MDEF | NA | NA |  |  | Backlog | NA | NA | NA | [5 empty] | 54
Captacion | Producto | Claudia Barroso |  | MDEF_CAJEROS EXTERNOS | Layouts MDEF -- MDEF | NA | NA |  |  | Backlog | NA | NA | NA | [5 empty] | 55
Captacion | Producto | Claudia Barroso |  | MDEF_BOVEDAS PROPIAS | Layouts MDEF -- MDEF | NA | NA |  |  | Backlog | NA | NA | NA | [5 empty] | 56
Captacion | Producto | Claudia Barroso |  | MDEF_BOVEDAS EXTERNAS | Layouts MDEF -- MDEF | NA | NA |  |  | Backlog | NA | NA | NA | [5 empty] | 57
Cartera | Operaciones Credito | Luis Alberto | DESARROLLO | LINEA CREDITO | V1.05_Layouts CREDITO Bancos IFRS (Comercial) (1) | Listo | Se tiene la estructura construida y se integraron los datos con los que se cuenta, aun no se cuenta con todo el universo(Fuentes externas Pantalla comercial) | Estructura |  | DES-Desarrollo Txt |  | Interno | TI | [5 empty] | 58 |  |  |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-22
Situacion Finaciera | Contabilidad | Ramon Jaimes | VOBO US | INVERSIONES PERMANENTES | R1230_Contables_IFRS9_Inversiones_Permanentes_V1 | Por iniciar | Se requiere recepcion de requerimiento y Excel. (Usuario) |  | Excel confirmado como fuente | US-VoBo |  | Interno | Contabilidad | Validar estructura de archivos Excel para que sea igual a columnas tablas destino | Complementar archivo cofiguracion Lambda con estructura tablas |  |  |  | 59 | [10 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-03
Situacion Finaciera | Contabilidad | Ramon Jaimes | VOBO US | INTEGRACION ACCIONARIA | R1411_INT. ACC -- R1411 | Listo | Revision de txt por parte del usuario | Estructura y universo | Falta VoBo ultima Modif decimales col 13 | US-VoBo |  | Interno | Contabilidad | [5 empty] | 60 | [10 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17
Adicionales | Operaciones Captacion | Luis Alberto |  | INFIMP | Layout INFIMP -- INFIMP | NA | NA |  |  | Backlog | NA | NA | NA | [5 empty] | 61
Situacion Finaciera | Contabilidad | Ramon Jaimes | VOBO US | IMPUESTOS | R07_Imp Dif -- R07 | Listo | Se requiere recepcion de requerimiento y Excel. (Usuario) |  | Duda US ¿Cuál sería la mecánica para la generación de este reporte? | US-VoBo |  | Interno | Contabilidad | [5 empty] | 62 | [10 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17
Cartera | Operaciones Credito | Luis Alberto | DESARROLLO | HIPOTECARIO | V1.05_Layouts CREDITO Bancos IFRS (Hipotecario Simplificado) (1)- HIPOTECARIO | Listo | Se tiene la estructura construida y se integraron los datos con los que se cuenta, aun no se cuenta con todo el universo(Fuentes externas | Estructura |  | DES-Desarrollo Txt |  | Interno | TI | [5 empty] | 63 |  |  |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-22
Cartera | Operaciones Credito | Luis Alberto |  | GARANTIA_CONSUMO | V1.05_Credito_IFRS9_Consumo_Completo VF (2) | NA | NA |  |  | Backlog | NA | NA | NA | [5 empty] | 64
Cartera | Operaciones Credito | Luis Alberto | DESARROLLO | GARANTIA | V1.05_Layouts CREDITO Bancos IFRS (Comercial) (1) | Listo | Se tiene la estructura construida y se integraron los datos con los que se cuenta, aun no se cuenta con todo el universo(Fuentes externas Pantalla comercial) | Estructura | PRELACION_GAR campo pendiente MAPEO ¦ US revisa info restante | DES-Desarrollo Txt |  | Interno | Riesgos | [5 empty] | 65 |  |  |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-03-06 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-17
Adicionales | Riesgos y tesoreria | Homero Sanchez | ASIGNA | GAMMA_VEGA | LAYOUT GAMMA_VEGA_V2 -- RC18 | No mapeado | Lo trabaja Bajaware |  |  | Valida Areas | Ext Bajaware | Interno | Riesgos | [5 empty] | 66 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-10 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 2026-05-22
Captacion | Operaciones Captacion | Luis Alberto | DESARROLLO | FT_TPA | Layout TPA BW_v2 -- TPA | Pendiente | Modulo de tesoreria | Estructura | VoBo sobre estructura | DES-Desarrollo Txt | Ext NTT | Interno | TI |  |  |  |  | x | 67 |  |  |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 2026-04-24
Mercados | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | FT_TENENCIA | LayoutTenencia_V2 -- TENENCIA - REPORTOS | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | [5 empty] | 68 |  |  | 2026-02-03 | 2026-03-06 | 2026-03-02 | 2026-04-10 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 2026-04-27 | 2026-05-29
Mercados | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | FT_REPORTOS_CDA | Layout_REPORTOS_CDA -- REPORTOS | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT | Marcados originalmente como NA | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | [5 empty] | 69 |  |  | 2026-02-03 | 2026-03-06 | 2026-03-02 | 2026-04-10 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 2026-04-27 | 2026-05-29
Mercados | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | FT_REPORTOS | Layout_REPORTOS_MN_ME_V3 | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | [5 empty] | 70 |  |  | 2026-02-03 | 2026-03-06 | 2026-03-02 | 2026-04-10 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 2026-04-27 | 2026-05-29
Operativos | Operaciones Captacion | Luis Alberto | CERRADA | FT_R2911 | Layout R29 V2 -- R2911 | No mapeado | NTT |  |  | Envío Vacio | NA | NA | NA | Acuerdo con Erika el 18/12/24. No aplica en este momento por que este Layout es a la medida, por cada caso, con información de contraloría, en Transact no tendremos nada. |  | No aplica | Operaciones señala que este Layout es exclusivo de captación, no entendemos porque lo marcan que aplica para crédito //No trabajado por NTT. No vemos de donde obtener esta información del sistema actual ni futuro. El reporte nos pide la información de requerimientos de aseguramientos solicitados por la autoridad ministerial, hacendaria, fiscal, judicial o laboral; así como los datos del titular y cotitular a quién se aplicará el requerimiento y de la cuenta de nómina, mercado abierto u otra modalidad. Debemos ver en conjunto primero que área tiene los datos y segundo si nos aplicará o no. | x | 71
Mercados | Tesorería | Eduardo Cabral | CERRADA | FT_PAC_II | Layout_PACII_V1 -- PAC | NA | Modulo de tesoreria | NTT |  | Backlog | NA | NA | NA | Layout_PACII_V1 -- PAC RC05 | nombre layout modifcado | No Aplica |  |  | 72
Mercados | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | FT_CVT_TR | Layout_CVT_TR_V2 | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | [5 empty] | 73 |  |  | 2026-02-03 | 2026-03-06 | 2026-03-02 | 2026-04-10 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 2026-04-27 | 2026-05-29
Mercados | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | FT_CVT_IN | Layout_CVT_IN_V2 -- CVT | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | [5 empty] | 74 |  |  | 2026-02-03 | 2026-03-06 | 2026-03-02 | 2026-04-10 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 2026-04-27 | 2026-05-29
Mercados | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | FT_CVT | Layout_CVT_MN_ME_V3 -- CVT - RCs - TENENCIA | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | [5 empty] | 75 |  |  | 2026-02-03 | 2026-03-06 | 2026-03-02 | 2026-04-10 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 2026-04-27 | 2026-05-29
Adicionales | Finanzas | Arturo Angeles | MAPEO | FT_ACLME_X | Layout ACLME_X_V1 -- ACLME | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria Add | Finanzas | [5 empty] | 76 |  |  | 2026-02-03 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 2026-05-29
Situacion Finaciera | Contabilidad | Ramon Jaimes | VOBO US | FLUJOS Y VARIACIONES | R13A_FLUJOS Y VARIACIONES -- R13A | Por iniciar | Se requiere recepcion de requerimiento y Excel. (Usuario) |  | US envía Difs 20250901 | US-VoBo |  | Interno | Contabilidad | [5 empty] | 77 | [10 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17
Riesgos | Riesgos | Homero Sanchez | BW-EJECUCION | FILE_TITULOS_DEUDA | LAYOUTS_RCS_v2 -- RC01 - RC03 - RC04 - RC07 - RC08 - RC02 - RC06A | No mapeado | Lo trabaja Bajaware |  |  | BW-Ejecucion | Ext Bajaware | Externo | BajaWare | [5 empty] | 78 | [10 empty] | 2026-03-02 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-10
Adicionales | Finanzas | Arturo Angeles | MAPEO | FILE_TIPOCAMBIO_DIARIO | Layout_Tipos de Cambio Diario_v2 -- ACLME | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria Add | Finanzas | [5 empty] | 79 |  |  | 2026-02-03 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 2026-05-29
Mercados | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | FILE_TENENCIA_PRECIO | CORE_LayoutTenenciaAdicional_v3.2 -- TENENCIA | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | [5 empty] | 80 |  |  | 2026-02-03 | 2026-03-06 | 2026-03-02 | 2026-04-10 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 2026-04-27 | 2026-05-29
Captacion | Operaciones Captacion | Luis Alberto | DESARROLLO | FILE_SISPAGOS | Layout SISPAGOS BW -- SISPAGOS | Listo | Ntt, ya se reviso txt por usuario VoBo Estructura | Estructura y universo |  | DES-Desarrollo Txt | Ext NTT | Interno | TI | Se requiera info actualizada congelando sistema para validacion |  |  |  | x | 81 |  |  |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 2026-04-24
Riesgos | Riesgos | Homero Sanchez | ASIGNA | FILE_RC19_INSUMO | LAYOUTS_RCS_v2 -- RC01 - RC03 - RC04 - RC07 - RC08 - RC02 - RC06A | No mapeado | Lo trabaja Bajaware |  |  | Valida Areas | Ext Bajaware | Interno | Riesgos | [5 empty] | 82 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-10 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 2026-05-22
Riesgos | Riesgos | Homero Sanchez | ASIGNA | FILE_RC08_INT_ACC | LAYOUTS_RCS_v2 -- RC01 - RC03 - RC04 - RC07 - RC08 - RC02 - RC06A | No mapeado | Lo trabaja Bajaware |  |  | Valida Areas | Ext Bajaware | Interno | Riesgos | [5 empty] | 83 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-10 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 2026-05-22
Riesgos | Riesgos | Homero Sanchez | BW-EJECUCION | FILE_RC06A_DERIVADOS_TEMP | LAYOUTS_RCS_v2 -- RC01 - RC03 - RC04 - RC07 - RC08 - RC02 - RC06A | No mapeado | Lo trabaja Bajaware |  |  | BW-Ejecucion | Ext Bajaware | Externo | BajaWare | [5 empty] | 84 | [10 empty] | 2026-03-02 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-10
Riesgos | Riesgos | Homero Sanchez | ASIGNA | FILE_RC_CTACOB_INSUMO | LAYOUTS_RCS_v2 -- RC01 - RC03 - RC04 - RC07 - RC08 - RC02 - RC06A | No mapeado | Lo trabaja Bajaware |  |  | Valida Areas | Ext Bajaware | Interno | Riesgos | [5 empty] | 85 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-10 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 2026-05-22
Adicionales | Riesgos | Homero Sanchez | ASIGNA | FILE_R01_PAGOS_ANT | LAYOUTS_RCS_v5 | No mapeado | Lo trabaja Bajaware |  |  | Valida Areas | Ext Bajaware | Interno | Riesgos | [5 empty] | 86 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-10 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 2026-05-22
Mercados | Tesorería | Eduardo Cabral | CERRADA | FILE_PAC_I | Layout_PACI_V2 -- PAC | NA | Modulo de tesoreria | NTT |  | Backlog | NA | NA | NA |  |  | No Aplica |  |  | 87
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | FILE_OPTO_X | Layout_OPTO_V3 -- OPTO | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT | Marcados originalmente como NA | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | [5 empty] | 88 |  |  | 2026-02-03 | 2026-03-06 | 2026-03-02 | 2026-04-10 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 2026-04-27 | 2026-05-29
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | FILE_OPTO_VIII_CONVO | Layout_OPTO_V3 -- OPTO | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT | Marcados originalmente como NA | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | [5 empty] | 89 |  |  | 2026-02-03 | 2026-03-06 | 2026-03-02 | 2026-04-10 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 2026-04-27 | 2026-05-29
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | FILE_OPTO_MEREC_CONVO | Layout_OPTO_V3 -- OPTO | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | [5 empty] | 90 |  |  | 2026-02-03 | 2026-03-06 | 2026-03-02 | 2026-04-10 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 2026-04-27 | 2026-05-29
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | FILE_OPTO_IX_COM | Layout_OPTO_V3 -- OPTO | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT | Marcados originalmente como NA | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | [5 empty] | 91 |  |  | 2026-02-03 | 2026-03-06 | 2026-03-02 | 2026-04-10 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 2026-04-27 | 2026-05-29
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | FILE_OPTO_IX | Layout_OPTO_V3 -- OPTO | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT | Marcados originalmente como NA | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | [5 empty] | 92 |  |  | 2026-02-03 | 2026-03-06 | 2026-03-02 | 2026-04-10 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 2026-04-27 | 2026-05-29
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | FILE_OPTO_III | Layout_OPTO_V3 -- OPTO | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | [5 empty] | 93 |  |  | 2026-02-03 | 2026-03-06 | 2026-03-02 | 2026-04-10 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 2026-04-27 | 2026-05-29
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | FILE_OPTO_II_COM | Layout_OPTO_V3 -- OPTO | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | [5 empty] | 94 |  |  | 2026-02-03 | 2026-03-06 | 2026-03-02 | 2026-04-10 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 2026-04-27 | 2026-05-29
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | FILE_OPTO_II | Layout_OPTO_V3 -- OPTO | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | [5 empty] | 95 |  |  | 2026-02-03 | 2026-03-06 | 2026-03-02 | 2026-04-10 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 2026-04-27 | 2026-05-29
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | FILE_OPTO_I | Layout_OPTO_V3 -- OPTO | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | [5 empty] | 96 |  |  | 2026-02-03 | 2026-03-06 | 2026-03-02 | 2026-04-10 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 2026-04-27 | 2026-05-29
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | FILE_OPTO_CONVO | Layout_OPTO_V3 -- OPTO | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | [5 empty] | 97 |  |  | 2026-02-03 | 2026-03-06 | 2026-03-02 | 2026-04-10 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 2026-04-27 | 2026-05-29
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | FILE_OFF_FX_DDMMAA | Layout OFF_FX_V7 -- OFF | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | [5 empty] | 98 |  |  | 2026-02-03 | 2026-03-06 | 2026-03-02 | 2026-04-10 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 2026-04-27 | 2026-05-29
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | FILE_OFF_CONVAL | Layout OFF_FX_V7 -- OFF | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | [5 empty] | 99 |  |  | 2026-02-03 | 2026-03-06 | 2026-03-02 | 2026-04-10 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 2026-04-27 | 2026-05-29
Captacion | Operaciones Captacion | Luis Alberto | DESARROLLO | FILE_OCIM_II | Layout OCIM_II_Activas_V3 -- OCIMN_II - OCIME_II | NA | NA |  | Estaba identificado con NA | DES-Desarrollo Txt | Ext NTT | Externo | TI |  |  |  |  | x | 100 |  |  |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 2026-04-24
Captacion | Operaciones Captacion | Luis Alberto | DESARROLLO | FILE_OCIM_I | Layout OCIM_Diario_V1 -- OCIMN_I - OCIME_I | NA | NA |  | Estaba identificado con NA | DES-Desarrollo Txt | Ext NTT | Externo | TI |  |  |  |  | x | 101 |  |  |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 2026-04-24
Liquidez | Riesgos | Homero Sanchez | MAPEO | FILE_ML | Layout ML-4 -- ML | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria Add | Riesgos | [5 empty] | 102 |  |  | 2026-02-03 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 2026-05-29
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | FILE_GARANTIAS_IV | Layout_Garantias_V1 - GARANTIAS | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT | No es Scope iniical RMC, asignado a Tesoreria | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria Add | Tesoreria | [5 empty] | 103 |  |  | 2026-02-03 | 2026-03-06 | 2026-03-02 | 2026-04-10 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 2026-04-27 | 2026-05-29
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | FILE_GARANTIAS_III | Layout_Garantias_V1 - GARANTIAS | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT | No es Scope iniical RMC, asignado a Tesoreria | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria Add | Tesoreria | [5 empty] | 104 |  |  | 2026-02-03 | 2026-03-06 | 2026-03-02 | 2026-04-10 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 2026-04-27 | 2026-05-29
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | FILE_GARANTIAS_II | Layout_Garantias_V1 - GARANTIAS | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT | No es Scope iniical RMC, asignado a Tesoreria | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria Add | Tesoreria | [5 empty] | 105 |  |  | 2026-02-03 | 2026-03-06 | 2026-03-02 | 2026-04-10 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 2026-04-27 | 2026-05-29
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | FILE_GARANTIAS_I | Layout_Garantias_V1 - GARANTIAS | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT | No es Scope iniical RMC, asignado a Tesoreria | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria Add | Tesoreria | [5 empty] | 106 |  |  | 2026-02-03 | 2026-03-06 | 2026-03-02 | 2026-04-10 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 2026-04-27 | 2026-05-29
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | FILE_FUT_CONVAL | Layout OFF_FX_V7 -- OFF | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | [5 empty] | 107 |  |  | 2026-02-03 | 2026-03-06 | 2026-03-02 | 2026-04-10 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 2026-04-27 | 2026-05-29
Mercados | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | FILE_CVT_TRP | Layout_CVT_TRP_V2 | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | [5 empty] | 108 |  |  | 2026-02-03 | 2026-03-06 | 2026-03-02 | 2026-04-10 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 2026-04-27 | 2026-05-29
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | DESARROLLO | FILE_CONTRAPARTES | Layout_CONTRAPARTES_v5 -- CONTRAPARTES | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | DES-Desarrollo Txt | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | [5 empty] | 109 |  |  |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 2026-04-24
Adicionales | Riesgos | Homero Sanchez | MAPEO | FILE_CFEN | LAYOUT CFEN-3 | No mapeado | Se esta relizando ampeado por parte del usuario | Estructura y universo | Falta info de Contabilidad Anexo 1 O | US-Mapeo |  | Int Tesoreria Add | Tesoreria/Contabilidad | Dep otra Area |  |  |  |  | 110 |  |  | 2026-02-03 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 2026-05-29
Riesgos | Riesgos | Homero Sanchez | BW-EJECUCION | FILE_CARTERA_LINEA | LAYOUTS_RCS_v2 -- RC01 - RC03 - RC04 - RC07 - RC08 - RC02 - RC06A | No mapeado | Lo trabaja Bajaware |  |  | BW-Ejecucion | Ext Bajaware | Externo | BajaWare | [5 empty] | 111 | [10 empty] | 2026-03-02 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-10
Riesgos | Riesgos | Homero Sanchez | BW-EJECUCION | FILE_CARTERA | LAYOUTS_RCS_v2 -- RC01 - RC03 - RC04 - RC07 - RC08 - RC02 - RC06A | No mapeado | Lo trabaja Bajaware |  |  | BW-Ejecucion | Ext Bajaware | Externo | BajaWare | [5 empty] | 112 | [10 empty] | 2026-03-02 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-10
Captacion | Operaciones Captacion | Luis Alberto | DESARROLLO | FILE_CAPTACION | Layout Captacion_V3 -- CRI - R08 - OCIM_II | Listo | Ntt, ya se reviso txt por usuario VoBo Estructura | Estructura y universo | 20260108 -- NTT franja fronteriza en cero ION reenvió catalogo | DES-Desarrollo Txt | Ext NTT | Interno | TI | Se requiera info actualizada congelando sistema para validacion | Riesgo por aparente error en catálogo de Tipo Operación |  |  | x | 113 |  |  |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 2026-04-24
Riesgos | Riesgos | Homero Sanchez | BW-EJECUCION | FILE_ACLME_OPE_VIG | LAYOUTS_RCS_v2 -- RC01 - RC03 - RC04 - RC07 - RC08 - RC02 - RC06A | No mapeado | Lo trabaja Bajaware |  |  | BW-Ejecucion | Ext Bajaware | Externo | BajaWare | [5 empty] | 114 | [10 empty] | 2026-03-02 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-10
Adicionales | Finanzas | Arturo Angeles | MAPEO | FILE_ACLME_CONCEPTOSFIJOS_DDMMAA | Layout_ACLME_ConceptosFijos_v3 -- ACLME | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria Add | Finanzas | [5 empty] | 115 |  |  | 2026-02-03 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 2026-05-29
Adicionales | Finanzas | Arturo Angeles | MAPEO | FILE_ACLME_AJUSTES_DDMMAA | ACLME_Ajustes_V3 -- ACLME | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria Add | Finanzas | [5 empty] | 116 |  |  | 2026-02-03 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 2026-05-29
Adicionales | Finanzas | Arturo Angeles | MAPEO | FILE_ACLME | Layout_ACLME_SECCION_I_V_v3 -- ACLME | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria Add | Finanzas | [5 empty] | 117 |  |  | 2026-02-03 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 2026-05-29
Riesgos | Riesgos | Homero Sanchez | VOBO US | EVENTOS ROP | R2812_EVENTOS ROP_V0.4 -- R2812 | Listo | Revision de txt por parte del usuario | Estructura y universo | 20250829 Us envía Obs | US-VoBo |  | Interno | Riesgos | x | 2 vuelta |  |  |  | 118 | [10 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17
Operativos | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | Est Prod Deposito | CUP -- CUP | Listo | VoBo Dado por el usuario (No se cuenta con informacion) | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [5 empty] | 119 | [10 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17
Situacion Finaciera | Contabilidad | Ramon Jaimes | MAPEO | ENT_CUOTAS_IPAB_DEF | Layout IPAB_V3 - IPAB | Por iniciar | Se requiere recepcion de requerimiento y Excel. (Usuario) | Estructura y universo |  | US-Mapeo |  | Interno | Contabilidad | [5 empty] | 120 |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-27 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-05-08
Captacion | Operaciones Captacion | Luis Alberto | DESARROLLO | ENT_CAJA_CAPTACION | Layout CCV BW -- CCV | Listo | Ntt, ya se reviso txt por usuario VoBo | Estructura y universo | Validar con usuario si aplican | DES-Desarrollo Txt | Ext NTT | Interno | Operaciones | Se menciona a NTT |  |  |  | x | 121 |  |  |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 2026-04-24
Situacion Finaciera | Contabilidad | Ramon Jaimes | VOBO US | ELIMINACIONES | R12_ELIMINACIONES -- R12A | Por iniciar | Se requiere recepcion de requerimiento y Excel. (Usuario) | Estructura | Validar con usuario si aplican | US-VoBo |  | Interno | Contabilidad | Info en caso de Subsidiarias /Valida Estructura |  |  |  |  | 122 | [10 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17
Operativos | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | Elegibilidad Deposito | CUP -- CUP | Listo | VoBo Dado por el usuario (No se cuenta con informacion) | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [5 empty] | 123 | [10 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17
Operativos | Producto | Claudia Barroso |  | Elegibilidad CNR | CUP -- CUP | NA | NA |  |  | Backlog | NA | NA | NA | [5 empty] | 124
Operativos | Producto | Claudia Barroso |  | DIN PERSONAL | CUP -- CUP | NA | NA |  |  | Backlog | NA | NA | NA | [5 empty] | 125
Cartera | Operaciones Credito | Luis Alberto | DESARROLLO | CREDITO_GARANTIA_PERSONAL | V1.05_Layouts CREDITO Bancos IFRS (Comercial) (1) | Listo | Se tiene la estructura construida y se integraron los datos con los que se cuenta, aun no se cuenta con todo el universo(Fuentes externas | Estructura | PORCENTAJE_GARANTIA_PERS ¦ Tiene Un campo x validar Riesgos | DES-Desarrollo Txt |  | Interno | Riesgos | [5 empty] | 126 |  |  |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-03-06 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-17
Cartera | Operaciones Credito | Luis Alberto | DESARROLLO | CREDITO_GARANTIA | V1.05_Layouts CREDITO Bancos IFRS (Comercial) (1) | Listo | Se tiene la estructura construida y se integraron los datos con los que se cuenta, aun no se cuenta con todo el universo(Fuentes externas | Estructura | PORCENTAJE_GARANTIA ¦ Tiene Un campo x validar Riesgos | DES-Desarrollo Txt |  | Interno | Riesgos | [5 empty] | 127 |  |  |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-03-06 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-17
Cartera | Operaciones Credito | Luis Alberto | DESARROLLO | CREDITO | V1.05_Layouts CREDITO Bancos IFRS (Comercial) (1) | Listo | Se tiene la estructura construida y se integraron los datos con los que se cuenta, aun no se cuenta con todo el universo(Fuentes externas | Estructura |  | DES-Desarrollo Txt |  | Interno | TI | [5 empty] | 128 |  |  |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-22
Operativos | Producto | Claudia Barroso |  | CORRESPONSALES NOMINA Y PERS | CUP -- CUP | NA | NA |  |  | Backlog | NA | NA | NA | [5 empty] | 129
Captacion | Operaciones Captacion | Luis Alberto |  | COREM | Layout_COREM -- COREM | NA | NA |  |  | Backlog | NA | NA | NA | [5 empty] | 130
Cartera | Operaciones Credito | Luis Alberto | DESARROLLO | CONSUMO | V1.05_Credito_IFRS9_Consumo_Completo VF (2) | Listo | Se tiene la estructura construida y se integraron los datos con los que se cuenta, aun no se cuenta con todo el universo(Fuentes externas | Estructura |  | DES-Desarrollo Txt |  | Interno | TI | [5 empty] | 131 |  |  |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-22
Situacion Finaciera | Contabilidad | Ramon Jaimes | VOBO US | CONSOLIDACION | R12_CONSOLIDACION -- R12A | Listo | Revision de txt por parte del usuario | Estructura y universo | US otorga VoBo | US-VoBo |  | Interno | Contabilidad | Info en caso de Subsidiarias /Valida Estructura |  |  |  |  | 132 | [10 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17
Situacion Finaciera | Contabilidad | Ramon Jaimes | VOBO US | CONCILIACIONES | R32_Conciliaciones -- R3211 | Por iniciar | Se requiere recepcion de requerimiento y Excel. (Usuario) |  | Excel confirmado como fuente | US-VoBo |  | Interno | Contabilidad | Validar estructura de archivos Excel para que sea igual a columnas tablas destino | Complementar archivo cofiguracion Lambda con estructura tablas |  |  |  | 133 | [10 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-03
Operativos | Producto | Claudia Barroso |  | COMISIONES NOMINA Y PERS | CUP -- CUP | NA | NA |  |  | Backlog | NA | NA | NA | [5 empty] | 134
Cartera | Operaciones Captacion y credito | Luis Alberto | DESARROLLO | CLIENTES_POR_PRODUCTO | R2450_51_52_CLIENTES POR PRODUCTO_V0.5 -- R2450 - R2451 - R2452 (CREDITO) (1) | Listo | Ntt, ya se reviso txt por usuario VoBo | Estructura |  | DES-Desarrollo Txt | Validar | Interno | TI | 2a vuelta US | Integrar en un layout captación y crédito |  |  |  | 135 |  |  |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-22
Captacion | Operaciones Captacion | Luis Alberto |  | CIP | CIP1 -- CIP | NA | NA |  |  | Backlog | NA | NA | NA | [5 empty] | 136
Liquidez | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | CF_ESP | Layout CF_V3 | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT | ** Nota: Bajaware incluye el Layout de CF Concentración de Fondeo y ya no existe en el portal de Banxico, favor de confirmar con ellos, era un reporte semanal y mensual que combina Captación Tradicional e Interbancaria, similar al CRI ** | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | Confirma Bajaware que se continua vigente la secc 1 | Cambio Nombre pestaña |  |  |  | 137 |  |  | 2026-02-03 | 2026-03-06 | 2026-03-02 | 2026-04-10 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 2026-04-27 | 2026-05-29
Liquidez | Tesorería | Eduardo Cabral | CERRADA | CE_ENG | Layout CF_V2 | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT | ** Nota: Bajaware incluye el Layout de CF Concentración de Fondeo y ya no existe en el portal de Banxico, favor de confirmar con ellos, era un reporte semanal y mensual que combina Captación Tradicional e Interbancaria, similar al CRI ** | Backlog | NA | NA | NA | Confirma Bajaware que se elimina la secc 2 | Cambio Nombre pestaña | No Aplica | Se elimino la secc 2 |  | 138
Situacion Finaciera | Contabilidad | Ramon Jaimes | VALIDA US | CATALOGO MINIMO | R01_Catalogo Minimo --R01 - R10 - R12 - R13 | Listo | Revision de txt por parte del usuario | Estructura y universo |  | US-Validación Txt |  | Interno | Contabilidad | [5 empty] | 139 | [6 empty] | 2026-02-03 | 2026-02-13 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-16 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 2026-04-27
Operativos | Producto | Claudia Barroso |  | CAT PERSONAL | CUP -- CUP | NA | NA |  |  | Backlog | NA | NA | NA | [5 empty] | 140
Riesgos | Riesgos | Homero Sanchez | BW-EJECUCION | CARTERA_RC_ADIC | LAYOUT_CARTERA_RC_ADIC --RC01 - RC03 - RC04 - RC08 - RC15 | No mapeado | Lo trabaja Bajaware |  |  | BW-Ejecucion | Ext Bajaware | Externo | BajaWare | [5 empty] | 141 | [10 empty] | 2026-03-02 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-10
Riesgos | Riesgos | Homero Sanchez | ASIGNA | CARTERA_2BIS17 | LAYOUT_RC08A_MAPEOS -- RC01 - RC03 - RC04 - RC07 - RC08 - RC15 - RC19 | No mapeado | Lo trabaja Bajaware |  |  | Valida Areas | Ext Bajaware | Interno | Riesgos | [5 empty] | 142 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-10 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 2026-05-22
Riesgos | Riesgos | Homero Sanchez | MAPEO | CARGA INICIAL PI-MIN | LAYOUT CARGA INICIAL PI_MIN - Calculo Riesgo Operacional | No mapeado | Se reliza una solo carga, indica el usuario se debe relizar hasta la ejecucion con Bajware |  | Reporte inicial Riesgos integrará 36 meses al momento de reporte | US-Mapeo | Validar | Interno | Riesgos | Dep otra Area | dependencia con Conta ¦ perdidas operativas revisa Riesgos/Contabilidad |  |  |  | 143 | [10 empty] | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-15
Riesgos | Riesgos | Homero Sanchez | MAPEO | CARGA INICIAL IN-MIN | LAYOUT CARGA INICIAL IN_MIN - Calculo Riesgo Operacional | No mapeado | Se reliza una solo carga, indica el usuario se debe relizar hasta la ejecucion con Bajware |  | Reporte inicial Riesgos integrará 36 meses al momento de reporte | US-Mapeo | Validar | Interno | Riesgos | x | no se necesita mapeo Riesgos emite info completa -- Historico una sola carga, depende funcionalidad al 100. promedio movil ¦ ingresos netos sin dependencias |  |  |  | 144 | [10 empty] | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-15
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | CANASTA_REPORTOS | Layout_REPORTOS_MN_ME_V7_2024 -- REPORTOS | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | Layout_REPORTOS_MN_ME_V7 -- REPORTOS | modif nomb layout |  |  |  | 145 |  |  | 2026-02-03 | 2026-03-06 | 2026-03-02 | 2026-04-10 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 2026-04-27 | 2026-05-29
Situacion Finaciera | Contabilidad | Ramon Jaimes | VOBO US | BIENES ADJUDICADOS | R06_Bienes Adj -- R06 | Listo | Revision de txt por parte del usuario | Estructura y universo | US otorga VoBo | US-VoBo |  | Interno | Contabilidad | [5 empty] | 146 | [10 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17
Operativos | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | Base Operativa CNR | CUP -- CUP | Listo | VoBo Dado por el usuario (No se cuenta con informacion) | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [5 empty] | 147 | [10 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17
Riesgos | Riesgos | Homero Sanchez | BW-EJECUCION | BALANZA | LAYOUTS_RCS_v2 -- RC01 - RC03 - RC04 - RC07 - RC08 - RC02 - RC06A | No mapeado | Lo trabaja Bajaware |  |  | BW-Ejecucion | Ext Bajaware | Externo | BajaWare | [5 empty] | 148 | [10 empty] | 2026-03-02 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-10
Cartera | Riesgos | Homero Sanchez | VOBO US | ANEXO 22 | V1.05_Layouts CREDITO Bancos IFRS (Comercial) (1) | Listo | Se tiene la estructura construida y se integraron los datos con los que se cuenta, aun no se cuenta con todo el universo(Fuentes externas Pantalla comercial) | Estructura | 20250829 Us envía Obs | US-VoBo |  | Interno | Riesgos | Antes asignada a Operaciones | 2 vuelta |  |  |  | 149 | [10 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17
Cartera | Riesgos | Homero Sanchez | VOBO US | ANEXO 21 | V1.05_Layouts CREDITO Bancos IFRS (Comercial) (1) | Listo | Se tiene la estructura construida y se integraron los datos con los que se cuenta, aun no se cuenta con todo el universo(Fuentes externas Pantalla comercial) | Estructura | 20250829 Us envía Obs | US-VoBo |  | Interno | Riesgos | Antes asignada a Operaciones | 2 vuelta |  |  |  | 150 | [10 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17
Cartera | Operaciones Credito | Luis Alberto |  | ANEXO 20 | V1.05_Layouts CREDITO Bancos IFRS (Comercial) (1) | NA | NA |  |  | Backlog | NA | NA | NA | [5 empty] | 151
Cartera | Riesgos | Homero Sanchez | VOBO US | ANEXO 19 | V1.05_Layouts CREDITO Bancos IFRS (Comercial) (1) | Listo | Se tiene la estructura construida y se integraron los datos con los que se cuenta, aun no se cuenta con todo el universo(Fuentes externas Pantalla comercial, cierre comercial, proyeccion de flujos) | Estructura | 20250829 Us envía Obs | US-VoBo |  | Interno | Riesgos | Antes asignada a Operaciones | 2 vuelta |  |  |  | 152 | [10 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17
Cartera | Operaciones Credito | Luis Alberto |  | ANEXO 18 | V1.05_Layouts CREDITO Bancos IFRS (Comercial) (1) | NA | NA |  |  | Backlog | NA | NA | NA | [5 empty] | 153
Riesgos | Riesgos | Homero Sanchez | VOBO US | ALTA Y SEGUIMIENTO ROP | R2811_13_ALTA Y SEGUIMIENTO ROP -- R2811 - R2813 | Listo | Revision de txt por parte del usuario | Estructura y universo | 20250829 Us envía Obs | US-VoBo |  | Interno | Riesgos | x | 2 vuelta |  |  |  | 154 | [10 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17
Situacion Finaciera | Contabilidad | Ramon Jaimes | MAPEO | ACM II-Mapeo | LAYOUT_ACM_II V0.1 -- R01 | Listo | Revision de txt por parte del usuario | Estructura y universo | Info de credito enviada para Vobo, falta Mapeo Info Tesoreria | US-Mapeo |  | Interno | Contabilidad | [5 empty] | 155 |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-15
Situacion Finaciera | Contabilidad | Ramon Jaimes | MAPEO | ACM II_ADIC | LAYOUT_ACM_II V0.1 -- R01 | Listo | Revision de txt por parte del usuario | Estructura y universo | Info de credito enviada para Vobo, falta Mapeo Info Tesoreria | US-Mapeo |  | Interno | Contabilidad | [5 empty] | 156 |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-15
Cartera | Operaciones Credito | Luis Alberto |  | ACLARACIONESCR | V1.05_Credito_IFRS9_Consumo_Completo VF (2) | NA | NA |  |  | Backlog | NA | NA | NA | [5 empty] | 157
Cartera | Operaciones Credito | Luis Alberto |  | ACLARACIONESCNR | V1.05_Credito_IFRS9_Consumo_Completo VF (2) | NA | NA |  |  | Backlog | NA | NA | NA | [5 empty] | 158
TBD | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | EST Registro General de Product -- Vivienda V1 | CUP - Vivienda V1 | Listo | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [5 empty] | 159 | [10 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17
TBD | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | EST Hipo -- Vivienda V1 | CUP - Vivienda V1 | Listo | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [5 empty] | 160 | [10 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17
TBD | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | Base Operativa Hipo -- Vivienda V1 | CUP - Vivienda V1 | Listo | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [5 empty] | 161 | [10 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17
TBD | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | Elegibilidad Hipo -- Vivienda V1 | CUP - Vivienda V1 | Listo | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [5 empty] | 162 | [10 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17
TBD | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | MORATORIA Hipo -- Vivienda V1 | CUP - Vivienda V1 | Listo | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [5 empty] | 163 | [10 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17
TBD | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | COMISIONES Hipo -- Vivienda V1 | CUP - Vivienda V1 | Listo | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [5 empty] | 164 | [10 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17
TBD | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | PENALIZACIONES Hipo -- Vivienda V1 | CUP - Vivienda V1 | Listo | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [5 empty] | 165 | [10 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17
TBD | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | PENALIZACIONES Hipo (2) -- Vivienda V1 | CUP - Vivienda V1 | Listo | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [5 empty] | 166 | [10 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17
TBD | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | SEGUROS Hipo -- Vivienda V1 | CUP - Vivienda V1 | Listo | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [5 empty] | 167 | [10 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17
TBD | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | CAT Hipo -- Vivienda V1 | CUP - Vivienda V1 | Listo | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [5 empty] | 168 | [10 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17
TBD | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | EST Registro General de Product -- Crédito de Liquidez | CUP - Crédito de Liquidez | Listo | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [5 empty] | 169 | [10 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17
TBD | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | EST Hipo -- Crédito de Liquidez | CUP - Crédito de Liquidez | Listo | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [5 empty] | 170 | [10 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17
TBD | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | Base Operativa Hipo -- Crédito de Liquidez | CUP - Crédito de Liquidez | Listo | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [5 empty] | 171 | [10 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17
TBD | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | Elegibilidad Hipo -- Crédito de Liquidez | CUP - Crédito de Liquidez | Listo | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [5 empty] | 172 | [10 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17
TBD | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | MORATORIA Hipo -- Crédito de Liquidez | CUP - Crédito de Liquidez | Listo | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [5 empty] | 173 | [10 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17
TBD | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | COMISIONES Hipo -- Crédito de Liquidez | CUP - Crédito de Liquidez | Listo | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [5 empty] | 174 | [10 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17
TBD | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | PENALIZACIONES Hipo -- Crédito de Liquidez | CUP - Crédito de Liquidez | Listo | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [5 empty] | 175 | [10 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17
TBD | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | PENALIZACIONES Hipo (2) -- Crédito de Liquidez | CUP - Crédito de Liquidez | Listo | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [5 empty] | 176 | [10 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17
TBD | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | SEGUROS Hipo -- Crédito de Liquidez | CUP - Crédito de Liquidez | Listo | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [5 empty] | 177 | [10 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17
TBD | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | CAT Hipo -- Crédito de Liquidez | CUP - Crédito de Liquidez | Listo | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [5 empty] | 178 | [10 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17
TBD | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | EST Empresarial -- Oficinas y locales | CUP - Oficinas y locales | Listo | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [5 empty] | 179 | [10 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17
TBD | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | EST Empresarial -- PYME Inmuebles | CUP - PYME Inmuebles | Listo | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [5 empty] | 180 | [10 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17
TBD | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | EST Empresarial -- Pyme Liquidez | CUP - Pyme Liquidez | Listo | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [5 empty] | 181 | [10 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17
TBD | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | EST Registro General de Product -- Terrenos | CUP - Terrenos | Listo | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [5 empty] | 182 | [10 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17
TBD | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | EST Hipo -- Terrenos | CUP - Terrenos | Listo | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [5 empty] | 183 | [10 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17
TBD | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | Base Operativa Hipo -- Terrenos | CUP - Terrenos | Listo | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [5 empty] | 184 | [10 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17
TBD | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | Elegibilidad Hipo -- Terrenos | CUP - Terrenos | Listo | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [5 empty] | 185 | [10 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17
TBD | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | MORATORIA Hipo -- Terrenos | CUP - Terrenos | Listo | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [5 empty] | 186 | [10 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17
TBD | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | COMISIONES Hipo -- Terrenos | CUP - Terrenos | Listo | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [5 empty] | 187 | [10 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17
TBD | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | PENALIZACIONES Hipo -- Terrenos | CUP - Terrenos | Listo | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [5 empty] | 188 | [10 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17
TBD | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | PENALIZACIONES Hipo (2) -- Terrenos | CUP - Terrenos | Listo | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [5 empty] | 189 | [10 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17
TBD | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | SEGUROS Hipo -- Terrenos | CUP - Terrenos | Listo | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [5 empty] | 190 | [10 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17
TBD | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | CAT Hipo -- Terrenos | CUP - Terrenos | Listo | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [5 empty] | 191 | [10 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17
TBD | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | EST Empresarial -- Crédito de Liquidez | Crédito de Liquidez | Listo | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [5 empty] | 192 | [10 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17
TBD | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | EST Empresarial -- Crédito Puente | Crédito Puente | Listo | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [5 empty] | 193 | [10 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17
TBD | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | EST Empresarial -- Empr. Revolvente | Empr. Revolvente | Listo | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [5 empty] | 194 | [10 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17
TBD | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | EST Empresarial -- Credito Simple | Credito Simple | Listo | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [5 empty] | 195 | [10 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17
Riesgos | Riesgos | Homero Sanchez | VOBO US | LAYOUT XVS | LOYOUT XVA |  | Se integra información mediante excel | Estructura y universo | 20260107 -- Riesgos -- Entrego archivo de Excel | US-VoBo |  | Int Tesoreria Add | Riesgos | [5 empty] | 196 | [10 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | LAYOUT Seccion 1 LDID | LAYOUT LID V4 |  | Reporte habilitado en 2025 no contemplado en scope original | Estructura y universo |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria Add | Tesoreria | [5 empty] | 197 |  |  | 2026-02-03 | 2026-03-06 | 2026-03-02 | 2026-04-10 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 2026-04-27 | 2026-05-29
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | LAYOUT LID LIQUIDACIONES | LAYOUT LID V4 |  | Reporte habilitado en 2025 no contemplado en scope original | Estructura y universo |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria Add | Tesoreria | [5 empty] | 198 |  |  | 2026-02-03 | 2026-03-06 | 2026-03-02 | 2026-04-10 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 2026-04-27 | 2026-05-29
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | LAYOUT LID CORRESPONSALES | LAYOUT LID V4 |  | Reporte habilitado en 2025 no contemplado en scope original | Estructura y universo |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria Add | Tesoreria | [5 empty] | 199 |  |  | 2026-02-03 | 2026-03-06 | 2026-03-02 | 2026-04-10 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 2026-04-27 | 2026-05-29
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | LAYOUT Seccion 5 Lineas de Cre | LAYOUT LID V4 |  | Reporte habilitado en 2025 no contemplado en scope original | Estructura y universo |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria Add | Tesoreria | [5 empty] | 200 |  |  | 2026-02-03 | 2026-03-06 | 2026-03-02 | 2026-04-10 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 2026-04-27 | 2026-05-29
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | LAYOUT Seccion A Cat Lineas | LAYOUT LID V4 |  | Reporte habilitado en 2025 no contemplado en scope original | Estructura y universo |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria Add | Tesoreria | [5 empty] | 201 |  |  | 2026-02-03 | 2026-03-06 | 2026-03-02 | 2026-04-10 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 2026-04-27 | 2026-05-29
Note on B5: Sharon Dayan Rivera Martínez: UBICACION DE PUNTOS DE TRANSACC
Note on B30: Sharon Dayan Rivera Martínez: Reclamaciones Bursatiles
Note on B32: Sharon Dayan Rivera Martínez: Información de Pagos anticipados y Cargos diferidos por plazo
Note on B33: Sharon Dayan Rivera Martínez: Calculados
Note on B51: Sharon Dayan Rivera Martínez: Información de Pagos anticipados y Cargos diferidos por plazo

## Relacion fechas (hidden)
[36 empty] | ASIGNACION AREA |  | MAPEO |  | DESARROLLO |  | VALIDACION US |  | VOBO LAYOUT |  | EJECUCION BW |  | VOBO EJECUCION
[19 empty] | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN
Carpeta | Area | Responsable | Azure | Pestañas | Layout | Estatus | Comentarios | Revision VoBo Usuario | Actualizacion | EstatusAct | Sts2 | Desarrollo | AreaApoyo | Obs Add | Obs Add2 | NO APLICA | Motivo No APLICA |  | 02 - 0 6 | 09 - 13 | 16 - 20 | 23 - 27 | 02 - 0 6 | 09 - 13 | 16 - 20 | 23 - 27 | 30 - 03 | 06 - 10 | 13 - 17 | 20 - 24 | 27 - 01 | 04 - 08 | 11 - 15 | 18 - 22 | 25 - 29 | [27 empty] | # | Pestañas | Layout
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | VENC_ANT_REPORTOS | Layout_REPORTOS_MN_ME_V7_2024 -- REPORTOS | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | Layout_REPORTOS_MN_ME_V7 -- REPORTOS | modif nomb layout | [22 empty] | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 25 | 25 | 18 | 1 | 18 | 18 | 46055 | 3 | 3 | -1 | 3 | 3 | 1 | SECCION 2E | Layouts Garantias de Liquidez -- GL
Adicionales | Captacion | Arturo Angeles | MAPEO | USUARIOS NO CLIENTES BE | R1522_USUARIOS NO CLIENTES BE_V0.4 -- R15 1522 | No mapeado |  |  |  | US-Mapeo |  | Interno | Finanzas | [24 empty] | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 0 | 24 | 25 | 11 | 1 | 18 | 11 | 46056 | 3 | 3 | -1 | 3 | 3 | 2 | SECCION 2D | Layouts Garantias de Liquidez -- GL
Operativos | Operaciones Captacion | Luis Alberto | CERRADA | UBICACION DE PUNTOS DE TRANSACC | R2443_Ubicacion - R2443 | No mapeado | NTT |  |  | Backlog | NA | NA | NA | Acuerdo con Erika el 18/12/24. No aplica en este momento, porque no tendremos nada de lo que solicita. |  | No aplica | Este reporte recaba información respecto a la ubicación geográfica de las sucursales, módulos, cajeros automáticos, terminales punto de venta y comisionistas a través de las cuales los usuarios de los servicios financieros realizan las transacciones. | x | [44 empty] | 3 | SECCION 2C | Layouts Garantias de Liquidez -- GL
Operativos | Operaciones Captacion | Luis Alberto | DESARROLLO | TITULARES GARANTIZADOS | R2423_IFRS9_Titulares_Garantizados_V0.4 -- R2423 | No mapeado | NTT |  |  | DES-Desarrollo Txt | Ext NTT | Externo | Operaciones |  |  |  |  | x | [21 empty] | 2026-02-03 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 0 | 0 | 17 | 18 | 1 | 18 | 18 | 0 | 46056 | 3 | -1 | 3 | 3 | 4 | SECCION 2B | Layouts Garantias de Liquidez -- GL
Adicionales | Operaciones Captacion | Luis Alberto |  | TADESCOM_BAJAS | Layout TADESCOM -- TADESCOM | NA | NA |  |  | Backlog | NA | NA | NA | [49 empty] | 5 | SECCION 2A | Layouts Garantias de Liquidez -- GL
Adicionales | Operaciones Captacion | Luis Alberto |  | TADESCOM_ALTAS | Layout TADESCOM -- TADESCOM | NA | NA |  |  | Backlog | NA | NA | NA | [49 empty] | 6 | SECCION 1 | Layouts Garantias de Liquidez -- GL
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | SWAPS | Layout_SWAPS_V9 -- SWAPS | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | Layout_SWAPS_V9.1 -- SWAPS | modif nomb layout | [22 empty] | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 25 | 25 | 18 | 1 | 18 | 18 | 46055 | 3 | 3 | -1 | 3 | 3 | 7 | R04A_MOV_419 | V1.01_Credito_IFRS9_R04A -- A0411 - A0417 - A0419 - A0420 - A0424 - R04A_MOV_419
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | SWAP_MEREC_CONVO | Layout_SWAPS_V9 -- SWAPS | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | Layout_SWAPS_V9.1 -- SWAPS - 1. ENT_SWAP_MEREC_CONVO | modif nomb layout | [22 empty] | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 25 | 25 | 18 | 1 | 18 | 18 | 46055 | 3 | 3 | -1 | 3 | 3 | 8 | MERCANCIAS_RC | LAYOUT MERCANCIAS_RCS -- RC17
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | SWAP_IV_COM | Layout_SWAPS_V9 -- SWAPS | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | Layout_SWAPS_V9.1 -- SWAPS | modif nomb layout | [22 empty] | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 25 | 25 | 18 | 1 | 18 | 18 | 46055 | 3 | 3 | -1 | 3 | 3 | 9 | INVERSIONES PERMANENTES | R1230_Contables_IFRS9_Inversiones_Permanentes_V1
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | SWAP_IV | Layout_SWAPS_V9 -- SWAPS | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | Layout_SWAPS_V9.1 -- SWAPS | modif nomb layout | [22 empty] | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 25 | 25 | 18 | 1 | 18 | 18 | 46055 | 3 | 3 | -1 | 3 | 3 | 10 | FILE_TITULOS_DEUDA | LAYOUTS_RCS_v2 -- RC01 - RC03 - RC04 - RC07 - RC08 - RC02 - RC06A
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | SWAP_I | Layout_SWAPS_V9 -- SWAPS | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | Layout_SWAPS_V9.1 -- SWAPS | modif nomb layout | [22 empty] | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 25 | 25 | 18 | 1 | 18 | 18 | 46055 | 3 | 3 | -1 | 3 | 3 | 11 | FILE_RC06A_DERIVADOS_TEMP | LAYOUTS_RCS_v2 -- RC01 - RC03 - RC04 - RC07 - RC08 - RC02 - RC06A
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | SWAP_FLUJOS | Layout_SWAPS_V9 -- SWAPS | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | Layout_SWAPS_V9.1 -- SWAPS | modif nomb layout | [22 empty] | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 25 | 25 | 18 | 1 | 18 | 18 | 46055 | 3 | 3 | -1 | 3 | 3 | 12 | FILE_CONTRAPARTES | Layout_CONTRAPARTES_v5 -- CONTRAPARTES
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | SWAP_CUOTAS_INT | Layout_SWAPS_V9 -- SWAPS | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | Layout_SWAPS_V9.1 -- SWAPS | modif nomb layout | [22 empty] | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 25 | 25 | 18 | 1 | 18 | 18 | 46055 | 3 | 3 | -1 | 3 | 3 | 13 | FILE_CARTERA_LINEA | LAYOUTS_RCS_v2 -- RC01 - RC03 - RC04 - RC07 - RC08 - RC02 - RC06A
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | SWAP_CONVO | Layout_SWAPS_V9 -- SWAPS | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | Layout_SWAPS_V9.1 -- SWAPS | modif nomb layout | [22 empty] | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 25 | 25 | 18 | 1 | 18 | 18 | 46055 | 3 | 3 | -1 | 3 | 3 | 14 | FILE_CARTERA | LAYOUTS_RCS_v2 -- RC01 - RC03 - RC04 - RC07 - RC08 - RC02 - RC06A
Operativos | Operaciones Captacion | Luis Alberto | CERRADA | SUCURSALES | R2422_Sucursales -- R2422 | No mapeado | NTT |  |  | Backlog | NA | NA | NA | Acuerdo con Erika el 18/12/24. No aplica en este momento, porque no tendremos nada de lo que solicita. |  | No aplica | Se refiere a tarjetas, ATM, TPVs, y No. de personal, no tenemos esos datos actualmente, por lo que consideramos que no nos aplica actualmente, pero debemos cerrarlo en conjunto. | x | [44 empty] | 15 | FILE_ACLME_OPE_VIG | LAYOUTS_RCS_v2 -- RC01 - RC03 - RC04 - RC07 - RC08 - RC02 - RC06A
Operativos | Producto | Claudia Barroso |  | SEGUROS NOMINA Y PERS | CUP -- CUP | NA | NA |  |  | Backlog | NA | NA | NA | [49 empty] | 16 | CONCILIACIONES | R32_Conciliaciones -- R3211
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | CERRADA | SECCION 2E | Layouts Garantias de Liquidez -- GL | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | Backlog | NA | NA | Finanzas | Calificaciones Otorgadas (No aplica confirma Denisse) | Modificacion nombre layout | NO APLICA | Comentario Bajaware: Si no cuentan con las operaciones a las que se refiere ese layout, no es necesario llenarlo. Sin embargo, si Banxico da de alta el producto en el portal de Espifnet, tendrían que enviarlo vacío. | [45 empty] | 17 | CE_ENG | Layout CF_V2
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | CERRADA | SECCION 2D | Layouts Garantias de Liquidez -- GL | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | Backlog | NA | NA | Finanzas/Contabilidad/WO | Inmuebles | Modificacion nombre layout | NO APLICA | Comentario Bajaware: Si no cuentan con las operaciones a las que se refiere ese layout, no es necesario llenarlo. Sin embargo, si Banxico da de alta el producto en el portal de Espifnet, tendrían que enviarlo vacío. | [45 empty] | 18 | CARTERA_RC_ADIC | LAYOUT_CARTERA_RC_ADIC --RC01 - RC03 - RC04 - RC08 - RC15
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | CERRADA | SECCION 2C | Layouts Garantias de Liquidez -- GL | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | Backlog | NA | NA | Tesoreria | Acciones | Modificacion nombre layout | NO APLICA | Comentario Bajaware: Si no cuentan con las operaciones a las que se refiere ese layout, no es necesario llenarlo. Sin embargo, si Banxico da de alta el producto en el portal de Espifnet, tendrían que enviarlo vacío. | [45 empty] | 19 | BALANZA | LAYOUTS_RCS_v2 -- RC01 - RC03 - RC04 - RC07 - RC08 - RC02 - RC06A
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | CERRADA | SECCION 2B | Layouts Garantias de Liquidez -- GL | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | Backlog | NA | NA | Operaciones | Cartera de Créditos | Modificacion nombre layout | NO APLICA | Comentario Bajaware: Si no cuentan con las operaciones a las que se refiere ese layout, no es necesario llenarlo. Sin embargo, si Banxico da de alta el producto en el portal de Espifnet, tendrían que enviarlo vacío. | [45 empty] | 20
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | CERRADA | SECCION 2A | Layouts Garantias de Liquidez -- GL | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | Backlog | NA | NA | Tesoreria | Cartera de Valores | Modificacion nombre layout | NO APLICA | Comentario Bajaware: Si no cuentan con las operaciones a las que se refiere ese layout, no es necesario llenarlo. Sin embargo, si Banxico da de alta el producto en el portal de Espifnet, tendrían que enviarlo vacío. | [45 empty] | 21
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | CERRADA | SECCION 1 | Layouts Garantias de Liquidez -- GL | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | Backlog | NA | NA | Financiamiento | Layouts Garantias de Liquidez | Modificacion nombre layout | NO APLICA | Comentario Bajaware: Si no cuentan con las operaciones a las que se refiere ese layout, no es necesario llenarlo. Sin embargo, si Banxico da de alta el producto en el portal de Espifnet, tendrían que enviarlo vacío. | [45 empty] | 22
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | REPORTOS_MNME | Layout_REPORTOS_MN_ME_V7_2024 -- REPORTOS | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | Layout_REPORTOS_MN_ME_V7 -- REPORTOS | modif nomb layout | [22 empty] | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 25 | 25 | 18 | 1 | 18 | 18 | 46055 | 3 | 3 | -1 | 3 | 3 | 23
Cartera | Operaciones Credito | Luis Alberto |  | REL_CONSUMO_GARANTIA | V1.05_Credito_IFRS9_Consumo_Completo VF (2) | NA | NA |  |  | Backlog | NA | NA | NA | [49 empty] | 24
Operativos | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | Registro Gral Prd | CUP -- CUP | Listo | VoBo Dado por el usuario (No se cuenta con informacion) | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [32 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46076 | 3 | 25
Captacion | Producto | Claudia Barroso | DESARROLLO | RECO | Layout RECO BW -- RECO | Listo | Ntt, ya se reviso txt por usuario VoBo | Estructura y universo | Se reasignó a Prodcuto ¦ estaba identificado como VoBo Usuario | DES-Desarrollo Txt |  | Interno | TI | Se menciona a NTT | Validar la parte de captación NTT para integrar en un solo reporte |  |  | x | [21 empty] | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-22 | 0 | 0 | 24 | 25 | 1 | 25 | 25 | 0 | 46056 | 3 | -1 | 3 | 3 | 26
Situacion Finaciera | Contabilidad | Ramon Jaimes | VOBO US | RECLASIFICACIONES | R10_RECLASIFICACIONES -- R10 | Listo | Revision de txt por parte del usuario | Estructura y universo | Duda US ¿Cuál sería la mecánica para la generación de este reporte? | US-VoBo |  | Interno | Contabilidad | [32 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46076 | 3 | 27
Operativos | Operaciones Captacion | Luis Alberto | CERRADA | RECLAMACIONES BURSATILES BM | R2711_ReclamacionesB_V0.4 | NA | NA |  |  | Backlog | NA | NA | NA | Estaba asiugnado a NTT |  |  |  | x | [44 empty] | 28
Adicionales | UNE | Martin Roman | MAPEO | RECLAMACIONES | LAYOUT R27_V1 -- R27 - 2701 | No mapeado |  |  |  | US-Mapeo |  | Interno | UNE | [24 empty] | 2026-02-03 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 2026-04-17 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 38 | 18 | 11 | 1 | 18 | 18 | 46056 | 3 | 3 | -1 | 3 | 3 | 29
Adicionales | Contabilidad | Ramon Jaimes | VOBO US | R36_PAGOS_ANT_CARGOS_DIF | V1.00_R3601_CARGOS_DIF_PAGOS_ANTICIPADOS -- R36 3601 | Por iniciar | Se requiere recepcion de requerimiento y Excel. (Usuario) |  |  | US-VoBo |  | Interno | Contabilidad | [32 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46076 | 3 | 30
Adicionales | Riesgos | Homero Sanchez | MAPEO | R35_1 | Layout R35_1 -- R35 | No mapeado | Se tiene que realizar una vez migrado a Banco ¦ se puede mapear la cartera de creditos -- Riesgos / Exp Valores Transac -- Tesoreria | Estructura y universo |  | US-Mapeo |  | Interno | Riesgos | [32 empty] | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46111 | 3 | 31
Adicionales | Operaciones Captacion | Luis Alberto | CERRADA | R26OPE | R26 Comisionistas -- R26 2610 2611 2612 2616 | No mapeado | NTT |  |  | Backlog | NA | NA | NA | Acuerdo con Erika el 18/12/24. No aplica en este momento, porque no tendremos nada de lo que solicita. |  | No aplica | Actualmente no tenemos comisionistas, esta información no se puede generar por el momento, nosotros decimos que no nos aplica, pero debemos cerrarlo en conjunto. | x | [44 empty] | 32
Adicionales | Operaciones Captacion | Luis Alberto | CERRADA | R26_MODULO | R26 Comisionistas -- R26 2610 2611 2612 2615 | No mapeado | NTT |  |  | Backlog | NA | NA | NA | Acuerdo con Erika el 18/12/24. No aplica en este momento, porque no tendremos nada de lo que solicita. |  | No aplica | Actualmente no tenemos comisionistas, esta información no se puede generar por el momento, nosotros decimos que no nos aplica, pero debemos cerrarlo en conjunto. | x | [44 empty] | 33
Adicionales | Operaciones Captacion | Luis Alberto | CERRADA | R26_COMISIONISTA | R26 Comisionistas -- R26 2610 2611 2612 2614 | No mapeado | NTT |  |  | Backlog | NA | NA | NA | Acuerdo con Erika el 18/12/24. No aplica en este momento, porque no tendremos nada de lo que solicita. |  | No aplica | Actualmente no tenemos comisionistas, esta información no se puede generar por el momento, nosotros decimos que no nos aplica, pero debemos cerrarlo en conjunto. | x | [44 empty] | 34
Adicionales | Operaciones Captacion | Luis Alberto | CERRADA | R26_ADMINISTRADOR | R26 Comisionistas -- R26 2610 2611 2612 2613 | No mapeado | NTT |  |  | Backlog | NA | NA | NA | Acuerdo con Erika el 18/12/24. No aplica en este momento, porque no tendremos nada de lo que solicita. |  | No aplica | Actualmente no tenemos comisionistas, esta información no se puede generar por el momento, nosotros decimos que no nos aplica, pero debemos cerrarlo en conjunto. | x | [44 empty] | 35
Operativos | Operaciones Captacion | Luis Alberto | DESARROLLO | R2441_42 | Layout R2441_42_V2 --R2441 - R2442 | No mapeado | NTT |  |  | DES-Desarrollo Txt | Ext NTT | Externo | Operaciones | Este TXT ya fue entregado por NTT el 16/06 y te pase la guía para bajarlo de Transat el 27/10/25. Aún no lo conectan a ATOM. |  |  |  | x | [21 empty] | 2026-02-03 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 0 | 0 | 17 | 18 | 1 | 18 | 18 | 0 | 46056 | 3 | -1 | 3 | 3 | 36
Operativos | Operaciones Captacion | Arturo Angeles | MAPEO | R2431 | Layout R2431_V4 -- R24 C2431 | No mapeado | NTT |  | • El 18/12/24 le indicamos al PMO que este Layout no correspondía a Operaciones. • Nuevamente en la reunión del 23/07/25 volvimos a pedir que lo asignaran y el acuerdo fue el siguiente: "Contabilidad se lleva a revisar el Layout y si hacen faltan campos se investiga lo que hace falta. Tanto crédito como captación", Sharon le iba a dar seguimiento. • Es urgente que lo asignen, anexo minuta del 23/07/25. | US-Mapeo | Ext NTT | Externo | Finanzas | Asignado a Captación | El Layout R24 Serie C, no le corresponde a Operaciones, solicita información de partes relacionadas que nosotros no tenemos, favor de revisar a fondo y determinar qué área lo debe llenar. |  |  | x | [19 empty] | 2026-02-02 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-01 | 0 | 18 | 18 | 4 | 1 | 18 | 18 | 46055 | 3 | 3 | -1 | 3 | 3 | 37
Cartera | Operaciones Credito | Luis Alberto | DESARROLLO | R04A_SALDOS | V1.01_Credito_IFRS9_R04A -- A0411 - A0417 - A0419 - A0420 - A0424 | Listo | Se tiene la estructura construida y se integraron los datos con los que se cuenta, aun no se cuenta con todo el universo(Fuentes externas | Estructura |  | DES-Desarrollo Txt |  | Interno | TI | [26 empty] | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-22 | 0 | 0 | 24 | 25 | 1 | 25 | 25 | 0 | 46056 | 3 | -1 | 3 | 3 | 38
Cartera | Operaciones Captacion y credito | Luis Alberto | MAPEO | R04A_MOV_420_24 | V1.01_Credito_IFRS9_R04A -- A0411 - A0417 - A0419 - A0420 - A0424 - R04A_MOV_420_24 | Mapeado incompleto |  | Estructura y universo | Falta info de Contabilidad | US-Mapeo |  | Interno | Contabilidad | [24 empty] | 2026-02-09 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 0 | 18 | 18 | 4 | 1 | 18 | 11 | 46062 | 3 | 3 | -1 | 3 | 3 | 39
Cartera | Contabilidad | Ramon Jaimes | DESARROLLO | R04A_MOV_419 | V1.01_Credito_IFRS9_R04A -- A0411 - A0417 - A0419 - A0420 - A0424 - R04A_MOV_419 | Mapeado incompleto |  | Estructura y universo | Reasignado a Contabilidad | DES-Desarrollo Txt |  | Interno | Contabilidad | [26 empty] | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-22 | 0 | 0 | 24 | 25 | 1 | 25 | 25 | 0 | 46056 | 3 | -1 | 3 | 3 | 40
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | CERRADA | R03 E-0305 ÓRDENES | layout R03-0304-0305 E BM -- R04 | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | Backlog | NA | NA | NA |  |  | No aplica | Hace referencia a operaciones con clientes, las cuales no se llevarán a cabo | [45 empty] | 41
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | CERRADA | R03 E-0304 ASIGNACIONES BM | layout R03-0304-0305 E BM -- R03 | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | Backlog | NA | NA | NA |  |  | No aplica | Hace referencia a operaciones con clientes, las cuales no se llevarán a cabo | [45 empty] | 42
Operativos | Operaciones Captacion | Luis Alberto | DESARROLLO | PRODUCTOS CAPTACION CNBV | R2421_Prod Cap -- R2421 | No mapeado | NTT |  |  | DES-Desarrollo Txt | Ext NTT | Externo | Operaciones | Este TXT ya fue entregado por NTT el 28/05 y te pase la guía para bajarlo de Transat el 27/10/25. Aún no lo conectan a ATOM. |  |  |  | x | [21 empty] | 2026-02-03 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 0 | 0 | 17 | 18 | 1 | 18 | 18 | 0 | 46056 | 3 | -1 | 3 | 3 | 43
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | CERRADA | PRESTAMO DE VALORES | PRESTAMO DE VALORES_V0.1 -- PRESTAMOS | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | Backlog | NA | NA | NA |  |  | No aplica | No habrá Prestamos en Valores | [45 empty] | 44
Cartera | Operaciones Credito | Luis Alberto | DESARROLLO | PERSONA | V1.05_Layouts CREDITO Bancos IFRS (Comercial) (1) | Listo | Se tiene la estructura construida y se integraron los datos con los que se cuenta, aun no se cuenta con todo el universo(Fuentes externas Pantalla comercial y cualitativa individual) | Estructura |  | DES-Desarrollo Txt |  | Interno | TI | [26 empty] | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-22 | 0 | 0 | 24 | 25 | 1 | 25 | 25 | 0 | 46056 | 3 | -1 | 3 | 3 | 45
Operativos | Producto | Claudia Barroso |  | PENALIZACIONES NOMINA Y PERS | CUP -- CUP | NA | NA |  |  | Backlog | NA | NA | NA | [49 empty] | 46
Cartera | Operaciones Credito | Luis Alberto | DESARROLLO | PAGOS_EXIGIBLES | V1.05_Credito_IFRS9_Consumo_Completo VF (2) | Listo | Se tiene la estructura construida y se integraron los datos con los que se cuenta, aun no se cuenta con todo el universo(Fuentes externas | Estructura |  | DES-Desarrollo Txt |  | Interno | TI | [26 empty] | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-22 | 0 | 0 | 24 | 25 | 1 | 25 | 25 | 0 | 46056 | 3 | -1 | 3 | 3 | 47
Captacion | Operaciones Captacion | Arturo Angeles | MAPEO | OperacionesOEMN | LayoutOEMN_v3 | No mapeado | NTT |  | No lo tenemos asignado a Operaciones en la matriz inicial de regulatorios del 05/09/24. | US-Mapeo | Ext NTT | Externo | Finanzas | No se realizaran operaciones en efectivo vañidar si aplica |  |  |  | x | [19 empty] | 2026-02-02 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-01 | 0 | 18 | 18 | 4 | 1 | 18 | 18 | 46055 | 3 | 3 | -1 | 3 | 3 | 48
Adicionales | Captacion | Arturo Angeles | MAPEO | OPERACIONES DE CLIENTES BE | R1523_24_OPERACIONES DE CLIENTES BE_V0.4 -- R15 1523 1524 | No mapeado |  |  |  | US-Mapeo |  | Interno | Finanzas | [24 empty] | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 0 | 24 | 25 | 11 | 1 | 18 | 11 | 46056 | 3 | 3 | -1 | 3 | 3 | 49
Operativos | Producto | Claudia Barroso |  | Moratoria CNR | CUP -- CUP | NA | NA |  |  | Backlog | NA | NA | NA | [49 empty] | 50
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | MODIF_TASAPREMIO | Layout_REPORTOS_MN_ME_V7_2024 -- REPORTOS | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | Layout_REPORTOS_MN_ME_V7 -- REPORTOS | modif nomb layout | [22 empty] | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 25 | 25 | 18 | 1 | 18 | 18 | 46055 | 3 | 3 | -1 | 3 | 3 | 51
Adicionales | Riesgos y tesoreria | Homero Sanchez | BW-EJECUCION | MERCANCIAS_RC | LAYOUT MERCANCIAS_RCS -- RC17 | No mapeado | Lo trabaja Bajaware |  |  | BW-Ejecucion | Ext Bajaware | Externo | BajaWare | [32 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46076 | 3 | 52
Captacion | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | MDEF_SUC Y CAJAS GRALES | Layouts MDEF -- MDEF | Listo | VoBo Dado por el usuario (No se cuenta con informacion) | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [32 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46076 | 3 | 53
Captacion | Producto | Claudia Barroso |  | MDEF_CAJEROS PROPIOS | Layouts MDEF -- MDEF | NA | NA |  |  | Backlog | NA | NA | NA | [49 empty] | 54
Captacion | Producto | Claudia Barroso |  | MDEF_CAJEROS EXTERNOS | Layouts MDEF -- MDEF | NA | NA |  |  | Backlog | NA | NA | NA | [49 empty] | 55
Captacion | Producto | Claudia Barroso |  | MDEF_BOVEDAS PROPIAS | Layouts MDEF -- MDEF | NA | NA |  |  | Backlog | NA | NA | NA | [49 empty] | 56
Captacion | Producto | Claudia Barroso |  | MDEF_BOVEDAS EXTERNAS | Layouts MDEF -- MDEF | NA | NA |  |  | Backlog | NA | NA | NA | [49 empty] | 57
Cartera | Operaciones Credito | Luis Alberto | DESARROLLO | LINEA CREDITO | V1.05_Layouts CREDITO Bancos IFRS (Comercial) (1) | Listo | Se tiene la estructura construida y se integraron los datos con los que se cuenta, aun no se cuenta con todo el universo(Fuentes externas Pantalla comercial) | Estructura |  | DES-Desarrollo Txt |  | Interno | TI | [26 empty] | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-22 | 0 | 0 | 24 | 25 | 1 | 25 | 25 | 0 | 46056 | 3 | -1 | 3 | 3 | 58
Situacion Finaciera | Contabilidad | Ramon Jaimes | VOBO US | INVERSIONES PERMANENTES | R1230_Contables_IFRS9_Inversiones_Permanentes_V1 | Por iniciar | Se requiere recepcion de requerimiento y Excel. (Usuario) |  | Excel confirmado como fuente | US-VoBo |  | Interno | Contabilidad | Validar estructura de archivos Excel para que sea igual a columnas tablas destino | Complementar archivo cofiguracion Lambda con estructura tablas | [30 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46076 | 3 | 59
Situacion Finaciera | Contabilidad | Ramon Jaimes | VOBO US | INTEGRACION ACCIONARIA | R1411_INT. ACC -- R1411 | Listo | Revision de txt por parte del usuario | Estructura y universo | Falta VoBo ultima Modif decimales col 13 | US-VoBo |  | Interno | Contabilidad | [32 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46076 | 3 | 60
Adicionales | Operaciones Captacion | Luis Alberto |  | INFIMP | Layout INFIMP -- INFIMP | NA | NA |  |  | Backlog | NA | NA | NA | [49 empty] | 61
Situacion Finaciera | Contabilidad | Ramon Jaimes | VOBO US | IMPUESTOS | R07_Imp Dif -- R07 | Listo | Se requiere recepcion de requerimiento y Excel. (Usuario) |  | Duda US ¿Cuál sería la mecánica para la generación de este reporte? | US-VoBo |  | Interno | Contabilidad | [32 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46076 | 3 | 62
Cartera | Operaciones Credito | Luis Alberto | DESARROLLO | HIPOTECARIO | V1.05_Layouts CREDITO Bancos IFRS (Hipotecario Simplificado) (1)- HIPOTECARIO | Listo | Se tiene la estructura construida y se integraron los datos con los que se cuenta, aun no se cuenta con todo el universo(Fuentes externas | Estructura |  | DES-Desarrollo Txt |  | Interno | TI | [26 empty] | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-22 | 0 | 0 | 24 | 25 | 1 | 25 | 25 | 0 | 46056 | 3 | -1 | 3 | 3 | 63
Cartera | Operaciones Credito | Luis Alberto |  | GARANTIA_CONSUMO | V1.05_Credito_IFRS9_Consumo_Completo VF (2) | NA | NA |  |  | Backlog | NA | NA | NA | [49 empty] | 64
Cartera | Operaciones Credito | Luis Alberto | DESARROLLO | GARANTIA | V1.05_Layouts CREDITO Bancos IFRS (Comercial) (1) | Listo | Se tiene la estructura construida y se integraron los datos con los que se cuenta, aun no se cuenta con todo el universo(Fuentes externas Pantalla comercial) | Estructura | PRELACION_GAR campo pendiente MAPEO ¦ US revisa info restante | DES-Desarrollo Txt |  | Interno | Riesgos | [26 empty] | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-03-06 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1 | 18 | 18 | 0 | 46062 | 3 | -1 | 3 | 3 | 65
Adicionales | Riesgos y tesoreria | Homero Sanchez | ASIGNA | GAMMA_VEGA | LAYOUT GAMMA_VEGA_V2 -- RC18 | No mapeado | Lo trabaja Bajaware |  |  | Valida Areas | Ext Bajaware | Interno | Riesgos | [22 empty] | 2026-02-03 | 2026-02-13 | 2026-02-16 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 10 | 18 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | 3 | 3 | 3 | -1 | 3 | 3 | 66
Captacion | Operaciones Captacion | Luis Alberto | DESARROLLO | FT_TPA | Layout TPA BW_v2 -- TPA | Pendiente | Modulo de tesoreria | Estructura | VoBo sobre estructura | DES-Desarrollo Txt | Ext NTT | Interno | TI |  |  |  |  | x | [21 empty] | 2026-02-03 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 0 | 0 | 17 | 18 | 1 | 18 | 18 | 0 | 46056 | 3 | -1 | 3 | 3 | 67
Mercados | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | FT_TENENCIA | LayoutTenencia_V2 -- TENENCIA - REPORTOS | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | [24 empty] | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 25 | 25 | 18 | 1 | 18 | 18 | 46055 | 3 | 3 | -1 | 3 | 3 | 68
Mercados | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | FT_REPORTOS_CDA | Layout_REPORTOS_CDA -- REPORTOS | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT | Marcados originalmente como NA | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | [24 empty] | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 25 | 25 | 18 | 1 | 18 | 18 | 46055 | 3 | 3 | -1 | 3 | 3 | 69
Mercados | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | FT_REPORTOS | Layout_REPORTOS_MN_ME_V3 | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | [24 empty] | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 25 | 25 | 18 | 1 | 18 | 18 | 46055 | 3 | 3 | -1 | 3 | 3 | 70
Operativos | Operaciones Captacion | Luis Alberto | CERRADA | FT_R2911 | Layout R29 V2 -- R2911 | No mapeado | NTT |  |  | Backlog | NA | NA | NA | Acuerdo con Erika el 18/12/24. No aplica en este momento por que este Layout es a la medida, por cada caso, con información de contraloría, en Transact no tendremos nada. |  | No aplica | Operaciones señala que este Layout es exclusivo de captación, no entendemos porque lo marcan que aplica para crédito //No trabajado por NTT. No vemos de donde obtener esta información del sistema actual ni futuro. El reporte nos pide la información de requerimientos de aseguramientos solicitados por la autoridad ministerial, hacendaria, fiscal, judicial o laboral; así como los datos del titular y cotitular a quién se aplicará el requerimiento y de la cuenta de nómina, mercado abierto u otra modalidad. Debemos ver en conjunto primero que área tiene los datos y segundo si nos aplicará o no. | x | [44 empty] | 71
Mercados | Tesorería | Eduardo Cabral | CERRADA | FT_PAC_II | Layout_PACII_V1 -- PAC | NA | Modulo de tesoreria | NTT |  | Backlog | NA | NA | NA | Layout_PACII_V1 -- PAC RC05 | nombre layout modifcado | No Aplica | [46 empty] | 72
Mercados | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | FT_CVT_TR | Layout_CVT_TR_V2 | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | [24 empty] | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 25 | 25 | 18 | 1 | 18 | 18 | 46055 | 3 | 3 | -1 | 3 | 3 | 73
Mercados | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | FT_CVT_IN | Layout_CVT_IN_V2 -- CVT | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | [24 empty] | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 25 | 25 | 18 | 1 | 18 | 18 | 46055 | 3 | 3 | -1 | 3 | 3 | 74
Mercados | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | FT_CVT | Layout_CVT_MN_ME_V3 -- CVT - RCs - TENENCIA | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | [24 empty] | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 25 | 25 | 18 | 1 | 18 | 18 | 46055 | 3 | 3 | -1 | 3 | 3 | 75
Adicionales | Finanzas | Arturo Angeles | MAPEO | FT_ACLME_X | Layout ACLME_X_V1 -- ACLME | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria Add | Finanzas | [24 empty] | 2026-02-02 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 0 | 39 | 25 | 11 | 1 | 18 | 11 | 46055 | 3 | 3 | -1 | 3 | 3 | 76
Situacion Finaciera | Contabilidad | Ramon Jaimes | VOBO US | FLUJOS Y VARIACIONES | R13A_FLUJOS Y VARIACIONES -- R13A | Por iniciar | Se requiere recepcion de requerimiento y Excel. (Usuario) |  | US envía Difs 20250901 | US-VoBo |  | Interno | Contabilidad | [32 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46076 | 3 | 77
Riesgos | Riesgos | Homero Sanchez | BW-EJECUCION | FILE_TITULOS_DEUDA | LAYOUTS_RCS_v2 -- RC01 - RC03 - RC04 - RC07 - RC08 - RC02 - RC06A | No mapeado | Lo trabaja Bajaware |  |  | BW-Ejecucion | Ext Bajaware | Externo | BajaWare | [32 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46076 | 3 | 78
Adicionales | Finanzas | Arturo Angeles | MAPEO | FILE_TIPOCAMBIO_DIARIO | Layout_Tipos de Cambio Diario_v2 -- ACLME | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria Add | Finanzas | [24 empty] | 2026-02-02 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 0 | 39 | 25 | 11 | 1 | 18 | 11 | 46055 | 3 | 3 | -1 | 3 | 3 | 79
Mercados | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | FILE_TENENCIA_PRECIO | CORE_LayoutTenenciaAdicional_v3.2 -- TENENCIA | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | [24 empty] | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 25 | 25 | 18 | 1 | 18 | 18 | 46055 | 3 | 3 | -1 | 3 | 3 | 80
Captacion | Operaciones Captacion | Luis Alberto | DESARROLLO | FILE_SISPAGOS | Layout SISPAGOS BW -- SISPAGOS | Listo | Ntt, ya se reviso txt por usuario VoBo Estructura | Estructura y universo |  | DES-Desarrollo Txt | Ext NTT | Interno | TI | Se requiera info actualizada congelando sistema para validacion |  |  |  | x | [21 empty] | 2026-02-03 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 0 | 0 | 17 | 18 | 1 | 18 | 18 | 0 | 46056 | 3 | -1 | 3 | 3 | 81
Riesgos | Riesgos | Homero Sanchez | ASIGNA | FILE_RC19_INSUMO | LAYOUTS_RCS_v2 -- RC01 - RC03 - RC04 - RC07 - RC08 - RC02 - RC06A | No mapeado | Lo trabaja Bajaware |  |  | Valida Areas | Ext Bajaware | Interno | Riesgos | [22 empty] | 2026-02-03 | 2026-02-13 | 2026-02-16 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 10 | 18 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | 3 | 3 | 3 | -1 | 3 | 3 | 82
Riesgos | Riesgos | Homero Sanchez | ASIGNA | FILE_RC08_INT_ACC | LAYOUTS_RCS_v2 -- RC01 - RC03 - RC04 - RC07 - RC08 - RC02 - RC06A | No mapeado | Lo trabaja Bajaware |  |  | Valida Areas | Ext Bajaware | Interno | Riesgos | [22 empty] | 2026-02-03 | 2026-02-13 | 2026-02-16 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 10 | 18 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | 3 | 3 | 3 | -1 | 3 | 3 | 83
Riesgos | Riesgos | Homero Sanchez | BW-EJECUCION | FILE_RC06A_DERIVADOS_TEMP | LAYOUTS_RCS_v2 -- RC01 - RC03 - RC04 - RC07 - RC08 - RC02 - RC06A | No mapeado | Lo trabaja Bajaware |  |  | BW-Ejecucion | Ext Bajaware | Externo | BajaWare | [32 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46076 | 3 | 84
Riesgos | Riesgos | Homero Sanchez | ASIGNA | FILE_RC_CTACOB_INSUMO | LAYOUTS_RCS_v2 -- RC01 - RC03 - RC04 - RC07 - RC08 - RC02 - RC06A | No mapeado | Lo trabaja Bajaware |  |  | Valida Areas | Ext Bajaware | Interno | Riesgos | [22 empty] | 2026-02-03 | 2026-02-13 | 2026-02-16 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 10 | 18 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | 3 | 3 | 3 | -1 | 3 | 3 | 85
Adicionales | Riesgos | Homero Sanchez | ASIGNA | FILE_R01_PAGOS_ANT | LAYOUTS_RCS_v5 | No mapeado | Lo trabaja Bajaware |  |  | Valida Areas | Ext Bajaware | Interno | Riesgos | [22 empty] | 2026-02-03 | 2026-02-13 | 2026-02-16 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 10 | 18 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | 3 | 3 | 3 | -1 | 3 | 3 | 86
Mercados | Tesorería | Eduardo Cabral | CERRADA | FILE_PAC_I | Layout_PACI_V2 -- PAC | NA | Modulo de tesoreria | NTT |  | Backlog | NA | NA | NA |  |  | No Aplica | [46 empty] | 87
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | FILE_OPTO_X | Layout_OPTO_V3 -- OPTO | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT | Marcados originalmente como NA | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | [24 empty] | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 25 | 25 | 18 | 1 | 18 | 18 | 46055 | 3 | 3 | -1 | 3 | 3 | 88
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | FILE_OPTO_VIII_CONVO | Layout_OPTO_V3 -- OPTO | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT | Marcados originalmente como NA | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | [24 empty] | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 25 | 25 | 18 | 1 | 18 | 18 | 46055 | 3 | 3 | -1 | 3 | 3 | 89
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | FILE_OPTO_MEREC_CONVO | Layout_OPTO_V3 -- OPTO | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | [24 empty] | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 25 | 25 | 18 | 1 | 18 | 18 | 46055 | 3 | 3 | -1 | 3 | 3 | 90
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | FILE_OPTO_IX_COM | Layout_OPTO_V3 -- OPTO | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT | Marcados originalmente como NA | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | [24 empty] | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 25 | 25 | 18 | 1 | 18 | 18 | 46055 | 3 | 3 | -1 | 3 | 3 | 91
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | FILE_OPTO_IX | Layout_OPTO_V3 -- OPTO | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT | Marcados originalmente como NA | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | [24 empty] | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 25 | 25 | 18 | 1 | 18 | 18 | 46055 | 3 | 3 | -1 | 3 | 3 | 92
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | FILE_OPTO_III | Layout_OPTO_V3 -- OPTO | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | [24 empty] | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 25 | 25 | 18 | 1 | 18 | 18 | 46055 | 3 | 3 | -1 | 3 | 3 | 93
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | FILE_OPTO_II_COM | Layout_OPTO_V3 -- OPTO | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | [24 empty] | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 25 | 25 | 18 | 1 | 18 | 18 | 46055 | 3 | 3 | -1 | 3 | 3 | 94
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | FILE_OPTO_II | Layout_OPTO_V3 -- OPTO | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | [24 empty] | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 25 | 25 | 18 | 1 | 18 | 18 | 46055 | 3 | 3 | -1 | 3 | 3 | 95
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | FILE_OPTO_I | Layout_OPTO_V3 -- OPTO | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | [24 empty] | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 25 | 25 | 18 | 1 | 18 | 18 | 46055 | 3 | 3 | -1 | 3 | 3 | 96
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | FILE_OPTO_CONVO | Layout_OPTO_V3 -- OPTO | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | [24 empty] | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 25 | 25 | 18 | 1 | 18 | 18 | 46055 | 3 | 3 | -1 | 3 | 3 | 97
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | FILE_OFF_FX_DDMMAA | Layout OFF_FX_V7 -- OFF | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | [24 empty] | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 25 | 25 | 18 | 1 | 18 | 18 | 46055 | 3 | 3 | -1 | 3 | 3 | 98
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | FILE_OFF_CONVAL | Layout OFF_FX_V7 -- OFF | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | [24 empty] | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 25 | 25 | 18 | 1 | 18 | 18 | 46055 | 3 | 3 | -1 | 3 | 3 | 99
Captacion | Operaciones Captacion | Luis Alberto | DESARROLLO | FILE_OCIM_II | Layout OCIM_II_Activas_V3 -- OCIMN_II - OCIME_II | NA | NA |  | Estaba identificado con NA | DES-Desarrollo Txt | Ext NTT | Externo | TI |  |  |  |  | x | [21 empty] | 2026-02-03 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 0 | 0 | 17 | 18 | 1 | 18 | 18 | 0 | 46056 | 3 | -1 | 3 | 3 | 100
Captacion | Operaciones Captacion | Luis Alberto | DESARROLLO | FILE_OCIM_I | Layout OCIM_Diario_V1 -- OCIMN_I - OCIME_I | NA | NA |  | Estaba identificado con NA | DES-Desarrollo Txt | Ext NTT | Externo | TI |  |  |  |  | x | [21 empty] | 2026-02-03 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 0 | 0 | 17 | 18 | 1 | 18 | 18 | 0 | 46056 | 3 | -1 | 3 | 3 | 101
Liquidez | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | FILE_ML | Layout ML-4 -- ML | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria Add | Todas | [24 empty] | 2026-02-02 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 0 | 39 | 25 | 11 | 1 | 18 | 11 | 46055 | 3 | 3 | -1 | 3 | 3 | 102
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | FILE_GARANTIAS_IV | Layout_Garantias_V1 - GARANTIAS | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT | No es Scope iniical RMC, asignado a Tesoreria | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria Add | Tesoreria | [24 empty] | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-03 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 0 | 11 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | 46062 | 3 | 3 | -1 | 3 | 3 | 103
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | FILE_GARANTIAS_III | Layout_Garantias_V1 - GARANTIAS | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT | No es Scope iniical RMC, asignado a Tesoreria | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria Add | Tesoreria | [24 empty] | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-03 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 0 | 11 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | 46062 | 3 | 3 | -1 | 3 | 3 | 104
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | FILE_GARANTIAS_II | Layout_Garantias_V1 - GARANTIAS | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT | No es Scope iniical RMC, asignado a Tesoreria | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria Add | Tesoreria | [24 empty] | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-03 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 0 | 11 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | 46062 | 3 | 3 | -1 | 3 | 3 | 105
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | FILE_GARANTIAS_I | Layout_Garantias_V1 - GARANTIAS | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT | No es Scope iniical RMC, asignado a Tesoreria | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria Add | Tesoreria | [24 empty] | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-03 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 0 | 11 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | 46062 | 3 | 3 | -1 | 3 | 3 | 106
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | FILE_FUT_CONVAL | Layout OFF_FX_V7 -- OFF | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | [24 empty] | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 25 | 25 | 18 | 1 | 18 | 18 | 46055 | 3 | 3 | -1 | 3 | 3 | 107
Mercados | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | FILE_CVT_TRP | Layout_CVT_TRP_V2 | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | [24 empty] | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 25 | 25 | 18 | 1 | 18 | 18 | 46055 | 3 | 3 | -1 | 3 | 3 | 108
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | DESARROLLO | FILE_CONTRAPARTES | Layout_CONTRAPARTES_v5 -- CONTRAPARTES | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | DES-Desarrollo Txt | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | [26 empty] | 2026-02-03 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 0 | 0 | 17 | 18 | 1 | 18 | 18 | 0 | 46056 | 3 | -1 | 3 | 3 | 109
Adicionales | Riesgos | Homero Sanchez | MAPEO | FILE_CFEN | LAYOUT CFEN-3 | No mapeado | Se esta relizando ampeado por parte del usuario | Estructura y universo | Falta info de Contabilidad Anexo 1 O | US-Mapeo |  | Int Tesoreria Add | Tesoreria/Contabilidad | Dep otra Area | [23 empty] | 2026-02-02 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 0 | 39 | 25 | 11 | 1 | 18 | 11 | 46055 | 3 | 3 | -1 | 3 | 3 | 110
Riesgos | Riesgos | Homero Sanchez | BW-EJECUCION | FILE_CARTERA_LINEA | LAYOUTS_RCS_v2 -- RC01 - RC03 - RC04 - RC07 - RC08 - RC02 - RC06A | No mapeado | Lo trabaja Bajaware |  |  | BW-Ejecucion | Ext Bajaware | Externo | BajaWare | [32 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46076 | 3 | 111
Riesgos | Riesgos | Homero Sanchez | BW-EJECUCION | FILE_CARTERA | LAYOUTS_RCS_v2 -- RC01 - RC03 - RC04 - RC07 - RC08 - RC02 - RC06A | No mapeado | Lo trabaja Bajaware |  |  | BW-Ejecucion | Ext Bajaware | Externo | BajaWare | [32 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46076 | 3 | 112
Captacion | Operaciones Captacion | Luis Alberto | DESARROLLO | FILE_CAPTACION | Layout Captacion_V3 -- CRI - R08 - OCIM_II | Listo | Ntt, ya se reviso txt por usuario VoBo Estructura | Estructura y universo | 20260108 -- NTT franja fronteriza en cero ION reenvió catalogo | DES-Desarrollo Txt | Ext NTT | Interno | TI | Se requiera info actualizada congelando sistema para validacion | Riesgo por aparente error en catálogo de Tipo Operación |  |  | x | [21 empty] | 2026-02-03 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 0 | 0 | 17 | 18 | 1 | 18 | 18 | 0 | 46056 | 3 | -1 | 3 | 3 | 113
Riesgos | Riesgos | Homero Sanchez | BW-EJECUCION | FILE_ACLME_OPE_VIG | LAYOUTS_RCS_v2 -- RC01 - RC03 - RC04 - RC07 - RC08 - RC02 - RC06A | No mapeado | Lo trabaja Bajaware |  |  | BW-Ejecucion | Ext Bajaware | Externo | BajaWare | [32 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46076 | 3 | 114
Adicionales | Finanzas | Arturo Angeles | MAPEO | FILE_ACLME_CONCEPTOSFIJOS_DDMMAA | Layout_ACLME_ConceptosFijos_v3 -- ACLME | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria Add | Finanzas | [24 empty] | 2026-02-02 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 0 | 39 | 25 | 11 | 1 | 18 | 11 | 46055 | 3 | 3 | -1 | 3 | 3 | 115
Adicionales | Finanzas | Arturo Angeles | MAPEO | FILE_ACLME_AJUSTES_DDMMAA | ACLME_Ajustes_V3 -- ACLME | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria Add | Finanzas | [24 empty] | 2026-02-02 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 0 | 39 | 25 | 11 | 1 | 18 | 11 | 46055 | 3 | 3 | -1 | 3 | 3 | 116
Adicionales | Finanzas | Arturo Angeles | MAPEO | FILE_ACLME | Layout_ACLME_SECCION_I_V_v3 -- ACLME | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria Add | Finanzas | [24 empty] | 2026-02-02 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 0 | 39 | 25 | 11 | 1 | 18 | 11 | 46055 | 3 | 3 | -1 | 3 | 3 | 117
Riesgos | Riesgos | Homero Sanchez | VOBO US | EVENTOS ROP | R2812_EVENTOS ROP_V0.4 -- R2812 | Listo | Revision de txt por parte del usuario | Estructura y universo | 20250829 Us envía Obs | US-VoBo |  | Interno | Riesgos | x | 2 vuelta | [30 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46076 | 3 | 118
Operativos | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | Est Prod Deposito | CUP -- CUP | Listo | VoBo Dado por el usuario (No se cuenta con informacion) | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [32 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46076 | 3 | 119
Situacion Finaciera | Contabilidad | Ramon Jaimes | MAPEO | ENT_CUOTAS_IPAB_DEF | Layout IPAB_V3 - IPAB | Por iniciar | Se requiere recepcion de requerimiento y Excel. (Usuario) | Estructura y universo |  | US-Mapeo |  | Interno | Contabilidad | [24 empty] | 2026-02-03 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-27 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 0 | 17 | 18 | 11 | 1 | 18 | 18 | 46056 | 3 | 3 | -1 | 3 | 3 | 120
Captacion | Operaciones Captacion | Luis Alberto | DESARROLLO | ENT_CAJA_CAPTACION | Layout CCV BW -- CCV | Listo | Ntt, ya se reviso txt por usuario VoBo | Estructura y universo | Validar con usuario si aplican | DES-Desarrollo Txt | Ext NTT | Interno | Operaciones | Se menciona a NTT |  |  |  | x | [21 empty] | 2026-02-03 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 0 | 0 | 17 | 18 | 1 | 18 | 18 | 0 | 46056 | 3 | -1 | 3 | 3 | 121
Situacion Finaciera | Contabilidad | Ramon Jaimes | VOBO US | ELIMINACIONES | R12_ELIMINACIONES -- R12A | Por iniciar | Se requiere recepcion de requerimiento y Excel. (Usuario) | Estructura | Validar con usuario si aplican | US-VoBo |  | Interno | Contabilidad | Info en caso de Subsidiarias /Valida Estructura | [31 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46076 | 3 | 122
Operativos | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | Elegibilidad Deposito | CUP -- CUP | Listo | VoBo Dado por el usuario (No se cuenta con informacion) | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [32 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46076 | 3 | 123
Operativos | Producto | Claudia Barroso |  | Elegibilidad CNR | CUP -- CUP | NA | NA |  |  | Backlog | NA | NA | NA | [49 empty] | 124
Operativos | Producto | Claudia Barroso |  | DIN PERSONAL | CUP -- CUP | NA | NA |  |  | Backlog | NA | NA | NA | [49 empty] | 125
Cartera | Operaciones Credito | Luis Alberto | DESARROLLO | CREDITO_GARANTIA_PERSONAL | V1.05_Layouts CREDITO Bancos IFRS (Comercial) (1) | Listo | Se tiene la estructura construida y se integraron los datos con los que se cuenta, aun no se cuenta con todo el universo(Fuentes externas | Estructura | PORCENTAJE_GARANTIA_PERS ¦ Tiene Un campo x validar Riesgos | DES-Desarrollo Txt |  | Interno | Riesgos | [26 empty] | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-03-06 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1 | 18 | 18 | 0 | 46062 | 3 | -1 | 3 | 3 | 126
Cartera | Operaciones Credito | Luis Alberto | DESARROLLO | CREDITO_GARANTIA | V1.05_Layouts CREDITO Bancos IFRS (Comercial) (1) | Listo | Se tiene la estructura construida y se integraron los datos con los que se cuenta, aun no se cuenta con todo el universo(Fuentes externas | Estructura | PORCENTAJE_GARANTIA ¦ Tiene Un campo x validar Riesgos | DES-Desarrollo Txt |  | Interno | Riesgos | [26 empty] | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-03-06 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1 | 18 | 18 | 0 | 46062 | 3 | -1 | 3 | 3 | 127
Cartera | Operaciones Credito | Luis Alberto | DESARROLLO | CREDITO | V1.05_Layouts CREDITO Bancos IFRS (Comercial) (1) | Listo | Se tiene la estructura construida y se integraron los datos con los que se cuenta, aun no se cuenta con todo el universo(Fuentes externas | Estructura |  | DES-Desarrollo Txt |  | Interno | TI | [26 empty] | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-22 | 0 | 0 | 24 | 25 | 1 | 25 | 25 | 0 | 46056 | 3 | -1 | 3 | 3 | 128
Operativos | Producto | Claudia Barroso |  | CORRESPONSALES NOMINA Y PERS | CUP -- CUP | NA | NA |  |  | Backlog | NA | NA | NA | [49 empty] | 129
Captacion | Operaciones Captacion | Luis Alberto |  | COREM | Layout_COREM -- COREM | NA | NA |  |  | Backlog | NA | NA | NA | [49 empty] | 130
Cartera | Operaciones Credito | Luis Alberto | DESARROLLO | CONSUMO | V1.05_Credito_IFRS9_Consumo_Completo VF (2) | Listo | Se tiene la estructura construida y se integraron los datos con los que se cuenta, aun no se cuenta con todo el universo(Fuentes externas | Estructura |  | DES-Desarrollo Txt |  | Interno | TI | [26 empty] | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-22 | 0 | 0 | 24 | 25 | 1 | 25 | 25 | 0 | 46056 | 3 | -1 | 3 | 3 | 131
Situacion Finaciera | Contabilidad | Ramon Jaimes | VOBO US | CONSOLIDACION | R12_CONSOLIDACION -- R12A | Listo | Revision de txt por parte del usuario | Estructura y universo | US otorga VoBo | US-VoBo |  | Interno | Contabilidad | Info en caso de Subsidiarias /Valida Estructura | [31 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46076 | 3 | 132
Situacion Finaciera | Contabilidad | Ramon Jaimes | VOBO US | CONCILIACIONES | R32_Conciliaciones -- R3211 | Por iniciar | Se requiere recepcion de requerimiento y Excel. (Usuario) |  | Excel confirmado como fuente | US-VoBo |  | Interno | Contabilidad | Validar estructura de archivos Excel para que sea igual a columnas tablas destino | Complementar archivo cofiguracion Lambda con estructura tablas | [30 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46076 | 3 | 133
Operativos | Producto | Claudia Barroso |  | COMISIONES NOMINA Y PERS | CUP -- CUP | NA | NA |  |  | Backlog | NA | NA | NA | [49 empty] | 134
Cartera | Operaciones Captacion y credito | Luis Alberto | DESARROLLO | CLIENTES_POR_PRODUCTO | R2450_51_52_CLIENTES POR PRODUCTO_V0.5 -- R2450 - R2451 - R2452 (CREDITO) (1) | Listo | Ntt, ya se reviso txt por usuario VoBo | Estructura |  | DES-Desarrollo Txt | Validar | Interno | TI | 2a vuelta US | Integrar en un layout captación y crédito | [24 empty] | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-22 | 0 | 0 | 24 | 25 | 1 | 25 | 25 | 0 | 46056 | 3 | -1 | 3 | 3 | 135
Captacion | Operaciones Captacion | Luis Alberto |  | CIP | CIP1 -- CIP | NA | NA |  |  | Backlog | NA | NA | NA | [49 empty] | 136
Liquidez | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | CF_ESP | Layout CF_V3 | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT | ** Nota: Bajaware incluye el Layout de CF Concentración de Fondeo y ya no existe en el portal de Banxico, favor de confirmar con ellos, era un reporte semanal y mensual que combina Captación Tradicional e Interbancaria, similar al CRI ** | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | Confirma Bajaware que se continua vigente la secc 1 | Cambio Nombre pestaña | [22 empty] | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 25 | 25 | 18 | 1 | 18 | 18 | 46055 | 3 | 3 | -1 | 3 | 3 | 137
Liquidez | Tesorería | Eduardo Cabral | CERRADA | CE_ENG | Layout CF_V2 | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT | ** Nota: Bajaware incluye el Layout de CF Concentración de Fondeo y ya no existe en el portal de Banxico, favor de confirmar con ellos, era un reporte semanal y mensual que combina Captación Tradicional e Interbancaria, similar al CRI ** | Backlog | NA | NA | NA | Confirma Bajaware que se elimina la secc 2 | Cambio Nombre pestaña | No Aplica | Se elimino la secc 2 | [45 empty] | 138
Situacion Finaciera | Contabilidad | Ramon Jaimes | VALIDA US | CATALOGO MINIMO | R01_Catalogo Minimo --R01 - R10 - R12 - R13 | Listo | Revision de txt por parte del usuario | Estructura y universo |  | US-Validación Txt |  | Interno | Contabilidad | [28 empty] | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-16 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 2026-04-27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 18 | 49 | 0 | 0 | 46055 | -1 | 3 | 3 | 139
Operativos | Producto | Claudia Barroso |  | CAT PERSONAL | CUP -- CUP | NA | NA |  |  | Backlog | NA | NA | NA | [49 empty] | 140
Riesgos | Riesgos | Homero Sanchez | BW-EJECUCION | CARTERA_RC_ADIC | LAYOUT_CARTERA_RC_ADIC --RC01 - RC03 - RC04 - RC08 - RC15 | No mapeado | Lo trabaja Bajaware |  |  | BW-Ejecucion | Ext Bajaware | Externo | BajaWare | [32 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46076 | 3 | 141
Riesgos | Riesgos | Homero Sanchez | ASIGNA | CARTERA_2BIS17 | LAYOUT_RC08A_MAPEOS -- RC01 - RC03 - RC04 - RC07 - RC08 - RC15 - RC19 | No mapeado | Lo trabaja Bajaware |  |  | Valida Areas | Ext Bajaware | Interno | Riesgos | [22 empty] | 2026-02-03 | 2026-02-13 | 2026-02-16 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 10 | 18 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | 3 | 3 | 3 | -1 | 3 | 3 | 142
Riesgos | Riesgos | Homero Sanchez | MAPEO | CARGA INICIAL PI-MIN | LAYOUT CARGA INICIAL PI_MIN - Calculo Riesgo Operacional | No mapeado | Se reliza una solo carga, indica el usuario se debe relizar hasta la ejecucion con Bajware |  | Reporte inicial Riesgos integrará 36 meses al momento de reporte | US-Mapeo | Validar | Interno | Riesgos | Dep otra Area | dependencia con Conta ¦ perdidas operativas revisa Riesgos/Contabilidad | [30 empty] | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46111 | 3 | 143
Riesgos | Riesgos | Homero Sanchez | MAPEO | CARGA INICIAL IN-MIN | LAYOUT CARGA INICIAL IN_MIN - Calculo Riesgo Operacional | No mapeado | Se reliza una solo carga, indica el usuario se debe relizar hasta la ejecucion con Bajware |  | Reporte inicial Riesgos integrará 36 meses al momento de reporte | US-Mapeo | Validar | Interno | Riesgos | x | no se necesita mapeo Riesgos emite info completa -- Historico una sola carga, depende funcionalidad al 100. promedio movil ¦ ingresos netos sin dependencias | [30 empty] | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46111 | 3 | 144
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | CANASTA_REPORTOS | Layout_REPORTOS_MN_ME_V7_2024 -- REPORTOS | Pendiente | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | Layout_REPORTOS_MN_ME_V7 -- REPORTOS | modif nomb layout | [22 empty] | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 25 | 25 | 18 | 1 | 18 | 18 | 46055 | 3 | 3 | -1 | 3 | 3 | 145
Situacion Finaciera | Contabilidad | Ramon Jaimes | VOBO US | BIENES ADJUDICADOS | R06_Bienes Adj -- R06 | Listo | Revision de txt por parte del usuario | Estructura y universo | US otorga VoBo | US-VoBo |  | Interno | Contabilidad | [32 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46076 | 3 | 146
Operativos | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | Base Operativa CNR | CUP -- CUP | Listo | VoBo Dado por el usuario (No se cuenta con informacion) | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [32 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46076 | 3 | 147
Riesgos | Riesgos | Homero Sanchez | BW-EJECUCION | BALANZA | LAYOUTS_RCS_v2 -- RC01 - RC03 - RC04 - RC07 - RC08 - RC02 - RC06A | No mapeado | Lo trabaja Bajaware |  |  | BW-Ejecucion | Ext Bajaware | Externo | BajaWare | [32 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46076 | 3 | 148
Cartera | Riesgos | Homero Sanchez | VOBO US | ANEXO 22 | V1.05_Layouts CREDITO Bancos IFRS (Comercial) (1) | Listo | Se tiene la estructura construida y se integraron los datos con los que se cuenta, aun no se cuenta con todo el universo(Fuentes externas Pantalla comercial) | Estructura | 20250829 Us envía Obs | US-VoBo |  | Interno | Riesgos | Antes asignada a Operaciones | 2 vuelta | [30 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46076 | 3 | 149
Cartera | Riesgos | Homero Sanchez | VOBO US | ANEXO 21 | V1.05_Layouts CREDITO Bancos IFRS (Comercial) (1) | Listo | Se tiene la estructura construida y se integraron los datos con los que se cuenta, aun no se cuenta con todo el universo(Fuentes externas Pantalla comercial) | Estructura | 20250829 Us envía Obs | US-VoBo |  | Interno | Riesgos | Antes asignada a Operaciones | 2 vuelta | [30 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46076 | 3 | 150
Cartera | Operaciones Credito | Luis Alberto |  | ANEXO 20 | V1.05_Layouts CREDITO Bancos IFRS (Comercial) (1) | NA | NA |  |  | Backlog | NA | NA | NA | [49 empty] | 151
Cartera | Riesgos | Homero Sanchez | VOBO US | ANEXO 19 | V1.05_Layouts CREDITO Bancos IFRS (Comercial) (1) | Listo | Se tiene la estructura construida y se integraron los datos con los que se cuenta, aun no se cuenta con todo el universo(Fuentes externas Pantalla comercial, cierre comercial, proyeccion de flujos) | Estructura | 20250829 Us envía Obs | US-VoBo |  | Interno | Riesgos | Antes asignada a Operaciones | 2 vuelta | [30 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46076 | 3 | 152
Cartera | Operaciones Credito | Luis Alberto |  | ANEXO 18 | V1.05_Layouts CREDITO Bancos IFRS (Comercial) (1) | NA | NA |  |  | Backlog | NA | NA | NA | [49 empty] | 153
Riesgos | Riesgos | Homero Sanchez | VOBO US | ALTA Y SEGUIMIENTO ROP | R2811_13_ALTA Y SEGUIMIENTO ROP -- R2811 - R2813 | Listo | Revision de txt por parte del usuario | Estructura y universo | 20250829 Us envía Obs | US-VoBo |  | Interno | Riesgos | x | 2 vuelta | [30 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46076 | 3 | 154
Situacion Finaciera | Contabilidad | Ramon Jaimes | MAPEO | ACM II-Mapeo | LAYOUT_ACM_II V0.1 -- R01 | Listo | Revision de txt por parte del usuario | Estructura y universo | Info de credito enviada para Vobo, falta Mapeo Info Tesoreria | US-Mapeo |  | Interno | Contabilidad | [24 empty] | 2026-02-09 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 0 | 18 | 18 | 11 | 1 | 18 | 18 | 46062 | 3 | 3 | -1 | 3 | 3 | 155
Situacion Finaciera | Contabilidad | Ramon Jaimes | MAPEO | ACM II_ADIC | LAYOUT_ACM_II V0.1 -- R01 | Listo | Revision de txt por parte del usuario | Estructura y universo | Info de credito enviada para Vobo, falta Mapeo Info Tesoreria | US-Mapeo |  | Interno | Contabilidad | [24 empty] | 2026-02-09 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 0 | 18 | 18 | 11 | 1 | 18 | 18 | 46062 | 3 | 3 | -1 | 3 | 3 | 156
Cartera | Operaciones Credito | Luis Alberto |  | ACLARACIONESCR | V1.05_Credito_IFRS9_Consumo_Completo VF (2) | NA | NA |  |  | Backlog | NA | NA | NA | [49 empty] | 157
Cartera | Operaciones Credito | Luis Alberto |  | ACLARACIONESCNR | V1.05_Credito_IFRS9_Consumo_Completo VF (2) | NA | NA |  |  | Backlog | NA | NA | NA | [49 empty] | 158
TBD | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | EST Registro General de Product | CUP - Vivienda V1 | Listo | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [32 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46076 | 3 | 159
TBD | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | EST Hipo | CUP - Vivienda V1 | Listo | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [32 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46076 | 3 | 160
TBD | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | Base Operativa Hipo | CUP - Vivienda V1 | Listo | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [32 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46076 | 3 | 161
TBD | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | Elegibilidad Hipo | CUP - Vivienda V1 | Listo | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [32 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46076 | 3 | 162
TBD | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | MORATORIA Hipo | CUP - Vivienda V1 | Listo | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [32 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46076 | 3 | 163
TBD | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | COMISIONES Hipo | CUP - Vivienda V1 | Listo | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [32 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46076 | 3 | 164
TBD | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | PENALIZACIONES Hipo | CUP - Vivienda V1 | Listo | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [32 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46076 | 3 | 165
TBD | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | PENALIZACIONES Hipo (2) | CUP - Vivienda V1 | Listo | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [32 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46076 | 3 | 166
TBD | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | SEGUROS Hipo | CUP - Vivienda V1 | Listo | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [32 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46076 | 3 | 167
TBD | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | CAT Hipo | CUP - Vivienda V1 | Listo | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [32 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46076 | 3 | 168
TBD | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | EST Registro General de Product | CUP - Crédito de Liquidez | Listo | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [32 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46076 | 3 | 169
TBD | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | EST Hipo | CUP - Crédito de Liquidez | Listo | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [32 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46076 | 3 | 170
TBD | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | Base Operativa Hipo | CUP - Crédito de Liquidez | Listo | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [32 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46076 | 3 | 171
TBD | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | Elegibilidad Hipo | CUP - Crédito de Liquidez | Listo | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [32 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46076 | 3 | 172
TBD | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | MORATORIA Hipo | CUP - Crédito de Liquidez | Listo | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [32 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46076 | 3 | 173
TBD | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | COMISIONES Hipo | CUP - Crédito de Liquidez | Listo | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [32 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46076 | 3 | 174
TBD | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | PENALIZACIONES Hipo | CUP - Crédito de Liquidez | Listo | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [32 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46076 | 3 | 175
TBD | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | PENALIZACIONES Hipo (2) | CUP - Crédito de Liquidez | Listo | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [32 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46076 | 3 | 176
TBD | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | SEGUROS Hipo | CUP - Crédito de Liquidez | Listo | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [32 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46076 | 3 | 177
TBD | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | CAT Hipo | CUP - Crédito de Liquidez | Listo | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [32 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46076 | 3 | 178
TBD | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | EST Empresarial | CUP - Oficinas y locales | Listo | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [32 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46076 | 3 | 179
TBD | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | EST Empresarial | CUP - PYME Inmuebles | Listo | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [32 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46076 | 3 | 180
TBD | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | EST Empresarial | CUP - Pyme Liquidez | Listo | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [32 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46076 | 3 | 181
TBD | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | EST Registro General de Product | CUP - Terrenos | Listo | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [32 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46076 | 3 | 182
TBD | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | EST Hipo | CUP - Terrenos | Listo | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [32 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46076 | 3 | 183
TBD | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | Base Operativa Hipo | CUP - Terrenos | Listo | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [32 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46076 | 3 | 184
TBD | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | Elegibilidad Hipo | CUP - Terrenos | Listo | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [32 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46076 | 3 | 185
TBD | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | MORATORIA Hipo | CUP - Terrenos | Listo | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [32 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46076 | 3 | 186
TBD | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | COMISIONES Hipo | CUP - Terrenos | Listo | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [32 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46076 | 3 | 187
TBD | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | PENALIZACIONES Hipo | CUP - Terrenos | Listo | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [32 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46076 | 3 | 188
TBD | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | PENALIZACIONES Hipo (2) | CUP - Terrenos | Listo | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [32 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46076 | 3 | 189
TBD | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | SEGUROS Hipo | CUP - Terrenos | Listo | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [32 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46076 | 3 | 190
TBD | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | CAT Hipo | CUP - Terrenos | Listo | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [32 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46076 | 3 | 191
TBD | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | EST Empresarial | Crédito de Liquidez | Listo | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [32 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46076 | 3 | 192
TBD | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | EST Empresarial | Crédito Puente | Listo | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [32 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46076 | 3 | 193
TBD | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | EST Empresarial | Empr. Revolvente | Listo | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [32 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46076 | 3 | 194
TBD | Producto | Claudia Barroso | VOBO US | EST Empresarial | Credito Simple | Listo | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto | [32 empty] | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46076 | 3 | 195
Riesgos | Riesgos | Homero Sanchez | VALIDA US | LAYOUT XVS | LOYOUT XVA |  | Se integra información mediante excel | Estructura y universo | 20260107 -- Riesgos -- Entrego archivo de Excel | US-Validación Txt |  | Int Tesoreria Add | Riesgos | [26 empty] | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-22 | 0 | 0 | 24 | 25 | 1 | 25 | 25 | 0 | 46056 | 3 | -1 | 3 | 3 | 196
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | LAYOUT Seccion 1 LDID | LAYOUT LID V4 |  | Reporte habilitado en 2025 no contemplado en scope original | Estructura y universo |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria Add | Tesoreria | [24 empty] | 2026-02-02 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 0 | 18 | 46 | 11 | 1 | 18 | 11 | 46055 | 3 | 3 | -1 | 3 | 3 | 197
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | LAYOUT LID LIQUIDACIONES | LAYOUT LID V4 |  | Reporte habilitado en 2025 no contemplado en scope original | Estructura y universo |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria Add | Tesoreria | [24 empty] | 2026-02-02 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 0 | 18 | 46 | 11 | 1 | 18 | 11 | 46055 | 3 | 3 | -1 | 3 | 3 | 198
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | LAYOUT LID CORRESPONSALES | LAYOUT LID V4 |  | Reporte habilitado en 2025 no contemplado en scope original | Estructura y universo |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria Add | Tesoreria | [24 empty] | 2026-02-02 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 0 | 18 | 46 | 11 | 1 | 18 | 11 | 46055 | 3 | 3 | -1 | 3 | 3 | 199
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | LAYOUT Seccion 5 Lineas de Cre | LAYOUT LID V4 |  | Reporte habilitado en 2025 no contemplado en scope original | Estructura y universo |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria Add | Tesoreria | [24 empty] | 2026-02-02 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 0 | 18 | 46 | 11 | 1 | 18 | 11 | 46055 | 3 | 3 | -1 | 3 | 3 | 200
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | MAPEO | LAYOUT Seccion A Cat Lineas | LAYOUT LID V4 |  | Reporte habilitado en 2025 no contemplado en scope original | Estructura y universo |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria Add | Tesoreria | [24 empty] | 2026-02-02 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 0 | 18 | 46 | 11 | 1 | 18 | 11 | 46055 | 3 | 3 | -1 | 3 | 3 | 201
. | bar: FEBRERO 02 - 0 6
[39 empty] | 39 |  | 25 |  | 11 |  | 1 |  | 18 |  | 25
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11
[50 empty] | 10 | 39 | 46 | 25 | 1 | 25 | 49
[38 empty] | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-29
Note on B6: Sharon Dayan Rivera Martínez: UBICACION DE PUNTOS DE TRANSACC
Note on B31: Sharon Dayan Rivera Martínez: Reclamaciones Bursatiles
Note on B33: Sharon Dayan Rivera Martínez: Información de Pagos anticipados y Cargos diferidos por plazo
Note on B34: Sharon Dayan Rivera Martínez: Calculados
Note on B52: Sharon Dayan Rivera Martínez: Información de Pagos anticipados y Cargos diferidos por plazo

## Relacion
[23 empty] | Bajaware ¦ Negocio |  | Negocio ¦ Rocha Mendoza |  | Desarrollo (NTT, Lunaro, ION Desarrollo) |  | Negocio valida en ATOM ¦ extracciones Transact |  | Negocio |  | Desarrollo |  | Desarrollo
[25 empty] | 2 semanas |  | 2 semanas |  | 2 semanas |  | 1 semana |  | 2 semanas |  | 2 semanas |  | 3 días
[23 empty] | 01. ASIGNACION AREA |  | 02. MAPEO |  | 03. DESARROLLO |  | 04. VALIDA US |  | 05. VOBO US |  | 06. BW-EJECUCION |  | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 08. CERRADA |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO
Carpeta | Owner | Responsable | Fase | Pestañas | Layout | Nombres en ATOM (No. y nombre que asigno Desarrollo) | Comentarios | Revision VoBo Usuario | Actualizacion | EstatusAct | Sts2 | Desarrollo | AreaApoyo | Obs Add | Obs Add2 | NO APLICA | MOTIVO | SIGUIENTES PASOS | Paquete Valida Desarrollo en BW | PARTICIPA | # | FECHA ACTUALIZADA | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | 02 - 0 6 | 09 - 13 | 16 - 20 | 23 - 27 | 02 - 0 6 | 09 - 13 | 16 - 20 | 23 - 27 | 30 - 03 | 06 - 10 | 13 - 17 | 20 - 24 | 27 - 01 | 04 - 08 | 11 - 15 | 18 - 22 | 25 - 29
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | 04. VALIDA US | VENC_ANT_REPORTOS | Layout_REPORTOS_MN_ME_V7_2024 -- REPORTOS | 123_ENT_REPORTOS_VENC_ANT_Diaria | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | Layout_REPORTOS_MN_ME_V7 -- REPORTOS | modif nomb layout |  |  | 13Mzo23 Gris manda correo a Ale para que valide sólo estructura irá en vacío 07Abr26 Alejandro R. informó a Gris que este LayOut irá sólo la estructura, gris informa a Erik y Carlos por correo y asigna tarea en Azure y cambia estatus de MAPEO a DESARROLLO 06Abr26 Se envío correo de entrega TXT de NTT, 07Abr26 Alejandro Romero mandó correo que validará se encuentra copiado Ed. 19Feb26 Solicitar VoBo a Usuario, Correo, para que quede autorizado 1. Revisar fecha de entrega de mapeo 2. Solicitar fecha de integración de Reporte de Transacciones |  | 1. Tesorería (Alejandro) 2. PM (Jennifer) | 1 | X | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-02-03 | 2026-03-06 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-03-30 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-05
Adicionales | Captacion | Arturo Angeles | 02. MAPEO | USUARIOS NO CLIENTES BE | R1522_USUARIOS NO CLIENTES BE_V0.4 -- R15 1522 | 114_ENT_R15_1522_Trimestral |  | NTT |  | US-Mapeo |  | Interno | Finanzas |  |  |  |  | 19Mzo26 Gris manda recordatorio por correo a Arturo de que debe entregar el BRD a Jenny para que NTT genere el reporte, se solicitó fecha de entrega, Desarrollo informa que ya se encuentra la estructura lista. 25/02 Arturo me indico por chat que concluyo el mapeo, Gricelda Manda correo para confirmación y asignación a desarrollo por Azure 1. Revisar mapeo de la información (Usuarios Banca electrónica) |  | 1. Captacion (Arturo) | 2 |  | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-16
Operativos | Operaciones Captacion | Luis Alberto | 04. VALIDA US | UBICACION DE PUNTOS DE TRANSACC | R2443_Ubicacion - R2443 | 56_ENT_UBICACIÓN_DE_PUNTOS_DE_TRANSACCION_Trimestral | NTT | NTT |  | Envío Vacio | NA | NA | #REF! | Acuerdo con Erika el 18/12/24. No aplica en este momento, porque no tendremos nada de lo que solicita. |  | No aplica | Este reporte recaba información respecto a la ubicación geográfica de las sucursales, módulos, cajeros automáticos, terminales punto de venta y comisionistas a través de las cuales los usuarios de los servicios financieros realizan las transacciones. | 1. Configurar tablas vacias para envío a Desarrollo 2. Actualmente marcadas como cerradas habilitar en Desarrollo cuando inicie |  | 1. Desarrollo (Erick/Carlos 2. PM (Gris) | 3 | X | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-29
Operativos | Operaciones Captacion | Luis Alberto | 04. VALIDA US | SUCURSALES | R2422_Sucursales -- R2422 | 58_ENT_SUCURSALES_Mensual | NTT | NTT |  | Envío Vacio | NA | NA | #REF! | Acuerdo con Erika el 18/12/24. No aplica en este momento, porque no tendremos nada de lo que solicita. |  | No aplica | Se refiere a tarjetas, ATM, TPVs, y No. de personal, no tenemos esos datos actualmente, por lo que consideramos que no nos aplica actualmente, pero debemos cerrarlo en conjunto. | 1. Configurar tablas vacias para envío a Desarrollo 2. Actualmente marcadas como cerradas habilitar en Desarrollo cuando inicie |  | 1. Desarrollo (Erick/Carlos 2. PM (Gris) | 15 | X | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-29
Adicionales | Operaciones Captacion | Luis Alberto | 04. VALIDA US | R26OPE | R26 Comisionistas -- R26 2610 2611 2612 2616 | 118_R26_OPERACIONES_Mensual | NTT | NTT |  | Envío Vacio | NA | NA | #REF! | Acuerdo con Erika el 18/12/24. No aplica en este momento, porque no tendremos nada de lo que solicita. |  | No aplica | Actualmente no tenemos comisionistas, esta información no se puede generar por el momento, nosotros decimos que no nos aplica, pero debemos cerrarlo en conjunto. | 1. Configurar tablas vacias para envío a Desarrollo 2. Actualmente marcadas como cerradas habilitar en Desarrollo cuando inicie |  | 1. Desarrollo (Erick/Carlos 2. PM (Gris) | 32 | X | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-29
Adicionales | Operaciones Captacion | Luis Alberto | 04. VALIDA US | R26_MODULO | R26 Comisionistas -- R26 2610 2611 2612 2615 | 117_R26_MODULO_Mensual | NTT | NTT |  | Envío Vacio | NA | NA | #REF! | Acuerdo con Erika el 18/12/24. No aplica en este momento, porque no tendremos nada de lo que solicita. |  | No aplica | Actualmente no tenemos comisionistas, esta información no se puede generar por el momento, nosotros decimos que no nos aplica, pero debemos cerrarlo en conjunto. | 1. Configurar tablas vacias para envío a Desarrollo 2. Actualmente marcadas como cerradas habilitar en Desarrollo cuando inicie |  | 1. Desarrollo (Erick/Carlos 2. PM (Gris) | 33 | X | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-29
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE | SWAPS | Layout_SWAPS_V9 -- SWAPS | 154_ENT_SWAPS_Diaria | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | Layout_SWAPS_V9.1 -- SWAPS | modif nomb layout |  |  | 30Mzo26 Gris mandó mensaje a Eduardo Cabral, Homero y Alex con copia a Eduardo Santiago para preguntar estatus real 1. Revisar mapeo de la informacion 2. Solicitar fecha de integración de Reporte de Transacciones |  | 1. Tesoreria (Alejandro) 2. PM (Jennifer) | 7 | PENDIENTE | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-02-03 | 2026-03-06 | 2026-03-02 | 2026-04-10 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 2026-04-27 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-30
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | 04. VALIDA US | SWAP_MEREC_CONVO | Layout_SWAPS_V9 -- SWAPS | 21_ENT_SWAPS_CONVO_Diaria | Modulo de tesoreria | NTT |  | Envío Vacio | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | Layout_SWAPS_V9.1 -- SWAPS - 1. ENT_SWAP_MEREC_CONVO | modif nomb layout | No aplica | No se opera en Mercados Reconocidos | 1. Configurar tablas vacias para envío a Desarrollo 2. Actualmente marcadas como cerradas habilitar en Desarrollo cuando inicie |  | 1. Desarrollo (Erick/Carlos 2. PM (Gris) | 8 | X | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-29
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE | SWAP_IV_COM | Layout_SWAPS_V9 -- SWAPS | 156_ENT_SWAP_IV_COM_Diaria | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | Layout_SWAPS_V9.1 -- SWAPS | modif nomb layout | Alex valida con Eduardo |  | 30Mzo26 Gris mandó mensaje a Eduardo Cabral, Homero y Alex con copia a Eduardo Santiago para preguntar estatus real 1. Revisar mapeo de la informacion 2. Alejandro revisa con Eduardo si aplican estas operación o se manda vacio el reporte |  | 1. Tesoreria (Alejandro) 2. Tesoreria (Alejandro) | 9 | PENDIENTE | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-02-03 | 2026-03-06 | 2026-03-02 | 2026-04-10 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 2026-04-27 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-30
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE | SWAP_IV | Layout_SWAPS_V9 -- SWAPS | 155_ENT_SWAP_IV_Diaria | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | Layout_SWAPS_V9.1 -- SWAPS | modif nomb layout | Alex valida con Eduardo |  | 30Mzo26 Gris mandó mensaje a Eduardo Cabral, Homero y Alex con copia a Eduardo Santiago para preguntar estatus real 1. Revisar mapeo de la informacion 2. Alejandro revisa con Eduardo si aplican estas operación o se manda vacio el reporte |  | 1. Tesoreria (Alejandro) 2. Tesoreria (Alejandro) | 10 | PENDIENTE | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-02-03 | 2026-03-06 | 2026-03-02 | 2026-04-10 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 2026-04-27 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-30
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | 04. VALIDA US | SWAP_I | Layout_SWAPS_V9 -- SWAPS | 153_ENT_SWAP_I_Diaria | Modulo de tesoreria | NTT |  | Envío Vacio | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | Layout_SWAPS_V9.1 -- SWAPS | modif nomb layout | No aplica | No se opera en Mercados Reconocidos | 1. Configurar tablas vacias para envío a Desarrollo 2. Actualmente marcadas como cerradas habilitar en Desarrollo cuando inicie |  | 1. Desarrollo (Erick/Carlos 2. PM (Gris) | 11 | X | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-29
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE | SWAP_FLUJOS | Layout_SWAPS_V9 -- SWAPS | 157_ENT_SWAP_FLUJOS_Diaria | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | Layout_SWAPS_V9.1 -- SWAPS | modif nomb layout |  |  | 30Mzo26 Gris mandó mensaje a Eduardo Cabral, Homero y Alex con copia a Eduardo Santiago para preguntar estatus real 1. Revisar mapeo de la informacion 2. Solicitar fecha de integración de Reporte de Transacciones |  | 1. Tesoreria (Alejandro) 2. PM (Jennifer) | 12 | PENDIENTE | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-02-03 | 2026-03-06 | 2026-03-02 | 2026-04-10 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 2026-04-27 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-30
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE | SWAP_CUOTAS_INT | Layout_SWAPS_V9 -- SWAPS | 24_ENT_SWAP_CUOTAS_INT_Diaria | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | Layout_SWAPS_V9.1 -- SWAPS | modif nomb layout |  |  | 30Mzo26 Gris mandó mensaje a Eduardo Cabral, Homero y Alex con copia a Eduardo Santiago para preguntar estatus real 1. Revisar mapeo de la informacion 2. Solicitar fecha de integración de Reporte de Transacciones |  | 1. Tesoreria (Alejandro) 2. PM (Jennifer) | 13 | PENDIENTE | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-02-03 | 2026-03-06 | 2026-03-02 | 2026-04-10 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 2026-04-27 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-30
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | 02. MAPEO | SWAP_CONVO | Layout_SWAPS_V9 -- SWAPS | 20_ENT_SWAP_MEREC_CONVO_Diaria | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | Layout_SWAPS_V9.1 -- SWAPS | modif nomb layout |  |  | 06Abr26 Se envío correo de entrega TXT de NTT, 07Abr26 Alejandro Romero mandó correo que validará se encuentra copiado Ed. 1. Revisar mapeo de la informacion 2. Solicitar fecha de integración de Reporte de Transacciones 3. Realizar reunión Tesoreria / Riesgos / TI para el llenado de este reporte |  | 1. Tesoreria (Alejandro) 2. PM (Jennifer) | 14 | X | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-02-03 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 2026-06-23
Adicionales | Operaciones Captacion | Luis Alberto | 04. VALIDA US | R26_COMISIONISTA | R26 Comisionistas -- R26 2610 2611 2612 2614 | 115_R26_COMISIONISTA_Mensual | NTT | NTT |  | Envío Vacio | NA | NA | #REF! | Acuerdo con Erika el 18/12/24. No aplica en este momento, porque no tendremos nada de lo que solicita. |  | No aplica | Actualmente no tenemos comisionistas, esta información no se puede generar por el momento, nosotros decimos que no nos aplica, pero debemos cerrarlo en conjunto. | 1. Configurar tablas vacias para envío a Desarrollo 2. Actualmente marcadas como cerradas habilitar en Desarrollo cuando inicie |  | 1. Desarrollo (Erick/Carlos 2. PM (Gris) | 34 | X | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-29
Operativos | Producto | Claudia Barroso | 08. CERRADA | SEGUROS NOMINA Y PERS | CUP -- CUP | 72_CUP_PERSONAL_SEG_Solo cuando hay nuevas contrapartes | NA |  |  | Backlog | NA | NA | #REF! |  |  | No Aplica |  | 1. Solicitar confirmación del Usuarios de que están enterados de que no aplica este reporte |  | 1. PM (Gricelda) | 16 | NO APLICA | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | 02. MAPEO | SECCION 2E | Layouts Garantias de Liquidez -- GL | 205_ENT_SECCION_2E_Mensual | Modulo de tesoreria | NTT ¦ Rocha |  | Envío Vacio | NA | NA | #REF! | Calificaciones Otorgadas (No aplica confirma Denisse) | Finanzas | No aplica | Comentario Bajaware: Si no cuentan con las operaciones a las que se refiere ese layout, no es necesario llenarlo. Sin embargo, si Banxico da de alta el producto en el portal de Espifnet, tendrían que enviarlo vacío. | 01Abr26 Gris manda correo a Alex y RM para que revisen la actualización de LayOut que mandó BW Gris cambio de sólo estructura Desarrollo a Mapeo, al revisar con usuarios comentaron que sí se tenían que Mapear 1. Configurar tablas vacias para envío a Desarrollo 2. Actualmente marcadas como cerradas habilitar en Desarrollo cuando inicie |  | 1. Desarrollo (Erick/Carlos 2. PM (Gris) | 17 | X | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-03-12 | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 30Mzo2026 Gris subió archivo a repositorio Adiconales y mandó correo a involucrados incluyendo a RMC 27Mzo2026 Gris cambio las fechas de termino de fase de acuerdo a nuevas fechas reestimadas aprobadas en sesión Steerco del 24Mzo26
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | 02. MAPEO | SECCION 2D | Layouts Garantias de Liquidez -- GL | 204_ENT_SECCION_2D_Mensual | Modulo de tesoreria | NTT ¦ Rocha |  | Envío Vacio | NA | NA | #REF! | Inmuebles | Finanzas/Contabilidad/WO | No aplica | Comentario Bajaware: Si no cuentan con las operaciones a las que se refiere ese layout, no es necesario llenarlo. Sin embargo, si Banxico da de alta el producto en el portal de Espifnet, tendrían que enviarlo vacío. | 01Abr26 Gris manda correo a Alex y RM para que revisen la actualización de LayOut que mandó BW Gris cambio de sólo estructura Desarrollo a Mapeo, al revisar con usuarios comentaron que sí se tenían que Mapear 1. Configurar tablas vacias para envío a Desarrollo 2. Actualmente marcadas como cerradas habilitar en Desarrollo cuando inicie |  | 1. Desarrollo (Erick/Carlos 2. PM (Gris) | 18 | X | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-03-12 | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 30Mzo2026 Gris subió archivo a repositorio Adiconales y mandó correo a involucrados incluyendo a RMC 27Mzo2026 Gris cambio las fechas de termino de fase de acuerdo a nuevas fechas reestimadas aprobadas en sesión Steerco del 24Mzo26
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | 02. MAPEO | SECCION 2C | Layouts Garantias de Liquidez -- GL | 203_ENT_SECCION_2C_Mensual | Modulo de tesoreria | NTT ¦ Rocha |  | Envío Vacio | NA | NA | #REF! | Acciones | Tesoreria | No aplica | Comentario Bajaware: Si no cuentan con las operaciones a las que se refiere ese layout, no es necesario llenarlo. Sin embargo, si Banxico da de alta el producto en el portal de Espifnet, tendrían que enviarlo vacío. | 01Abr26 Gris manda correo a Alex y RM para que revisen la actualización de LayOut que mandó BW Gris cambio de sólo estructura Desarrollo a Mapeo, al revisar con usuarios comentaron que sí se tenían que Mapear 1. Configurar tablas vacias para envío a Desarrollo 2. Actualmente marcadas como cerradas habilitar en Desarrollo cuando inicie |  | 1. Desarrollo (Erick/Carlos 2. PM (Gris) | 19 | X | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-03-12 | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 30Mzo2026 Gris subió archivo a repositorio Adiconales y mandó correo a involucrados incluyendo a RMC 27Mzo2026 Gris cambio las fechas de termino de fase de acuerdo a nuevas fechas reestimadas aprobadas en sesión Steerco del 24Mzo26
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | 02. MAPEO | SECCION 2B | Layouts Garantias de Liquidez -- GL | 202_ENT_SECCION_2B_Mensual | Modulo de tesoreria | NTT ¦ Rocha |  | Envío Vacio | NA | NA | #REF! | Cartera de Créditos | Operaciones | No aplica | Comentario Bajaware: Si no cuentan con las operaciones a las que se refiere ese layout, no es necesario llenarlo. Sin embargo, si Banxico da de alta el producto en el portal de Espifnet, tendrían que enviarlo vacío. | 01Abr26 Gris manda correo a Alex y RM para que revisen la actualización de LayOut que mandó BW Gris cambio de sólo estructura Desarrollo a Mapeo, al revisar con usuarios comentaron que sí se tenían que Mapear 1. Configurar tablas vacias para envío a Desarrollo 2. Actualmente marcadas como cerradas habilitar en Desarrollo cuando inicie |  | 1. Desarrollo (Erick/Carlos 2. PM (Gris) | 20 | X | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-03-12 | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 30Mzo2026 Gris subió archivo a repositorio Adiconales y mandó correo a involucrados incluyendo a RMC 27Mzo2026 Gris cambio las fechas de termino de fase de acuerdo a nuevas fechas reestimadas aprobadas en sesión Steerco del 24Mzo26
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | 02. MAPEO | SECCION 2A | Layouts Garantias de Liquidez -- GL | 201_ENT_SECCION_2A_Mensual | Modulo de tesoreria | NTT ¦ Rocha |  | Envío Vacio | NA | NA | #REF! | Cartera de Valores | Tesoreria | No aplica | Comentario Bajaware: Si no cuentan con las operaciones a las que se refiere ese layout, no es necesario llenarlo. Sin embargo, si Banxico da de alta el producto en el portal de Espifnet, tendrían que enviarlo vacío. | 01Abr26 Gris manda correo a Alex y RM para que revisen la actualización de LayOut que mandó BW Gris cambio de sólo estructura Desarrollo a Mapeo, al revisar con usuarios comentaron que sí se tenían que Mapear 1. Configurar tablas vacias para envío a Desarrollo 2. Actualmente marcadas como cerradas habilitar en Desarrollo cuando inicie |  | 1. Desarrollo (Erick/Carlos 2. PM (Gris) | 21 | X | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-03-12 | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 30Mzo2026 Gris subió archivo a repositorio Adiconales y mandó correo a involucrados incluyendo a RMC 27Mzo2026 Gris cambio las fechas de termino de fase de acuerdo a nuevas fechas reestimadas aprobadas en sesión Steerco del 24Mzo26
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | 02. MAPEO | SECCION 1 | Layouts Garantias de Liquidez -- GL | 200_ENT_SECCION_1_Mensual | Modulo de tesoreria | NTT ¦ Rocha |  | Envío Vacio | NA | NA | #REF! | Layouts Garantias de Liquidez | Financiamiento | No aplica | Comentario Bajaware: Si no cuentan con las operaciones a las que se refiere ese layout, no es necesario llenarlo. Sin embargo, si Banxico da de alta el producto en el portal de Espifnet, tendrían que enviarlo vacío. | 01Abr26 Gris manda correo a Alex y RM para que revisen la actualización de LayOut que mandó BW Gris cambio de sólo estructura Desarrollo a Mapeo, al revisar con usuarios comentaron que sí se tenían que Mapear 1. Configurar tablas vacias para envío a Desarrollo 2. Actualmente marcadas como cerradas habilitar en Desarrollo cuando inicie |  | 1. Desarrollo (Erick/Carlos 2. PM (Gris) | 22 | X | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-03-12 | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 30Mzo2026 Gris subió archivo a repositorio Adiconales y mandó correo a involucrados incluyendo a RMC 27Mzo2026 Gris cambio las fechas de termino de fase de acuerdo a nuevas fechas reestimadas aprobadas en sesión Steerco del 24Mzo26
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | 02. MAPEO | REPORTOS_MNME | Layout_REPORTOS_MN_ME_V7_2024 -- REPORTOS | 76_ENT_REPORTOS_MN_ME_Diaria | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | Layout_REPORTOS_MN_ME_V7 -- REPORTOS | modif nomb layout |  |  | 06Abr26 Se envío correo de entrega TXT de NTT, 07Abr26 Alejandro Romero mandó correo que validará se encuentra copiado Ed. 1. Revisar fecha de entrega de mapeo 2. Solicitar fecha de integración de Reporte de Transacciones 3. Buscar el avance y continuar con el mapeo |  | 1. Tesorería (Alejandro) 2. PM (Jennifer) | 23 | X | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-02-03 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 2026-06-23
Cartera | Operaciones Credito | Luis Alberto | 08. CERRADA | REL_CONSUMO_GARANTIA | V1.05_Credito_IFRS9_Consumo_Completo VF (2) | 3_ENT_REL_CONSUMO_GARANTIA_Mensual | NA |  |  | Backlog | NA | NA | #REF! |  |  | No Aplica |  | 1. Solicitar confirmación del Usuarios de que están enterados de que no aplica este reporte |  | 1. PM (Gricelda) | 24 | NO APLICA | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-28
Operativos | Producto | Claudia Barroso | 06. BW-EJECUCION | Registro Gral Prd | CUP -- CUP | 63_CUP_REGGRAL_PROD_Solo cuando hay nuevas contrapartes | VoBo Dado por el usuario (No se cuenta con informacion) | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto |  |  |  |  | 1. Ejecutar en Bajaware en cuanto esté habilitado su sistema | Paquete 1 | 1. PM (Gricelda) / Bajaware (Francisco) / Usuarios | 25 |  | 2025-01-02 | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-18
Captacion | Producto | Claudia Barroso | 06. BW-EJECUCION | RECO | Layout RECO BW -- RECO | 106_RECO_Solo cuando hay nuevas contrapartes | Ntt, ya se reviso txt por usuario VoBo | Estructura y universo | Se reasignó a Prodcuto ¦ estaba identificado como VoBo Usuario | DES-Desarrollo Txt |  | Interno | TI | Se menciona a NTT | Validar la parte de captación NTT para integrar en un solo reporte |  |  | 30Mzo26 Gris manda correo a Erik y Carlos Valicación BW 18Mzo26 Gris envía a Claudia por correo solicitud de validación de LayOut 09Mzo26 En espera de archivo de Claudia ¦ Producto, Gris solicito 1. En proceso deDesarrollo validar estatus | Paquete 2 | 1. Desarrollo (Carlos/Erik) | 26 | X | 2025-01-02 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-30 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-18
Situación Financiera | Contabilidad | Ramon Jaimes | 06. BW-EJECUCION | RECLASIFICACIONES | R10_RECLASIFICACIONES -- R10 | 32_ENT_R10RECLASIFICACIONES_Mensual | Revision de txt por parte del usuario | Estructura y universo | Duda US ¿Cuál sería la mecánica para la generación de este reporte? | US-VoBo |  | Interno | Contabilidad |  |  |  |  | 18Mzo26 Gris cambia estatus a 06. EJECUCIÓN BAJAWARE 1. Ejecutar en Bajaware en cuanto esté habilitado su sistema | Paquete 1 | 1. PM (Gricelda) / Bajaware (Francisco) / Usuarios | 27 |  | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 2026-02-03 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-18
Adicionales | Operaciones Captacion | Luis Alberto | 04. VALIDA US | R26_ADMINISTRADOR | R26 Comisionistas -- R26 2610 2611 2612 2613 | 116_R26_ADMINISTRADOR_Mensual | NTT | NTT |  | Envío Vacio | NA | NA | #REF! | Acuerdo con Erika el 18/12/24. No aplica en este momento, porque no tendremos nada de lo que solicita. |  | No aplica | Actualmente no tenemos comisionistas, esta información no se puede generar por el momento, nosotros decimos que no nos aplica, pero debemos cerrarlo en conjunto. | 1. Configurar tablas vacias para envío a Desarrollo 2. Actualmente marcadas como cerradas habilitar en Desarrollo cuando inicie |  | 1. Desarrollo (Erick/Carlos 2. PM (Gris) | 35 | X | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-29
Adicionales | UNE | Martin Roman | 02. MAPEO | RECLAMACIONES | LAYOUT R27_V1 -- R27 - 2701 | 128_ENT_RECLAMACIONES_Trimestral |  |  |  | US-Mapeo |  | Interno | UNE |  |  |  |  | 10Mzo26 Gris mandó mensaje a Matín Román con nuevo plan de trabajo con fecha término 29Junio, que contempla la selección de proveedor nuevo y la contratación en la fase de Mapeo 01Abr26 Gris recibio mensaje por Teams de que Martín terminó el mapeo con el nuevo LayOut, se cambia a estatus Desarrollo pondré HUBSPOT, sin embargo se comentó que para este tema se debe revisar con Jenny si será Control de Cambios o nuevo Caso de Negocio ¦ BRD 1. Revisar con la UNE fecha de entrega del Control de Cambios a la pantalla de Aclaraciones y reclamaciones |  | 1. UNE (Matín) | 29 | X | 2025-01-02 | 2026-01-30 | 2026-02-03 | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 2026-06-30 | 2026-06-30
Adicionales | Contabilidad | Ramon Jaimes | 06. BW-EJECUCION | R36_PAGOS_ANT_CARGOS_DIF | V1.00_R3601_CARGOS_DIF_PAGOS_ANTICIPADOS -- R36 3601 | 112_CARGOS DIFERIDOS_Mensual | Se requiere recepcion de requerimiento y Excel. (Usuario) |  |  | US-VoBo |  | Interno | Contabilidad |  |  |  |  | 18Mzo26 Gris cambia estatus a 06. EJECUCIÓN BAJAWARE 1. Ejecutar en Bajaware en cuanto esté habilitado su sistema | Paquete 1 | 1. PM (Gricelda) / Bajaware (Francisco) / Usuarios | 30 |  | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 2026-02-03 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-18
Adicionales | Riesgos | Homero Sanchez | 02. MAPEO | R35_1 | Layout R35_1 -- R35 | 127_ENT_R35_3511_INSUMO_Mensual | Se tiene que realizar una vez migrado a Banco ¦ se puede mapear la cartera de creditos -- Riesgos / Exp Valores Transac -- Tesoreria | Estructura y universo |  | US-Mapeo |  | Interno | Riesgos |  |  |  |  | 1. Validar con Riesgos la entrega hasta la autorizacion de la licencia (36 meses) |  | 1. Riesgos (Homero / Eduardo) | 31 | X | 2026-01-02 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 27Mzo2026 Gris cambio las fechas de termino de fase de acuerdo a nuevas fechas reestimadas aprobadas en sesión Steerco del 24Mzo26
Operaciones Captacion | Operaciones Captacion | Arturo Angeles | 04. VALIDA US | OperacionesOEMN | LayoutOEMN_v3 | 197_ENT_OPERACIONESOEMN_Mensual | NTT | NTT |  | Envío Vacio | NA | NA | #REF! | No se realizaran operaciones en efectivo |  | No aplica | Comentario Bajaware: Con respecto a lo que comentas sobre la falta de operaciones en traslado y manejo de efectivo, no sería necesario enviar el layout; sin embargo, de acuerdo con el artículo 48 de la LIC, éste debe presentarse vacío. | 1. Configurar tablas vacias para envío a Desarrollo 2. Actualmente marcadas como cerradas habilitar en Desarrollo cuando inicie |  | 1. Desarrollo (Erick/Carlos 2. PM (Gris) | 48 | X | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-29
Operativos | Operaciones Captacion | Luis Alberto | 04. VALIDA US | FT_R2911 | Layout R29 V2 -- R2911 | 198_ENT_FT_R2911_Mensual | NTT | NTT |  | Envío Vacio | NA | NA | #REF! | Acuerdo con Erika el 18/12/24. No aplica en este momento por que este Layout es a la medida, por cada caso, con información de contraloría, en Transact no tendremos nada. |  | No aplica | Operaciones señala que este Layout es exclusivo de captación, no entendemos porque lo marcan que aplica para crédito //No trabajado por NTT. No vemos de donde obtener esta información del sistema actual ni futuro. El reporte nos pide la información de requerimientos de aseguramientos solicitados por la autoridad ministerial, hacendaria, fiscal, judicial o laboral; así como los datos del titular y cotitular a quién se aplicará el requerimiento y de la cuenta de nómina, mercado abierto u otra modalidad. Debemos ver en conjunto primero que área tiene los datos y segundo si nos aplicará o no. | 1. Configurar tablas vacias para envío a Desarrollo 2. Actualmente marcadas como cerradas habilitar en Desarrollo cuando inicie |  | 1. Desarrollo (Erick/Carlos 2. PM (Gris) | 71 | X | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-29
Operativos | Operaciones Captacion | Luis Alberto | 04. VALIDA US | TITULARES GARANTIZADOS | R2423_IFRS9_Titulares_Garantizados_V0.4 -- R2423 | 57_ENT_TITULARES_GARANTIZADOS_Mensual | NTT | NTT |  | DES-Desarrollo Txt | Ext NTT | Externo | Operaciones |  |  |  |  | 06Abr26 (Luis comento a Gris NTTData entregó ay se encuentra en estatus VALIDA US 31Mzo26 Gris mandó correo a Luis Alberto para que nos de fecha de término de Aclaraciónes, BW ya contestó 19Mzo26 BW envía correo para aclaración de dudas de Luis Alberto 19Mzo26 Gris pregunta a Jenny cuando tendremos respuesta de NTT Ya se entregó el desarrollo desde Junio 25 ¦ Se requiere poner en ATOM para que usuario los valide ¦ si es en ATOM se requiere que manden el nombre exacto para poder localizarlo para validarlo 1. Revisar el alojamiento de los archivos para subirlos a ATOM, porque no se recibión correo avisando la ejecución |  | 1. PM (Jennifer) / Desarrollo (Erik/Carlos) | 4 |  | 2025-01-02 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-25
Adicionales | Operaciones Captacion | Luis Alberto | 08. CERRADA | TADESCOM_BAJAS | Layout TADESCOM -- TADESCOM | 104_ENT_TADESCOM_BAJA_Mensual | NA |  |  | Backlog | NA | NA | #REF! |  |  | No Aplica |  | 1. Solicitar confirmación del Usuarios de que están enterados de que no aplica este reporte |  | 1. PM (Gricelda) | 5 | NO APLICA | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-28
Adicionales | Operaciones Captacion | Luis Alberto | 08. CERRADA | TADESCOM_ALTAS | Layout TADESCOM -- TADESCOM | 103_ENT_TADESCOM_ALTA_Mensual | NA |  |  | Backlog | NA | NA | #REF! |  |  | No Aplica |  | 1. Solicitar confirmación del Usuarios de que están enterados de que no aplica este reporte |  | 1. PM (Gricelda) | 6 | NO APLICA | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-28
Operativos | Contabilidad | Ramon Jaimes | 06. BW-EJECUCION | R2431 | Layout R2431_V4 -- R24 C2431 | 62_ENT_PARTES_RELACIONADAS_Mensual | NTT | NTT | • El 18/12/24 le indicamos al PMO que este Layout no correspondía a Operaciones. • Nuevamente en la reunión del 23/07/25 volvimos a pedir que lo asignaran y el acuerdo fue el siguiente: "Contabilidad se lleva a revisar el Layout y si hacen faltan campos se investiga lo que hace falta. Tanto crédito como captación", Sharon le iba a dar seguimiento. • Es urgente que lo asignen, anexo minuta del 23/07/25. | US-Mapeo | Ext NTT | Externo | Finanzas | Asignado a Captación ¦ Contabilidad ¦ Crédito ¦ Riesgo (Definir Owner) | El Layout R24 Serie C, no le corresponde a Operaciones, solicita información de partes relacionadas que nosotros no tenemos, favor de revisar a fondo y determinar qué área lo debe llenar. |  |  | 30Mzo26 Gris manda correo a Erik y Carlos Valicación BW 25mZO26 Ramón Jaimes envió VoBo. de TXT por correo el 25Mzo26, Gris registra 06. BW-EJECUCION 09Mzo26 Erik manda correo se liberó el LayOut ¦ Gris manda correo a Ramón para su validación 04Mar26 Gris cambia estado 03. Desarrollo ¦ Ramón entregó Mapeo 1. Revisar mapeo de la información (Partes relacionadas) 2. Revisar integración de información de crédito y captación | Paquete 2 | 1. Captacion (Arturo) 2. Captacion (Arturo) / Operaciones (Luis A.) | 37 |  | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-16
Cartera | Operaciones Credito | Luis Alberto | 04. VALIDA US | R04A_SALDOS | V1.01_Credito_IFRS9_R04A -- A0411 - A0417 - A0419 - A0420 - A0424 | 9_ENT_R04A_SALDOS_Mensual | Se tiene la estructura construida y se integraron los datos con los que se cuenta, aun no se cuenta con todo el universo(Fuentes externas | Estructura |  | DES-Desarrollo Txt |  | Interno | TI |  |  |  |  | 1. Identificar faltantes para liberar reportes |  | 270226 Gris cambio estatus a Validación por Usuario ya que en correo Erik listado de liberados 1. Desarrollo (Carlos/Erik) | 38 | X | 2025-01-02 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-03-18 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-25
Operativos | Operaciones Captacion | Luis Alberto | 08. CERRADA | RECLAMACIONES BURSATILES BM | R2711_ReclamacionesB_V0.4 | POR DEFINIR | NA |  |  | Backlog | NA | NA | #REF! | Estaba asiugnado a NTT |  | No Aplica |  | 26Feb26 Bajaware ¦ Gris preguntó a Martín quién aprobo que no aplica, la respuesta de Martín a Gricelda por WhatsApp fue que se decidio en una sesión que se tuvo con Captación, producto y operaciones. Gris comento a Luis y contestó que on nosotros no lo vio a ese detalle, pero si el PMO ya determino que no aplica adelante, yo no podría decirte si aplica o no. En su caso quien te lo podría confirmar a detalle sería Bajawar 1. Solicitar confirmación del Usuarios de que están enterados de que no aplica este reporte |  | 1. PM (Gricelda) | 28 | NO APLICA | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-28
Cartera | Contabilidad | Ramon Jaimes | 06. BW-EJECUCION | R04A_MOV_419 | V1.01_Credito_IFRS9_R04A -- A0411 - A0417 - A0419 - A0420 - A0424 - R04A_MOV_419 | 22_ENT_R04A_MOV_419_Mensual |  | Estructura y universo | Reasignado a Contabilidad | DES-Desarrollo Txt |  | Interno | Contabilidad |  |  |  |  | 04Mzo26 Gris manda correo a Ramón para que valide TXT ¦ Correo que mandó Carlos Torres ¦ Se cambia a estatus 04. VALIDA US 1. Reporte en Desarrollo validar fecha de entrega | Paquete 2 | 1. Desarrollo (Erik/Carlos | 40 | X | 2026-01-02 | 2026-01-16 | 2026-01-09 | 2026-01-30 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-30 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-21
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | 04. VALIDA US | R03 E-0305 ÓRDENES | layout R03-0304-0305 E BM -- R04 | 130_ENT_R03_ORDENES_Diaria | Modulo de tesoreria | NTT |  | Envío Vacio | NA | NA | #REF! |  |  | No aplica | Hace referencia a operaciones con clientes, las cuales no se llevarán a cabo | 04Mar26 Gris cambia de Desarrillo a Validación US 1. Configurar tablas vacias para envío a Desarrollo 2. Actualmente marcadas como cerradas habilitar en Desarrollo cuando inicie |  | 1. Desarrollo (Erick/Carlos 2. PM (Gris) | 41 | X | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-29
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | 04. VALIDA US | R03 E-0304 ASIGNACIONES BM | layout R03-0304-0305 E BM -- R03 | 199_ENT_R03_E_0304_ASIGNACIONES_BM_Mensual | Modulo de tesoreria | NTT |  | Envío Vacio | NA | NA | #REF! |  |  | No aplica | Hace referencia a operaciones con clientes, las cuales no se llevarán a cabo | 04Mar26 Gris cambia de Desarrillo a Validación US 1. Configurar tablas vacias para envío a Desarrollo 2. Actualmente marcadas como cerradas habilitar en Desarrollo cuando inicie |  | 1. Desarrollo (Erick/Carlos 2. PM (Gris) | 42 | X | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-29
Operativos | Operaciones Captacion | Luis Alberto | 04. VALIDA US | R2441_42 | Layout R2441_42_V2 --R2441 - R2442 | 60_ENT_USO_DE_SERVICIOS_Mensual | NTT | NTT |  | DES-Desarrollo Txt | Ext NTT | Externo | Operaciones | Este TXT ya fue entregado por NTT el 16/06 y te pase la guía para bajarlo de Transat el 27/10/25. Aún no lo conectan a ATOM. |  |  |  | 06Abr26 (Luis comento a Gris NTTData entregó ¦ regresa a mapeo de campos por que cuando se mapeo en inicio no estaba en estructura organizaciónal Tesorería, hoy se revisarán campos con tesorería y por tanto regresa a estatus de 03. VALIDA US 19Mzo26 Gris pregunta a Jenny cuando tendremos respuesta de NTT 1. Revisar el alojamiento de los archivos para subirlos a ATOM, porque no se recibión correo avisando la ejecución 2. No hay información en Tabla Silver |  | 1. PM (Jennifer) / Desarrollo (Erik/Carlos) 2. Desarrollo (Erik/Carlos) | 36 |  | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-01-19 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-25
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | 04. VALIDA US | PRESTAMO DE VALORES | PRESTAMO DE VALORES_V0.1 -- PRESTAMOS | 119_ENT_PRESTAMOS_VALORES_Diaria | Modulo de tesoreria | NTT |  | Envío Vacio | NA | NA | #REF! |  |  | No Aplica | No habrá Prestamos en Valores | 04Mar26 Gris cambia de Desarrillo a Validación US 1. Configurar tablas vacias para envío a Desarrollo 2. Actualmente marcadas como cerradas habilitar en Desarrollo cuando inicie |  | 1. Desarrollo (Erick/Carlos 2. PM (Gris) | 44 | X | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-29
Cartera | Operaciones Credito | Luis Alberto | 04. VALIDA US | PERSONA | V1.05_Layouts CREDITO Bancos IFRS (Comercial) (1) | 10_ENT_PERSONA_Mensual | Se tiene la estructura construida y se integraron los datos con los que se cuenta, aun no se cuenta con todo el universo(Fuentes externas Pantalla comercial y cualitativa individual) | Estructura |  | DES-Desarrollo Txt |  | Interno | TI |  |  |  |  | 19Mzo26 Gris mandó correo 13Mzo26 a Luis para validación de LayOut que entregó Desarrollo, en espera de VoBo o ajustes 1. Integrar informacion Histórica de la pantalla Comercial. Riesgos envío histórico de 2017 a la fecha. Correr el proceso para identificar el universo de créditos generados e identificar si es necesario el histórico total |  | 1. Desarrollo (Carlos/Erik) | 45 | X | 2025-01-02 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-03-18 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-25
Operativos | Producto | Claudia Barroso | 08. CERRADA | PENALIZACIONES NOMINA Y PERS | CUP -- CUP | 70_CUP_CNR_PENALIZACION_Solo cuando hay nuevas contrapartes | NA |  |  | Backlog | NA | NA | #REF! |  |  | No Aplica |  | 1. Solicitar confirmación del Usuarios de que están enterados de que no aplica este reporte |  | 1. PM (Gricelda) | 46 | NO APLICA | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27
Cartera | Operaciones Credito | Luis Alberto | 04. VALIDA US | PAGOS_EXIGIBLES | V1.05_Credito_IFRS9_Consumo_Completo VF (2) | 4_PAGOS_EXIGIBLES_Mensual | Se tiene la estructura construida y se integraron los datos con los que se cuenta, aun no se cuenta con todo el universo(Fuentes externas | Estructura |  | DES-Desarrollo Txt |  | Interno | TI |  |  |  |  | 270226 Gris cambio estatus a Validación por Usuario ya que en correo Erik listado de liberados 1. Revisar estatus con el área de Desarrollo |  | 1. Desarrollo (Erik/Carlos) | 47 | X | 2025-01-02 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-03-18 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-25
Cartera | Operaciones Captacion y credito | Luis Alberto | 02. MAPEO | R04A_MOV_420_24 | V1.01_Credito_IFRS9_R04A -- A0411 - A0417 - A0419 - A0420 - A0424 - R04A_MOV_420_24 | 23_ENT_R04A_MOV_420_24_Mensual | Se depende de la sesión que el PMO iba a agendar con Contabilidad para cerrar el tema | Estructura y universo | Falta info de Contabilidad | US-Mapeo |  | Interno | Contabilidad |  |  |  |  | 24Mzo16, Ramón aprobó, se mandará a 06. EJECUCION BW hoy 30Mzo26 Paquete 2 1. Ya se recibió información de Oepraciones, falta que Contabilidad integre sus datos |  | 1. Contabilidad (Ramón) | 39 | X | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-02-16 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 27Mzo2026 Gris cambio las fechas de termino de fase de acuerdo a nuevas fechas reestimadas aprobadas en sesión Steerco del 24Mzo26
Adicionales | Captacion | Arturo Angeles | 03. DESARROLLO | OPERACIONES DE CLIENTES BE | R1523_24_OPERACIONES DE CLIENTES BE_V0.4 -- R15 1523 1524 | 113_ENT_OPERACIONES_DE_CLIENTES_BE_Trimestral |  | NTT |  | US-Mapeo |  | Interno | Finanzas |  |  |  |  | 19Mzo26 Gris manda recordatorio por correo a Arturo de que debe entregar el BRD a Jenny para que NTT genere el reporte, se solicitó fecha de entrega, Desarrollo informa que ya se encuentra la estructura lista. 25/02 Arturo me indico por chat que concluyo el mapeo, Gricelda Manda correo para confirmación y asignación a desarrollo por Azure 1. Revisar mapeo de la información (Clientes Banca electrónica) |  | 1. Captacion (Arturo) | 49 |  | 2026-01-02 | 2026-01-30 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-16
Operativos | Producto | Claudia Barroso | 08. CERRADA | Moratoria CNR | CUP -- CUP | 68_CUP_CNR_MORA_Solo cuando hay nuevas contrapartes | NA |  |  | Backlog | NA | NA | #REF! |  |  | No Aplica |  | 1. Solicitar confirmación del Usuarios de que están enterados de que no aplica este reporte |  | 1. PM (Gricelda) | 50 | NO APLICA | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | 04. VALIDA US | MODIF_TASAPREMIO | Layout_REPORTOS_MN_ME_V7_2024 -- REPORTOS | 124_ENT_REPORTOS_MODIF_TASAPREMIO_Diaria | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | Layout_REPORTOS_MN_ME_V7 -- REPORTOS | modif nomb layout |  |  | 13Mzo23 Gris manda correo a Ale para que valide sólo estructura irá en vacío 07Abr26 Alejandro R. informó a Gris que este LayOut irá sólo la estructura, gris informa a Erik y Carlos por correo y asigna tarea en Azure y cambia estatus de MAPEO a DESARROLLO 06Abr26 Este irá vacío se mandará se comunica a Desarrollo 29Feb26 Gris mandó correo a Alejandro para validación, ya concluyó el desarrollo, en espera de VoBo. 1. Revisar fecha de entrega de mapeo 2. Solicitar fecha de integración de Reporte de Transacciones |  | 1. Tesorería (Alejandro) 2. PM (Jennifer) | 51 | X | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-02-03 | 2026-03-06 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-03-30 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-05
Adicionales | Riesgos y tesoreria | Homero Sanchez | 06. BW-EJECUCION | MERCANCIAS_RC | LAYOUT MERCANCIAS_RCS -- RC17 | 134_ENT_RC17_MERCANCIAS_Mensual | Lo trabaja Bajaware |  |  | BW-Ejecucion | Ext Bajaware | Externo | BajaWare |  |  |  |  | 18Mzo26 Gris cambia estatus a 06. EJECUCIÓN BAJAWARE 1. Reportes que se llenan directamente con el sistema de Bajaware y validar que se generen | Paquete 1 | 1. PM (Gricelda) | 52 |  | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-16 | 2026-03-02 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-11
Captacion | Producto | Claudia Barroso | 04. VALIDA US | MDEF_SUC Y CAJAS GRALES | Layouts MDEF -- MDEF | 96_MDEF_SUC_CAJAS_Mensual | VoBo Dado por el usuario (No se cuenta con informacion) | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto |  |  |  |  | 01Abr26 Gris mandó correo a claudia para validación, es de los LayOut´s que sufrieron cambios (correo que mando BW), fue remapeado y Erik concluyo el desarrollo 31Mzo26 31Mzo26 Gris revisó con Desarrollo y en progreso el LayOut 30Mzo26 Se concluyó el remapeo, Claudia envió correo 27Mzo26, gris cambio estatus a desarrollo y asigno la tarea el 30Mzo26 25Mzo26 BW (Francisco) mandó correo 25Mzo26 informado que este LayOut había tenido cambios, Gris regresa a estarus 02. MAPEO y manda correo a Claudia para complementar el mapeo. 1. Ejecutar en Bajaware en cuanto esté habilitado su sistema | Paquete 1 | 1. PM (Gricelda) / Bajaware (Francisco) / Usuarios | 53 |  | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-18
Captacion | Producto | Claudia Barroso | 08. CERRADA | MDEF_CAJEROS PROPIOS | Layouts MDEF -- MDEF | 98_MDEF_CAJERO_PROPIO_Mensual | NA |  |  | Backlog | NA | NA | #REF! |  |  | No Aplica |  | 1. Solicitar confirmación del Usuarios de que están enterados de que no aplica este reporte |  | 1. PM (Gricelda) | 54 | NO APLICA | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27
Captacion | Producto | Claudia Barroso | 08. CERRADA | MDEF_CAJEROS EXTERNOS | Layouts MDEF -- MDEF | 97_MDEF_CAJERO_EXTERNO_Mensual | NA |  |  | Backlog | NA | NA | #REF! |  |  | No Aplica |  | 1. Solicitar confirmación del Usuarios de que están enterados de que no aplica este reporte |  | 1. PM (Gricelda) | 55 | NO APLICA | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27
Captacion | Producto | Claudia Barroso | 08. CERRADA | MDEF_BOVEDAS PROPIAS | Layouts MDEF -- MDEF | 100_MDEF_BOVEDA_PROPIA_Mensual | NA |  |  | Backlog | NA | NA | #REF! |  |  | No Aplica |  | 1. Solicitar confirmación del Usuarios de que están enterados de que no aplica este reporte |  | 1. PM (Gricelda) | 56 | NO APLICA | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27
Captacion | Producto | Claudia Barroso | 08. CERRADA | MDEF_BOVEDAS EXTERNAS | Layouts MDEF -- MDEF | 99_MDEF_BOVEDA_EXTERNA_Mensual | NA |  |  | Backlog | NA | NA | #REF! |  |  | No Aplica |  | 1. Solicitar confirmación del Usuarios de que están enterados de que no aplica este reporte |  | 1. PM (Gricelda) | 57 | NO APLICA | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | [17 empty] | yo recuerdo que si iba a ser asi, como el insumo es uno de base y no se vuelve a cargar, solo iban a exportar esa info a base de datos y ya
Cartera | Operaciones Credito | Luis Alberto | 04. VALIDA US | LINEA CREDITO | V1.05_Layouts CREDITO Bancos IFRS (Comercial) (1) | 14_ENT_LINEACREDITO_Mensual | Se tiene la estructura construida y se integraron los datos con los que se cuenta, aun no se cuenta con todo el universo(Fuentes externas Pantalla comercial) | Estructura |  | DES-Desarrollo Txt |  | Interno | TI |  |  |  |  | 19Mzo26 Gris mandó correo 13Mzo26 a Luis para validación de LayOut que entregó Desarrollo, en espera de VoBo o ajustes 09Mzo26 Se enviaron archivos por parte de Homero ¦ Gabriel ¦¦ Miguel 1. Integrar informacion Histórica de la pantalla Comercial. Riesgos envío histórico de 2017 a la fecha. Correr el proceso para identificar el universo de créditos generados e identificar si es necesario el histórico total |  | 1. Desarrollo (Carlos/Erik) | 58 | X | 2025-01-02 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-03-18 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-25
Situación Financiera | Contabilidad | Ramon Jaimes | 02. MAPEO | INVERSIONES PERMANENTES | R1230_Contables_IFRS9_Inversiones_Permanentes_V1 | 27_ENT_INVERSIONES_PERMANENTES_Mensual | Se requiere recepcion de requerimiento y Excel. (Usuario) |  | Excel confirmado como fuente | US-VoBo |  | Interno | Contabilidad | Validar estructura de archivos Excel para que sea igual a columnas tablas destino | Complementar archivo cofiguracion Lambda con estructura tablas |  |  | 14Mzo26 Gris regreso a fase de 02. MAPEO por que se recibió correo de BW (francisco) que hay una nueva versión del Reporte (LayOut), Gris subió la nueva versión a la carpeta, Gris mandó correo a Ramón y a los directores para dar aviso y le entregó la nueva versión de reporte, correo: Re: Estatus pruebas BW ¦ Contabilidad 18Mzo26 Gris cambia estatus a 06. EJECUCIÓN BAJAWARE 1. Ejecutar en Bajaware en cuanto esté habilitado su sistema | Paquete 1 | 1. PM (Gricelda) / Bajaware (Francisco) / Usuarios | 59 |  | 2026-01-02 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 2026-02-03 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 2026-04-08
Situación Financiera | Contabilidad | Ramon Jaimes | 06. BW-EJECUCION | INTEGRACION ACCIONARIA | R1411_INT. ACC -- R1411 | 26_ENT_INTEGRACION_ACCIONARIA_Trimestral | Revision de txt por parte del usuario | Estructura y universo | Falta VoBo ultima Modif decimales col 13 | US-VoBo |  | Interno | Contabilidad |  |  |  |  | 18Mzo26 Gris cambia estatus a 06. EJECUCIÓN BAJAWARE 1. Ejecutar en Bajaware en cuanto esté habilitado su sistema | Paquete 1 | 1. PM (Gricelda) / Bajaware (Francisco) / Usuarios | 60 |  | 2026-01-02 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 2026-02-03 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-18
Operativos | Operaciones Captacion | Luis Alberto | 04. VALIDA US | PRODUCTOS CAPTACION CNBV | R2421_Prod Cap -- R2421 | 59_ENT_PRODUCTOS_CAPTACION_Mensual | NTT | NTT |  | DES-Desarrollo Txt | Ext NTT | Externo | Operaciones | Este TXT ya fue entregado por NTT el 28/05 y te pase la guía para bajarlo de Transat el 27/10/25. Aún no lo conectan a ATOM. |  |  |  | "06Abr26 (Luis comento a Gris NTTData entregó ¦ regresa a mapeo de campos por que cuando se mapeo en inicio no estaba en estructura organizaciónal Tesorería, hoy se revisarán campos con tesorería y por tanto regresa a estatus de 03. VALIDA US 19Mzo26 Gris pregunta a Jenny cuando tendremos respuesta de NTT 1. Revisar el alojamiento de los archivos para subirlos a ATOM, porque no se recibión correo avisando la ejecución 2. No hay información en Tabla Silver" 19Mzo26 BW envió correo para acparación de dudas de Luis 19Mzo26 Gris revisa con Jenny si se encuentra ya estatus NTT Ya se entregó el desarrollo desde Junio 25 ¦ Se requiere poner en ATOM para que usuario los valide ¦ si es en ATOM se requiere que manden el nombre exacto para poder localizarlo para validarlo 1. Revisar el alojamiento de los archivos para subirlos a ATOM, porque no se recibión correo avisando la ejecución |  | 1. PM (Jennifer) / Desarrollo (Erik/Carlos) 2. PM (Jennifer) / Desarrollo (Erik/Carlos) | 43 |  | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-01-19 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-25
Situación Financiera | Contabilidad | Ramon Jaimes | 06. BW-EJECUCION | IMPUESTOS | R07_Imp Dif -- R07 | 33_ENT_R07_Mensual | Se requiere recepcion de requerimiento y Excel. (Usuario) |  | Duda US ¿Cuál sería la mecánica para la generación de este reporte? | US-VoBo |  | Interno | Contabilidad |  |  |  |  | 18Mzo26 Gris cambia estatus a 06. EJECUCIÓN BAJAWARE 1. Ejecutar en Bajaware en cuanto esté habilitado su sistema | Paquete 1 | 1. PM (Gricelda) / Bajaware (Francisco) / Usuarios | 62 |  | 2026-01-02 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 2026-02-03 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-18
Cartera | Operaciones Credito | Luis Alberto | 04. VALIDA US | HIPOTECARIO | V1.05_Layouts CREDITO Bancos IFRS (Hipotecario Simplificado) (1)- HIPOTECARIO | 25_ENT_HIPOTECARIO_Mensual | Se tiene la estructura construida y se integraron los datos con los que se cuenta, aun no se cuenta con todo el universo(Fuentes externas | Estructura |  | DES-Desarrollo Txt |  | Interno | TI |  |  |  |  | 19Mzo26 Gris manda correo a Luis para revisión solicitando Observaciones o en su caso VoBo. (Erik mandó correo de HIPOTECARIO desarrollo liberado) 270226 Gris cambio estatus a Validación por Usuario ya que en correo Erik mando listado de liberados 1. Identificar faltantes para liberar reportes |  | 1. Desarrollo (Carlos/Erik) | 63 | X | 2025-01-02 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-03-18 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-25
Cartera | Operaciones Credito | Luis Alberto | 08. CERRADA | GARANTIA_CONSUMO | V1.05_Credito_IFRS9_Consumo_Completo VF (2) | 2_ENT_GARANTIA_CONSUMO_Mensual | NA |  |  | Backlog | NA | NA | #REF! |  |  | No Aplica |  | 1. Solicitar confirmación del Usuarios de que están enterados de que no aplica este reporte |  | 1. PM (Gricelda) | 64 | NO APLICA | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-28
Cartera | Operaciones Credito | Luis Alberto | 04. VALIDA US | GARANTIA | V1.05_Layouts CREDITO Bancos IFRS (Comercial) (1) | 8_ENT_GARANTIA_Mensual | Se tiene la estructura construida y se integraron los datos con los que se cuenta, aun no se cuenta con todo el universo(Fuentes externas Pantalla comercial) | Estructura | PRELACION_GAR campo pendiente MAPEO ¦ US revisa info restante | DES-Desarrollo Txt |  | Interno | Riesgos |  |  |  |  | 31Mzo26 Gris mandó correo a Luis para informar que puede vaidarlo, es LayOut que se incluye en pruebas DUMMY 09Mzo26 Se enviaron archivos por parte de Homero ¦ Gabriel ¦¦ Miguel 1. Revisar con Riesgos si se refiere al campo RELACIÓN del archivo de ALTAS |  | 1. Desarrollo (Carlos/Erik) / Riesgos (Homero,Gabriel) | 65 |  | 2025-01-02 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-03-06 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-18
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE | GAMMA_VEGA | LAYOUT GAMMA_VEGA_V2 -- RC18 | 136_ENT_GAMMA_VEGA_Mensual | Lo trabaja Bajaware |  |  | Valida Areas | Ext Bajaware | Interno | Riesgos |  |  |  |  | 30Mzo26 Gris mandó mensaje a Eduardo Cabral, Homero y Alex con copia a Eduardo Santiago para preguntar estatus real 1. Revisar con las áreas de Tesorería y Riesgos la asignacion del Reporte |  | 1. Tesorería (Alejandro) / Riesgos (Homero / Eduardo) | 66 | PENDIENTE | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-10 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-23
Adicionales | Operaciones Captacion | Luis Alberto | 08. CERRADA | INFIMP | Layout INFIMP -- INFIMP | 135_ENT_INFIMP_Trimestral | NA |  |  | Backlog | NA | NA | #REF! |  |  | No Aplica |  | 1. Solicitar confirmación del Usuarios de que están enterados de que no aplica este reporte |  | 1. PM (Gricelda) | 61 | NO APLICA | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-28
Mercados | Tesorería | Eduardo Cabral | 02. MAPEO | FT_TENENCIA | LayoutTenencia_V2 -- TENENCIA - REPORTOS | 75_ENT_TENENCIA_REPAD_Solo cuando hay nuevas contrapartes | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria |  |  |  |  | 07Abr26 Alejandro R. informó a Gris que este LayOut irá sólo la estructura, gris informa a Erik y Carlos por correo y asigna tarea en Azure y cambia estatus de MAPEO a DESARROLLO 1. Revisar fecha de entrega de mapeo 2. Solicitar fecha de integración de Reporte de Transacciones 3. Buscar el avance y continuar con el mapeo |  | 1. Tesorería (Alejandro) 2. PM (Jennifer) | 68 | X | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-02-03 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 2026-06-23
Mercados | Tesorería | Eduardo Cabral | 02. MAPEO | FT_REPORTOS_CDA | Layout_REPORTOS_CDA -- REPORTOS | POR DEFINIR | Modulo de tesoreria | NTT | Marcados originalmente como NA | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria |  |  |  |  | 06Abr26 Se envío correo de entrega TXT de NTT, 07Abr26 Alejandro Romero mandó correo que validará se encuentra copiado Ed. 1. Revisar fecha de integracion de información manual 2. Solicitar fecha de integración de Reporte de Transacciones |  | 1. Tesorería (Alejandro) 2. PM (Jennifer) | 69 | X | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-02-03 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 2026-06-23
Mercados | Tesorería | Eduardo Cabral | 02. MAPEO | FT_REPORTOS | Layout_REPORTOS_MN_ME_V3 | 121_ENT_REPORTOS_MN_ME_Diaria | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria |  |  |  |  | 06Abr26 Se envío correo de entrega TXT de NTT, 07Abr26 Alejandro Romero mandó correo que validará se encuentra copiado Ed. 1. Revisar fecha de entrega de mapeo 2. Solicitar fecha de integración de Reporte de Transacciones 3. Buscar el avance y continuar con el mapeo |  | 1. Tesorería (Alejandro) 2. PM (Jennifer) | 70 | X | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-02-03 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 2026-06-23
Captacion | Operaciones Captacion | Luis Alberto | 04. VALIDA US | FT_TPA | Layout TPA BW_v2 -- TPA | 102_ENT_TASAS_PASIVAS_Diaria | Modulo de tesoreria | NTT | Estructura ¦ VoBo sobre estructura | DES-Desarrollo Txt | Ext NTT | Interno | TI |  |  |  |  | "06Abr26 (Luis comento a Gris NTTData entregó ¦ regresa a mapeo de campos por que cuando se mapeo en inicio no estaba en estructura organizaciónal Tesorería, hoy se revisarán campos con tesorería y por tanto regresa a estatus de 03. VALIDA US 19Mzo26 Gris Revisará nuevamente con Jenn 270226 Gris pregunto a Jenn por Teams lo que está trabajando NTT me pudes compartir el listado de los reportes (Nombre del reporte que esta trabajando NTT con el nombre del LayOut correspondiente) en espera de respuesta Ya se entregó el desarrollo desde Junio 25 ¦ Se requiere poner en ATOM para que usuario los valide ¦ si es en ATOM se requiere que manden el nombre exacto para poder localizarlo para validarlo 1. Revisar el alojamiento de los archivos para subirlos a ATOM, porque no se recibión correo avisando la ejecución |  | 1. PM (Jennifer) / Desarrollo (Erik/Carlos) 2. Desarrollo (Erik/Carlos) | 67 |  | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-01-19 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-25
Mercados | Tesorería | Eduardo Cabral | 08. CERRADA | FT_PAC_II | Layout_PACII_V1 -- PAC | 78_PAC_II_Mensual | Modulo de tesoreria | NTT |  | Backlog | NA | NA | #REF! | Layout_PACII_V1 -- PAC RC05 | nombre layout modifcado | No Aplica |  | 1. Solicitar confirmación del Usuarios de que están enterados de que no aplica este reporte |  | 1. PM (Gricelda) | 72 | NO APLICA | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-28
Mercados | Tesorería | Eduardo Cabral | 02. MAPEO | FT_CVT_TR | Layout_CVT_TR_V2 | 81_CVT TR_Diaria | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria |  |  |  |  | 1. Revisar fecha de entrega de mapeo 2. Solicitar fecha de integración de Reporte de Transacciones |  | 1. Tesorería (Alejandro) 2. PM (Jennifer) | 73 | X | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-02-03 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 2026-06-23
Mercados | Tesorería | Eduardo Cabral | 02. MAPEO | FT_CVT_IN | Layout_CVT_IN_V2 -- CVT | 83_ENT_CVT_IN_Diaria | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria |  |  |  |  | 1. Revisar fecha de entrega de mapeo 2. Solicitar fecha de integración de Reporte de Transacciones |  | 1. Tesorería (Alejandro) 2. PM (Jennifer) | 74 | X | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-02-03 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 2026-06-23
Mercados | Tesorería | Eduardo Cabral | 02. MAPEO | FT_CVT | Layout_CVT_MN_ME_V3 -- CVT - RCs - TENENCIA | 82_ENT_CVT_MN_ME_Diaria | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria |  |  |  |  | 1. Revisar fecha de entrega de mapeo 2. Solicitar fecha de integración de Reporte de Transacciones |  | 1. Tesorería (Alejandro) 2. PM (Jennifer) | 75 | X | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-02-03 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 2026-06-23
Adicionales | Finanzas | Belem Alvarado | 02. MAPEO | FT_ACLME_X | Layout ACLME_X_V1 -- ACLME | 137_ENT_ACLME_X_Diaria | Modulo de tesoreria | NTT ¦ ROCHA |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria Add | Finanzas |  |  |  |  | 1. Revisar mapeo de la información (ACLME) |  | 1. Captacion (Arturo) | 76 | X | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-03-12 | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 27Mzo2026 Gris cambio las fechas de termino de fase de acuerdo a nuevas fechas reestimadas aprobadas en sesión Steerco del 24Mzo26
Situación Financiera | Contabilidad | Ramon Jaimes | 02. MAPEO | FLUJOS Y VARIACIONES | R13A_FLUJOS Y VARIACIONES -- R13A | 29_ENT_FLUJOS_Trimestral | Se requiere recepcion de requerimiento y Excel. (Usuario) |  | US envía Difs 20250901 | US-VoBo |  | Interno | Contabilidad |  |  |  |  | 06Abt26 Gris cambia fechas por impacto, hay una nueva versión de LayOut (Reporte), debido a que fue actualizado y BW nos hizo llegar la nueva version 01Abr26 Gris manda correo a contabilidad para considerar remapeo por cambio de nueva versión, archivo que nos hizo llegar BW 18Mzo26 Gris cambia estatus a 06. EJECUCIÓN BAJAWARE a 02. MAPEO 1. Ejecutar en Bajaware en cuanto esté habilitado su sistema | Paquete 1 | 1. PM (Gricelda) / Bajaware (Francisco) / Usuarios | 77 |  | 2026-01-02 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-04-08 | 2026-04-13 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-18 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-16
Riesgos | Riesgos | Homero Sanchez | 06. BW-EJECUCION | FILE_TITULOS_DEUDA | LAYOUTS_RCS_v2 -- RC01 - RC03 - RC04 - RC07 - RC08 - RC02 - RC06A | 42_ENT_TITULOS_DEUDA_Mensual | Lo trabaja Bajaware |  |  | BW-Ejecucion | Ext Bajaware | Externo | BajaWare |  |  |  |  | 18Mzo26 Gris cambia estatus a 06. EJECUCIÓN BAJAWARE 1. Reportes que se llenan directamente con el sistema de Bajaware y validar que se generen | Paquete 1 | 1. PM (Gricelda) | 78 |  | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 2026-03-02 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-11
Adicionales | Finanzas | Belem Alvarado | 02. MAPEO | FILE_TIPOCAMBIO_DIARIO | Layout_Tipos de Cambio Diario_v2 -- ACLME | 120_ENT_TIPOCAMBIO_DIARIO_Diaria | Modulo de tesoreria | NTT ¦ ROCHA |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria Add | Finanzas |  |  |  |  | 1. Revisar mapeo de la información (ACLME) |  | 1. Captacion (Arturo) | 79 | X | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-03-12 | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 27Mzo2026 Gris cambio las fechas de termino de fase de acuerdo a nuevas fechas reestimadas aprobadas en sesión Steerco del 24Mzo26
Mercados | Tesorería | Eduardo Cabral | 02. MAPEO | FILE_TENENCIA_PRECIO | CORE_LayoutTenenciaAdicional_v3.2 -- TENENCIA | 84_ENT_TENENCIA_PRECIO_Semanal | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria |  |  |  |  | 1. Revisar fecha de entrega de mapeo de información 2. Solicitar fecha de integración de Reporte de Transacciones |  | 1.Tesoreria (Alejandro) 2. PM (Jennifer) | 80 | X | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-02-03 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 2026-06-23
Captacion | Operaciones Captacion | Luis Alberto | 02. MAPEO | FILE_SISPAGOS | Layout SISPAGOS BW -- SISPAGOS | 105_SISPAGOS_IO_Trimestral | Ntt, ya se reviso txt por usuario VoBo Estructura | NTT | Estructura y universo | DES-Desarrollo Txt | Ext NTT | Interno | TI | Se requiera info actualizada congelando sistema para validacion |  |  |  | 100326 Luis mandó correo para comentar que en este LayOut no estaba en su momento contemplado Fraudes, y que Angelica como solución dará la información con un excel para complemento de campos que Fraudes debe dar, Desarrollo deberá hacer la integración de lo que Luis mande más lo que Angelica complementará en excel, BW ¦ LayOut´s que tienen registro "Los trabaja Bajaware" en archivo maestro 270226 Gris cambio estatus a Validación por Usuario ya que en correo Erik listado de liberados Ya se entregó el desarrollo desde Junio 25 ¦ Se requiere poner en ATOM para que usuario los valide ¦ si es en ATOM se requiere que manden el nombre exacto para poder localizarlo para validarlo 1. Revisar el alojamiento de los archivos para subirlos a ATOM, porque no se recibión correo avisando la ejecución |  | 1. PM (Jennifer) / Desarrollo (Erik/Carlos) | 81 | X | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-01-19 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2026-08-07
Riesgos | Riesgos | Homero Sanchez | 08. CERRADO | FILE_RC19_INSUMO | LAYOUTS_RCS_v5 | 49_ENT_RC19_INSUMO_Mensual | Lo trabaja Bajaware |  |  | Valida Areas | Ext Bajaware | Interno | Riesgos |  |  |  |  | 21Abr26 Gris cambia a Cerrado ya que Eduardo Santiago mandó correo de que no aplica ¦ Correo: RV: Duda Layout "LAYOUTS_RCS_v5" pestaña "FILE_RC19_INSUMO" 1. Validar si se envía vacio o no aplica |  | 1. Tesorería (Alejandro) / Captación (Arturo) / Riesgos (Homero/Eduardo) | 82 | PENDIENTE | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-10 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-23
Riesgos | Riesgos | Homero Sanchez | 04. VALIDA US | FILE_RC08_INT_ACC | LAYOUTS_RCS_v5 | 48_ENT_RC08_INT_ACC_Mensual | Lo trabaja Bajaware |  |  | Valida Areas | Ext Bajaware | Interno | Riesgos |  |  |  |  | 31Mzo26 Gris cambia estado a VALIDA US, se mando liga para accesos para ATOM que Homero había solicitado ¦ Fecha en que se libero al usuario por medio de correo de Gris 26Mzo26 20Mzo26 Eduardo Santiago mandó correo para avisar que este LayOut irá en blanco, sólo estructura, Gris solicita a Desarrollo atención Gris generó sesión y se acordó con HOmero, Eduard Santiago que este LayOut quedaba en riesgos como Owner 1. Revisar con las área de Tesorería ¦ 200226_ Revisar con Bajaware |  | 1. Tesorería(Alejandro) | 83 |  | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-10 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-23
Riesgos | Riesgos | Homero Sanchez | 06. BW-EJECUCION | FILE_RC06A_DERIVADOS_TEMP | LAYOUTS_RCS_v2 -- RC01 - RC03 - RC04 - RC07 - RC08 - RC02 - RC06A | 46_ENT_RC06A_DERIVADOS_TEMP_Mensual | Lo trabaja Bajaware |  |  | BW-Ejecucion | Ext Bajaware | Externo | BajaWare |  |  |  |  | 18Mzo26 Gris cambia estatus a 06. EJECUCIÓN BAJAWARE 1. Reportes que se llenan directamente con el sistema de Bajaware y validar que se generen | Paquete 1 | 1. PM (Gricelda) | 84 |  | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 2026-03-02 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-11
Riesgos | Contabilidad | Ramon Jaimes | 02. MAPEO | FILE_RC_CTACOB_INSUMO | LAYOUTS_RCS_v5 | 50_ENT_RC_CTACOB_INSUMO_Mensual | Lo trabaja Bajaware |  |  | Valida Areas | Ext Bajaware | Interno | Riesgos |  |  |  |  | 1. Se realizo consulta via correo a Bajaware para identificar que información requiere este reporte |  | 1. PM (Gricelda) | 85 | X | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-02-16 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 27Mzo2026 Gris cambio las fechas de termino de fase de acuerdo a nuevas fechas reestimadas aprobadas en sesión Steerco del 24Mzo26
Adicionales | Riesgos | Homero Sanchez | 02. MAPEO | FILE_R01_PAGOS_ANT | LAYOUTS_RCS_v5 | 158_R01_PAGOS_ANT_Mensual | Lo trabaja Bajaware |  |  | Valida Areas | Ext Bajaware | Interno | Riesgos |  |  |  |  | Gris generó sesión y se acordó con HOmero, Eduard Santiago que este LayOut quedaba en riesgos como Owner 1. Revisar con las áreas de Tesorería y Operaciones la asignación del Reporte ¦ 200226_ Revisar con Bajaware |  | 1. Tesorería(Alejandro) / Operaciones (Luis A.) / Riesgos (Homero/Eduardo) | 86 | X | 2026-01-02 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 27Mzo2026 Gris cambio las fechas de termino de fase de acuerdo a nuevas fechas reestimadas aprobadas en sesión Steerco del 24Mzo26
Mercados | Tesorería | Eduardo Cabral | 08. CERRADA | FILE_PAC_I | Layout_PACI_V2 -- PAC | 79_ENT_POSICION_ACCIONES_Mensual | Modulo de tesoreria | NTT |  | Backlog | NA | NA | #REF! |  |  | No Aplica |  | 1. Solicitar confirmación del Usuarios de que están enterados de que no aplica este reporte |  | 1. PM (Gricelda) | 87 | NO APLICA | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-28
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | 04. VALIDA US | FILE_OPTO_X | Layout_OPTO_V3 -- OPTO | 152_ENT_OPTO_X_Diaria | Modulo de tesoreria | NTT | Marcados originalmente como NA | Envío Vacio | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria |  |  | No aplica | No se opera en Mercados Reconocidos | 1. Configurar tablas vacias para envío a Desarrollo 2. Actualmente marcadas como cerradas habilitar en Desarrollo cuando inicie |  | 1. Desarrollo (Erick/Carlos 2. PM (Gris) | 88 | X | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-29
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | 04. VALIDA US | FILE_OPTO_VIII_CONVO | Layout_OPTO_V3 -- OPTO | POR DEFINIR | Modulo de tesoreria | NTT | Marcados originalmente como NA | Envío Vacio | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria |  |  | No aplica | No se operan Warrants | 1. Configurar tablas vacias para envío a Desarrollo 2. Actualmente marcadas como cerradas habilitar en Desarrollo cuando inicie |  | 1. Desarrollo (Erick/Carlos 2. PM (Gris) | 89 | X | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-29
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | 04. VALIDA US | FILE_OPTO_MEREC_CONVO | Layout_OPTO_V3 -- OPTO | 147_ENT_OPTO_MEREC_CONVO_Diaria | Modulo de tesoreria | NTT |  | Envío Vacio | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria |  |  | No aplica | No se opera en Mercados Reconocidos | 1. Configurar tablas vacias para envío a Desarrollo 2. Actualmente marcadas como cerradas habilitar en Desarrollo cuando inicie |  | 1. Desarrollo (Erick/Carlos 2. PM (Gris) | 90 | X | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-29
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | 04. VALIDA US | FILE_OPTO_IX_COM | Layout_OPTO_V3 -- OPTO | 151_ENT_OPTO_IX_COM_Diaria | Modulo de tesoreria | NTT | Marcados originalmente como NA | Envío Vacio | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria |  |  | No aplica | No se opera en Mercados Reconocidos | 1. Configurar tablas vacias para envío a Desarrollo 2. Actualmente marcadas como cerradas habilitar en Desarrollo cuando inicie |  | 1. Desarrollo (Erick/Carlos 2. PM (Gris) | 91 | X | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-29
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | 04. VALIDA US | FILE_OPTO_IX | Layout_OPTO_V3 -- OPTO | 150_ENT_OPTO_IX_Diaria | Modulo de tesoreria | NTT | Marcados originalmente como NA | Envío Vacio | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria |  |  | No aplica | No se opera en Mercados Reconocidos | 1. Configurar tablas vacias para envío a Desarrollo 2. Actualmente marcadas como cerradas habilitar en Desarrollo cuando inicie |  | 1. Desarrollo (Erick/Carlos 2. PM (Gris) | 92 | X | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-29
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | 04. VALIDA US | FILE_OPTO_III | Layout_OPTO_V3 -- OPTO | 145_ENT_OPTO_III_Diaria | Modulo de tesoreria | NTT |  | Envío Vacio | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria |  |  | No aplica | No se operan Warrants | 1. Configurar tablas vacias para envío a Desarrollo 2. Actualmente marcadas como cerradas habilitar en Desarrollo cuando inicie |  | 1. Desarrollo (Erick/Carlos 2. PM (Gris) | 93 | X | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-29
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | 04. VALIDA US | FILE_OPTO_II_COM | Layout_OPTO_V3 -- OPTO | 146_ENT_OPTO_II_COM_Diaria | Modulo de tesoreria | NTT |  | Envío Vacio | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria |  |  | No aplica | No se operan paquete de opciones | 1. Configurar tablas vacias para envío a Desarrollo 2. Actualmente marcadas como cerradas habilitar en Desarrollo cuando inicie |  | 1. Desarrollo (Erick/Carlos 2. PM (Gris) | 94 | X | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-29
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | 04. VALIDA US | FILE_OPTO_II | Layout_OPTO_V3 -- OPTO | 144_ENT_OPTO_II_Diaria | Modulo de tesoreria | NTT |  | Envío Vacio | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria |  |  |  |  | 020326 1. Configurar tablas vacias para envío a Desarrollo ¦ Se comentó en sesión que este irá en vacío, Gris envio correo a Alex del acuerdo, 1. Revisar fecha de entrega de mapeo 2. Solicitar fecha de integración de Reporte de Transacciones |  | 1. Tesorería (Alejandro) 2. PM (Jennifer) | 95 | X | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-29
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | 04. VALIDA US | FILE_OPTO_I | Layout_OPTO_V3 -- OPTO | 143_ENT_OPTO_I_Diaria | Modulo de tesoreria | NTT |  | Envío Vacio | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria |  |  | No aplica | No se opera en Mercados Reconocidos | 09Mzo26 Carlos envió correo de conclusión de desarrllo ¦ Gris manda correo para que Eduardo Cabral valide estructura 1. Configurar tablas vacias para envío a Desarrollo 2. Actualmente marcadas como cerradas habilitar en Desarrollo cuando inicie |  | 1. Desarrollo (Erick/Carlos 2. PM (Gris) | 96 | X | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-29
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | 04. VALIDA US | FILE_OPTO_CONVO | Layout_OPTO_V3 -- OPTO | 148_ENT_OPTO_CONVO_Diaria | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria |  |  | Alex valida con Eduardo | puede que no se opere como covertura | 30Mzo26 Gris mandó correo en dónde solicita a Alejandro la validación de LayOut que irá en vacío, sólo estructura 25Mzo26 Alex mandó correo informando que este layOut irá en vacío, sólo se desarrollará la estructura. Gris manda correo a Erik y Carlos y genera tarea en Azure 1. Revisar mapeo de la informacion 2. Alejandro revisa con Eduardo si aplican estas operación o se manda vacio el reporte, probablemente no se operen como covertura 3. Solicitar fecha de integración de Reporte de Transacciones |  | 1. Tesoreria (Alejandro) 2. Tesoreria (Alejandro) 3. PM (Jennifer) | 97 |  | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-04-10 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 2026-04-27 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-30
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | 02. MAPEO | FILE_OFF_FX_DDMMAA | Layout OFF_FX_V7 -- OFF | 131_ENT_OFF_CONVAL_Diaria | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria |  |  |  |  | 1. Revisar fecha de entrega de mapeo 2. Solicitar fecha de integración de Reporte de Transacciones |  | 1. Tesorería (Alejandro) 2. PM (Jennifer) | 98 | X | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-02-03 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 2026-06-23
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | 02. MAPEO | FILE_OFF_CONVAL | Layout OFF_FX_V7 -- OFF | 133_ENT_OFF_Diaria | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria |  |  |  |  | 1. Revisar fecha de entrega de mapeo 2. Solicitar fecha de integración de Reporte de Transacciones |  | 1. Tesorería (Alejandro) 2. PM (Jennifer) | 99 | X | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-02-03 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 2026-06-23
Captacion | Operaciones Captacion | Luis Alberto | 04. VALIDA US | FILE_OCIM_II | Layout OCIM_II_Activas_V3 -- OCIMN_II - OCIME_II | 107_ENT_OCIM_2_Diaria | NA | NTT | Estaba identificado con NA | DES-Desarrollo Txt | Ext NTT | Externo | TI |  |  |  |  | 13Mzo26 Jen manda correo con duda de si es mensual o mensual ¦ correo: Entrega de Archivos 06Abr26 (Luis comento a Gris NTTData entregó ¦ regresa a mapeo de campos por que cuando se mapeo en inicio no estaba en estructura organizaciónal Tesorería, hoy se revisarán campos con tesorería y por tanto regresa a estatus de 03. VALIDA US 19mZO23 Gris revisa con Jenny si se encuentra ya estatus NTT 1. Revisar el alojamiento de los archivos para subirlos a ATOM, porque no se recibión correo avisando la ejecución |  | 1. PM (Jennifer) / Desarrollo (Erik/Carlos) | 100 |  | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-01-19 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-25
Captacion | Operaciones Captacion | Luis Alberto | 02 MAPEO | FILE_OCIM_I | Layout OCIM_Diario_V1 -- OCIMN_I - OCIME_I | 108_ENT_OCIM_1_Diaria | NA | NTT | Estaba identificado con NA | DES-Desarrollo Txt | Ext NTT | Externo | TI |  |  |  |  | 21Abr26 Gris cambia a estatus 02. MAPEO por complemento de mapeo, se genera BRD 06Abr26 (Luis comento a Gris NTTData entregó ¦ regresa a mapeo de campos por que cuando se mapeo en inicio no estaba en estructura organizaciónal Tesorería, hoy se revisarán campos con tesorería y por tanto regresa a estatus de 03. VALIDA US 19Mzo26 BW envió correo para aclaración de Luis del LayOut 19Mzo26 Gris revisa con Jenny si se encuentra ya estatus NTT 1. Revisar el alojamiento de los archivos para subirlos a ATOM, porque no se recibión correo avisando la ejecución 2. Desarrollo reporta tabla vacia |  | 1. PM (Jennifer) / Desarrollo (Erik/Carlos) | 101 |  | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-01-19 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-25
Liquidez | Riesgos | Homero Sanchez | 02. MAPEO | FILE_ML | Layout ML-4 -- ML | 91_ENT_ML_Diaria | Modulo de tesoreria | NTT ¦ ROCHA |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria Add | Riesgos |  |  |  |  | 1. Revisar fecha de inicio y fin de mapeo |  | 1. Tesorería (Alejandro) / Riesgos (Homero / Eduardo) | 102 | X | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-03-12 | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 27Mzo2026 Gris cambio las fechas de termino de fase de acuerdo a nuevas fechas reestimadas aprobadas en sesión Steerco del 24Mzo26
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | 02. MAPEO | FILE_GARANTIAS_IV | Layout_Garantias_V1 - GARANTIAS | 142_ENT_GARANTIAS_IV_Semanal | Modulo de tesoreria | NTT | No es Scope iniical RMC, asignado a Tesoreria | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria Add | Tesoreria |  |  |  |  | 1. Revisar fecha de entrega de mapeo 2. Solicitar fecha de integración de Reporte de Transacciones |  | 1. Tesorería (Alejandro) 2. PM (Jennifer) | 103 | X | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-02-03 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 2026-06-23
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | 04. VALIDA US | FILE_GARANTIAS_III | Layout_Garantias_V1 - GARANTIAS | 141_ENT_GARANTIAS_III_Semanal | Modulo de tesoreria | NTT | No es Scope iniical RMC, asignado a Tesoreria | Envío Vacio | Ext NTT | Int Tesoreria Add | Tesoreria |  |  | No aplica | No se opera en Mercados Reconocidos | 1. Configurar tablas vacias para envío a Desarrollo 2. Actualmente marcadas como cerradas habilitar en Desarrollo cuando inicie |  | 1. Desarrollo (Erick/Carlos 2. PM (Gris) | 104 | X | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-29
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | 02. MAPEO | FILE_GARANTIAS_II | Layout_Garantias_V1 - GARANTIAS | 140_ENT_GARANTIAS_II_Semanal | Modulo de tesoreria | NTT | No es Scope iniical RMC, asignado a Tesoreria | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria Add | Tesoreria |  |  |  |  | 1. Revisar fecha de entrega de mapeo 2. Solicitar fecha de integración de Reporte de Transacciones |  | 1. Tesorería (Alejandro) 2. PM (Jennifer) | 105 | X | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-02-03 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 2026-06-23
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | 04. VALIDA US | FILE_GARANTIAS_I | Layout_Garantias_V1 - GARANTIAS | 139_ENT_GARANTIAS_I_Semanal | Modulo de tesoreria | NTT | No es Scope iniical RMC, asignado a Tesoreria | Envío Vacio | Ext NTT | Int Tesoreria Add | Tesoreria |  |  | No aplica | No se opera en Mercados Reconocidos | 1. Configurar tablas vacias para envío a Desarrollo 2. Actualmente marcadas como cerradas habilitar en Desarrollo cuando inicie |  | 1. Desarrollo (Erick/Carlos 2. PM (Gris) | 106 | X | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-29
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | 02. MAPEO | FILE_FUT_CONVAL | Layout OFF_FX_V7 -- OFF | 132_ENT_FUT_CONVAL_Diaria | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria |  |  |  |  | 1. Revisar fecha de entrega de mapeo 2. Solicitar fecha de integración de Reporte de Transacciones |  | 1. Tesorería (Alejandro) 2. PM (Jennifer) | 107 | X | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-02-03 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 2026-06-23
Mercados | Tesorería | Eduardo Cabral | 02. MAPEO | FILE_CVT_TRP | Layout_CVT_TRP_V2 | 80_CVT TRP_Diaria | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria |  |  |  |  | 1. Revisar fecha de entrega de mapeo 2. Solicitar fecha de integración de Reporte de Transacciones |  | 1. Tesorería (Alejandro) 2. PM (Jennifer) | 108 | X | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-02-03 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 2026-06-23
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | 04. VALIDA US | FILE_CONTRAPARTES | Layout_CONTRAPARTES_v5 -- CONTRAPARTES | 51_ENT_CONTRAPARTES_Solo cuando hay nuevas contrapartes | Modulo de tesoreria | NTT |  | DES-Desarrollo Txt | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria |  |  |  |  | 09Mzo26 Carlos envía correo que ya concluyó Desrrollo ¦ Gris manda correo a Eduardo Cabral para VALIDACION US. 1. En prcoeso de Desarrollo validar fecha de entrega 2. Solicitar fecha de integración de Reporte de Transacciones |  | 1. Desarrollo (Erick/Carlos) | 109 | X | 2026-01-02 | 2026-03-02 |  |  | 2026-02-03 | 2026-03-09 | 2026-03-18 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-25
Adicionales | Riesgos | Homero Sanchez | 02. MAPEO | FILE_CFEN | LAYOUT CFEN-3 | 92_CFEN_Mensual | Se esta relizando ampeado por parte del usuario | Estructura y universo NTT ¦ ROCHA | Falta info de Contabilidad Anexo 1 O | US-Mapeo |  | Int Tesoreria Add | Tesoreria/Contabilidad | Dep otra Area |  |  |  | 1. Validar avance de mapeo de la información |  | 1. Tesorería (Alejandro) / Riesgos (Homero / Eduardo) | 110 | X | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-03-12 | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 27Mzo2026 Gris cambio las fechas de termino de fase de acuerdo a nuevas fechas reestimadas aprobadas en sesión Steerco del 24Mzo26
Riesgos | Riesgos | Homero Sanchez | 06. BW-EJECUCION | FILE_CARTERA_LINEA | LAYOUTS_RCS_v2 -- RC01 - RC03 - RC04 - RC07 - RC08 - RC02 - RC06A | 45_ENT_CARTERA_LINEA_Mensual | Lo trabaja Bajaware |  |  | BW-Ejecucion | Ext Bajaware | Externo | BajaWare |  |  |  |  | 18Mzo26 Gris cambia estatus a 06. EJECUCIÓN BAJAWARE 1. Reportes que se llenan directamente con el sistema de Bajaware y validar que se generen | Paquete 1 | 1. PM (Gricelda) | 111 |  | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 2026-03-02 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-11
Riesgos | Riesgos | Homero Sanchez | 06. BW-EJECUCION | FILE_CARTERA | LAYOUTS_RCS_v2 -- RC01 - RC03 - RC04 - RC07 - RC08 - RC02 - RC06A | 44_ENT_CARTERA_Mensual | Lo trabaja Bajaware |  |  | BW-Ejecucion | Ext Bajaware | Externo | BajaWare |  |  |  |  | 18Mzo26 Gris cambia estatus a 06. EJECUCIÓN BAJAWARE 1. Reportes que se llenan directamente con el sistema de Bajaware y validar que se generen | Paquete 1 | 1. PM (Gricelda) | 112 |  | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 2026-03-02 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-11
Captacion | Operaciones Captacion | Luis Alberto | 02. MAPEO | FILE_CAPTACION | Layout Captacion_V3 -- CRI - R08 - OCIM_II | 110_ENT_CAPTACION_Mensual | Ntt, ya se reviso txt por usuario VoBo Estructura | NTT | 20260108 -- NTT franja fronteriza en cero ION reenvió catalogo | DES-Desarrollo Txt | Ext NTT | Interno | TI | Se requiera info actualizada congelando sistema para validacion | Riesgo por aparente error en catálogo de Tipo Operación |  |  | 21Abr26 Gris cambió a estatus 02. MAPEO debido a que se complementa mapeo y hay otros involucrados, se madura BRD 14Mzo26 Se generó un BRD complementario ya que en la revisión Tesorería y Finanzas debían información para completar el reporte ¦ Luis está gestionando con Jenny el desarrollo de esos nuevos requerimientos 06Abr26 (Luis comento a Gris NTTData entregó ¦ regresa a mapeo de campos por que cuando se mapeo en inicio no estaba en estructura organizaciónal Tesorería, hoy se revisarán campos con tesorería y por tanto regresa a estatus de 03. VALIDA US 270226 Gris cambio estatus a Validación por Usuario ya que en correo Erik listado de liberados Ya se entregó el desarrollo desde Junio 25 ¦ Se requiere poner en ATOM para que usuario los valide ¦ si es en ATOM se requiere que manden el nombre exacto para poder localizarlo para validarlo 1. Revisar el alojamiento de los archivos para subirlos a ATOM, porque no se recibión correo avisando la ejecución |  | 1. PM (Jennifer) / Desarrollo (Erik/Carlos) 2. PM (Jennifer) / Desarrollo (Erik/Carlos) | 113 | X | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-01-19 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-03-18 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-25
Riesgos | Riesgos | Homero Sanchez | 06. BW-EJECUCION | FILE_ACLME_OPE_VIG | LAYOUTS_RCS_v2 -- RC01 - RC03 - RC04 - RC07 - RC08 - RC02 - RC06A | 43_ENT_ACLME_OPE_VIG_Mensual | Lo trabaja Bajaware |  |  | BW-Ejecucion | Ext Bajaware | Externo | BajaWare |  |  |  |  | 18Mzo26 Gris cambia estatus a 06. EJECUCIÓN BAJAWARE 1. Reportes que se llenan directamente con el sistema de Bajaware y validar que se generen | Paquete 1 | 1. PM (Gricelda) | 114 |  | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 2026-03-02 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-11
Adicionales | Finanzas | Belem Alvarado | 02. MAPEO | FILE_ACLME_CONCEPTOSFIJOS_DDMMAA | Layout_ACLME_ConceptosFijos_v3 -- ACLME | 126_ENT_ACLME_CONCEPTOSFIJOS_Diaria | Modulo de tesoreria | NTT ¦ ROCHA |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria Add | Finanzas |  |  |  |  | 1. Revisar mapeo de la información (ACLME) |  | 1. Captacion (Arturo) | 115 | X | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-03-12 | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 27Mzo2026 Gris cambio las fechas de termino de fase de acuerdo a nuevas fechas reestimadas aprobadas en sesión Steerco del 24Mzo26
Adicionales | Finanzas | Belem Alvarado | 02. MAPEO | FILE_ACLME_AJUSTES_DDMMAA | ACLME_Ajustes_V3 -- ACLME | 138_ENT_ACLME_AJUSTES_Diaria | Modulo de tesoreria | NTT ¦ ROCHA |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria Add | Finanzas |  |  |  |  | 1. Revisar mapeo de la información (ACLME) |  | 1. Captacion (Arturo) | 116 | X | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-03-12 | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 27Mzo2026 Gris cambio las fechas de termino de fase de acuerdo a nuevas fechas reestimadas aprobadas en sesión Steerco del 24Mzo26
Adicionales | Finanzas | Belem Alvarado | 02. MAPEO | FILE_ACLME | Layout_ACLME_SECCION_I_V_v3 -- ACLME | 125_ENT_ACLME_Diaria | Modulo de tesoreria | NTT ¦ ROCHA |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria Add | Finanzas |  |  |  |  | 1. Revisar mapeo de la información (ACLME) |  | 1. Captacion (Arturo) | 117 | X | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-03-12 | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 27Mzo2026 Gris cambio las fechas de termino de fase de acuerdo a nuevas fechas reestimadas aprobadas en sesión Steerco del 24Mzo26
Riesgos | Riesgos | Homero Sanchez | 06. BW-EJECUCION | EVENTOS ROP | R2812_EVENTOS ROP_V0.4 -- R2812 | 39_ENT_EVENTOS_ROP_Anual | Revision de txt por parte del usuario | Estructura y universo | 20250829 Us envía Obs | US-VoBo |  | Interno | Riesgos | x | 2 vuelta |  |  | 18Mzo26 Gris cambia estatus a 06. EJECUCIÓN BAJAWARE 1. Reportes que se llenan directamente con el sistema de Bajaware y validar que se generen | Paquete 1 | 1. PM (Gricelda) / Bajaware (Francisco) / Usuarios | 118 |  | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-18
Operativos | Producto | Claudia Barroso | 06. BW-EJECUCION | Est Prod Deposito | CUP -- CUP | 64_CUP_VAR_PROD_DEPO_Solo cuando hay nuevas contrapartes | VoBo Dado por el usuario (No se cuenta con informacion) | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto |  |  |  |  | 1. Ejecutar en Bajaware en cuanto esté habilitado su sistema | Paquete 1 | 1. PM (Gricelda) / Bajaware (Francisco) / Usuarios | 119 |  | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-18
Situación Financiera | Contabilidad | Ramon Jaimes | 04. VALIDA US | ENT_CUOTAS_IPAB_DEF | Layout IPAB_V3 - IPAB | 38_ENT_CUOTAS_IPAB_DEF_Mensual | Se requiere recepcion de requerimiento y Excel. (Usuario) | Estructura y universo |  | US-Mapeo |  | Interno | Contabilidad |  |  |  |  | 08Abr26 Se mandó correo a Ramón de dudas que salieron por parte de Desarrollo ¦ RE: RR IPAB 31Mzo26 Desarrollo manda correo de conclusión, Gris envía correo a Ramón para validación. 18Mzo26 Gris manda correo para dar continuidad a Desarrollo 10Mzo26 Ramón mandó correo indicando término de mapeo ¦ 11Mzo16 Gricelda envío correo para desarrollo y asignó tarea en Azure 1. Revisar fecha de entrega de mapeo de información |  | 1. Contabilidad (Ramón) | 120 |  | 2026-01-02 | 2026-01-16 | 2026-02-03 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-27 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-09
Captacion | Operaciones Captacion | Luis Alberto | 04. VALIDA US | ENT_CAJA_CAPTACION | Layout CCV BW -- CCV | 109_ENT_CAJA_CAPTACION_Diaria | Ntt, ya se reviso txt por usuario VoBo | NTT | Estructura y universoValidar con usuario si aplican | DES-Desarrollo Txt | Ext NTT | Interno | Operaciones | Se menciona a NTT |  |  |  | 13Mzo28 Jenni mandó correo para que se pueda extraer el TXT NTT Data correo: Entrega de archivos TXT para validación – RR 19Mzo26 BW envió corro para aclaración de dudas de Luis Alberto 270226 Gris cambio estatus a Validación por Usuario ya que en correo Erik listado de liberados Ya se entregó el desarrollo desde Junio 25 ¦ Se requiere poner en ATOM para que usuario los valide ¦ si es en ATOM se requiere que manden el nombre exacto para poder localizarlo para validarlo 1. Revisar el alojamiento de los archivos para subirlos a ATOM, porque no se recibión correo avisando la ejecución |  | 1. PM (Jennifer) / Desarrollo (Erik/Carlos) 2. PM (Jennifer) / Desarrollo (Erik/Carlos) | 121 | X | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-01-19 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-03-18 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-25
Situación Financiera | Contabilidad | Ramon Jaimes | 06. BW-EJECUCION | ELIMINACIONES | R12_ELIMINACIONES -- R12A | 30_ENT_ELIMINACIONES_Mensual | Se requiere recepcion de requerimiento y Excel. (Usuario) | Estructura | Validar con usuario si aplican | US-VoBo |  | Interno | Contabilidad | Info en caso de Subsidiarias /Valida Estructura |  |  |  | 18Mzo26 Gris cambia estatus a 06. EJECUCIÓN BAJAWARE 1. Ejecutar en Bajaware en cuanto esté habilitado su sistema | Paquete 1 | 1. PM (Gricelda) / Bajaware (Francisco) / Usuarios | 122 |  | 2026-01-02 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 2026-02-03 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-18
Operativos | Producto | Claudia Barroso | 06. BW-EJECUCION | Elegibilidad Deposito | CUP -- CUP | 65_CUP_REGELE_DEPO_Solo cuando hay nuevas contrapartes | VoBo Dado por el usuario (No se cuenta con informacion) | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto |  |  |  |  | 1. Ejecutar en Bajaware en cuanto esté habilitado su sistema | Paquete 1 | 1. PM (Gricelda) / Bajaware (Francisco) / Usuarios | 123 |  | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-18
Operativos | Producto | Claudia Barroso | 08. CERRADA | Elegibilidad CNR | CUP -- CUP | 67_CUP_ELEGIBILIDAD_Solo cuando hay nuevas contrapartes | NA |  |  | Backlog | NA | NA | #REF! |  |  | No Aplica |  | 1. Solicitar confirmación del Usuarios de que están enterados de que no aplica este reporte |  | 1. PM (Gricelda) | 124 | NO APLICA | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27
Operativos | Producto | Claudia Barroso | 08. CERRADA | DIN PERSONAL | CUP -- CUP | 73_CUP_DINPERSONAL_Solo cuando hay nuevas contrapartes | NA |  |  | Backlog | NA | NA | #REF! |  |  | No Aplica |  | 1. Solicitar confirmación del Usuarios de que están enterados de que no aplica este reporte |  | 1. PM (Gricelda) | 125 | NO APLICA | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27
Cartera | Operaciones Credito | Luis Alberto | 04. VALIDA US | CREDITO_GARANTIA_PERSONAL | V1.05_Layouts CREDITO Bancos IFRS (Comercial) (1) | 12_ENT_REL_CREDITO_GARANTIA_PER_Mensual | Se tiene la estructura construida y se integraron los datos con los que se cuenta, aun no se cuenta con todo el universo(Fuentes externas | Estructura | PORCENTAJE_GARANTIA_PERS ¦ Tiene Un campo x validar Riesgos | DES-Desarrollo Txt |  | Interno | Riesgos |  |  |  |  | 06Abr26 Luis Alberto valido estructura, se en cuentra al 100% para datos Dummy, falta validad la calidad de datos 270226 Gris cambio estatus a Validación por Usuario ya que en correo Erik listado de liberados 1. Riesgos confirma que el valor fijo será Cero, vlidar con desarrollo que asi esté mapeado |  | 1. Desarrollo (Carlos/Erik) / Riesgos (Homero,Gabriel) | 126 | X | 2025-01-02 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-27 | 2026-03-18 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-25
Cartera | Operaciones Credito | Luis Alberto | 04. VALIDA US | CREDITO_GARANTIA | V1.05_Layouts CREDITO Bancos IFRS (Comercial) (1) | 11_ENT_REL_CREDITO_GARANTIA_Mensual | Se tiene la estructura construida y se integraron los datos con los que se cuenta, aun no se cuenta con todo el universo(Fuentes externas | Estructura | PORCENTAJE_GARANTIA ¦ Tiene Un campo x validar Riesgos | DES-Desarrollo Txt |  | Interno | Riesgos |  |  |  |  | 06Abr26 Luis Alberto valido estructura, se en cuentra al 100% para datos Dummy, falta validad la calidad de datos 270226 Gris cambio estatus a Validación por Usuario ya que en correo Erik listado de liberados 1. Riesgos envió catálogo revisar como se identifica el tipo de prelacion y validar si así se definió el mapeo desde un inicio |  | 1. Desarrollo (Carlos/Erik) / Riesgos (Homero,Gabriel) | 127 | X | 2025-01-02 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-27 | 2026-03-18 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-25
Cartera | Operaciones Credito | Luis Alberto | 04. VALIDA US | CREDITO | V1.05_Layouts CREDITO Bancos IFRS (Comercial) (1) | 13_ENT_CREDITO_Mensual | Se tiene la estructura construida y se integraron los datos con los que se cuenta, aun no se cuenta con todo el universo(Fuentes externas | Estructura |  | DES-Desarrollo Txt |  | Interno | TI |  |  |  |  | 06Abr26 Luis Alberto valido estructura, se en cuentra al 100% para datos Dummy, falta validad la calidad de datos 19Mzo26 Gris mandó correo 13Mzo26 a Luis para validación de LayOut que entregó Desarrollo, en espera de VoBo o ajustes ¦ 19Mzo, se liberó para pruebas Dummy por parte de Desaarrollo 09Mzo26 Se enviaron archivos por parte de Homero ¦ Gabriel ¦¦ Miguel 1. Identificar faltantes para liberar reportes |  | 1. Desarrollo (Carlos/Erik) | 128 | X | 2025-01-02 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-02-06 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-03-18 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-25
Operativos | Producto | Claudia Barroso | 08. CERRADA | CORRESPONSALES NOMINA Y PERS | CUP -- CUP | 71_CUP_CNR_CORRESPONSAL_Solo cuando hay nuevas contrapartes | NA |  |  | Backlog | NA | NA | #REF! |  |  | No Aplica |  | 1. Solicitar confirmación del Usuarios de que están enterados de que no aplica este reporte |  | 1. PM (Gricelda) | 129 | NO APLICA | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27
Captacion | Operaciones Captacion | Luis Alberto | 08. CERRADA | COREM | Layout_COREM -- COREM | 101_ENT_COREM_Anual | NA |  |  | Backlog | NA | NA | #REF! |  |  | No Aplica |  | 1. Solicitar confirmación del Usuarios de que están enterados de que no aplica este reporte |  | 1. PM (Gricelda) | 130 | NO APLICA | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-28
Cartera | Operaciones Credito | Luis Alberto | 04. VALIDA US | CONSUMO | V1.05_Credito_IFRS9_Consumo_Completo VF (2) | 1_ENT_CONSUMO_Mensual | Se tiene la estructura construida y se integraron los datos con los que se cuenta, aun no se cuenta con todo el universo(Fuentes externas | Estructura |  | DES-Desarrollo Txt |  | Interno | TI |  |  |  |  | 270226 Gris cambio estatus a Validación por Usuario ya que en correo Erik listado de liberados 1. Identificar faltantes para liberar reportes |  | 1. Desarrollo (Carlos/Erik) | 131 | X | 2025-01-02 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-02-06 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-03-18 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-25
Situación Financiera | Contabilidad | Ramon Jaimes | 06. BW-EJECUCION | CONSOLIDACION | R12_CONSOLIDACION -- R12A | 31_ENT_CONSOLIDACION_Mensual | Revision de txt por parte del usuario | Estructura y universo | US otorga VoBo | US-VoBo |  | Interno | Contabilidad | Info en caso de Subsidiarias /Valida Estructura |  |  |  | 18Mzo26 Gris cambia estatus a 06. EJECUCIÓN BAJAWARE 1. Ejecutar en Bajaware en cuanto esté habilitado su sistema | Paquete 1 | 1. PM (Gricelda) / Bajaware (Francisco) / Usuarios | 132 |  | 2026-01-02 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 2026-02-03 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-18
Situación Financiera | Contabilidad | Ramon Jaimes | 06. BW-EJECUCION | CONCILIACIONES | R32_Conciliaciones -- R3211 | 28_ENT_CONCILIACIONES_Trimestral | Se requiere recepcion de requerimiento y Excel. (Usuario) |  | Excel confirmado como fuente | US-VoBo |  | Interno | Contabilidad | Validar estructura de archivos Excel para que sea igual a columnas tablas destino | Complementar archivo cofiguracion Lambda con estructura tablas |  |  | 18Mzo26 Gris cambia estatus a 06. EJECUCIÓN BAJAWARE 1. Ejecutar en Bajaware en cuanto esté habilitado su sistema | Paquete 1 | 1. PM (Gricelda) / Bajaware (Francisco) / Usuarios | 133 |  | 2026-01-02 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 2026-02-03 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 2026-04-08
Operativos | Producto | Claudia Barroso | 08. CERRADA | COMISIONES NOMINA Y PERS | CUP -- CUP | 69_CUP_CNR_COMISIONES_Solo cuando hay nuevas contrapartes | NA |  |  | Backlog | NA | NA | #REF! |  |  | No Aplica |  | 1. Solicitar confirmación del Usuarios de que están enterados de que no aplica este reporte |  | 1. PM (Gricelda) | 134 | NO APLICA | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27
Cartera | Operaciones Captacion y credito | Luis Alberto | 04. VALIDA US | CLIENTES_POR_PRODUCTO | R2450_51_52_CLIENTES POR PRODUCTO_V0.5 -- R2450 - R2451 - R2452 (CREDITO) (1) | 7_ENT_CLIENTES_PRODUCTO_Trimestral | Ntt, ya se reviso txt por usuario VoBo | Estructura |  | DES-Desarrollo Txt | Validar | Interno | TI | 2a vuelta US | Integrar en un layout captación y crédito |  |  | 14Mzo26 Gris cambió a VALIDA US, 13Mzo26 Por la mañana Jenn mandó corroe a Luis corre: Entrega de archivos TXT para validación – RR, dará comentarios por la tarde Jenny 06Abr26 Se revisó con Luis Alberto y NTT Data ya entregó lo que correponde de Operaciones el estatus para NTT Data se encuentra en Validación por US¦ Se comenta que Desarrollo tiene que desarrollar para Crédito. 270226 Gris cambio estatus a Validación por Usuario ya que en correo Erik listado de liberados Ya se entregó el desarrollo desde Junio 25 ¦ Se requiere poner en ATOM para que usuario los valide ¦ si es en ATOM se requiere que manden el nombre exacto para poder localizarlo para validarlo 1. Revisar el alojamiento de los archivos para subirlos a ATOM, porque no se recibión correo avisando la ejecución |  | 1. PM (Jennifer) / Desarrollo (Erik/Carlos) 2. PM (Jennifer) / Produccion (Jorge) | 135 | X | 2025-01-02 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-03-18 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-25
Captacion | Operaciones Captacion | Luis Alberto | 08. CERRADA | CIP | CIP1 -- CIP | 111_ENT_CIP_Anual | NA |  |  | Backlog | NA | NA | #REF! |  |  | No Aplica |  | 1. Solicitar confirmación del Usuarios de que están enterados de que no aplica este reporte |  | 1. PM (Gricelda) | 136 | NO APLICA | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-28
Liquidez | Tesorería | Eduardo Cabral | 02. MAPEO | CF_ESP | Layout CF_V3 | 93_ENT_CF_Semanal | Modulo de tesoreria | NTT | ** Nota: Bajaware incluye el Layout de CF Concentración de Fondeo y ya no existe en el portal de Banxico, favor de confirmar con ellos, era un reporte semanal y mensual que combina Captación Tradicional e Interbancaria, similar al CRI ** | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | Confirma Bajaware que se continua vigente la secc 1 | Cambio Nombre pestaña | xxx Validar con Captación |  | 1. Revisar con Captación y Tesorería el owner 2. Solicitar fecha de integración de Reporte de Transacciones |  | 1. Captación (Arturo) / Tesoreria (Alejandro) 2. PM (Jennifer) | 137 | X | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-02-03 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 2026-06-23
Liquidez | Tesorería | Eduardo Cabral | 08. CERRADA | CE_ENG | Layout CF_V2 | 94_ENT_CF_II_Semanal | Modulo de tesoreria | NTT | ** Nota: Bajaware incluye el Layout de CF Concentración de Fondeo y ya no existe en el portal de Banxico, favor de confirmar con ellos, era un reporte semanal y mensual que combina Captación Tradicional e Interbancaria, similar al CRI ** | Backlog | NA | NA | #REF! | Confirma Bajaware que se elimina la secc 2 | Cambio Nombre pestaña | No Aplica | Se elimino la secc 2 | 1. Solicitar confirmación del Usuarios de que están enterados de que no aplica este reporte |  | 1. PM (Gricelda) | 138 | NO APLICA | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-28
Situación Financiera | Contabilidad | Ramon Jaimes | 04. VALIDA US | CATALOGO MINIMO | R01_Catalogo Minimo --R01 - R10 - R12 - R13 | 35_ENT_R01CATALOGO_MINIMO_Mensual | Revision de txt por parte del usuario | Estructura y universo |  | US-Validación Txt |  | Interno | Contabilidad |  |  |  |  | 31Mzo26 Gris manda correo y pot Team a Ramón para preguntar Estatus y así mismo pegunta Desarrollo en que estatus lo tienen ellos 30Mzzo26 Gris reviso con Edgar y mandará correo para Validación 1. Pendiente de recibir comentarios del Usuario |  | 1. Contabilidad (Ramón) | 139 | PENDIENTE | 2026-01-02 | 2026-01-16 | 2026-02-19 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-02-02 | 2026-03-18 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-25
Operativos | Producto | Claudia Barroso | 08. CERRADA | CAT PERSONAL | CUP -- CUP | 74_CUP_CATPERSONAL_Solo cuando hay nuevas contrapartes | NA |  |  | Backlog | NA | NA | #REF! |  |  | No Aplica |  | 1. Solicitar confirmación del Usuarios de que están enterados de que no aplica este reporte |  | 1. PM (Gricelda) | 140 | NO APLICA | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27
Riesgos | Riesgos | Homero Sanchez | 06. BW-EJECUCION | CARTERA_RC_ADIC | LAYOUT_CARTERA_RC_ADIC --RC01 - RC03 - RC04 - RC08 - RC15 | 52_ENT_CARTERA_RC_ADIC_Mensual | Lo trabaja Bajaware |  |  | BW-Ejecucion | Ext Bajaware | Externo | BajaWare |  |  |  |  | 18Mzo26 Gris cambia estatus a 06. EJECUCIÓN BAJAWARE 1. Reportes que se llenan directamente con el sistema de Bajaware y validar que se generen | Paquete 1 | 1. PM (Gricelda) | 141 |  | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 2026-03-02 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-11
Adicionales | Riesgos | Homero Sanchez | 02. MAPEO | CARTERA_2BIS17 | LAYOUT_RC08A_MAPEOS -- RC01 - RC03 - RC04 - RC07 - RC08 - RC15 - RC19 | 41_ENT_CARTERA_RC08A_Mensual | Lo trabaja Bajaware |  |  | Valida Areas | Ext Bajaware | Interno | Riesgos |  |  |  |  | 24Feb26 Se reasigna este LayOut a Luis, estaba asignado a tesorería y en revisión con Luis, Eduardo y Alex se determino que le correspondía a 1. Se realizo consulta via correo a Bajaware para identificar que información requiere este reporte operaciones crédito |  | 1. PM (Gricelda) | 142 | X | 2026-01-02 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 27Mzo2026 Gris cambio las fechas de termino de fase de acuerdo a nuevas fechas reestimadas aprobadas en sesión Steerco del 24Mzo26
Riesgos | Riesgos ¦ Eduardo Santiago | Homero Sanchez | 04. VALIDA US | CARGA INICIAL PI-MIN | LAYOUT CARGA INICIAL PI_MIN - Calculo Riesgo Operacional | 53_ENT_RC12IN_PI_MIN_Mensual | Se reliza una solo carga, indica el usuario se debe relizar hasta la ejecucion con Bajware |  | Reporte inicial Riesgos integrará 36 meses al momento de reporte | US-Mapeo | Validar | Interno | Riesgos | Dep otra Area | dependencia con Conta ¦ perdidas operativas revisa Riesgos/Contabilidad |  |  | 09Mzo26 Carlos envió correo de liberación de desarrollo ¦ Gris manda correo a Homero para 04. VALIDACION US 04Mar26 Se entrego mapeo de Negocio y se asigna en Azure a Desarrollo 1. Validar con Riesgos la entrega hasta la autorizacion de la licencia (36 meses) |  | 1. Riesgos (Homero / Eduardo) | 143 | X | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 2026-03-13 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-22
Riesgos | Riesgos ¦ Eduardo Santiago | Homero Sanchez | 04. VALIDA US | CARGA INICIAL IN-MIN | LAYOUT CARGA INICIAL IN_MIN - Calculo Riesgo Operacional | 54_ENT_RC12IN_IN_MIN_Mensual | 09Mzo26 Carlos envió correo de liberación de desarrollo ¦ Gris manda correo a Homero para su validación Se reliza una solo carga, indica el usuario se debe relizar hasta la ejecucion con Bajware |  | Reporte inicial Riesgos integrará 36 meses al momento de reporte | US-Mapeo | Validar | Interno | Riesgos | x | no se necesita mapeo Riesgos emite info completa -- Historico una sola carga, depende funcionalidad al 100. promedio movil ¦ ingresos netos sin dependencias |  |  | 09Mzo26 Carlos envió correo de liberación de desarrollo ¦ Gris manda correo a Homero para 04. VALIDACION US 1. Validar con Riesgos la entrega hasta la autorizacion de la licencia (36 meses) |  | 1. Riesgos (Homero / Eduardo) | 144 | X | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-22
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | 02. MAPEO | CANASTA_REPORTOS | Layout_REPORTOS_MN_ME_V7_2024 -- REPORTOS | 122_ENT_REPORTOS_CANASTA_Diaria | Modulo de tesoreria | NTT |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria | Tesoreria | Layout_REPORTOS_MN_ME_V7 -- REPORTOS | modif nomb layout |  |  | 06Abr26 Se envío correo de entrega TXT de NTT, 07Abr26 Alejandro Romero mandó correo que validará se encuentra copiado Ed. 1. Revisar fecha de entrega de mapeo 2. Solicitar fecha de integración de Reporte de Transacciones 3. Buscar el avance y continuar con el mapeo |  | 1. Tesorería (Alejandro) 2. PM (Jennifer) | 145 | X | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-02-03 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 2026-06-23
Situación Financiera | Contabilidad | Ramon Jaimes | 06. BW-EJECUCION | BIENES ADJUDICADOS | R06_Bienes Adj -- R06 | 47_ENT_BIENES_ADJUDICADOS_Mensual | Revision de txt por parte del usuario | Estructura y universo | US otorga VoBo | US-VoBo |  | Interno | Contabilidad |  |  |  |  | 18Mzo26 Gris cambia estatus a 06. EJECUCIÓN BAJAWARE 1. Ejecutar en Bajaware en cuanto esté habilitado su sistema | Paquete 1 | 1. PM (Gricelda) / Bajaware (Francisco) / Usuarios | 146 |  | 2026-01-02 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 2026-02-03 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-18
Operativos | Producto | Claudia Barroso | 06. BW-EJECUCION | Base Operativa CNR | CUP -- CUP | 66_CUP_BASEOPE_CNR_Solo cuando hay nuevas contrapartes | VoBo Dado por el usuario (No se cuenta con informacion) | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto |  |  |  |  | 1. Ejecutar en Bajaware en cuanto esté habilitado su sistema | Paquete 1 | 1. PM (Gricelda) / Bajaware (Francisco) / Usuarios | 147 |  | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-18
Riesgos | Riesgos | Homero Sanchez | 06. BW-EJECUCION | BALANZA | LAYOUTS_RCS_v2 -- RC01 - RC03 - RC04 - RC07 - RC08 - RC02 - RC06A | POR DEFINIR | Lo trabaja Bajaware |  |  | BW-Ejecucion | Ext Bajaware | Externo | BajaWare |  |  |  |  | 18Mzo26 Gris cambia estatus a 06. EJECUCIÓN BAJAWARE 1. Reportes que se llenan directamente con el sistema de Bajaware y validar que se generen | Paquete 1 | 1. PM (Gricelda) | 148 |  | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 2026-03-02 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-11
Cartera | Riesgos | Homero Sanchez | 06. BW-EJECUCION | ANEXO 22 | V1.05_Layouts CREDITO Bancos IFRS (Comercial) (1) | 19_ENT_ANEXO22_Mensual | Se tiene la estructura construida y se integraron los datos con los que se cuenta, aun no se cuenta con todo el universo(Fuentes externas Pantalla comercial) | Estructura | 20250829 Us envía Obs | US-VoBo |  | Interno | Riesgos | Antes asignada a Operaciones | 2 vuelta |  |  | 18Mzo26 Gris cambia estatus a 06. EJECUCIÓN BAJAWARE 1. Ejecutar en Bajaware en cuanto esté habilitado su sistema | Paquete 1 | 1. PM (Gricelda) / Bajaware (Francisco) / Usuarios | 149 |  | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-18
Cartera | Riesgos | Homero Sanchez | 06. BW-EJECUCION | ANEXO 21 | V1.05_Layouts CREDITO Bancos IFRS (Comercial) (1) | 18_ENT_ANEXO21_Mensual | Se tiene la estructura construida y se integraron los datos con los que se cuenta, aun no se cuenta con todo el universo(Fuentes externas Pantalla comercial) | Estructura | 20250829 Us envía Obs | US-VoBo |  | Interno | Riesgos | Antes asignada a Operaciones | 2 vuelta |  |  | 18Mzo26 Gris cambia estatus a 06. EJECUCIÓN BAJAWARE 1. Ejecutar en Bajaware en cuanto esté habilitado su sistema | Paquete 1 | 1. PM (Gricelda) / Bajaware (Francisco) / Usuarios | 150 |  | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-18
Cartera | Operaciones Credito | Luis Alberto | 08. CERRADA | ANEXO 20 | V1.05_Layouts CREDITO Bancos IFRS (Comercial) (1) | 17_ENT_ANEXO20_Mensual | NA |  |  | Backlog | NA | NA | #REF! |  |  | No Aplica |  | 1. Solicitar confirmación del Usuarios de que están enterados de que no aplica este reporte |  | 1. PM (Gricelda) | 151 | NO APLICA | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-28
Cartera | Riesgos | Homero Sanchez | 06. BW-EJECUCION | ANEXO 19 | V1.05_Layouts CREDITO Bancos IFRS (Comercial) (1) | 16_ENT_ANEXO19_Mensual | Se tiene la estructura construida y se integraron los datos con los que se cuenta, aun no se cuenta con todo el universo(Fuentes externas Pantalla comercial, cierre comercial, proyeccion de flujos) | Estructura | 20250829 Us envía Obs | US-VoBo |  | Interno | Riesgos | Antes asignada a Operaciones | 2 vuelta |  |  | 18Mzo26 Gris cambia estatus a 06. EJECUCIÓN BAJAWARE 1. Ejecutar en Bajaware en cuanto esté habilitado su sistema | Paquete 1 | 1. PM (Gricelda) / Bajaware (Francisco) / Usuarios | 152 |  | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-18
Cartera | Operaciones Credito | Luis Alberto | 08. CERRADA | ANEXO 18 | V1.05_Layouts CREDITO Bancos IFRS (Comercial) (1) | 15_ENT_ANEXO18_Mensual | NA |  |  | Backlog | NA | NA | #REF! |  |  | No Aplica |  | 1. Solicitar confirmación del Usuarios de que están enterados de que no aplica este reporte |  | 1. PM (Gricelda) | 153 | NO APLICA | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-28
Riesgos | Riesgos | Homero Sanchez | 06. BW-EJECUCION | ALTA Y SEGUIMIENTO ROP | R2811_13_ALTA Y SEGUIMIENTO ROP -- R2811 - R2813 | 40_ENT_ALTA_Y_SEGUIMIENTO_ROP_Trimestral | Revision de txt por parte del usuario | Estructura y universo | 20250829 Us envía Obs | US-VoBo |  | Interno | Riesgos | x | 2 vuelta |  |  | 18Mzo26 Gris cambia estatus a 06. EJECUCIÓN BAJAWARE 1. Ejecutar en Bajaware en cuanto esté habilitado su sistema | Paquete 1 | 1. PM (Gricelda) / Bajaware (Francisco) / Usuarios | 154 |  | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-18
Situación Financiera | Contabilidad | Ramon Jaimes | 02. MAPEO | ACM II-Mapeo | LAYOUT_ACM_II V0.1 -- R01 | 36_ENT_ACM_II_Mensual | Revision de txt por parte del usuario | Estructura y universo | Info de credito enviada para Vobo, falta Mapeo Info Tesoreria | US-Mapeo |  | Interno | Contabilidad |  |  |  |  | 1. Revisar fecha de entrega de mapeo de información |  | 1. Contabilidad (Ramón) | 155 | X | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-02-16 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 27Mzo2026 Gris cambio las fechas de termino de fase de acuerdo a nuevas fechas reestimadas aprobadas en sesión Steerco del 24Mzo26
Situación Financiera | Contabilidad | Ramon Jaimes | 02. MAPEO | ACM II_ADIC | LAYOUT_ACM_II V0.1 -- R01 | 37_FILE_ACM_II_ADIC_Mensual | Revision de txt por parte del usuario | Estructura y universo | Info de credito enviada para Vobo, falta Mapeo Info Tesoreria | US-Mapeo |  | Interno | Contabilidad |  |  |  |  | 1. Revisar fecha de entrega de mapeo de información |  | 1. Contabilidad (Ramón) | 156 | X | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-02-16 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 27Mzo2026 Gris cambio las fechas de termino de fase de acuerdo a nuevas fechas reestimadas aprobadas en sesión Steerco del 24Mzo26
Cartera | Operaciones Credito | Luis Alberto | 08. CERRADA | ACLARACIONESCR | V1.05_Credito_IFRS9_Consumo_Completo VF (2) | 6_ENT_CR_ACLARACIONES_Mensual | NA |  |  | Backlog | NA | NA | #REF! |  |  | No Aplica |  | 1. Solicitar confirmación del Usuarios de que están enterados de que no aplica este reporte |  | 1. PM (Gricelda) | 157 | NO APLICA | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-28
Cartera | Operaciones Credito | Luis Alberto | 08. CERRADA | ACLARACIONESCNR | V1.05_Credito_IFRS9_Consumo_Completo VF (2) | 5_ENT_CNR_ACLARACIONES_Mensual | NA |  |  | Backlog | NA | NA | #REF! |  |  | No Aplica |  | 1. Solicitar confirmación del Usuarios de que están enterados de que no aplica este reporte |  | 1. PM (Gricelda) | 158 | NO APLICA | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-28
TBD | Producto | Claudia Barroso | 06. BW-EJECUCION | EST Registro General de Product -- Vivienda V1 | CUP - Vivienda V1 | 159_CUP_EST_REG_GEN_PROD_VIV_CRED_Solo cuando hay nuevas contrapartes | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto |  |  |  |  | 18Mzo26 Se envió a Desarrollo primer paquete para Ejecución BW 1. Ejecutar en Bajaware en cuanto esté habilitado su sistema | Paquete 1 | 1. PM (Gricelda) / Bajaware (Francisco) / Usuarios | 159 |  | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-18
TBD | Producto | Claudia Barroso | 06. BW-EJECUCION | EST Hipo -- Vivienda V1 | CUP - Vivienda V1 | 162_CUP_EST_HIPO_VIV_CRED_Solo cuando hay nuevas contrapartes | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto |  |  |  |  | 18Mzo26 Se envió a Desarrollo primer paquete para Ejecución BW 1. Ejecutar en Bajaware en cuanto esté habilitado su sistema | Paquete 1 | 1. PM (Gricelda) / Bajaware (Francisco) / Usuarios | 160 |  | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-18
TBD | Producto | Claudia Barroso | 06. BW-EJECUCION | Base Operativa Hipo -- Vivienda V1 | CUP - Vivienda V1 | 168_CUP_BASE_OP_HIPO_VIV_CRED_Solo cuando hay nuevas contrapartes | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto |  |  |  |  | 18Mzo26 Se envió a Desarrollo primer paquete para Ejecución BW 1. Ejecutar en Bajaware en cuanto esté habilitado su sistema | Paquete 1 | 1. PM (Gricelda) / Bajaware (Francisco) / Usuarios | 161 |  | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-18
TBD | Producto | Claudia Barroso | 06. BW-EJECUCION | Elegibilidad Hipo -- Vivienda V1 | CUP - Vivienda V1 | 171_CUP_ELEG_HIPO_VIV_CRED_Solo cuando hay nuevas contrapartes | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto |  |  |  |  | 18Mzo26 Se envió a Desarrollo primer paquete para Ejecución BW 1. Ejecutar en Bajaware en cuanto esté habilitado su sistema | Paquete 1 | 1. PM (Gricelda) / Bajaware (Francisco) / Usuarios | 162 |  | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-18
TBD | Producto | Claudia Barroso | 06. BW-EJECUCION | MORATORIA Hipo -- Vivienda V1 | CUP - Vivienda V1 | 174_CUP_MORA_HIPO_VIV_CRED_Solo cuando hay nuevas contrapartes | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto |  |  |  |  | 18Mzo26 Se envió a Desarrollo primer paquete para Ejecución BW 1. Ejecutar en Bajaware en cuanto esté habilitado su sistema | Paquete 1 | 1. PM (Gricelda) / Bajaware (Francisco) / Usuarios | 163 |  | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-18
TBD | Producto | Claudia Barroso | 06. BW-EJECUCION | COMISIONES Hipo -- Vivienda V1 | CUP - Vivienda V1 | 177_CUP_COM_HIPO_VIV_CRED_Solo cuando hay nuevas contrapartes | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto |  |  |  |  | 18Mzo26 Se envió a Desarrollo primer paquete para Ejecución BW 1. Ejecutar en Bajaware en cuanto esté habilitado su sistema | Paquete 1 | 1. PM (Gricelda) / Bajaware (Francisco) / Usuarios | 164 |  | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-18
TBD | Producto | Claudia Barroso | 06. BW-EJECUCION | PENALIZACIONES Hipo -- Vivienda V1 | CUP - Vivienda V1 | 180_CUP_PEN_HIPO_VIV_CRED_Solo cuando hay nuevas contrapartes | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto |  |  |  |  | 18Mzo26 Se envió a Desarrollo primer paquete para Ejecución BW 1. Ejecutar en Bajaware en cuanto esté habilitado su sistema | Paquete 1 | 1. PM (Gricelda) / Bajaware (Francisco) / Usuarios | 165 |  | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-18
TBD | Producto | Claudia Barroso | 06. BW-EJECUCION | PENALIZACIONES Hipo (2) -- Vivienda V1 | CUP - Vivienda V1 | 183_CUP_PEN_HIPO_2_VIV_CRED_Solo cuando hay nuevas contrapartes | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto |  |  |  |  | 18Mzo26 Se envió a Desarrollo primer paquete para Ejecución BW 1. Ejecutar en Bajaware en cuanto esté habilitado su sistema | Paquete 1 | 1. PM (Gricelda) / Bajaware (Francisco) / Usuarios | 166 |  | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-18
TBD | Producto | Claudia Barroso | 06. BW-EJECUCION | SEGUROS Hipo -- Vivienda V1 | CUP - Vivienda V1 | 186_CUP_SEG_HIPO_VIV_CRED_Solo cuando hay nuevas contrapartes | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto |  |  |  |  | 18Mzo26 Se envió a Desarrollo primer paquete para Ejecución BW 1. Ejecutar en Bajaware en cuanto esté habilitado su sistema | Paquete 1 | 1. PM (Gricelda) / Bajaware (Francisco) / Usuarios | 167 |  | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-18
TBD | Producto | Claudia Barroso | 06. BW-EJECUCION | CAT Hipo -- Vivienda V1 | CUP - Vivienda V1 | 189_CUP_CAT_HIPO_VIV_CRED_Solo cuando hay nuevas contrapartes | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto |  |  |  |  | 18Mzo26 Se envió a Desarrollo primer paquete para Ejecución BW 1. Ejecutar en Bajaware en cuanto esté habilitado su sistema | Paquete 1 | 1. PM (Gricelda) / Bajaware (Francisco) / Usuarios | 168 |  | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-18
TBD | Producto | Claudia Barroso | 06. BW-EJECUCION | EST Registro General de Product -- Crédito de Liquidez | CUP - Crédito de Liquidez | 160_CUP_EST_REG_GEN_PROD_CLIQ_CRED_Solo cuando hay nuevas contrapartes | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto |  |  |  |  | 18Mzo26 Se envió a Desarrollo primer paquete para Ejecución BW 1. Ejecutar en Bajaware en cuanto esté habilitado su sistema | Paquete 1 | 1. PM (Gricelda) / Bajaware (Francisco) / Usuarios | 169 |  | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-18
TBD | Producto | Claudia Barroso | 06. BW-EJECUCION | EST Hipo -- Crédito de Liquidez | CUP - Crédito de Liquidez | 163_CUP_EST_HIPO_CLIQ_CRED_Solo cuando hay nuevas contrapartes | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto |  |  |  |  | 18Mzo26 Se envió a Desarrollo primer paquete para Ejecución BW 1. Ejecutar en Bajaware en cuanto esté habilitado su sistema | Paquete 1 | 1. PM (Gricelda) / Bajaware (Francisco) / Usuarios | 170 |  | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-18
TBD | Producto | Claudia Barroso | 06. BW-EJECUCION | Base Operativa Hipo -- Crédito de Liquidez | CUP - Crédito de Liquidez | 169_CUP_BASE_OP_HIPO_CLIQ_CRED_Solo cuando hay nuevas contrapartes | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto |  |  |  |  | 18Mzo26 Se envió a Desarrollo primer paquete para Ejecución BW 1. Ejecutar en Bajaware en cuanto esté habilitado su sistema | Paquete 1 | 1. PM (Gricelda) / Bajaware (Francisco) / Usuarios | 171 |  | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-18
TBD | Producto | Claudia Barroso | 06. BW-EJECUCION | Elegibilidad Hipo -- Crédito de Liquidez | CUP - Crédito de Liquidez | 172_CUP_ELEG_HIPO_CLIQ_CRED_Solo cuando hay nuevas contrapartes | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto |  |  |  |  | 18Mzo26 Se envió a Desarrollo primer paquete para Ejecución BW 1. Ejecutar en Bajaware en cuanto esté habilitado su sistema | Paquete 1 | 1. PM (Gricelda) / Bajaware (Francisco) / Usuarios | 172 |  | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-18
TBD | Producto | Claudia Barroso | 06. BW-EJECUCION | MORATORIA Hipo -- Crédito de Liquidez | CUP - Crédito de Liquidez | 175_CUP_MORA_HIPO_CLIQ_CRED_Solo cuando hay nuevas contrapartes | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto |  |  |  |  | 18Mzo26 Se envió a Desarrollo primer paquete para Ejecución BW 1. Ejecutar en Bajaware en cuanto esté habilitado su sistema | Paquete 1 | 1. PM (Gricelda) / Bajaware (Francisco) / Usuarios | 173 |  | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-18
TBD | Producto | Claudia Barroso | 06. BW-EJECUCION | COMISIONES Hipo -- Crédito de Liquidez | CUP - Crédito de Liquidez | 178_CUP_COM_HIPO_CLIQ_CRED_Solo cuando hay nuevas contrapartes | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto |  |  |  |  | 18Mzo26 Se envió a Desarrollo primer paquete para Ejecución BW 1. Ejecutar en Bajaware en cuanto esté habilitado su sistema | Paquete 1 | 1. PM (Gricelda) / Bajaware (Francisco) / Usuarios | 174 |  | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-18
TBD | Producto | Claudia Barroso | 06. BW-EJECUCION | PENALIZACIONES Hipo -- Crédito de Liquidez | CUP - Crédito de Liquidez | 181_CUP_PEN_HIPO_CLIQ_CRED_Solo cuando hay nuevas contrapartes | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto |  |  |  |  | 18Mzo26 Se envió a Desarrollo primer paquete para Ejecución BW 1. Ejecutar en Bajaware en cuanto esté habilitado su sistema | Paquete 1 | 1. PM (Gricelda) / Bajaware (Francisco) / Usuarios | 175 |  | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-18
TBD | Producto | Claudia Barroso | 06. BW-EJECUCION | PENALIZACIONES Hipo (2) -- Crédito de Liquidez | CUP - Crédito de Liquidez | 184_CUP_PEN_HIPO_2_CLIQ_CRED_Solo cuando hay nuevas contrapartes | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto |  |  |  |  | 18Mzo26 Se envió a Desarrollo primer paquete para Ejecución BW 1. Ejecutar en Bajaware en cuanto esté habilitado su sistema | Paquete 1 | 1. PM (Gricelda) / Bajaware (Francisco) / Usuarios | 176 |  | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-18
TBD | Producto | Claudia Barroso | 06. BW-EJECUCION | SEGUROS Hipo -- Crédito de Liquidez | CUP - Crédito de Liquidez | 187_CUP_SEG_HIPO_CLIQ_CRED_Solo cuando hay nuevas contrapartes | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto |  |  |  |  | 18Mzo26 Se envió a Desarrollo primer paquete para Ejecución BW 1. Ejecutar en Bajaware en cuanto esté habilitado su sistema | Paquete 1 | 1. PM (Gricelda) / Bajaware (Francisco) / Usuarios | 177 |  | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-18
TBD | Producto | Claudia Barroso | 06. BW-EJECUCION | CAT Hipo -- Crédito de Liquidez | CUP - Crédito de Liquidez | 190_CUP_CAT_HIPO_CLIQ_CRED_Solo cuando hay nuevas contrapartes | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto |  |  |  |  | 18Mzo26 Se envió a Desarrollo primer paquete para Ejecución BW 1. Ejecutar en Bajaware en cuanto esté habilitado su sistema | Paquete 1 | 1. PM (Gricelda) / Bajaware (Francisco) / Usuarios | 178 |  | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-18
TBD | Producto | Claudia Barroso | 06. BW-EJECUCION | EST Empresarial -- Oficinas y locales | CUP - Oficinas y locales | 165_CUP_EST_EMP_OFI_CRED_Solo cuando hay nuevas contrapartes | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto |  |  |  |  | 18Mzo26 Se envió a Desarrollo primer paquete para Ejecución BW 1. Ejecutar en Bajaware en cuanto esté habilitado su sistema | Paquete 1 | 1. PM (Gricelda) / Bajaware (Francisco) / Usuarios | 179 |  | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-18
TBD | Producto | Claudia Barroso | 06. BW-EJECUCION | EST Empresarial -- PYME Inmuebles | CUP - PYME Inmuebles | 166_CUP_EST_EMP_PIN_CRED_Solo cuando hay nuevas contrapartes | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto |  |  |  |  | 18Mzo26 Se envió a Desarrollo primer paquete para Ejecución BW 1. Ejecutar en Bajaware en cuanto esté habilitado su sistema | Paquete 1 | 1. PM (Gricelda) / Bajaware (Francisco) / Usuarios | 180 |  | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-18
TBD | Producto | Claudia Barroso | 06. BW-EJECUCION | EST Empresarial -- Pyme Liquidez | CUP - Pyme Liquidez | 167_CUP_EST_EMP_PLIQ_CRED_Solo cuando hay nuevas contrapartes | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto |  |  |  |  | 18Mzo26 Se envió a Desarrollo primer paquete para Ejecución BW 1. Ejecutar en Bajaware en cuanto esté habilitado su sistema | Paquete 1 | 1. PM (Gricelda) / Bajaware (Francisco) / Usuarios | 181 |  | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-18
TBD | Producto | Claudia Barroso | 06. BW-EJECUCION | EST Registro General de Product -- Terrenos | CUP - Terrenos | 161_CUP_EST_REG_GEN_PROD_TERR_CRED_Solo cuando hay nuevas contrapartes | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto |  |  |  |  | 18Mzo26 Se envió a Desarrollo primer paquete para Ejecución BW 1. Ejecutar en Bajaware en cuanto esté habilitado su sistema | Paquete 1 | 1. PM (Gricelda) / Bajaware (Francisco) / Usuarios | 182 |  | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-18
TBD | Producto | Claudia Barroso | 06. BW-EJECUCION | EST Hipo -- Terrenos | CUP - Terrenos | 164_CUP_EST_HIPO_TERR_CRED_Solo cuando hay nuevas contrapartes | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto |  |  |  |  | 18Mzo26 Se envió a Desarrollo primer paquete para Ejecución BW 1. Ejecutar en Bajaware en cuanto esté habilitado su sistema | Paquete 1 | 1. PM (Gricelda) / Bajaware (Francisco) / Usuarios | 183 |  | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-18
TBD | Producto | Claudia Barroso | 06. BW-EJECUCION | Base Operativa Hipo -- Terrenos | CUP - Terrenos | 170_CUP_BASE_OP_HIPO_TERR_CRED_Solo cuando hay nuevas contrapartes | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto |  |  |  |  | 18Mzo26 Se envió a Desarrollo primer paquete para Ejecución BW 1. Ejecutar en Bajaware en cuanto esté habilitado su sistema | Paquete 1 | 1. PM (Gricelda) / Bajaware (Francisco) / Usuarios | 184 |  | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-18
TBD | Producto | Claudia Barroso | 06. BW-EJECUCION | Elegibilidad Hipo -- Terrenos | CUP - Terrenos | 173_CUP_ELEG_HIPO_TERR_CRED_Solo cuando hay nuevas contrapartes | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto |  |  |  |  | 18Mzo26 Se envió a Desarrollo primer paquete para Ejecución BW 1. Ejecutar en Bajaware en cuanto esté habilitado su sistema | Paquete 1 | 1. PM (Gricelda) / Bajaware (Francisco) / Usuarios | 185 |  | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-18
TBD | Producto | Claudia Barroso | 06. BW-EJECUCION | MORATORIA Hipo -- Terrenos | CUP - Terrenos | 176_CUP_MORA_HIPO_TERR_CRED_Solo cuando hay nuevas contrapartes | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto |  |  |  |  | 18Mzo26 Se envió a Desarrollo primer paquete para Ejecución BW 1. Ejecutar en Bajaware en cuanto esté habilitado su sistema | Paquete 1 | 1. PM (Gricelda) / Bajaware (Francisco) / Usuarios | 186 |  | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-18
TBD | Producto | Claudia Barroso | 06. BW-EJECUCION | COMISIONES Hipo -- Terrenos | CUP - Terrenos | 179_CUP_COM_HIPO_TERR_CRED_Solo cuando hay nuevas contrapartes | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto |  |  |  |  | 1. Ejecutar en Bajaware en cuanto esté habilitado su sistema | Paquete 1 | 1. PM (Gricelda) / Bajaware (Francisco) / Usuarios | 187 |  | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-18
TBD | Producto | Claudia Barroso | 06. BW-EJECUCION | PENALIZACIONES Hipo -- Terrenos | CUP - Terrenos | 182_CUP_PEN_HIPO_TERR_CRED_Solo cuando hay nuevas contrapartes | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto |  |  |  |  | 1. Ejecutar en Bajaware en cuanto esté habilitado su sistema | Paquete 1 | 1. PM (Gricelda) / Bajaware (Francisco) / Usuarios | 188 |  | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-18
TBD | Producto | Claudia Barroso | 06. BW-EJECUCION | PENALIZACIONES Hipo (2) -- Terrenos | CUP - Terrenos | 185_CUP_PEN_HIPO_2_TERR_CRED_Solo cuando hay nuevas contrapartes | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto |  |  |  |  | 1. Ejecutar en Bajaware en cuanto esté habilitado su sistema | Paquete 1 | 1. PM (Gricelda) / Bajaware (Francisco) / Usuarios | 189 |  | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-18
TBD | Producto | Claudia Barroso | 06. BW-EJECUCION | SEGUROS Hipo -- Terrenos | CUP - Terrenos | 188_CUP_SEG_HIPO_TERR_CRED_Solo cuando hay nuevas contrapartes | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto |  |  |  |  | 1. Ejecutar en Bajaware en cuanto esté habilitado su sistema | Paquete 1 | 1. PM (Gricelda) / Bajaware (Francisco) / Usuarios | 190 |  | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-18
TBD | Producto | Claudia Barroso | 06. BW-EJECUCION | CAT Hipo -- Terrenos | CUP - Terrenos | 191_CUP_CAT_HIPO_TERR_CRED_Solo cuando hay nuevas contrapartes | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto |  |  |  |  | 1. Ejecutar en Bajaware en cuanto esté habilitado su sistema | Paquete 1 | 1. PM (Gricelda) / Bajaware (Francisco) / Usuarios | 191 |  | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-18
TBD | Producto | Claudia Barroso | 06. BW-EJECUCION | EST Empresarial -- Crédito de Liquidez | Crédito de Liquidez | 192_EST_EMP_CISCO_CRED_Solo cuando hay nuevas contrapartes | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto |  |  |  |  | 1. Ejecutar en Bajaware en cuanto esté habilitado su sistema | Paquete 1 | 1. PM (Gricelda) / Bajaware (Francisco) / Usuarios | 192 |  | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-18
TBD | Producto | Claudia Barroso | 06. BW-EJECUCION | EST Empresarial -- Crédito Puente | Crédito Puente | 193_EST_EMP_PUE_CRED_Solo cuando hay nuevas contrapartes | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto |  |  |  |  | 1. Ejecutar en Bajaware en cuanto esté habilitado su sistema | Paquete 1 | 1. PM (Gricelda) / Bajaware (Francisco) / Usuarios | 193 |  | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-18
TBD | Producto | Claudia Barroso | 06. BW-EJECUCION | EST Empresarial -- Empr. Revolvente | Empr. Revolvente | 194_EST_EMP_REV_CRED_Solo cuando hay nuevas contrapartes | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto |  |  |  |  | 1. Ejecutar en Bajaware en cuanto esté habilitado su sistema | Paquete 1 | 1. PM (Gricelda) / Bajaware (Francisco) / Usuarios | 194 |  | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-18
TBD | Producto | Claudia Barroso | 06. BW-EJECUCION | EST Empresarial -- Credito Simple | Credito Simple | 195_EST_EMP_SIMP_CRED_Solo cuando hay nuevas contrapartes | Layout adicionado productos de Crédito | Estructura |  | US-VoBo |  | Interno | Producto |  |  |  |  | 1. Ejecutar en Bajaware en cuanto esté habilitado su sistema | Paquete 1 | 1. PM (Gricelda) / Bajaware (Francisco) / Usuarios | 195 |  | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-18
Riesgos | Riesgos | Homero Sanchez | 06. BW-EJECUCION | LAYOUT XVS | LOYOUT XVA | 196_ENT_XVS_Mensual | Se integra información mediante excel | Estructura y universo | 20260107 -- Riesgos -- Entrego archivo de Excel | US-VoBo |  | Int Tesoreria Add | Riesgos |  |  |  |  | 18Mzo26 Gris cambia estatus a 06. EJECUCIÓN BAJAWARE 1. Ejecutar en Bajaware en cuanto esté habilitado su sistema | Paquete 1 | 1. PM (Gricelda) / Bajaware (Francisco) / Usuarios | 196 |  | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-18
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | 02. MAPEO | LAYOUT Seccion 1 LDID | LAYOUT LID V4 | POR DEFINIR | Reporte habilitado en 2025 no contemplado en scope original | Estructura y universo ¦ ROCHA |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria Add | Tesoreria |  |  |  |  | 1. Revisar fecha de entrega de mapeo 2. Solicitar fecha de integración de Reporte de Transacciones |  | 1. Tesorería (Alejandro) 2. PM (Jennifer) | 197 | X | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-03-12 | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 27Mzo2026 Gris cambio las fechas de termino de fase de acuerdo a nuevas fechas reestimadas aprobadas en sesión Steerco del 24Mzo26
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | 02. MAPEO | LAYOUT LID LIQUIDACIONES | LAYOUT LID V4 | POR DEFINIR | Reporte habilitado en 2025 no contemplado en scope original | Estructura y universo ¦ ROCHA |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria Add | Tesoreria |  |  |  |  | 1. Revisar fecha de entrega de mapeo 2. Solicitar fecha de integración de Reporte de Transacciones |  | 1. Tesorería (Alejandro) 2. PM (Jennifer) | 198 | X | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-03-12 | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 27Mzo2026 Gris cambio las fechas de termino de fase de acuerdo a nuevas fechas reestimadas aprobadas en sesión Steerco del 24Mzo26
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | 02. MAPEO | LAYOUT LID CORRESPONSALES | LAYOUT LID V4 | POR DEFINIR | Reporte habilitado en 2025 no contemplado en scope original | Estructura y universo ¦ ROCHA |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria Add | Tesoreria |  |  |  |  | 1. Revisar fecha de entrega de mapeo 2. Solicitar fecha de integración de Reporte de Transacciones |  | 1. Tesorería (Alejandro) 2. PM (Jennifer) | 199 | X | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-03-12 | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 27Mzo2026 Gris cambio las fechas de termino de fase de acuerdo a nuevas fechas reestimadas aprobadas en sesión Steerco del 24Mzo26
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | 02. MAPEO | LAYOUT Seccion 5 Lineas de Cre | LAYOUT LID V4 | POR DEFINIR | Reporte habilitado en 2025 no contemplado en scope original | Estructura y universo ¦ ROCHA |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria Add | Tesoreria |  |  |  |  | 1. Revisar fecha de entrega de mapeo 2. Solicitar fecha de integración de Reporte de Transacciones |  | 1. Tesorería (Alejandro) 2. PM (Jennifer) | 200 | X | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-03-12 | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 27Mzo2026 Gris cambio las fechas de termino de fase de acuerdo a nuevas fechas reestimadas aprobadas en sesión Steerco del 24Mzo26
Adicionales | Tesorería | Eduardo Cabral | 02. MAPEO | LAYOUT Seccion A Cat Lineas | LAYOUT LID V4 | POR DEFINIR | Reporte habilitado en 2025 no contemplado en scope original | Estructura y universo ¦ ROCHA |  | US-Mapeo | Ext NTT | Int Tesoreria Add | Tesoreria |  |  |  |  | 1. Revisar fecha de entrega de mapeo 2. Solicitar fecha de integración de Reporte de Transacciones |  | 1. Tesorería (Alejandro) 2. PM (Jennifer) | 201 | X | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 2026-03-12 | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 27Mzo2026 Gris cambio las fechas de termino de fase de acuerdo a nuevas fechas reestimadas aprobadas en sesión Steerco del 24Mzo26
Este reporte el 17 Mzo26 Erika mencionó que lo sacaramos de estimación al 30Jun26 ¦ Se dará un tratamiento diferente
BRD Complementario
Estatus de los proyectos
Sólo va estructura vacía (no llevan datos)
No aplica para la operación (de los primeros productos que se van a ofrecer en ION)
Mapeos Rocha Mendoza Compañía (RMC)
Note on C28: Gricelda Rodríguez Sánchez: 23Feb26 Luis mando correo 22Feb26 dónde manda relación, indicando que este LayOut se definio desde 21Nov24 que no aplica este LayOut
Note on C68: Gricelda Rodríguez Sánchez: 23Feb26 el 23Feb26 Luis Alberto mando correo indicando que en su momento se definió desde el 21Nov26 este LayOut no aplica pero que fue entregado un TXT, el correo no indica quién entregó el TXT
Note on E75: Gricelda Rodríguez Sánchez: Preguntar nuevamente a Erik el estatus de este, si es de Jenn?
Note on C161: Gricelda Rodríguez Sánchez: Gricelda Rodríguez Sánchez: 23Feb26 el 23Feb26 Luis Alberto mando correo indicando que en su momento se definió desde el 21Nov26 este LayOut no aplica
Note on C162: Gricelda Rodríguez Sánchez: Gricelda Rodríguez Sánchez: 23Feb26 el 23Feb26 Luis Alberto mando correo indicando que en su momento se definió desde el 21Nov26 este LayOut no aplica

## revisar
-- GRIS -- CAMBIAR ESTATUS EN AZURE A CERRADO
-- Y HABILITAR CONDO INICIE PROCESO DE DESARROLLO
Azure | Pestañas | Layout
02. MAPEO | SWAP_MEREC_CONVO | Layout_SWAPS_V9 -- SWAPS
02. MAPEO | SWAP_I | Layout_SWAPS_V9 -- SWAPS
02. MAPEO | FILE_OPTO_X | Layout_OPTO_V3 -- OPTO
02. MAPEO | FILE_OPTO_VIII_CONVO | Layout_OPTO_V3 -- OPTO
02. MAPEO | FILE_OPTO_MEREC_CONVO | Layout_OPTO_V3 -- OPTO
02. MAPEO | FILE_OPTO_IX_COM | Layout_OPTO_V3 -- OPTO
02. MAPEO | FILE_OPTO_IX | Layout_OPTO_V3 -- OPTO
02. MAPEO | FILE_OPTO_III | Layout_OPTO_V3 -- OPTO
02. MAPEO | FILE_OPTO_II_COM | Layout_OPTO_V3 -- OPTO
02. MAPEO | FILE_OPTO_I | Layout_OPTO_V3 -- OPTO
02. MAPEO | FILE_GARANTIAS_III | Layout_Garantias_V1 - GARANTIAS
02. MAPEO | FILE_GARANTIAS_I | Layout_Garantias_V1 - GARANTIAS

## Plan de Trabajo
Layout / Fase | LayOut | Fase Actual | Duración | Inicio | Fin | % Avance Real | % Avance Esperado | RMC | Area | Responsable
SWAP_MEREC_CONVO | Layout_SWAPS_V9 -- SWAPS | 04. VALIDA US | 117 | 2026-01-02 | 2026-04-29 | #N/A | 100% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 59 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 0 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 13 | 2026-03-04 | 2026-03-17 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 20 | 2026-03-18 | 2026-04-07 | #N/A | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 1 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 0% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 4 | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 0% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 14 | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 0% | 100%
USUARIOS NO CLIENTES BE | R1522_USUARIOS NO CLIENTES BE_V0.4 -- R15 1522 | 02. MAPEO | 134 | 2026-01-02 | 2026-05-16 | #REF! | 100% | No | Captacion | Arturo Angeles
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 59 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 24 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | #REF! | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 25 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 0% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 11 | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 0% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 1 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 0% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 18 | 2026-04-13 | 2026-05-01 | 0% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 11 | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | 0% | 100%
UBICACION DE PUNTOS DE TRANSACC | R2443_Ubicacion - R2443 | 04. VALIDA US | 482 | 2025-01-02 | 2026-04-29 | #REF! | 100% | No | Operaciones Captacion | Luis Alberto
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 0 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 13 | 2026-03-04 | 2026-03-17 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 20 | 2026-03-18 | 2026-04-07 | #REF! | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 1 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 0% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 4 | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 0% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 14 | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 0% | 100%
TITULARES GARANTIZADOS | R2423_IFRS9_Titulares_Garantizados_V0.4 -- R2423 | 04. VALIDA US | 478 | 2025-01-02 | 2026-04-25 | #REF! | 100% | No | Operaciones Captacion | Luis Alberto
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 379 | 2025-01-02 | 2026-01-16 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 14 | 2026-01-19 | 2026-02-02 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 17 | 2026-02-03 | 2026-02-20 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 18 | 2026-02-23 | 2026-03-13 | #REF! | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 0% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 18 | 2026-03-16 | 2026-04-03 | 0% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 18 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 0% | 100%
TADESCOM_BAJAS | Layout TADESCOM -- TADESCOM | 08. CERRADA | 450 | 2025-01-02 | 2026-03-28 | #REF! | 100% | No | Operaciones Captacion | Luis Alberto
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-03-28 | 2026-03-28 | #REF! | 100%
TADESCOM_ALTAS | Layout TADESCOM -- TADESCOM | 08. CERRADA | 450 | 2025-01-02 | 2026-03-28 | #REF! | 100% | No | Operaciones Captacion | Luis Alberto
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-03-28 | 2026-03-28 | #REF! | 100%
SWAP_I | Layout_SWAPS_V9 -- SWAPS | 04. VALIDA US | 117 | 2026-01-02 | 2026-04-29 | #REF! | 100% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 59 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 0 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 13 | 2026-03-04 | 2026-03-17 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 20 | 2026-03-18 | 2026-04-07 | #REF! | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 1 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 0% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 4 | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 0% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 14 | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 0% | 100%
R03 E-0305 ÓRDENES | layout R03-0304-0305 E BM -- R04 | 04. VALIDA US | 117 | 2026-01-02 | 2026-04-29 | #REF! | 100% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 59 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 0 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 13 | 2026-03-04 | 2026-03-17 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 20 | 2026-03-18 | 2026-04-07 | #REF! | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 1 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 0% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 4 | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 0% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 14 | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 0% | 100%
R03 E-0304 ASIGNACIONES BM | layout R03-0304-0305 E BM -- R03 | 04. VALIDA US | 117 | 2026-01-02 | 2026-04-29 | #REF! | 100% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 59 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 0 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 13 | 2026-03-04 | 2026-03-17 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 20 | 2026-03-18 | 2026-04-07 | #REF! | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 1 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 0% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 4 | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 0% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 14 | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 0% | 100%
PRESTAMO DE VALORES | PRESTAMO DE VALORES_V0.1 -- PRESTAMOS | 04. VALIDA US | 117 | 2026-01-02 | 2026-04-29 | #REF! | 100% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 59 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 0 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 13 | 2026-03-04 | 2026-03-17 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 20 | 2026-03-18 | 2026-04-07 | #REF! | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 1 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 0% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 4 | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 0% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 14 | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 0% | 100%
FILE_OPTO_X | Layout_OPTO_V3 -- OPTO | 04. VALIDA US | 117 | 2026-01-02 | 2026-04-29 | #REF! | 100% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 59 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 0 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 13 | 2026-03-04 | 2026-03-17 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 20 | 2026-03-18 | 2026-04-07 | #REF! | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 1 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 0% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 4 | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 0% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 14 | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 0% | 100%
FILE_OPTO_VIII_CONVO | Layout_OPTO_V3 -- OPTO | 04. VALIDA US | 117 | 2026-01-02 | 2026-04-29 | #REF! | 100% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 59 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 0 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 13 | 2026-03-04 | 2026-03-17 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 20 | 2026-03-18 | 2026-04-07 | #REF! | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 1 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 0% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 4 | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 0% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 14 | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 0% | 100%
FILE_OPTO_MEREC_CONVO | Layout_OPTO_V3 -- OPTO | 04. VALIDA US | 117 | 2026-01-02 | 2026-04-29 | #REF! | 100% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 59 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 0 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 13 | 2026-03-04 | 2026-03-17 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 20 | 2026-03-18 | 2026-04-07 | #REF! | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 1 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 0% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 4 | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 0% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 14 | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 0% | 100%
FILE_OPTO_IX_COM | Layout_OPTO_V3 -- OPTO | 04. VALIDA US | 117 | 2026-01-02 | 2026-04-29 | #REF! | 100% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 59 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 0 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 13 | 2026-03-04 | 2026-03-17 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 20 | 2026-03-18 | 2026-04-07 | #REF! | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 1 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 0% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 4 | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 0% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 14 | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 0% | 100%
SUCURSALES | R2422_Sucursales -- R2422 | 04. VALIDA US | 482 | 2025-01-02 | 2026-04-29 | #REF! | 100% | No | Operaciones Captacion | Luis Alberto
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 0 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 13 | 2026-03-04 | 2026-03-17 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 20 | 2026-03-18 | 2026-04-07 | #REF! | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 1 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 0% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 4 | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 0% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 14 | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 0% | 100%
SEGUROS NOMINA Y PERS | CUP -- CUP | 08. CERRADA | 449 | 2025-01-02 | 2026-03-27 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | #REF! | 100%
FILE_OPTO_IX | Layout_OPTO_V3 -- OPTO | 04. VALIDA US | 117 | 2026-01-02 | 2026-04-29 | #REF! | 100% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 59 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 0 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 13 | 2026-03-04 | 2026-03-17 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 20 | 2026-03-18 | 2026-04-07 | #REF! | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 1 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 0% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 4 | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 0% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 14 | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 0% | 100%
FILE_OPTO_III | Layout_OPTO_V3 -- OPTO | 04. VALIDA US | 117 | 2026-01-02 | 2026-04-29 | #REF! | 100% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 59 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 0 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 13 | 2026-03-04 | 2026-03-17 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 20 | 2026-03-18 | 2026-04-07 | #REF! | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 1 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 0% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 4 | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 0% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 14 | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 0% | 100%
FILE_OPTO_II_COM | Layout_OPTO_V3 -- OPTO | 04. VALIDA US | 117 | 2026-01-02 | 2026-04-29 | #REF! | 100% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 59 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 0 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 13 | 2026-03-04 | 2026-03-17 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 20 | 2026-03-18 | 2026-04-07 | #REF! | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 1 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 0% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 4 | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 0% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 14 | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 0% | 100%
FILE_OPTO_I | Layout_OPTO_V3 -- OPTO | 04. VALIDA US | 117 | 2026-01-02 | 2026-04-29 | #REF! | 100% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 59 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 0 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 13 | 2026-03-04 | 2026-03-17 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 20 | 2026-03-18 | 2026-04-07 | #REF! | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 1 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 0% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 4 | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 0% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 14 | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 0% | 100%
FILE_GARANTIAS_III | Layout_Garantias_V1 - GARANTIAS | 04. VALIDA US | 117 | 2026-01-02 | 2026-04-29 | #REF! | 100% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 59 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 0 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 13 | 2026-03-04 | 2026-03-17 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 20 | 2026-03-18 | 2026-04-07 | #REF! | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 1 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 0% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 4 | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 0% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 14 | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 0% | 100%
FILE_GARANTIAS_I | Layout_Garantias_V1 - GARANTIAS | 04. VALIDA US | 117 | 2026-01-02 | 2026-04-29 | #REF! | 100% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 59 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 0 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 13 | 2026-03-04 | 2026-03-17 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 20 | 2026-03-18 | 2026-04-07 | #REF! | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 1 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 0% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 4 | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 0% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 14 | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 0% | 100%
SWAP_IV_COM | Layout_SWAPS_V9 -- SWAPS | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 148 | 2026-01-02 | 2026-05-30 | #REF! | 75% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 59 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 31 | 2026-02-03 | 2026-03-06 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 39 | 2026-03-02 | 2026-04-10 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 25 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 18 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 25 | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 100% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 32 | 2026-04-27 | 2026-05-29 | #REF! | 0%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 0% | 0%
REL_CONSUMO_GARANTIA | V1.05_Credito_IFRS9_Consumo_Completo VF (2) | 08. CERRADA | 450 | 2025-01-02 | 2026-03-28 | #REF! | 100% | No | Operaciones Credito | Luis Alberto
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-03-28 | 2026-03-28 | #REF! | 100%
Registro Gral Prd | CUP -- CUP | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 372 | 2025-01-02 | 2026-01-09 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 4 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 4 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 4 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 7 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 25 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | #REF! | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 25 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 0% | 100%
RECO | Layout RECO BW -- RECO | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 379 | 2025-01-02 | 2026-01-16 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 11 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 24 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 22 | 2026-03-02 | 2026-03-24 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 2 | 2026-03-30 | 2026-04-01 | #REF! | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 11 | 2026-04-06 | 2026-04-17 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 0% | 100%
RECLASIFICACIONES | R10_RECLASIFICACIONES -- R10 | 06. BW-EJECUCION | 106 | 2026-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Contabilidad | Ramon Jaimes
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 59 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 11 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 13 | 2026-02-03 | 2026-02-16 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 2 | 2026-02-17 | 2026-02-19 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 0 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 25 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | #REF! | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 25 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 0% | 100%
RECLAMACIONES BURSATILES BM | R2711_ReclamacionesB_V0.4 | 08. CERRADA | 450 | 2025-01-02 | 2026-03-28 | #REF! | 100% | No | Operaciones Captacion | Luis Alberto
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-03-28 | 2026-03-28 | #REF! | 100%
RECLAMACIONES | LAYOUT R27_V1 -- R27 - 2701 | 02. MAPEO | 544 | 2025-01-02 | 2026-06-30 | #REF! | 25% | No | UNE | Martin Roman
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 393 | 2025-01-02 | 2026-01-30 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 86 | 2026-02-03 | 2026-04-30 | #REF! | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 39 | 2026-05-04 | 2026-06-12 | 0% | 0%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 3 | 2026-06-15 | 2026-06-18 | 0% | 0%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 3 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 0% | 0%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 29 | 2026-05-25 | 2026-06-23 | 0% | 0%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 3 | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 0% | 0%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0% | 0%
R36_PAGOS_ANT_CARGOS_DIF | V1.00_R3601_CARGOS_DIF_PAGOS_ANTICIPADOS -- R36 3601 | 06. BW-EJECUCION | 106 | 2026-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Contabilidad | Ramon Jaimes
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 59 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 11 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 13 | 2026-02-03 | 2026-02-16 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 2 | 2026-02-17 | 2026-02-19 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 0 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 25 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | #REF! | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 25 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 0% | 100%
R35_1 | Layout R35_1 -- R35 | 02. MAPEO | 158 | 2026-01-02 | 2026-06-09 | #REF! | 75% | No | Riesgos | Homero Sanchez
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 14 | 2026-01-02 | 2026-01-16 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 86 | 2026-01-19 | 2026-04-15 | #REF! | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 14 | 2026-04-16 | 2026-04-30 | 0% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 11 | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 0% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 3 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 0% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 2 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 0% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 14 | 2026-05-22 | 2026-06-05 | 0% | 0%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 1 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 0% | 0%
R26OPE | R26 Comisionistas -- R26 2610 2611 2612 2616 | 04. VALIDA US | 482 | 2025-01-02 | 2026-04-29 | #REF! | 100% | No | Operaciones Captacion | Luis Alberto
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 0 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 13 | 2026-03-04 | 2026-03-17 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 20 | 2026-03-18 | 2026-04-07 | #REF! | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 1 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 0% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 4 | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 0% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 14 | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 0% | 100%
R26_MODULO | R26 Comisionistas -- R26 2610 2611 2612 2615 | 04. VALIDA US | 482 | 2025-01-02 | 2026-04-29 | #REF! | 100% | No | Operaciones Captacion | Luis Alberto
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 0 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 13 | 2026-03-04 | 2026-03-17 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 20 | 2026-03-18 | 2026-04-07 | #REF! | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 1 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 0% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 4 | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 0% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 14 | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 0% | 100%
R26_COMISIONISTA | R26 Comisionistas -- R26 2610 2611 2612 2614 | 04. VALIDA US | 482 | 2025-01-02 | 2026-04-29 | #REF! | 100% | No | Operaciones Captacion | Luis Alberto
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 0 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 13 | 2026-03-04 | 2026-03-17 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 20 | 2026-03-18 | 2026-04-07 | #REF! | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 1 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 0% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 4 | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 0% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 14 | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 0% | 100%
R26_ADMINISTRADOR | R26 Comisionistas -- R26 2610 2611 2612 2613 | 04. VALIDA US | 482 | 2025-01-02 | 2026-04-29 | #REF! | 100% | No | Operaciones Captacion | Luis Alberto
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 0 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 13 | 2026-03-04 | 2026-03-17 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 20 | 2026-03-18 | 2026-04-07 | #REF! | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 1 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 0% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 4 | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 0% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 14 | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 0% | 100%
R2441_42 | Layout R2441_42_V2 --R2441 - R2442 | 04. VALIDA US | 478 | 2025-01-02 | 2026-04-25 | #REF! | 100% | No | Operaciones Captacion | Luis Alberto
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 14 | 2026-01-19 | 2026-02-02 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 17 | 2026-02-03 | 2026-02-20 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 18 | 2026-02-23 | 2026-03-13 | #REF! | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 0% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 18 | 2026-03-16 | 2026-04-03 | 0% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 18 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 0% | 100%
R2431 | Layout R2431_V4 -- R24 C2431 | 06. BW-EJECUCION | 134 | 2026-01-02 | 2026-05-16 | #REF! | 100% | No | Contabilidad | Ramon Jaimes
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 59 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 24 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 25 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 11 | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 1 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 18 | 2026-04-13 | 2026-05-01 | #REF! | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 11 | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | 0% | 100%
R04A_SALDOS | V1.01_Credito_IFRS9_R04A -- A0411 - A0417 - A0419 - A0420 - A0424 | 04. VALIDA US | 478 | 2025-01-02 | 2026-04-25 | #REF! | 100% | No | Operaciones Credito | Luis Alberto
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 379 | 2025-01-02 | 2026-01-16 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 11 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 24 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 14 | 2026-03-18 | 2026-04-01 | #REF! | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 5 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 0% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 2 | 2026-04-07 | 2026-04-09 | 0% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 14 | 2026-04-10 | 2026-04-24 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 0% | 100%
R04A_MOV_420_24 | V1.01_Credito_IFRS9_R04A -- A0411 - A0417 - A0419 - A0420 - A0424 - R04A_MOV_420_24 | 02. MAPEO | 515 | 2025-01-02 | 2026-06-01 | #REF! | 75% | No | Operaciones Captacion y credito | Luis Alberto
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 53 | 2026-02-16 | 2026-04-10 | #REF! | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 11 | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 0% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 11 | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 0% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 3 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 0% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 2 | 2026-05-12 | 2026-05-14 | 0% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 14 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 0% | 0%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 3 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 0% | 0%
R04A_MOV_419 | V1.01_Credito_IFRS9_R04A -- A0411 - A0417 - A0419 - A0420 - A0424 - R04A_MOV_419 | 06. BW-EJECUCION | 109 | 2026-01-02 | 2026-04-21 | #REF! | 100% | No | Contabilidad | Ramon Jaimes
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 14 | 2026-01-02 | 2026-01-16 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 21 | 2026-01-09 | 2026-01-30 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 24 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 22 | 2026-03-02 | 2026-03-24 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 2 | 2026-03-30 | 2026-04-01 | #REF! | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 14 | 2026-04-06 | 2026-04-20 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 0% | 100%
SWAP_IV | Layout_SWAPS_V9 -- SWAPS | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 148 | 2026-01-02 | 2026-05-30 | #REF! | 75% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 59 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 31 | 2026-02-03 | 2026-03-06 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 39 | 2026-03-02 | 2026-04-10 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 25 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 18 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 25 | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 100% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 32 | 2026-04-27 | 2026-05-29 | #REF! | 0%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 0% | 0%
MODIF_TASAPREMIO | Layout_REPORTOS_MN_ME_V7_2024 -- REPORTOS | 04. VALIDA US | 123 | 2026-01-02 | 2026-05-05 | #N/A | 100% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 59 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | #N/A | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 31 | 2026-02-03 | 2026-03-06 | #N/A | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 0 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | #N/A | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 14 | 2026-03-30 | 2026-04-13 | #N/A | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 1 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | #N/A | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 2 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | #N/A | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 14 | 2026-04-20 | 2026-05-04 | #N/A | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | #N/A | 100%
PRODUCTOS CAPTACION CNBV | R2421_Prod Cap -- R2421 | 04. VALIDA US | 478 | 2025-01-02 | 2026-04-25 | #REF! | 100% | No | Operaciones Captacion | Luis Alberto
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 14 | 2026-01-19 | 2026-02-02 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 17 | 2026-02-03 | 2026-02-20 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 18 | 2026-02-23 | 2026-03-13 | #REF! | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 0% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 18 | 2026-03-16 | 2026-04-03 | 0% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 18 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 0% | 100%
GAMMA_VEGA | LAYOUT GAMMA_VEGA_V2 -- RC18 | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 109 | 2026-02-03 | 2026-05-23 | #REF! | 100% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 3 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 18 | 2026-02-09 | 2026-02-27 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 18 | 2026-03-02 | 2026-03-20 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 18 | 2026-03-23 | 2026-04-10 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 1 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 18 | 2026-04-13 | 2026-05-01 | 100% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 18 | 2026-05-04 | 2026-05-22 | #REF! | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 0% | 100%
PERSONA | V1.05_Layouts CREDITO Bancos IFRS (Comercial) (1) | 04. VALIDA US | 478 | 2025-01-02 | 2026-04-25 | #REF! | 100% | No | Operaciones Credito | Luis Alberto
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 379 | 2025-01-02 | 2026-01-16 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 11 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 24 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 14 | 2026-03-18 | 2026-04-01 | #REF! | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 5 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 0% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 2 | 2026-04-07 | 2026-04-09 | 0% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 14 | 2026-04-10 | 2026-04-24 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 0% | 100%
PENALIZACIONES NOMINA Y PERS | CUP -- CUP | 08. CERRADA | 449 | 2025-01-02 | 2026-03-27 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | #REF! | 100%
PAGOS_EXIGIBLES | V1.05_Credito_IFRS9_Consumo_Completo VF (2) | 04. VALIDA US | 478 | 2025-01-02 | 2026-04-25 | #REF! | 100% | No | Operaciones Credito | Luis Alberto
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 379 | 2025-01-02 | 2026-01-16 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 11 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 24 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 14 | 2026-03-18 | 2026-04-01 | #REF! | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 5 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 0% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 2 | 2026-04-07 | 2026-04-09 | 0% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 14 | 2026-04-10 | 2026-04-24 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 0% | 100%
OperacionesOEMN | LayoutOEMN_v3 | 04. VALIDA US | 482 | 2025-01-02 | 2026-04-29 | #REF! | 100% | No | Operaciones Captacion | Arturo Angeles
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 0 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 13 | 2026-03-04 | 2026-03-17 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 20 | 2026-03-18 | 2026-04-07 | #REF! | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 1 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 0% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 4 | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 0% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 14 | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 0% | 100%
OPERACIONES DE CLIENTES BE | R1523_24_OPERACIONES DE CLIENTES BE_V0.4 -- R15 1523 1524 | 03. DESARROLLO | 134 | 2026-01-02 | 2026-05-16 | #REF! | 100% | No | Captacion | Arturo Angeles
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 28 | 2026-01-02 | 2026-01-30 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 24 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 25 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | #REF! | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 11 | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 0% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 1 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 0% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 18 | 2026-04-13 | 2026-05-01 | 0% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 11 | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | 0% | 100%
Moratoria CNR | CUP -- CUP | 08. CERRADA | 449 | 2025-01-02 | 2026-03-27 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | #REF! | 100%
FT_TENENCIA | LayoutTenencia_V2 -- TENENCIA - REPORTOS | 02. MAPEO | 172 | 2026-01-02 | 2026-06-23 | #REF! | 37.5% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 59 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 80 | 2026-02-03 | 2026-04-24 | #REF! | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 18 | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 0% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 11 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 0% | 0%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 3 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 0% | 0%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 2 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 0% | 0%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 14 | 2026-06-05 | 2026-06-19 | 0% | 0%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 1 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 0% | 0%
MERCANCIAS_RC | LAYOUT MERCANCIAS_RCS -- RC17 | 06. BW-EJECUCION | 99 | 2026-01-02 | 2026-04-11 | #REF! | 100% | No | Riesgos y tesoreria | Homero Sanchez
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 7 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 4 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 4 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 4 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 14 | 2026-02-02 | 2026-02-16 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 18 | 2026-03-02 | 2026-03-20 | #REF! | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 18 | 2026-03-23 | 2026-04-10 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-11 | 2026-04-11 | 0% | 100%
MDEF_SUC Y CAJAS GRALES | Layouts MDEF -- MDEF | 04. VALIDA US | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 4 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 4 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 4 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | #REF! | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 7 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 0% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 25 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 0% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 25 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 0% | 100%
MDEF_CAJEROS PROPIOS | Layouts MDEF -- MDEF | 08. CERRADA | 449 | 2025-01-02 | 2026-03-27 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | #REF! | 100%
MDEF_CAJEROS EXTERNOS | Layouts MDEF -- MDEF | 08. CERRADA | 449 | 2025-01-02 | 2026-03-27 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | #REF! | 100%
MDEF_BOVEDAS PROPIAS | Layouts MDEF -- MDEF | 08. CERRADA | 449 | 2025-01-02 | 2026-03-27 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | #REF! | 100%
MDEF_BOVEDAS EXTERNAS | Layouts MDEF -- MDEF | 08. CERRADA | 449 | 2025-01-02 | 2026-03-27 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | #REF! | 100%
LINEA CREDITO | V1.05_Layouts CREDITO Bancos IFRS (Comercial) (1) | 04. VALIDA US | 478 | 2025-01-02 | 2026-04-25 | #REF! | 100% | No | Operaciones Credito | Luis Alberto
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 379 | 2025-01-02 | 2026-01-16 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 11 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 24 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 14 | 2026-03-18 | 2026-04-01 | #REF! | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 5 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 0% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 2 | 2026-04-07 | 2026-04-09 | 0% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 14 | 2026-04-10 | 2026-04-24 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 0% | 100%
INVERSIONES PERMANENTES | R1230_Contables_IFRS9_Inversiones_Permanentes_V1 | 02. MAPEO | 96 | 2026-01-02 | 2026-04-08 | #REF! | 100% | No | Contabilidad | Ramon Jaimes
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 14 | 2026-01-02 | 2026-01-16 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 11 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | #REF! | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 13 | 2026-02-03 | 2026-02-16 | 0% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 2 | 2026-02-17 | 2026-02-19 | 0% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 0 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 0% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 18 | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 18 | 2026-03-16 | 2026-04-03 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 2 | 2026-04-06 | 2026-04-08 | 0% | 100%
INTEGRACION ACCIONARIA | R1411_INT. ACC -- R1411 | 06. BW-EJECUCION | 106 | 2026-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Contabilidad | Ramon Jaimes
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 14 | 2026-01-02 | 2026-01-16 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 11 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 13 | 2026-02-03 | 2026-02-16 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 2 | 2026-02-17 | 2026-02-19 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 0 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 25 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | #REF! | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 25 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 0% | 100%
INFIMP | Layout INFIMP -- INFIMP | 08. CERRADA | 450 | 2025-01-02 | 2026-03-28 | #REF! | 100% | No | Operaciones Captacion | Luis Alberto
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-03-28 | 2026-03-28 | #REF! | 100%
IMPUESTOS | R07_Imp Dif -- R07 | 06. BW-EJECUCION | 106 | 2026-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Contabilidad | Ramon Jaimes
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 14 | 2026-01-02 | 2026-01-16 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 11 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 13 | 2026-02-03 | 2026-02-16 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 2 | 2026-02-17 | 2026-02-19 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 0 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 25 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | #REF! | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 25 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 0% | 100%
HIPOTECARIO | V1.05_Layouts CREDITO Bancos IFRS (Hipotecario Simplificado) (1)- HIPOTECARIO | 04. VALIDA US | 478 | 2025-01-02 | 2026-04-25 | #REF! | 100% | No | Operaciones Credito | Luis Alberto
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 379 | 2025-01-02 | 2026-01-16 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 11 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 24 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 14 | 2026-03-18 | 2026-04-01 | #REF! | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 5 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 0% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 2 | 2026-04-07 | 2026-04-09 | 0% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 14 | 2026-04-10 | 2026-04-24 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 0% | 100%
GARANTIA_CONSUMO | V1.05_Credito_IFRS9_Consumo_Completo VF (2) | 08. CERRADA | 450 | 2025-01-02 | 2026-03-28 | #REF! | 100% | No | Operaciones Credito | Luis Alberto
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-03-28 | 2026-03-28 | #REF! | 100%
GARANTIA | V1.05_Layouts CREDITO Bancos IFRS (Comercial) (1) | 04. VALIDA US | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Operaciones Credito | Luis Alberto
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 379 | 2025-01-02 | 2026-01-16 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 18 | 2026-01-19 | 2026-02-06 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 11 | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 11 | 2026-02-23 | 2026-03-06 | #REF! | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 1 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 0% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 18 | 2026-03-09 | 2026-03-27 | 0% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 18 | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 0% | 100%
FT_REPORTOS_CDA | Layout_REPORTOS_CDA -- REPORTOS | 02. MAPEO | 172 | 2026-01-02 | 2026-06-23 | #REF! | 37.5% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 59 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 80 | 2026-02-03 | 2026-04-24 | #REF! | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 18 | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 0% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 11 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 0% | 0%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 3 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 0% | 0%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 2 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 0% | 0%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 14 | 2026-06-05 | 2026-06-19 | 0% | 0%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 1 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 0% | 0%
FT_TPA | Layout TPA BW_v2 -- TPA | 04. VALIDA US | 478 | 2025-01-02 | 2026-04-25 | #REF! | 100% | No | Operaciones Captacion | Luis Alberto
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 14 | 2026-01-19 | 2026-02-02 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 17 | 2026-02-03 | 2026-02-20 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 18 | 2026-02-23 | 2026-03-13 | #REF! | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 0% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 18 | 2026-03-16 | 2026-04-03 | 0% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 18 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 0% | 100%
FT_REPORTOS | Layout_REPORTOS_MN_ME_V3 | 02. MAPEO | 172 | 2026-01-02 | 2026-06-23 | #REF! | 37.5% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 59 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 80 | 2026-02-03 | 2026-04-24 | #REF! | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 18 | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 0% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 11 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 0% | 0%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 3 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 0% | 0%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 2 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 0% | 0%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 14 | 2026-06-05 | 2026-06-19 | 0% | 0%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 1 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 0% | 0%
FT_PAC_II | Layout_PACII_V1 -- PAC | 08. CERRADA | 85 | 2026-01-02 | 2026-03-28 | #REF! | 100% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 59 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-03-28 | 2026-03-28 | #REF! | 100%
FT_CVT_TR | Layout_CVT_TR_V2 | 02. MAPEO | 172 | 2026-01-02 | 2026-06-23 | #REF! | 37.5% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 59 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 80 | 2026-02-03 | 2026-04-24 | #REF! | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 18 | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 0% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 11 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 0% | 0%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 3 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 0% | 0%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 2 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 0% | 0%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 14 | 2026-06-05 | 2026-06-19 | 0% | 0%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 1 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 0% | 0%
FT_R2911 | Layout R29 V2 -- R2911 | 04. VALIDA US | 482 | 2025-01-02 | 2026-04-29 | #REF! | 100% | No | Operaciones Captacion | Luis Alberto
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 0 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 13 | 2026-03-04 | 2026-03-17 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 20 | 2026-03-18 | 2026-04-07 | #REF! | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 1 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 0% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 4 | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 0% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 14 | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 0% | 100%
FT_CVT_IN | Layout_CVT_IN_V2 -- CVT | 02. MAPEO | 172 | 2026-01-02 | 2026-06-23 | #REF! | 37.5% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 59 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 80 | 2026-02-03 | 2026-04-24 | #REF! | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 18 | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 0% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 11 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 0% | 0%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 3 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 0% | 0%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 2 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 0% | 0%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 14 | 2026-06-05 | 2026-06-19 | 0% | 0%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 1 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 0% | 0%
FT_CVT | Layout_CVT_MN_ME_V3 -- CVT - RCs - TENENCIA | 02. MAPEO | 172 | 2026-01-02 | 2026-06-23 | #REF! | 37.5% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 59 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 80 | 2026-02-03 | 2026-04-24 | #REF! | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 18 | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 0% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 11 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 0% | 0%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 3 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 0% | 0%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 2 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 0% | 0%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 14 | 2026-06-05 | 2026-06-19 | 0% | 0%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 1 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 0% | 0%
FILE_TENENCIA_PRECIO | CORE_LayoutTenenciaAdicional_v3.2 -- TENENCIA | 02. MAPEO | 172 | 2026-01-02 | 2026-06-23 | #REF! | 37.5% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 59 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 80 | 2026-02-03 | 2026-04-24 | #REF! | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 18 | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 0% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 11 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 0% | 0%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 3 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 0% | 0%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 2 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 0% | 0%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 14 | 2026-06-05 | 2026-06-19 | 0% | 0%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 1 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 0% | 0%
FILE_PAC_I | Layout_PACI_V2 -- PAC | 08. CERRADA | 85 | 2026-01-02 | 2026-03-28 | #REF! | 100% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 59 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-03-28 | 2026-03-28 | #REF! | 100%
FT_ACLME_X | Layout ACLME_X_V1 -- ACLME | 02. MAPEO | 543 | 2025-01-02 | 2026-06-29 | #REF! | 37.5% | Sí | RMC | Belem Alvarado
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 49 | 2026-03-12 | 2026-04-30 | #REF! | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 18 | 2026-05-04 | 2026-05-22 | 0% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 11 | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 0% | 0%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 3 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 0% | 0%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 3 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 0% | 0%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 11 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 0% | 0%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 3 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 0% | 0%
FLUJOS Y VARIACIONES | R13A_FLUJOS Y VARIACIONES -- R13A | 02. MAPEO | 165 | 2026-01-02 | 2026-06-16 | #REF! | 62.5% | No | Contabilidad | Ramon Jaimes
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 14 | 2026-01-02 | 2026-01-16 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 79 | 2026-01-19 | 2026-04-08 | #REF! | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 14 | 2026-04-13 | 2026-04-27 | 0% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 14 | 2026-04-28 | 2026-05-12 | 0% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 1 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 0% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 14 | 2026-05-18 | 2026-06-01 | 0% | 0%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 14 | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 0% | 0%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 0% | 0%
FILE_TITULOS_DEUDA | LAYOUTS_RCS_v2 -- RC01 - RC03 - RC04 - RC07 - RC08 - RC02 - RC06A | 06. BW-EJECUCION | 99 | 2026-01-02 | 2026-04-11 | #REF! | 100% | No | Riesgos | Homero Sanchez
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 59 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 4 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 4 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 11 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 4 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 18 | 2026-03-02 | 2026-03-20 | #REF! | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 18 | 2026-03-23 | 2026-04-10 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-11 | 2026-04-11 | 0% | 100%
FILE_TIPOCAMBIO_DIARIO | Layout_Tipos de Cambio Diario_v2 -- ACLME | 02. MAPEO | 543 | 2025-01-02 | 2026-06-29 | #REF! | 37.5% | Sí | RMC | Belem Alvarado
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 49 | 2026-03-12 | 2026-04-30 | #REF! | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 18 | 2026-05-04 | 2026-05-22 | 0% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 11 | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 0% | 0%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 3 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 0% | 0%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 3 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 0% | 0%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 11 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 0% | 0%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 3 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 0% | 0%
FILE_OPTO_II | Layout_OPTO_V3 -- OPTO | 04. VALIDA US | 117 | 2026-01-02 | 2026-04-29 | #REF! | 100% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 59 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 0 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 13 | 2026-03-04 | 2026-03-17 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 20 | 2026-03-18 | 2026-04-07 | #REF! | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 1 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 0% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 4 | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 0% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 14 | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 0% | 100%
FILE_SISPAGOS | Layout SISPAGOS BW -- SISPAGOS | 02. MAPEO | 582 | 2025-01-02 | 2026-08-07 | #REF! | 25% | No | Operaciones Captacion | Luis Alberto
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 93 | 2026-01-19 | 2026-04-22 | #REF! | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 70 | 2026-04-23 | 2026-07-02 | 0% | 0%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 14 | 2026-07-03 | 2026-07-17 | 0% | 0%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 1 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 0% | 0%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 14 | 2026-07-22 | 2026-08-05 | 0% | 0%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 1 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 0% | 0%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 0% | 0%
FILE_RC19_INSUMO | LAYOUTS_RCS_v5 | 08. CERRADO | 109 | 2026-02-03 | 2026-05-23 | #N/A | 100% | No | Riesgos | Homero Sanchez
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 3 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | #N/A | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 18 | 2026-02-09 | 2026-02-27 | #N/A | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 18 | 2026-03-02 | 2026-03-20 | #N/A | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 18 | 2026-03-23 | 2026-04-10 | #N/A | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 1 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | #N/A | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 18 | 2026-04-13 | 2026-05-01 | #N/A | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 18 | 2026-05-04 | 2026-05-22 | #N/A | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-05-23 | 2026-05-23 | #N/A | 100%
FILE_RC08_INT_ACC | LAYOUTS_RCS_v5 | 04. VALIDA US | 109 | 2026-02-03 | 2026-05-23 | #REF! | 100% | No | Riesgos | Homero Sanchez
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 3 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 18 | 2026-02-09 | 2026-02-27 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 18 | 2026-03-02 | 2026-03-20 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 18 | 2026-03-23 | 2026-04-10 | #REF! | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 1 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 0% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 18 | 2026-04-13 | 2026-05-01 | 0% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 18 | 2026-05-04 | 2026-05-22 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 0% | 100%
FILE_RC06A_DERIVADOS_TEMP | LAYOUTS_RCS_v2 -- RC01 - RC03 - RC04 - RC07 - RC08 - RC02 - RC06A | 06. BW-EJECUCION | 99 | 2026-01-02 | 2026-04-11 | #REF! | 100% | No | Riesgos | Homero Sanchez
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 59 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 4 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 4 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 11 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 4 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 18 | 2026-03-02 | 2026-03-20 | #REF! | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 18 | 2026-03-23 | 2026-04-10 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-11 | 2026-04-11 | 0% | 100%
FILE_RC_CTACOB_INSUMO | LAYOUTS_RCS_v5 | 02. MAPEO | 515 | 2025-01-02 | 2026-06-01 | #REF! | 75% | No | Contabilidad | Ramon Jaimes
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 53 | 2026-02-16 | 2026-04-10 | #REF! | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 11 | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 0% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 11 | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 0% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 3 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 0% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 2 | 2026-05-12 | 2026-05-14 | 0% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 13 | 2026-05-15 | 2026-05-28 | 0% | 0%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 3 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 0% | 0%
FILE_R01_PAGOS_ANT | LAYOUTS_RCS_v5 | 02. MAPEO | 158 | 2026-01-02 | 2026-06-09 | #REF! | 75% | No | Riesgos | Homero Sanchez
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 14 | 2026-01-02 | 2026-01-16 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 86 | 2026-01-19 | 2026-04-15 | #REF! | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 14 | 2026-04-16 | 2026-04-30 | 0% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 11 | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 0% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 3 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 0% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 2 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 0% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 14 | 2026-05-22 | 2026-06-05 | 0% | 0%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 1 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 0% | 0%
FILE_OPTO_CONVO | Layout_OPTO_V3 -- OPTO | 04. VALIDA US | 148 | 2026-01-02 | 2026-05-30 | #REF! | 75% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 59 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 24 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 39 | 2026-03-02 | 2026-04-10 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 25 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | #REF! | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 18 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 0% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 25 | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 0% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 32 | 2026-04-27 | 2026-05-29 | 0% | 0%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 0% | 0%
FILE_OFF_FX_DDMMAA | Layout OFF_FX_V7 -- OFF | 02. MAPEO | 172 | 2026-01-02 | 2026-06-23 | #REF! | 37.5% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 59 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 80 | 2026-02-03 | 2026-04-24 | #REF! | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 18 | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 0% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 11 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 0% | 0%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 3 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 0% | 0%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 2 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 0% | 0%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 14 | 2026-06-05 | 2026-06-19 | 0% | 0%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 1 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 0% | 0%
FILE_OFF_CONVAL | Layout OFF_FX_V7 -- OFF | 02. MAPEO | 172 | 2026-01-02 | 2026-06-23 | #REF! | 37.5% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 59 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 80 | 2026-02-03 | 2026-04-24 | #REF! | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 18 | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 0% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 11 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 0% | 0%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 3 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 0% | 0%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 2 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 0% | 0%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 14 | 2026-06-05 | 2026-06-19 | 0% | 0%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 1 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 0% | 0%
FILE_GARANTIAS_IV | Layout_Garantias_V1 - GARANTIAS | 02. MAPEO | 172 | 2026-01-02 | 2026-06-23 | #REF! | 37.5% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 59 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 80 | 2026-02-03 | 2026-04-24 | #REF! | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 18 | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 0% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 11 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 0% | 0%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 3 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 0% | 0%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 2 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 0% | 0%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 14 | 2026-06-05 | 2026-06-19 | 0% | 0%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 1 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 0% | 0%
FILE_GARANTIAS_II | Layout_Garantias_V1 - GARANTIAS | 02. MAPEO | 172 | 2026-01-02 | 2026-06-23 | #REF! | 37.5% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 59 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 80 | 2026-02-03 | 2026-04-24 | #REF! | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 18 | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 0% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 11 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 0% | 0%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 3 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 0% | 0%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 2 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 0% | 0%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 14 | 2026-06-05 | 2026-06-19 | 0% | 0%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 1 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 0% | 0%
FILE_FUT_CONVAL | Layout OFF_FX_V7 -- OFF | 02. MAPEO | 172 | 2026-01-02 | 2026-06-23 | #REF! | 37.5% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 59 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 80 | 2026-02-03 | 2026-04-24 | #REF! | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 18 | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 0% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 11 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 0% | 0%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 3 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 0% | 0%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 2 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 0% | 0%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 14 | 2026-06-05 | 2026-06-19 | 0% | 0%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 1 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 0% | 0%
FILE_CVT_TRP | Layout_CVT_TRP_V2 | 02. MAPEO | 172 | 2026-01-02 | 2026-06-23 | #REF! | 37.5% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 59 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 80 | 2026-02-03 | 2026-04-24 | #REF! | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 18 | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 0% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 11 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 0% | 0%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 3 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 0% | 0%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 2 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 0% | 0%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 14 | 2026-06-05 | 2026-06-19 | 0% | 0%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 1 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 0% | 0%
FILE_CONTRAPARTES | Layout_CONTRAPARTES_v5 -- CONTRAPARTES | 04. VALIDA US | 113 | 2026-01-02 | 2026-04-25 | #REF! | 100% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 59 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 34 | 2026-02-03 | 2026-03-09 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 14 | 2026-03-18 | 2026-04-01 | #REF! | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 5 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 0% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 2 | 2026-04-07 | 2026-04-09 | 0% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 14 | 2026-04-10 | 2026-04-24 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 0% | 100%
CF_ESP | Layout CF_V3 | 02. MAPEO | 172 | 2026-01-02 | 2026-06-23 | #REF! | 37.5% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 59 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 80 | 2026-02-03 | 2026-04-24 | #REF! | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 18 | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 0% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 11 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 0% | 0%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 3 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 0% | 0%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 2 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 0% | 0%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 14 | 2026-06-05 | 2026-06-19 | 0% | 0%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 1 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 0% | 0%
CE_ENG | Layout CF_V2 | 08. CERRADA | 85 | 2026-01-02 | 2026-03-28 | #REF! | 100% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 59 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-03-28 | 2026-03-28 | #REF! | 100%
CARTERA_2BIS17 | LAYOUT_RC08A_MAPEOS -- RC01 - RC03 - RC04 - RC07 - RC08 - RC15 - RC19 | 02. MAPEO | 158 | 2026-01-02 | 2026-06-09 | #REF! | 75% | No | Riesgos | Homero Sanchez
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 14 | 2026-01-02 | 2026-01-16 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 86 | 2026-01-19 | 2026-04-15 | #REF! | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 14 | 2026-04-16 | 2026-04-30 | 0% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 11 | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 0% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 3 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 0% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 2 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 0% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 14 | 2026-05-22 | 2026-06-05 | 0% | 0%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 1 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 0% | 0%
CANASTA_REPORTOS | Layout_REPORTOS_MN_ME_V7_2024 -- REPORTOS | 02. MAPEO | 172 | 2026-01-02 | 2026-06-23 | #REF! | 37.5% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 59 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 80 | 2026-02-03 | 2026-04-24 | #REF! | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 18 | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 0% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 11 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 0% | 0%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 3 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 0% | 0%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 2 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 0% | 0%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 14 | 2026-06-05 | 2026-06-19 | 0% | 0%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 1 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 0% | 0%
LAYOUT Seccion 1 LDID | LAYOUT LID V4 | 02. MAPEO | 178 | 2026-01-02 | 2026-06-29 | #REF! | 37.5% | Sí | RMC | Eduardo Cabral
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 59 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 49 | 2026-03-12 | 2026-04-30 | #REF! | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 18 | 2026-05-04 | 2026-05-22 | 0% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 11 | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 0% | 0%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 3 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 0% | 0%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 3 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 0% | 0%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 11 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 0% | 0%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 3 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 0% | 0%
FILE_OCIM_II | Layout OCIM_II_Activas_V3 -- OCIMN_II - OCIME_II | 04. VALIDA US | 478 | 2025-01-02 | 2026-04-25 | #REF! | 100% | No | Operaciones Captacion | Luis Alberto
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 14 | 2026-01-19 | 2026-02-02 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 17 | 2026-02-03 | 2026-02-20 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 18 | 2026-02-23 | 2026-03-13 | #REF! | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 0% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 18 | 2026-03-16 | 2026-04-03 | 0% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 18 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 0% | 100%
FILE_OCIM_I | Layout OCIM_Diario_V1 -- OCIMN_I - OCIME_I | 02 MAPEO | 478 | 2025-01-02 | 2026-04-25 | #N/A | 100% | No | Operaciones Captacion | Luis Alberto
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | #N/A | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 14 | 2026-01-19 | 2026-02-02 | #N/A | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 17 | 2026-02-03 | 2026-02-20 | #N/A | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 18 | 2026-02-23 | 2026-03-13 | #N/A | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | #N/A | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 18 | 2026-03-16 | 2026-04-03 | #N/A | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 18 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | #N/A | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-25 | 2026-04-25 | #N/A | 100%
FILE_ML | Layout ML-4 -- ML | 02. MAPEO | 178 | 2026-01-02 | 2026-06-29 | #REF! | 37.5% | Sí | RMC | Homero Sanchez
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 59 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 49 | 2026-03-12 | 2026-04-30 | #REF! | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 18 | 2026-05-04 | 2026-05-22 | 0% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 11 | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 0% | 0%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 3 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 0% | 0%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 3 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 0% | 0%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 11 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 0% | 0%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 3 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 0% | 0%
LAYOUT LID LIQUIDACIONES | LAYOUT LID V4 | 02. MAPEO | 178 | 2026-01-02 | 2026-06-29 | #REF! | 37.5% | Sí | RMC | Eduardo Cabral
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 59 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 49 | 2026-03-12 | 2026-04-30 | #REF! | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 18 | 2026-05-04 | 2026-05-22 | 0% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 11 | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 0% | 0%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 3 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 0% | 0%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 3 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 0% | 0%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 11 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 0% | 0%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 3 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 0% | 0%
LAYOUT LID CORRESPONSALES | LAYOUT LID V4 | 02. MAPEO | 178 | 2026-01-02 | 2026-06-29 | #REF! | 37.5% | Sí | RMC | Eduardo Cabral
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 59 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 49 | 2026-03-12 | 2026-04-30 | #REF! | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 18 | 2026-05-04 | 2026-05-22 | 0% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 11 | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 0% | 0%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 3 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 0% | 0%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 3 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 0% | 0%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 11 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 0% | 0%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 3 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 0% | 0%
LAYOUT Seccion 5 Lineas de Cre | LAYOUT LID V4 | 02. MAPEO | 178 | 2026-01-02 | 2026-06-29 | #REF! | 37.5% | Sí | RMC | Eduardo Cabral
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 59 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 49 | 2026-03-12 | 2026-04-30 | #REF! | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 18 | 2026-05-04 | 2026-05-22 | 0% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 11 | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 0% | 0%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 3 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 0% | 0%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 3 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 0% | 0%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 11 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 0% | 0%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 3 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 0% | 0%
LAYOUT Seccion A Cat Lineas | LAYOUT LID V4 | 02. MAPEO | 178 | 2026-01-02 | 2026-06-29 | #REF! | 37.5% | Sí | RMC | Eduardo Cabral
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 59 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 49 | 2026-03-12 | 2026-04-30 | #REF! | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 18 | 2026-05-04 | 2026-05-22 | 0% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 11 | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 0% | 0%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 3 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 0% | 0%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 3 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 0% | 0%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 11 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 0% | 0%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 3 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 0% | 0%
FILE_CFEN | LAYOUT CFEN-3 | 02. MAPEO | 178 | 2026-01-02 | 2026-06-29 | #REF! | 37.5% | Sí | RMC | Homero Sanchez
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 59 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 49 | 2026-03-12 | 2026-04-30 | #REF! | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 18 | 2026-05-04 | 2026-05-22 | 0% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 11 | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 0% | 0%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 3 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 0% | 0%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 3 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 0% | 0%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 11 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 0% | 0%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 3 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 0% | 0%
FILE_CARTERA_LINEA | LAYOUTS_RCS_v2 -- RC01 - RC03 - RC04 - RC07 - RC08 - RC02 - RC06A | 06. BW-EJECUCION | 99 | 2026-01-02 | 2026-04-11 | #REF! | 100% | No | Riesgos | Homero Sanchez
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 59 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 4 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 4 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 11 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 4 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 18 | 2026-03-02 | 2026-03-20 | #REF! | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 18 | 2026-03-23 | 2026-04-10 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-11 | 2026-04-11 | 0% | 100%
FILE_CARTERA | LAYOUTS_RCS_v2 -- RC01 - RC03 - RC04 - RC07 - RC08 - RC02 - RC06A | 06. BW-EJECUCION | 99 | 2026-01-02 | 2026-04-11 | #REF! | 100% | No | Riesgos | Homero Sanchez
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 59 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 4 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 4 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 11 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 4 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 18 | 2026-03-02 | 2026-03-20 | #REF! | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 18 | 2026-03-23 | 2026-04-10 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-11 | 2026-04-11 | 0% | 100%
FILE_CAPTACION | Layout Captacion_V3 -- CRI - R08 - OCIM_II | 02. MAPEO | 478 | 2025-01-02 | 2026-04-25 | #REF! | 100% | No | Operaciones Captacion | Luis Alberto
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 14 | 2026-01-19 | 2026-02-02 | #REF! | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 24 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 0% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 14 | 2026-03-18 | 2026-04-01 | 0% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 5 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 0% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 2 | 2026-04-07 | 2026-04-09 | 0% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 14 | 2026-04-10 | 2026-04-24 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 0% | 100%
FILE_ACLME_OPE_VIG | LAYOUTS_RCS_v2 -- RC01 - RC03 - RC04 - RC07 - RC08 - RC02 - RC06A | 06. BW-EJECUCION | 99 | 2026-01-02 | 2026-04-11 | #REF! | 100% | No | Riesgos | Homero Sanchez
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 59 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 4 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 4 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 11 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 4 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 18 | 2026-03-02 | 2026-03-20 | #REF! | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 18 | 2026-03-23 | 2026-04-10 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-11 | 2026-04-11 | 0% | 100%
FILE_ACLME_CONCEPTOSFIJOS_DDMMAA | Layout_ACLME_ConceptosFijos_v3 -- ACLME | 02. MAPEO | 543 | 2025-01-02 | 2026-06-29 | #REF! | 37.5% | Sí | RMC | Belem Alvarado
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 49 | 2026-03-12 | 2026-04-30 | #REF! | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 18 | 2026-05-04 | 2026-05-22 | 0% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 11 | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 0% | 0%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 3 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 0% | 0%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 3 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 0% | 0%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 11 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 0% | 0%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 3 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 0% | 0%
FILE_ACLME_AJUSTES_DDMMAA | ACLME_Ajustes_V3 -- ACLME | 02. MAPEO | 543 | 2025-01-02 | 2026-06-29 | #REF! | 37.5% | Sí | RMC | Belem Alvarado
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 49 | 2026-03-12 | 2026-04-30 | #REF! | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 18 | 2026-05-04 | 2026-05-22 | 0% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 11 | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 0% | 0%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 3 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 0% | 0%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 3 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 0% | 0%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 11 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 0% | 0%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 3 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 0% | 0%
FILE_ACLME | Layout_ACLME_SECCION_I_V_v3 -- ACLME | 02. MAPEO | 543 | 2025-01-02 | 2026-06-29 | #REF! | 37.5% | Sí | RMC | Belem Alvarado
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 49 | 2026-03-12 | 2026-04-30 | #REF! | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 18 | 2026-05-04 | 2026-05-22 | 0% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 11 | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 0% | 0%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 3 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 0% | 0%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 3 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 0% | 0%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 11 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 0% | 0%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 3 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 0% | 0%
EVENTOS ROP | R2812_EVENTOS ROP_V0.4 -- R2812 | 06. BW-EJECUCION | 106 | 2026-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Riesgos | Homero Sanchez
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 59 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 4 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 4 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 11 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 4 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 25 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | #REF! | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 25 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 0% | 100%
Est Prod Deposito | CUP -- CUP | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 4 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 4 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 4 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 7 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 25 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | #REF! | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 25 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 0% | 100%
ENT_CUOTAS_IPAB_DEF | Layout IPAB_V3 - IPAB | 04. VALIDA US | 127 | 2026-01-02 | 2026-05-09 | #REF! | 100% | No | Contabilidad | Ramon Jaimes
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 14 | 2026-01-02 | 2026-01-16 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 17 | 2026-02-03 | 2026-02-20 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 18 | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 11 | 2026-03-16 | 2026-03-27 | #REF! | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 0% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 18 | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 0% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 18 | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-05-09 | 2026-05-09 | 0% | 100%
ENT_CAJA_CAPTACION | Layout CCV BW -- CCV | 04. VALIDA US | 478 | 2025-01-02 | 2026-04-25 | #REF! | 100% | No | Operaciones Captacion | Luis Alberto
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 14 | 2026-01-19 | 2026-02-02 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 24 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 14 | 2026-03-18 | 2026-04-01 | #REF! | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 5 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 0% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 2 | 2026-04-07 | 2026-04-09 | 0% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 14 | 2026-04-10 | 2026-04-24 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 0% | 100%
ELIMINACIONES | R12_ELIMINACIONES -- R12A | 06. BW-EJECUCION | 106 | 2026-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Contabilidad | Ramon Jaimes
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 14 | 2026-01-02 | 2026-01-16 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 11 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 13 | 2026-02-03 | 2026-02-16 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 2 | 2026-02-17 | 2026-02-19 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 0 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 25 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | #REF! | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 25 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 0% | 100%
Elegibilidad Deposito | CUP -- CUP | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 4 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 4 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 4 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 7 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 25 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | #REF! | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 25 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 0% | 100%
Elegibilidad CNR | CUP -- CUP | 08. CERRADA | 449 | 2025-01-02 | 2026-03-27 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | #REF! | 100%
DIN PERSONAL | CUP -- CUP | 08. CERRADA | 449 | 2025-01-02 | 2026-03-27 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | #REF! | 100%
CREDITO_GARANTIA_PERSONAL | V1.05_Layouts CREDITO Bancos IFRS (Comercial) (1) | 04. VALIDA US | 478 | 2025-01-02 | 2026-04-25 | #REF! | 100% | No | Operaciones Credito | Luis Alberto
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 379 | 2025-01-02 | 2026-01-16 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 18 | 2026-01-19 | 2026-02-06 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 18 | 2026-02-09 | 2026-02-27 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 14 | 2026-03-18 | 2026-04-01 | #REF! | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 5 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 0% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 2 | 2026-04-07 | 2026-04-09 | 0% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 14 | 2026-04-10 | 2026-04-24 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 0% | 100%
CREDITO_GARANTIA | V1.05_Layouts CREDITO Bancos IFRS (Comercial) (1) | 04. VALIDA US | 478 | 2025-01-02 | 2026-04-25 | #REF! | 100% | No | Operaciones Credito | Luis Alberto
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 379 | 2025-01-02 | 2026-01-16 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 18 | 2026-01-19 | 2026-02-06 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 18 | 2026-02-09 | 2026-02-27 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 14 | 2026-03-18 | 2026-04-01 | #REF! | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 5 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 0% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 2 | 2026-04-07 | 2026-04-09 | 0% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 14 | 2026-04-10 | 2026-04-24 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 0% | 100%
CREDITO | V1.05_Layouts CREDITO Bancos IFRS (Comercial) (1) | 04. VALIDA US | 478 | 2025-01-02 | 2026-04-25 | #REF! | 100% | No | Operaciones Credito | Luis Alberto
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 379 | 2025-01-02 | 2026-01-16 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 18 | 2026-01-19 | 2026-02-06 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 24 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 14 | 2026-03-18 | 2026-04-01 | #REF! | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 5 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 0% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 2 | 2026-04-07 | 2026-04-09 | 0% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 14 | 2026-04-10 | 2026-04-24 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 0% | 100%
CORRESPONSALES NOMINA Y PERS | CUP -- CUP | 08. CERRADA | 449 | 2025-01-02 | 2026-03-27 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | #REF! | 100%
COREM | Layout_COREM -- COREM | 08. CERRADA | 450 | 2025-01-02 | 2026-03-28 | #REF! | 100% | No | Operaciones Captacion | Luis Alberto
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-03-28 | 2026-03-28 | #REF! | 100%
CONSUMO | V1.05_Credito_IFRS9_Consumo_Completo VF (2) | 04. VALIDA US | 478 | 2025-01-02 | 2026-04-25 | #REF! | 100% | No | Operaciones Credito | Luis Alberto
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 379 | 2025-01-02 | 2026-01-16 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 18 | 2026-01-19 | 2026-02-06 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 24 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 14 | 2026-03-18 | 2026-04-01 | #REF! | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 5 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 0% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 2 | 2026-04-07 | 2026-04-09 | 0% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 14 | 2026-04-10 | 2026-04-24 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 0% | 100%
CONSOLIDACION | R12_CONSOLIDACION -- R12A | 06. BW-EJECUCION | 106 | 2026-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Contabilidad | Ramon Jaimes
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 14 | 2026-01-02 | 2026-01-16 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 11 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 13 | 2026-02-03 | 2026-02-16 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 2 | 2026-02-17 | 2026-02-19 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 0 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 25 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | #REF! | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 25 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 0% | 100%
CONCILIACIONES | R32_Conciliaciones -- R3211 | 06. BW-EJECUCION | 96 | 2026-01-02 | 2026-04-08 | #REF! | 100% | No | Contabilidad | Ramon Jaimes
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 14 | 2026-01-02 | 2026-01-16 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 11 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 13 | 2026-02-03 | 2026-02-16 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 2 | 2026-02-17 | 2026-02-19 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 0 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 18 | 2026-02-23 | 2026-03-13 | #REF! | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 18 | 2026-03-16 | 2026-04-03 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 2 | 2026-04-06 | 2026-04-08 | 0% | 100%
COMISIONES NOMINA Y PERS | CUP -- CUP | 08. CERRADA | 449 | 2025-01-02 | 2026-03-27 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | #REF! | 100%
CLIENTES_POR_PRODUCTO | R2450_51_52_CLIENTES POR PRODUCTO_V0.5 -- R2450 - R2451 - R2452 (CREDITO) (1) | 04. VALIDA US | 478 | 2025-01-02 | 2026-04-25 | #N/A | 100% | No | Operaciones Captacion y credito | Luis Alberto
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 379 | 2025-01-02 | 2026-01-16 | #N/A | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 11 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | #N/A | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 24 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | #N/A | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 14 | 2026-03-18 | 2026-04-01 | #N/A | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 5 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | #N/A | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 2 | 2026-04-07 | 2026-04-09 | #N/A | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 14 | 2026-04-10 | 2026-04-24 | #N/A | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-25 | 2026-04-25 | #N/A | 100%
CIP | CIP1 -- CIP | 08. CERRADA | 450 | 2025-01-02 | 2026-03-28 | #REF! | 100% | No | Operaciones Captacion | Luis Alberto
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-03-28 | 2026-03-28 | #REF! | 100%
CATALOGO MINIMO | R01_Catalogo Minimo --R01 - R10 - R12 - R13 | 04. VALIDA US | 113 | 2026-01-02 | 2026-04-25 | #REF! | 100% | No | Contabilidad | Ramon Jaimes
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 14 | 2026-01-02 | 2026-01-16 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 27 | 2026-01-23 | 2026-02-19 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 10 | 2026-01-23 | 2026-02-02 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 14 | 2026-03-18 | 2026-04-01 | #REF! | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 5 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 0% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 2 | 2026-04-07 | 2026-04-09 | 0% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 14 | 2026-04-10 | 2026-04-24 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 0% | 100%
CAT PERSONAL | CUP -- CUP | 08. CERRADA | 449 | 2025-01-02 | 2026-03-27 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | #REF! | 100%
CARTERA_RC_ADIC | LAYOUT_CARTERA_RC_ADIC --RC01 - RC03 - RC04 - RC08 - RC15 | 06. BW-EJECUCION | 99 | 2026-01-02 | 2026-04-11 | #REF! | 100% | No | Riesgos | Homero Sanchez
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 59 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 4 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 4 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 11 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 4 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 18 | 2026-03-02 | 2026-03-20 | #REF! | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 18 | 2026-03-23 | 2026-04-10 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-11 | 2026-04-11 | 0% | 100%
CARGA INICIAL PI-MIN | LAYOUT CARGA INICIAL PI_MIN - Calculo Riesgo Operacional | 04. VALIDA US | 110 | 2026-01-02 | 2026-04-22 | #REF! | 100% | No | Riesgos ¦ Eduardo Santiago | Homero Sanchez
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 59 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 4 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 4 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 14 | 2026-03-13 | 2026-03-27 | #REF! | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 3 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 0% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 6 | 2026-03-31 | 2026-04-06 | 0% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 14 | 2026-04-07 | 2026-04-21 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 0% | 100%
CARGA INICIAL IN-MIN | LAYOUT CARGA INICIAL IN_MIN - Calculo Riesgo Operacional | 04. VALIDA US | 110 | 2026-01-02 | 2026-04-22 | #REF! | 100% | No | Riesgos ¦ Eduardo Santiago | Homero Sanchez
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 59 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 7 | 2026-03-06 | 2026-03-13 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 7 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 14 | 2026-03-13 | 2026-03-27 | #REF! | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 3 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 0% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 6 | 2026-03-31 | 2026-04-06 | 0% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 14 | 2026-04-07 | 2026-04-21 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 0% | 100%
BIENES ADJUDICADOS | R06_Bienes Adj -- R06 | 06. BW-EJECUCION | 106 | 2026-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Contabilidad | Ramon Jaimes
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 14 | 2026-01-02 | 2026-01-16 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 11 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 13 | 2026-02-03 | 2026-02-16 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 2 | 2026-02-17 | 2026-02-19 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 0 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 25 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | #REF! | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 25 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 0% | 100%
Base Operativa CNR | CUP -- CUP | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 4 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 4 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 4 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 7 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 25 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | #REF! | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 25 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 0% | 100%
BALANZA | LAYOUTS_RCS_v2 -- RC01 - RC03 - RC04 - RC07 - RC08 - RC02 - RC06A | 06. BW-EJECUCION | 99 | 2026-01-02 | 2026-04-11 | #REF! | 100% | No | Riesgos | Homero Sanchez
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 59 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 4 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 4 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 11 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 4 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 18 | 2026-03-02 | 2026-03-20 | #REF! | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 18 | 2026-03-23 | 2026-04-10 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-11 | 2026-04-11 | 0% | 100%
ANEXO 22 | V1.05_Layouts CREDITO Bancos IFRS (Comercial) (1) | 06. BW-EJECUCION | 106 | 2026-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Riesgos | Homero Sanchez
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 59 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 4 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 4 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 11 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 4 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 25 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | #REF! | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 25 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 0% | 100%
ANEXO 21 | V1.05_Layouts CREDITO Bancos IFRS (Comercial) (1) | 06. BW-EJECUCION | 106 | 2026-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Riesgos | Homero Sanchez
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 59 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 4 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 4 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 11 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 4 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 25 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | #REF! | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 25 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 0% | 100%
ANEXO 20 | V1.05_Layouts CREDITO Bancos IFRS (Comercial) (1) | 08. CERRADA | 450 | 2025-01-02 | 2026-03-28 | #REF! | 100% | No | Operaciones Credito | Luis Alberto
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-03-28 | 2026-03-28 | #REF! | 100%
ANEXO 19 | V1.05_Layouts CREDITO Bancos IFRS (Comercial) (1) | 06. BW-EJECUCION | 106 | 2026-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Riesgos | Homero Sanchez
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 59 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 4 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 4 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 11 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 4 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 25 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | #REF! | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 25 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 0% | 100%
ANEXO 18 | V1.05_Layouts CREDITO Bancos IFRS (Comercial) (1) | 08. CERRADA | 450 | 2025-01-02 | 2026-03-28 | #REF! | 100% | No | Operaciones Credito | Luis Alberto
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-03-28 | 2026-03-28 | #REF! | 100%
ALTA Y SEGUIMIENTO ROP | R2811_13_ALTA Y SEGUIMIENTO ROP -- R2811 - R2813 | 06. BW-EJECUCION | 106 | 2026-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Riesgos | Homero Sanchez
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 59 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 4 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 4 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 11 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 4 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 25 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | #REF! | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 25 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 0% | 100%
ACM II-Mapeo | LAYOUT_ACM_II V0.1 -- R01 | 02. MAPEO | 515 | 2025-01-02 | 2026-06-01 | #REF! | 75% | No | Contabilidad | Ramon Jaimes
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 53 | 2026-02-16 | 2026-04-10 | #REF! | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 11 | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 0% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 11 | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 0% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 3 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 0% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 2 | 2026-05-12 | 2026-05-14 | 0% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 13 | 2026-05-15 | 2026-05-28 | 0% | 0%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 3 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 0% | 0%
ACM II_ADIC | LAYOUT_ACM_II V0.1 -- R01 | 02. MAPEO | 515 | 2025-01-02 | 2026-06-01 | #REF! | 75% | No | Contabilidad | Ramon Jaimes
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 53 | 2026-02-16 | 2026-04-10 | #REF! | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 11 | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 0% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 11 | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 0% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 3 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 0% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 2 | 2026-05-12 | 2026-05-14 | 0% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 13 | 2026-05-15 | 2026-05-28 | 0% | 0%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 3 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 0% | 0%
ACLARACIONESCR | V1.05_Credito_IFRS9_Consumo_Completo VF (2) | 08. CERRADA | 450 | 2025-01-02 | 2026-03-28 | #REF! | 100% | No | Operaciones Credito | Luis Alberto
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-03-28 | 2026-03-28 | #REF! | 100%
ACLARACIONESCNR | V1.05_Credito_IFRS9_Consumo_Completo VF (2) | 08. CERRADA | 450 | 2025-01-02 | 2026-03-28 | #REF! | 100% | No | Operaciones Credito | Luis Alberto
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-03-28 | 2026-03-28 | #REF! | 100%
EST Registro General de Product -- Vivienda V1 | CUP - Vivienda V1 | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 4 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 4 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 4 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 7 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 25 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | #REF! | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 25 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 0% | 100%
EST Hipo -- Vivienda V1 | CUP - Vivienda V1 | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 4 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 4 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 4 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 7 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 25 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | #REF! | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 25 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 0% | 100%
Base Operativa Hipo -- Vivienda V1 | CUP - Vivienda V1 | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 4 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 4 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 4 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 7 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 25 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | #REF! | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 25 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 0% | 100%
Elegibilidad Hipo -- Vivienda V1 | CUP - Vivienda V1 | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 4 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 4 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 4 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 7 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 25 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | #REF! | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 25 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 0% | 100%
MORATORIA Hipo -- Vivienda V1 | CUP - Vivienda V1 | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 4 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 4 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 4 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 7 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 25 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | #REF! | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 25 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 0% | 100%
COMISIONES Hipo -- Vivienda V1 | CUP - Vivienda V1 | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 4 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 4 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 4 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 7 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 25 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | #REF! | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 25 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 0% | 100%
PENALIZACIONES Hipo -- Vivienda V1 | CUP - Vivienda V1 | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 4 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 4 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 4 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 7 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 25 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | #REF! | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 25 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 0% | 100%
PENALIZACIONES Hipo (2) -- Vivienda V1 | CUP - Vivienda V1 | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 4 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 4 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 4 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 7 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 25 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | #REF! | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 25 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 0% | 100%
SEGUROS Hipo -- Vivienda V1 | CUP - Vivienda V1 | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 4 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 4 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 4 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 7 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 25 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | #REF! | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 25 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 0% | 100%
CAT Hipo -- Vivienda V1 | CUP - Vivienda V1 | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 4 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 4 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 4 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 7 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 25 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | #REF! | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 25 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 0% | 100%
EST Registro General de Product -- Crédito de Liquidez | CUP - Crédito de Liquidez | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 4 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 4 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 4 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 7 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 25 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | #REF! | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 25 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 0% | 100%
EST Hipo -- Crédito de Liquidez | CUP - Crédito de Liquidez | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 4 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 4 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 4 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 7 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 25 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | #REF! | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 25 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 0% | 100%
Base Operativa Hipo -- Crédito de Liquidez | CUP - Crédito de Liquidez | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 4 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 4 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 4 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 7 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 25 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | #REF! | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 25 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 0% | 100%
Elegibilidad Hipo -- Crédito de Liquidez | CUP - Crédito de Liquidez | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 4 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 4 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 4 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 7 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 25 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | #REF! | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 25 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 0% | 100%
MORATORIA Hipo -- Crédito de Liquidez | CUP - Crédito de Liquidez | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 4 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 4 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 4 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 7 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 25 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | #REF! | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 25 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 0% | 100%
COMISIONES Hipo -- Crédito de Liquidez | CUP - Crédito de Liquidez | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 4 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 4 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 4 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 7 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 25 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | #REF! | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 25 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 0% | 100%
PENALIZACIONES Hipo -- Crédito de Liquidez | CUP - Crédito de Liquidez | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 4 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 4 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 4 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 7 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 25 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | #REF! | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 25 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 0% | 100%
PENALIZACIONES Hipo (2) -- Crédito de Liquidez | CUP - Crédito de Liquidez | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 4 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 4 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 4 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 7 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 25 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | #REF! | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 25 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 0% | 100%
SEGUROS Hipo -- Crédito de Liquidez | CUP - Crédito de Liquidez | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 4 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 4 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 4 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 7 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 25 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | #REF! | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 25 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 0% | 100%
CAT Hipo -- Crédito de Liquidez | CUP - Crédito de Liquidez | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 4 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 4 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 4 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 7 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 25 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | #REF! | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 25 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 0% | 100%
EST Empresarial -- Oficinas y locales | CUP - Oficinas y locales | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 4 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 4 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 4 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 7 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 25 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | #REF! | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 25 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 0% | 100%
EST Empresarial -- PYME Inmuebles | CUP - PYME Inmuebles | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 4 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 4 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 4 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 7 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 25 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | #REF! | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 25 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 0% | 100%
EST Empresarial -- Pyme Liquidez | CUP - Pyme Liquidez | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 4 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 4 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 4 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 7 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 25 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | #REF! | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 25 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 0% | 100%
EST Registro General de Product -- Terrenos | CUP - Terrenos | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 4 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 4 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 4 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 7 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 25 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | #REF! | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 25 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 0% | 100%
EST Hipo -- Terrenos | CUP - Terrenos | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 4 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 4 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 4 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 7 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 25 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | #REF! | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 25 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 0% | 100%
Base Operativa Hipo -- Terrenos | CUP - Terrenos | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 4 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 4 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 4 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 7 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 25 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | #REF! | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 25 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 0% | 100%
Elegibilidad Hipo -- Terrenos | CUP - Terrenos | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 4 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 4 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 4 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 7 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 25 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | #REF! | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 25 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 0% | 100%
MORATORIA Hipo -- Terrenos | CUP - Terrenos | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 4 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 4 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 4 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 7 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 25 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | #REF! | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 25 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 0% | 100%
COMISIONES Hipo -- Terrenos | CUP - Terrenos | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 4 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 4 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 4 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 7 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 25 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | #REF! | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 25 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 0% | 100%
PENALIZACIONES Hipo -- Terrenos | CUP - Terrenos | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 4 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 4 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 4 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 7 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 25 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | #REF! | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 25 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 0% | 100%
PENALIZACIONES Hipo (2) -- Terrenos | CUP - Terrenos | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 4 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 4 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 4 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 7 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 25 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | #REF! | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 25 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 0% | 100%
SEGUROS Hipo -- Terrenos | CUP - Terrenos | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 4 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 4 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 4 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 7 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 25 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | #REF! | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 25 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 0% | 100%
CAT Hipo -- Terrenos | CUP - Terrenos | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 4 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 4 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 4 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 7 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 25 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | #REF! | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 25 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 0% | 100%
EST Empresarial -- Crédito de Liquidez | Crédito de Liquidez | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 4 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 4 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 4 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 7 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 25 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | #REF! | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 25 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 0% | 100%
EST Empresarial -- Crédito Puente | Crédito Puente | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 4 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 4 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 4 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 7 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 25 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | #REF! | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 25 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 0% | 100%
EST Empresarial -- Empr. Revolvente | Empr. Revolvente | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 4 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 4 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 4 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 7 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 25 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | #REF! | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 25 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 0% | 100%
EST Empresarial -- Credito Simple | Credito Simple | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 4 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 4 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 4 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 7 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 25 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | #REF! | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 25 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 0% | 100%
LAYOUT XVS | LOYOUT XVA | 06. BW-EJECUCION | 106 | 2026-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Riesgos | Homero Sanchez
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 59 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 4 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 4 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 11 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 4 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 25 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | #REF! | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 25 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 0% | 100%
VENC_ANT_REPORTOS | Layout_REPORTOS_MN_ME_V7_2024 -- REPORTOS | 04. VALIDA US | 123 | 2026-01-02 | 2026-05-05 | #REF! | 100% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 59 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 31 | 2026-02-03 | 2026-03-06 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 0 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 14 | 2026-03-30 | 2026-04-13 | #REF! | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 1 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 0% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 2 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 0% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 14 | 2026-04-20 | 2026-05-04 | 0% | 100%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 0% | 100%
SWAPS | Layout_SWAPS_V9 -- SWAPS | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 148 | 2026-01-02 | 2026-05-30 | #REF! | 75% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 59 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 31 | 2026-02-03 | 2026-03-06 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 39 | 2026-03-02 | 2026-04-10 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 25 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 18 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 25 | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 100% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 32 | 2026-04-27 | 2026-05-29 | #REF! | 0%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 0% | 0%
SWAP_FLUJOS | Layout_SWAPS_V9 -- SWAPS | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 148 | 2026-01-02 | 2026-05-30 | #REF! | 75% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 59 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 31 | 2026-02-03 | 2026-03-06 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 39 | 2026-03-02 | 2026-04-10 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 25 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 18 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 25 | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 100% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 32 | 2026-04-27 | 2026-05-29 | #REF! | 0%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 0% | 0%
SWAP_CUOTAS_INT | Layout_SWAPS_V9 -- SWAPS | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 148 | 2026-01-02 | 2026-05-30 | #REF! | 75% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 59 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 31 | 2026-02-03 | 2026-03-06 | 100% | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 39 | 2026-03-02 | 2026-04-10 | 100% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 25 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 100% | 100%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 18 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 100% | 100%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 25 | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 100% | 100%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 32 | 2026-04-27 | 2026-05-29 | #REF! | 0%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 0 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 0% | 0%
SWAP_CONVO | Layout_SWAPS_V9 -- SWAPS | 02. MAPEO | 172 | 2026-01-02 | 2026-06-23 | #REF! | 37.5% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 59 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 80 | 2026-02-03 | 2026-04-24 | #REF! | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 18 | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 0% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 11 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 0% | 0%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 3 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 0% | 0%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 2 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 0% | 0%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 14 | 2026-06-05 | 2026-06-19 | 0% | 0%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 1 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 0% | 0%
SECCION 2E | Layouts Garantias de Liquidez -- GL | 02. MAPEO | 178 | 2026-01-02 | 2026-06-29 | #REF! | 37.5% | Sí | RMC | Eduardo Cabral
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 59 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 49 | 2026-03-12 | 2026-04-30 | #REF! | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 18 | 2026-05-04 | 2026-05-22 | 0% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 11 | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 0% | 0%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 3 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 0% | 0%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 3 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 0% | 0%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 11 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 0% | 0%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 3 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 0% | 0%
SECCION 2D | Layouts Garantias de Liquidez -- GL | 02. MAPEO | 178 | 2026-01-02 | 2026-06-29 | #REF! | 37.5% | Sí | RMC | Eduardo Cabral
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 59 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 49 | 2026-03-12 | 2026-04-30 | #REF! | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 18 | 2026-05-04 | 2026-05-22 | 0% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 11 | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 0% | 0%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 3 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 0% | 0%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 3 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 0% | 0%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 11 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 0% | 0%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 3 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 0% | 0%
SECCION 2C | Layouts Garantias de Liquidez -- GL | 02. MAPEO | 178 | 2026-01-02 | 2026-06-29 | #REF! | 37.5% | Sí | RMC | Eduardo Cabral
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 59 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 49 | 2026-03-12 | 2026-04-30 | #REF! | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 18 | 2026-05-04 | 2026-05-22 | 0% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 11 | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 0% | 0%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 3 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 0% | 0%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 3 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 0% | 0%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 11 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 0% | 0%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 3 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 0% | 0%
SECCION 2B | Layouts Garantias de Liquidez -- GL | 02. MAPEO | 178 | 2026-01-02 | 2026-06-29 | #REF! | 37.5% | Sí | RMC | Eduardo Cabral
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 59 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 49 | 2026-03-12 | 2026-04-30 | #REF! | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 18 | 2026-05-04 | 2026-05-22 | 0% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 11 | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 0% | 0%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 3 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 0% | 0%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 3 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 0% | 0%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 11 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 0% | 0%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 3 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 0% | 0%
SECCION 2A | Layouts Garantias de Liquidez -- GL | 02. MAPEO | 178 | 2026-01-02 | 2026-06-29 | #REF! | 37.5% | Sí | RMC | Eduardo Cabral
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 59 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 49 | 2026-03-12 | 2026-04-30 | #REF! | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 18 | 2026-05-04 | 2026-05-22 | 0% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 11 | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 0% | 0%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 3 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 0% | 0%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 3 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 0% | 0%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 11 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 0% | 0%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 3 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 0% | 0%
SECCION 1 | Layouts Garantias de Liquidez -- GL | 02. MAPEO | 543 | 2025-01-02 | 2026-06-29 | #REF! | 37.5% | Sí | RMC | Eduardo Cabral
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 424 | 2025-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 49 | 2026-03-12 | 2026-04-30 | #REF! | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 18 | 2026-05-04 | 2026-05-22 | 0% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 11 | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 0% | 0%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 3 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 0% | 0%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 3 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 0% | 0%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 11 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 0% | 0%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 3 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 0% | 0%
REPORTOS_MNME | Layout_REPORTOS_MN_ME_V7_2024 -- REPORTOS | 02. MAPEO | 172 | 2026-01-02 | 2026-06-23 | #REF! | 37.5% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
01. ASIGNACION AREA | 01. ASIGNACION AREA |  | 59 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
02. MAPEO | 02. MAPEO |  | 80 | 2026-02-03 | 2026-04-24 | #REF! | 100%
03. DESARROLLO | 03. DESARROLLO |  | 18 | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 0% | 100%
04. VALIDA US | 04. VALIDA US |  | 11 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 0% | 0%
05. VOBO US | 05. VOBO US |  | 3 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 0% | 0%
06. BW-EJECUCION | 06. BW-EJECUCION |  | 2 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 0% | 0%
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE |  | 14 | 2026-06-05 | 2026-06-19 | 0% | 0%
08. CERRADA | 08. CERRADA |  | 1 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 0% | 0%
[6 empty] | #N/A | 86.57%

## Hoja1
[11 empty] | Fase Actual | 02. MAPEO
Layout / Fase | LayOut | Fase Actual | Duración | Inicio | Fin | % Avance Real | % Avance Esperado | RMC | Area | Responsable
SWAP_MEREC_CONVO | Layout_SWAPS_V9 -- SWAPS | 04. VALIDA US | 117 | 2026-01-02 | 2026-04-29 | #N/A | 100% | No | Tesorería | Eduardo Cabral | Area | Cuenta de Area
USUARIOS NO CLIENTES BE | R1522_USUARIOS NO CLIENTES BE_V0.4 -- R15 1522 | 02. MAPEO | 134 | 2026-01-02 | 2026-05-16 | #REF! | 100% | No | Captacion | Arturo Angeles | Contabilidad | 3
UBICACION DE PUNTOS DE TRANSACC | R2443_Ubicacion - R2443 | 04. VALIDA US | 482 | 2025-01-02 | 2026-04-29 | #REF! | 100% | No | Operaciones Captacion | Luis Alberto | Operaciones Captacion y credito | 1
TITULARES GARANTIZADOS | R2423_IFRS9_Titulares_Garantizados_V0.4 -- R2423 | 04. VALIDA US | 478 | 2025-01-02 | 2026-04-25 | #REF! | 100% | No | Operaciones Captacion | Luis Alberto | Riesgos | 3
TADESCOM_BAJAS | Layout TADESCOM -- TADESCOM | 08. CERRADA | 450 | 2025-01-02 | 2026-03-28 | #REF! | 100% | No | Operaciones Captacion | Luis Alberto | RMC | 18
TADESCOM_ALTAS | Layout TADESCOM -- TADESCOM | 08. CERRADA | 450 | 2025-01-02 | 2026-03-28 | #REF! | 100% | No | Operaciones Captacion | Luis Alberto | Tesorería | 17
SWAP_I | Layout_SWAPS_V9 -- SWAPS | 04. VALIDA US | 117 | 2026-01-02 | 2026-04-29 | #REF! | 100% | No | Tesorería | Eduardo Cabral | UNE | 1
R03 E-0305 ÓRDENES | layout R03-0304-0305 E BM -- R04 | 04. VALIDA US | 117 | 2026-01-02 | 2026-04-29 | #REF! | 100% | No | Tesorería | Eduardo Cabral | Total general | 43
R03 E-0304 ASIGNACIONES BM | layout R03-0304-0305 E BM -- R03 | 04. VALIDA US | 117 | 2026-01-02 | 2026-04-29 | #REF! | 100% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
PRESTAMO DE VALORES | PRESTAMO DE VALORES_V0.1 -- PRESTAMOS | 04. VALIDA US | 117 | 2026-01-02 | 2026-04-29 | #REF! | 100% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
FILE_OPTO_X | Layout_OPTO_V3 -- OPTO | 04. VALIDA US | 117 | 2026-01-02 | 2026-04-29 | #REF! | 100% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
FILE_OPTO_VIII_CONVO | Layout_OPTO_V3 -- OPTO | 04. VALIDA US | 117 | 2026-01-02 | 2026-04-29 | #REF! | 100% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
FILE_OPTO_MEREC_CONVO | Layout_OPTO_V3 -- OPTO | 04. VALIDA US | 117 | 2026-01-02 | 2026-04-29 | #REF! | 100% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
FILE_OPTO_IX_COM | Layout_OPTO_V3 -- OPTO | 04. VALIDA US | 117 | 2026-01-02 | 2026-04-29 | #REF! | 100% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
SUCURSALES | R2422_Sucursales -- R2422 | 04. VALIDA US | 482 | 2025-01-02 | 2026-04-29 | #REF! | 100% | No | Operaciones Captacion | Luis Alberto
SEGUROS NOMINA Y PERS | CUP -- CUP | 08. CERRADA | 449 | 2025-01-02 | 2026-03-27 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
FILE_OPTO_IX | Layout_OPTO_V3 -- OPTO | 04. VALIDA US | 117 | 2026-01-02 | 2026-04-29 | #REF! | 100% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
FILE_OPTO_III | Layout_OPTO_V3 -- OPTO | 04. VALIDA US | 117 | 2026-01-02 | 2026-04-29 | #REF! | 100% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
FILE_OPTO_II_COM | Layout_OPTO_V3 -- OPTO | 04. VALIDA US | 117 | 2026-01-02 | 2026-04-29 | #REF! | 100% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
FILE_OPTO_I | Layout_OPTO_V3 -- OPTO | 04. VALIDA US | 117 | 2026-01-02 | 2026-04-29 | #REF! | 100% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
FILE_GARANTIAS_III | Layout_Garantias_V1 - GARANTIAS | 04. VALIDA US | 117 | 2026-01-02 | 2026-04-29 | #REF! | 100% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
FILE_GARANTIAS_I | Layout_Garantias_V1 - GARANTIAS | 04. VALIDA US | 117 | 2026-01-02 | 2026-04-29 | #REF! | 100% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
SWAP_IV_COM | Layout_SWAPS_V9 -- SWAPS | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 148 | 2026-01-02 | 2026-05-30 | #REF! | 75% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
REL_CONSUMO_GARANTIA | V1.05_Credito_IFRS9_Consumo_Completo VF (2) | 08. CERRADA | 450 | 2025-01-02 | 2026-03-28 | #REF! | 100% | No | Operaciones Credito | Luis Alberto
Registro Gral Prd | CUP -- CUP | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
RECO | Layout RECO BW -- RECO | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
RECLASIFICACIONES | R10_RECLASIFICACIONES -- R10 | 06. BW-EJECUCION | 106 | 2026-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Contabilidad | Ramon Jaimes
RECLAMACIONES BURSATILES BM | R2711_ReclamacionesB_V0.4 | 08. CERRADA | 450 | 2025-01-02 | 2026-03-28 | #REF! | 100% | No | Operaciones Captacion | Luis Alberto
RECLAMACIONES | LAYOUT R27_V1 -- R27 - 2701 | 02. MAPEO | 544 | 2025-01-02 | 2026-06-30 | #REF! | 25% | No | UNE | Martin Roman
R36_PAGOS_ANT_CARGOS_DIF | V1.00_R3601_CARGOS_DIF_PAGOS_ANTICIPADOS -- R36 3601 | 06. BW-EJECUCION | 106 | 2026-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Contabilidad | Ramon Jaimes
R35_1 | Layout R35_1 -- R35 | 02. MAPEO | 158 | 2026-01-02 | 2026-06-09 | #REF! | 75% | No | Riesgos | Homero Sanchez
R26OPE | R26 Comisionistas -- R26 2610 2611 2612 2616 | 04. VALIDA US | 482 | 2025-01-02 | 2026-04-29 | #REF! | 100% | No | Operaciones Captacion | Luis Alberto
R26_MODULO | R26 Comisionistas -- R26 2610 2611 2612 2615 | 04. VALIDA US | 482 | 2025-01-02 | 2026-04-29 | #REF! | 100% | No | Operaciones Captacion | Luis Alberto
R26_COMISIONISTA | R26 Comisionistas -- R26 2610 2611 2612 2614 | 04. VALIDA US | 482 | 2025-01-02 | 2026-04-29 | #REF! | 100% | No | Operaciones Captacion | Luis Alberto
R26_ADMINISTRADOR | R26 Comisionistas -- R26 2610 2611 2612 2613 | 04. VALIDA US | 482 | 2025-01-02 | 2026-04-29 | #REF! | 100% | No | Operaciones Captacion | Luis Alberto
R2441_42 | Layout R2441_42_V2 --R2441 - R2442 | 04. VALIDA US | 478 | 2025-01-02 | 2026-04-25 | #REF! | 100% | No | Operaciones Captacion | Luis Alberto
R2431 | Layout R2431_V4 -- R24 C2431 | 06. BW-EJECUCION | 134 | 2026-01-02 | 2026-05-16 | #REF! | 100% | No | Contabilidad | Ramon Jaimes
R04A_SALDOS | V1.01_Credito_IFRS9_R04A -- A0411 - A0417 - A0419 - A0420 - A0424 | 04. VALIDA US | 478 | 2025-01-02 | 2026-04-25 | #REF! | 100% | No | Operaciones Credito | Luis Alberto
R04A_MOV_420_24 | V1.01_Credito_IFRS9_R04A -- A0411 - A0417 - A0419 - A0420 - A0424 - R04A_MOV_420_24 | 02. MAPEO | 515 | 2025-01-02 | 2026-06-01 | #REF! | 75% | No | Operaciones Captacion y credito | Luis Alberto
R04A_MOV_419 | V1.01_Credito_IFRS9_R04A -- A0411 - A0417 - A0419 - A0420 - A0424 - R04A_MOV_419 | 06. BW-EJECUCION | 109 | 2026-01-02 | 2026-04-21 | #REF! | 100% | No | Contabilidad | Ramon Jaimes
SWAP_IV | Layout_SWAPS_V9 -- SWAPS | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 148 | 2026-01-02 | 2026-05-30 | #REF! | 75% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
MODIF_TASAPREMIO | Layout_REPORTOS_MN_ME_V7_2024 -- REPORTOS | 04. VALIDA US | 123 | 2026-01-02 | 2026-05-05 | #N/A | 100% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
PRODUCTOS CAPTACION CNBV | R2421_Prod Cap -- R2421 | 04. VALIDA US | 478 | 2025-01-02 | 2026-04-25 | #REF! | 100% | No | Operaciones Captacion | Luis Alberto
GAMMA_VEGA | LAYOUT GAMMA_VEGA_V2 -- RC18 | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 109 | 2026-02-03 | 2026-05-23 | #REF! | 100% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
PERSONA | V1.05_Layouts CREDITO Bancos IFRS (Comercial) (1) | 04. VALIDA US | 478 | 2025-01-02 | 2026-04-25 | #REF! | 100% | No | Operaciones Credito | Luis Alberto
PENALIZACIONES NOMINA Y PERS | CUP -- CUP | 08. CERRADA | 449 | 2025-01-02 | 2026-03-27 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
PAGOS_EXIGIBLES | V1.05_Credito_IFRS9_Consumo_Completo VF (2) | 04. VALIDA US | 478 | 2025-01-02 | 2026-04-25 | #REF! | 100% | No | Operaciones Credito | Luis Alberto
OperacionesOEMN | LayoutOEMN_v3 | 04. VALIDA US | 482 | 2025-01-02 | 2026-04-29 | #REF! | 100% | No | Operaciones Captacion | Arturo Angeles
OPERACIONES DE CLIENTES BE | R1523_24_OPERACIONES DE CLIENTES BE_V0.4 -- R15 1523 1524 | 03. DESARROLLO | 134 | 2026-01-02 | 2026-05-16 | #REF! | 100% | No | Captacion | Arturo Angeles
Moratoria CNR | CUP -- CUP | 08. CERRADA | 449 | 2025-01-02 | 2026-03-27 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
FT_TENENCIA | LayoutTenencia_V2 -- TENENCIA - REPORTOS | 02. MAPEO | 172 | 2026-01-02 | 2026-06-23 | #REF! | 37.5% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
MERCANCIAS_RC | LAYOUT MERCANCIAS_RCS -- RC17 | 06. BW-EJECUCION | 99 | 2026-01-02 | 2026-04-11 | #REF! | 100% | No | Riesgos y tesoreria | Homero Sanchez
MDEF_SUC Y CAJAS GRALES | Layouts MDEF -- MDEF | 04. VALIDA US | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
MDEF_CAJEROS PROPIOS | Layouts MDEF -- MDEF | 08. CERRADA | 449 | 2025-01-02 | 2026-03-27 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
MDEF_CAJEROS EXTERNOS | Layouts MDEF -- MDEF | 08. CERRADA | 449 | 2025-01-02 | 2026-03-27 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
MDEF_BOVEDAS PROPIAS | Layouts MDEF -- MDEF | 08. CERRADA | 449 | 2025-01-02 | 2026-03-27 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
MDEF_BOVEDAS EXTERNAS | Layouts MDEF -- MDEF | 08. CERRADA | 449 | 2025-01-02 | 2026-03-27 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
LINEA CREDITO | V1.05_Layouts CREDITO Bancos IFRS (Comercial) (1) | 04. VALIDA US | 478 | 2025-01-02 | 2026-04-25 | #REF! | 100% | No | Operaciones Credito | Luis Alberto
INVERSIONES PERMANENTES | R1230_Contables_IFRS9_Inversiones_Permanentes_V1 | 02. MAPEO | 96 | 2026-01-02 | 2026-04-08 | #REF! | 100% | No | Contabilidad | Ramon Jaimes
INTEGRACION ACCIONARIA | R1411_INT. ACC -- R1411 | 06. BW-EJECUCION | 106 | 2026-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Contabilidad | Ramon Jaimes
INFIMP | Layout INFIMP -- INFIMP | 08. CERRADA | 450 | 2025-01-02 | 2026-03-28 | #REF! | 100% | No | Operaciones Captacion | Luis Alberto
IMPUESTOS | R07_Imp Dif -- R07 | 06. BW-EJECUCION | 106 | 2026-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Contabilidad | Ramon Jaimes
HIPOTECARIO | V1.05_Layouts CREDITO Bancos IFRS (Hipotecario Simplificado) (1)- HIPOTECARIO | 04. VALIDA US | 478 | 2025-01-02 | 2026-04-25 | #REF! | 100% | No | Operaciones Credito | Luis Alberto
GARANTIA_CONSUMO | V1.05_Credito_IFRS9_Consumo_Completo VF (2) | 08. CERRADA | 450 | 2025-01-02 | 2026-03-28 | #REF! | 100% | No | Operaciones Credito | Luis Alberto
GARANTIA | V1.05_Layouts CREDITO Bancos IFRS (Comercial) (1) | 04. VALIDA US | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Operaciones Credito | Luis Alberto
FT_REPORTOS_CDA | Layout_REPORTOS_CDA -- REPORTOS | 02. MAPEO | 172 | 2026-01-02 | 2026-06-23 | #REF! | 37.5% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
FT_TPA | Layout TPA BW_v2 -- TPA | 04. VALIDA US | 478 | 2025-01-02 | 2026-04-25 | #REF! | 100% | No | Operaciones Captacion | Luis Alberto
FT_REPORTOS | Layout_REPORTOS_MN_ME_V3 | 02. MAPEO | 172 | 2026-01-02 | 2026-06-23 | #REF! | 37.5% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
FT_PAC_II | Layout_PACII_V1 -- PAC | 08. CERRADA | 85 | 2026-01-02 | 2026-03-28 | #REF! | 100% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
FT_CVT_TR | Layout_CVT_TR_V2 | 02. MAPEO | 172 | 2026-01-02 | 2026-06-23 | #REF! | 37.5% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
FT_R2911 | Layout R29 V2 -- R2911 | 04. VALIDA US | 482 | 2025-01-02 | 2026-04-29 | #REF! | 100% | No | Operaciones Captacion | Luis Alberto
FT_CVT_IN | Layout_CVT_IN_V2 -- CVT | 02. MAPEO | 172 | 2026-01-02 | 2026-06-23 | #REF! | 37.5% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
FT_CVT | Layout_CVT_MN_ME_V3 -- CVT - RCs - TENENCIA | 02. MAPEO | 172 | 2026-01-02 | 2026-06-23 | #REF! | 37.5% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
FILE_TENENCIA_PRECIO | CORE_LayoutTenenciaAdicional_v3.2 -- TENENCIA | 02. MAPEO | 172 | 2026-01-02 | 2026-06-23 | #REF! | 37.5% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
FILE_PAC_I | Layout_PACI_V2 -- PAC | 08. CERRADA | 85 | 2026-01-02 | 2026-03-28 | #REF! | 100% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
FT_ACLME_X | Layout ACLME_X_V1 -- ACLME | 02. MAPEO | 543 | 2025-01-02 | 2026-06-29 | #REF! | 37.5% | Sí | RMC | Belem Alvarado
FLUJOS Y VARIACIONES | R13A_FLUJOS Y VARIACIONES -- R13A | 02. MAPEO | 165 | 2026-01-02 | 2026-06-16 | #REF! | 62.5% | No | Contabilidad | Ramon Jaimes
FILE_TITULOS_DEUDA | LAYOUTS_RCS_v2 -- RC01 - RC03 - RC04 - RC07 - RC08 - RC02 - RC06A | 06. BW-EJECUCION | 99 | 2026-01-02 | 2026-04-11 | #REF! | 100% | No | Riesgos | Homero Sanchez
FILE_TIPOCAMBIO_DIARIO | Layout_Tipos de Cambio Diario_v2 -- ACLME | 02. MAPEO | 543 | 2025-01-02 | 2026-06-29 | #REF! | 37.5% | Sí | RMC | Belem Alvarado
FILE_OPTO_II | Layout_OPTO_V3 -- OPTO | 04. VALIDA US | 117 | 2026-01-02 | 2026-04-29 | #REF! | 100% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
FILE_SISPAGOS | Layout SISPAGOS BW -- SISPAGOS | 02. MAPEO | 582 | 2025-01-02 | 2026-08-07 | #REF! | 25% | No | Operaciones Captacion | Luis Alberto
FILE_RC19_INSUMO | LAYOUTS_RCS_v5 | 08. CERRADO | 109 | 2026-02-03 | 2026-05-23 | #N/A | 100% | No | Riesgos | Homero Sanchez
FILE_RC08_INT_ACC | LAYOUTS_RCS_v5 | 04. VALIDA US | 109 | 2026-02-03 | 2026-05-23 | #REF! | 100% | No | Riesgos | Homero Sanchez
FILE_RC06A_DERIVADOS_TEMP | LAYOUTS_RCS_v2 -- RC01 - RC03 - RC04 - RC07 - RC08 - RC02 - RC06A | 06. BW-EJECUCION | 99 | 2026-01-02 | 2026-04-11 | #REF! | 100% | No | Riesgos | Homero Sanchez
FILE_RC_CTACOB_INSUMO | LAYOUTS_RCS_v5 | 02. MAPEO | 515 | 2025-01-02 | 2026-06-01 | #REF! | 75% | No | Contabilidad | Ramon Jaimes
FILE_R01_PAGOS_ANT | LAYOUTS_RCS_v5 | 02. MAPEO | 158 | 2026-01-02 | 2026-06-09 | #REF! | 75% | No | Riesgos | Homero Sanchez
FILE_OPTO_CONVO | Layout_OPTO_V3 -- OPTO | 04. VALIDA US | 148 | 2026-01-02 | 2026-05-30 | #REF! | 75% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
FILE_OFF_FX_DDMMAA | Layout OFF_FX_V7 -- OFF | 02. MAPEO | 172 | 2026-01-02 | 2026-06-23 | #REF! | 37.5% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
FILE_OFF_CONVAL | Layout OFF_FX_V7 -- OFF | 02. MAPEO | 172 | 2026-01-02 | 2026-06-23 | #REF! | 37.5% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
FILE_GARANTIAS_IV | Layout_Garantias_V1 - GARANTIAS | 02. MAPEO | 172 | 2026-01-02 | 2026-06-23 | #REF! | 37.5% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
FILE_GARANTIAS_II | Layout_Garantias_V1 - GARANTIAS | 02. MAPEO | 172 | 2026-01-02 | 2026-06-23 | #REF! | 37.5% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
FILE_FUT_CONVAL | Layout OFF_FX_V7 -- OFF | 02. MAPEO | 172 | 2026-01-02 | 2026-06-23 | #REF! | 37.5% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
FILE_CVT_TRP | Layout_CVT_TRP_V2 | 02. MAPEO | 172 | 2026-01-02 | 2026-06-23 | #REF! | 37.5% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
FILE_CONTRAPARTES | Layout_CONTRAPARTES_v5 -- CONTRAPARTES | 04. VALIDA US | 113 | 2026-01-02 | 2026-04-25 | #REF! | 100% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
CF_ESP | Layout CF_V3 | 02. MAPEO | 172 | 2026-01-02 | 2026-06-23 | #REF! | 37.5% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
CE_ENG | Layout CF_V2 | 08. CERRADA | 85 | 2026-01-02 | 2026-03-28 | #REF! | 100% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
CARTERA_2BIS17 | LAYOUT_RC08A_MAPEOS -- RC01 - RC03 - RC04 - RC07 - RC08 - RC15 - RC19 | 02. MAPEO | 158 | 2026-01-02 | 2026-06-09 | #REF! | 75% | No | Riesgos | Homero Sanchez
CANASTA_REPORTOS | Layout_REPORTOS_MN_ME_V7_2024 -- REPORTOS | 02. MAPEO | 172 | 2026-01-02 | 2026-06-23 | #REF! | 37.5% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
LAYOUT Seccion 1 LDID | LAYOUT LID V4 | 02. MAPEO | 178 | 2026-01-02 | 2026-06-29 | #REF! | 37.5% | Sí | RMC | Eduardo Cabral
FILE_OCIM_II | Layout OCIM_II_Activas_V3 -- OCIMN_II - OCIME_II | 04. VALIDA US | 478 | 2025-01-02 | 2026-04-25 | #REF! | 100% | No | Operaciones Captacion | Luis Alberto
FILE_OCIM_I | Layout OCIM_Diario_V1 -- OCIMN_I - OCIME_I | 02 MAPEO | 478 | 2025-01-02 | 2026-04-25 | #N/A | 100% | No | Operaciones Captacion | Luis Alberto
FILE_ML | Layout ML-4 -- ML | 02. MAPEO | 178 | 2026-01-02 | 2026-06-29 | #REF! | 37.5% | Sí | RMC | Homero Sanchez
LAYOUT LID LIQUIDACIONES | LAYOUT LID V4 | 02. MAPEO | 178 | 2026-01-02 | 2026-06-29 | #REF! | 37.5% | Sí | RMC | Eduardo Cabral
LAYOUT LID CORRESPONSALES | LAYOUT LID V4 | 02. MAPEO | 178 | 2026-01-02 | 2026-06-29 | #REF! | 37.5% | Sí | RMC | Eduardo Cabral
LAYOUT Seccion 5 Lineas de Cre | LAYOUT LID V4 | 02. MAPEO | 178 | 2026-01-02 | 2026-06-29 | #REF! | 37.5% | Sí | RMC | Eduardo Cabral
LAYOUT Seccion A Cat Lineas | LAYOUT LID V4 | 02. MAPEO | 178 | 2026-01-02 | 2026-06-29 | #REF! | 37.5% | Sí | RMC | Eduardo Cabral
FILE_CFEN | LAYOUT CFEN-3 | 02. MAPEO | 178 | 2026-01-02 | 2026-06-29 | #REF! | 37.5% | Sí | RMC | Homero Sanchez
FILE_CARTERA_LINEA | LAYOUTS_RCS_v2 -- RC01 - RC03 - RC04 - RC07 - RC08 - RC02 - RC06A | 06. BW-EJECUCION | 99 | 2026-01-02 | 2026-04-11 | #REF! | 100% | No | Riesgos | Homero Sanchez
FILE_CARTERA | LAYOUTS_RCS_v2 -- RC01 - RC03 - RC04 - RC07 - RC08 - RC02 - RC06A | 06. BW-EJECUCION | 99 | 2026-01-02 | 2026-04-11 | #REF! | 100% | No | Riesgos | Homero Sanchez
FILE_CAPTACION | Layout Captacion_V3 -- CRI - R08 - OCIM_II | 02. MAPEO | 478 | 2025-01-02 | 2026-04-25 | #REF! | 100% | No | Operaciones Captacion | Luis Alberto
FILE_ACLME_OPE_VIG | LAYOUTS_RCS_v2 -- RC01 - RC03 - RC04 - RC07 - RC08 - RC02 - RC06A | 06. BW-EJECUCION | 99 | 2026-01-02 | 2026-04-11 | #REF! | 100% | No | Riesgos | Homero Sanchez
FILE_ACLME_CONCEPTOSFIJOS_DDMMAA | Layout_ACLME_ConceptosFijos_v3 -- ACLME | 02. MAPEO | 543 | 2025-01-02 | 2026-06-29 | #REF! | 37.5% | Sí | RMC | Belem Alvarado
FILE_ACLME_AJUSTES_DDMMAA | ACLME_Ajustes_V3 -- ACLME | 02. MAPEO | 543 | 2025-01-02 | 2026-06-29 | #REF! | 37.5% | Sí | RMC | Belem Alvarado
FILE_ACLME | Layout_ACLME_SECCION_I_V_v3 -- ACLME | 02. MAPEO | 543 | 2025-01-02 | 2026-06-29 | #REF! | 37.5% | Sí | RMC | Belem Alvarado
EVENTOS ROP | R2812_EVENTOS ROP_V0.4 -- R2812 | 06. BW-EJECUCION | 106 | 2026-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Riesgos | Homero Sanchez
Est Prod Deposito | CUP -- CUP | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
ENT_CUOTAS_IPAB_DEF | Layout IPAB_V3 - IPAB | 04. VALIDA US | 127 | 2026-01-02 | 2026-05-09 | #REF! | 100% | No | Contabilidad | Ramon Jaimes
ENT_CAJA_CAPTACION | Layout CCV BW -- CCV | 04. VALIDA US | 478 | 2025-01-02 | 2026-04-25 | #REF! | 100% | No | Operaciones Captacion | Luis Alberto
ELIMINACIONES | R12_ELIMINACIONES -- R12A | 06. BW-EJECUCION | 106 | 2026-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Contabilidad | Ramon Jaimes
Elegibilidad Deposito | CUP -- CUP | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
Elegibilidad CNR | CUP -- CUP | 08. CERRADA | 449 | 2025-01-02 | 2026-03-27 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
DIN PERSONAL | CUP -- CUP | 08. CERRADA | 449 | 2025-01-02 | 2026-03-27 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
CREDITO_GARANTIA_PERSONAL | V1.05_Layouts CREDITO Bancos IFRS (Comercial) (1) | 04. VALIDA US | 478 | 2025-01-02 | 2026-04-25 | #REF! | 100% | No | Operaciones Credito | Luis Alberto
CREDITO_GARANTIA | V1.05_Layouts CREDITO Bancos IFRS (Comercial) (1) | 04. VALIDA US | 478 | 2025-01-02 | 2026-04-25 | #REF! | 100% | No | Operaciones Credito | Luis Alberto
CREDITO | V1.05_Layouts CREDITO Bancos IFRS (Comercial) (1) | 04. VALIDA US | 478 | 2025-01-02 | 2026-04-25 | #REF! | 100% | No | Operaciones Credito | Luis Alberto
CORRESPONSALES NOMINA Y PERS | CUP -- CUP | 08. CERRADA | 449 | 2025-01-02 | 2026-03-27 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
COREM | Layout_COREM -- COREM | 08. CERRADA | 450 | 2025-01-02 | 2026-03-28 | #REF! | 100% | No | Operaciones Captacion | Luis Alberto
CONSUMO | V1.05_Credito_IFRS9_Consumo_Completo VF (2) | 04. VALIDA US | 478 | 2025-01-02 | 2026-04-25 | #REF! | 100% | No | Operaciones Credito | Luis Alberto
CONSOLIDACION | R12_CONSOLIDACION -- R12A | 06. BW-EJECUCION | 106 | 2026-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Contabilidad | Ramon Jaimes
CONCILIACIONES | R32_Conciliaciones -- R3211 | 06. BW-EJECUCION | 96 | 2026-01-02 | 2026-04-08 | #REF! | 100% | No | Contabilidad | Ramon Jaimes
COMISIONES NOMINA Y PERS | CUP -- CUP | 08. CERRADA | 449 | 2025-01-02 | 2026-03-27 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
CLIENTES_POR_PRODUCTO | R2450_51_52_CLIENTES POR PRODUCTO_V0.5 -- R2450 - R2451 - R2452 (CREDITO) (1) | 04. VALIDA US | 478 | 2025-01-02 | 2026-04-25 | #N/A | 100% | No | Operaciones Captacion y credito | Luis Alberto
CIP | CIP1 -- CIP | 08. CERRADA | 450 | 2025-01-02 | 2026-03-28 | #REF! | 100% | No | Operaciones Captacion | Luis Alberto
CATALOGO MINIMO | R01_Catalogo Minimo --R01 - R10 - R12 - R13 | 04. VALIDA US | 113 | 2026-01-02 | 2026-04-25 | #REF! | 100% | No | Contabilidad | Ramon Jaimes
CAT PERSONAL | CUP -- CUP | 08. CERRADA | 449 | 2025-01-02 | 2026-03-27 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
CARTERA_RC_ADIC | LAYOUT_CARTERA_RC_ADIC --RC01 - RC03 - RC04 - RC08 - RC15 | 06. BW-EJECUCION | 99 | 2026-01-02 | 2026-04-11 | #REF! | 100% | No | Riesgos | Homero Sanchez
CARGA INICIAL PI-MIN | LAYOUT CARGA INICIAL PI_MIN - Calculo Riesgo Operacional | 04. VALIDA US | 110 | 2026-01-02 | 2026-04-22 | #REF! | 100% | No | Riesgos ¦ Eduardo Santiago | Homero Sanchez
CARGA INICIAL IN-MIN | LAYOUT CARGA INICIAL IN_MIN - Calculo Riesgo Operacional | 04. VALIDA US | 110 | 2026-01-02 | 2026-04-22 | #REF! | 100% | No | Riesgos ¦ Eduardo Santiago | Homero Sanchez
BIENES ADJUDICADOS | R06_Bienes Adj -- R06 | 06. BW-EJECUCION | 106 | 2026-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Contabilidad | Ramon Jaimes
Base Operativa CNR | CUP -- CUP | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
BALANZA | LAYOUTS_RCS_v2 -- RC01 - RC03 - RC04 - RC07 - RC08 - RC02 - RC06A | 06. BW-EJECUCION | 99 | 2026-01-02 | 2026-04-11 | #REF! | 100% | No | Riesgos | Homero Sanchez
ANEXO 22 | V1.05_Layouts CREDITO Bancos IFRS (Comercial) (1) | 06. BW-EJECUCION | 106 | 2026-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Riesgos | Homero Sanchez
ANEXO 21 | V1.05_Layouts CREDITO Bancos IFRS (Comercial) (1) | 06. BW-EJECUCION | 106 | 2026-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Riesgos | Homero Sanchez
ANEXO 20 | V1.05_Layouts CREDITO Bancos IFRS (Comercial) (1) | 08. CERRADA | 450 | 2025-01-02 | 2026-03-28 | #REF! | 100% | No | Operaciones Credito | Luis Alberto
ANEXO 19 | V1.05_Layouts CREDITO Bancos IFRS (Comercial) (1) | 06. BW-EJECUCION | 106 | 2026-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Riesgos | Homero Sanchez
ANEXO 18 | V1.05_Layouts CREDITO Bancos IFRS (Comercial) (1) | 08. CERRADA | 450 | 2025-01-02 | 2026-03-28 | #REF! | 100% | No | Operaciones Credito | Luis Alberto
ALTA Y SEGUIMIENTO ROP | R2811_13_ALTA Y SEGUIMIENTO ROP -- R2811 - R2813 | 06. BW-EJECUCION | 106 | 2026-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Riesgos | Homero Sanchez
ACM II-Mapeo | LAYOUT_ACM_II V0.1 -- R01 | 02. MAPEO | 515 | 2025-01-02 | 2026-06-01 | #REF! | 75% | No | Contabilidad | Ramon Jaimes
ACM II_ADIC | LAYOUT_ACM_II V0.1 -- R01 | 02. MAPEO | 515 | 2025-01-02 | 2026-06-01 | #REF! | 75% | No | Contabilidad | Ramon Jaimes
ACLARACIONESCR | V1.05_Credito_IFRS9_Consumo_Completo VF (2) | 08. CERRADA | 450 | 2025-01-02 | 2026-03-28 | #REF! | 100% | No | Operaciones Credito | Luis Alberto
ACLARACIONESCNR | V1.05_Credito_IFRS9_Consumo_Completo VF (2) | 08. CERRADA | 450 | 2025-01-02 | 2026-03-28 | #REF! | 100% | No | Operaciones Credito | Luis Alberto
EST Registro General de Product -- Vivienda V1 | CUP - Vivienda V1 | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
EST Hipo -- Vivienda V1 | CUP - Vivienda V1 | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
Base Operativa Hipo -- Vivienda V1 | CUP - Vivienda V1 | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
Elegibilidad Hipo -- Vivienda V1 | CUP - Vivienda V1 | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
MORATORIA Hipo -- Vivienda V1 | CUP - Vivienda V1 | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
COMISIONES Hipo -- Vivienda V1 | CUP - Vivienda V1 | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
PENALIZACIONES Hipo -- Vivienda V1 | CUP - Vivienda V1 | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
PENALIZACIONES Hipo (2) -- Vivienda V1 | CUP - Vivienda V1 | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
SEGUROS Hipo -- Vivienda V1 | CUP - Vivienda V1 | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
CAT Hipo -- Vivienda V1 | CUP - Vivienda V1 | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
EST Registro General de Product -- Crédito de Liquidez | CUP - Crédito de Liquidez | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
EST Hipo -- Crédito de Liquidez | CUP - Crédito de Liquidez | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
Base Operativa Hipo -- Crédito de Liquidez | CUP - Crédito de Liquidez | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
Elegibilidad Hipo -- Crédito de Liquidez | CUP - Crédito de Liquidez | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
MORATORIA Hipo -- Crédito de Liquidez | CUP - Crédito de Liquidez | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
COMISIONES Hipo -- Crédito de Liquidez | CUP - Crédito de Liquidez | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
PENALIZACIONES Hipo -- Crédito de Liquidez | CUP - Crédito de Liquidez | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
PENALIZACIONES Hipo (2) -- Crédito de Liquidez | CUP - Crédito de Liquidez | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
SEGUROS Hipo -- Crédito de Liquidez | CUP - Crédito de Liquidez | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
CAT Hipo -- Crédito de Liquidez | CUP - Crédito de Liquidez | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
EST Empresarial -- Oficinas y locales | CUP - Oficinas y locales | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
EST Empresarial -- PYME Inmuebles | CUP - PYME Inmuebles | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
EST Empresarial -- Pyme Liquidez | CUP - Pyme Liquidez | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
EST Registro General de Product -- Terrenos | CUP - Terrenos | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
EST Hipo -- Terrenos | CUP - Terrenos | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
Base Operativa Hipo -- Terrenos | CUP - Terrenos | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
Elegibilidad Hipo -- Terrenos | CUP - Terrenos | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
MORATORIA Hipo -- Terrenos | CUP - Terrenos | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
COMISIONES Hipo -- Terrenos | CUP - Terrenos | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
PENALIZACIONES Hipo -- Terrenos | CUP - Terrenos | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
PENALIZACIONES Hipo (2) -- Terrenos | CUP - Terrenos | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
SEGUROS Hipo -- Terrenos | CUP - Terrenos | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
CAT Hipo -- Terrenos | CUP - Terrenos | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
EST Empresarial -- Crédito de Liquidez | Crédito de Liquidez | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
EST Empresarial -- Crédito Puente | Crédito Puente | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
EST Empresarial -- Empr. Revolvente | Empr. Revolvente | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
EST Empresarial -- Credito Simple | Credito Simple | 06. BW-EJECUCION | 471 | 2025-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Producto | Claudia Barroso
LAYOUT XVS | LOYOUT XVA | 06. BW-EJECUCION | 106 | 2026-01-02 | 2026-04-18 | #REF! | 100% | No | Riesgos | Homero Sanchez
VENC_ANT_REPORTOS | Layout_REPORTOS_MN_ME_V7_2024 -- REPORTOS | 04. VALIDA US | 123 | 2026-01-02 | 2026-05-05 | #REF! | 100% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
SWAPS | Layout_SWAPS_V9 -- SWAPS | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 148 | 2026-01-02 | 2026-05-30 | #REF! | 75% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
SWAP_FLUJOS | Layout_SWAPS_V9 -- SWAPS | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 148 | 2026-01-02 | 2026-05-30 | #REF! | 75% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
SWAP_CUOTAS_INT | Layout_SWAPS_V9 -- SWAPS | 07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 148 | 2026-01-02 | 2026-05-30 | #REF! | 75% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
SWAP_CONVO | Layout_SWAPS_V9 -- SWAPS | 02. MAPEO | 172 | 2026-01-02 | 2026-06-23 | #REF! | 37.5% | No | Tesorería | Eduardo Cabral
SECCION 2E | Layouts Garantias de Liquidez -- GL | 02. MAPEO | 178 | 2026-01-02 | 2026-06-29 | #REF! | 37.5% | Sí | RMC | Eduardo Cabral
SECCION 2D | Layouts Garantias de Liquidez -- GL | 02. MAPEO | 178 | 2026-01-02 | 2026-06-29 | #REF! | 37.5% | Sí | RMC | Eduardo Cabral
SECCION 2C | Layouts Garantias de Liquidez -- GL | 02. MAPEO | 178 | 2026-01-02 | 2026-06-29 | #REF! | 37.5% | Sí | RMC | Eduardo Cabral
SECCION 2B | Layouts Garantias de Liquidez -- GL | 02. MAPEO | 178 | 2026-01-02 | 2026-06-29 | #REF! | 37.5% | Sí | RMC | Eduardo Cabral
SECCION 2A | Layouts Garantias de Liquidez -- GL | 02. MAPEO | 178 | 2026-01-02 | 2026-06-29 | #REF! | 37.5% | Sí | RMC | Eduardo Cabral
SECCION 1 | Layouts Garantias de Liquidez -- GL | 02. MAPEO | 543 | 2025-01-02 | 2026-06-29 | #REF! | 37.5% | Sí | RMC | Eduardo Cabral
REPORTOS_MNME | Layout_REPORTOS_MN_ME_V7_2024 -- REPORTOS | 02. MAPEO | 172 | 2026-01-02 | 2026-06-23 | #DIV/0! | #DIV/0! | No | Tesorería | Eduardo Cabral

## Hoja3
Cuenta de Pestañas
Layout | Pestañas | Total | Archivo | Layout
layout R03-0304-0305 E BM -- R03 | R03 E-0304 ASIGNACIONES BM | 1 | layout R03-0304-0305 E BM -- R03 | R03 E-0304 ASIGNACIONES BM
Layout R29 V2 -- R2911 | FT_R2911 | 1 | PRESTAMO DE VALORES_V0.1 -- PRESTAMOS | PRESTAMO DE VALORES
PRESTAMO DE VALORES_V0.1 -- PRESTAMOS | PRESTAMO DE VALORES | 1 | Layout TPA BW_v2 – TPA | FT_TPA
R2422_Sucursales -- R2422 | SUCURSALES | 1 | Layout R29 V2 -- R2911 | FT_R2911
R2443_Ubicacion - R2443 | UBICACION DE PUNTOS DE TRANSACC | 1 | R2422_Sucursales -- R2422 | SUCURSALES
R26 Comisionistas -- R26 2610 2611 2612 2613 | R26_ADMINISTRADOR | 1 | R2443_Ubicacion - R2443 | UBICACION DE PUNTOS DE TRANSACC
R26 Comisionistas -- R26 2610 2611 2612 2614 | R26_COMISIONISTA | 1 | R26 Comisionistas -- R26 2610 2611 2612 2613 | R26_ADMINISTRADOR
R26 Comisionistas -- R26 2610 2611 2612 2615 | R26_MODULO | 1 |  | R26_COMISIONISTA
R26 Comisionistas -- R26 2610 2611 2612 2616 | R26OPE | 1 |  | R26_MODULO
Total general |  | 9 |  | R26OPE

## STATUS RI
| Tesorería | Captacion | Operaciones Captacion | Producto | Operaciones Credito | Contabilidad | UNE | Riesgos | Operaciones Captacion y credito | Riesgos y tesoreria | Tesoreria y Operaciones | Finanzas
01. ASIGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02. MAPEO | 28 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 48 | 18 | 30
03. DESARROLLO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
04. VALIDA US | 19 | 0 | 14 | 1 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47
05. VOBO US | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06. BW-EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 | 161
07. VALIDACIÓN BAJAWARE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
08. CERRADA | 3 | 0 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | No aplican o se ejecutarán de forma manual
| 56 | 2 | 22 | 55 | 16 | 16 | 1 | 19 | 1 | 1 | 0 | 5 | 194
|  | 20% | 49% | 79% | 100%
Procentaje de avance de mapeo
STATUS MAPEO POR ÁREA | TOTAL EN MAPEO | < =20% | 20% - 49% | 50% - 79% | 80% <= | Layout con porcentaje de mapeo asignado | Dif
Tesorería | 28 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Captacion | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Operaciones Captacion | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Producto | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Operaciones Credito | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Contabilidad | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
UNE | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Riesgos | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Operaciones Captacion y credito | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Riesgos y tesoreria | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tesoreria y Operaciones | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Finanzas | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 48 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 20% | 49% | 79% | 100%
Procentaje de avance de Desarrollo
STATUS MAPEO POR ÁREA | TOTAL EN MAPEO | < =20% | 20% - 49% | 50% - 79% | 80% <= | Layout con porcentaje de mapeo asignado | Dif
Tesorería | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Captacion | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Operaciones Captacion | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Producto | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Operaciones Credito | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Contabilidad | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
UNE | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Riesgos | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Operaciones Captacion y credito | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Riesgos y tesoreria | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tesoreria y Operaciones | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Finanzas | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Note on L51: Sharon Dayan Rivera Martínez: Reclamaciones Bursatiles
Note on L52: Sharon Dayan Rivera Martínez: Información de Pagos anticipados y Cargos diferidos por plazo
Note on E58: Sharon Dayan Rivera Martínez: Información de Pagos anticipados y Cargos diferidos por plazo
Note on L69: Sharon Dayan Rivera Martínez: Información de Pagos anticipados y Cargos diferidos por plazo

## Catalogos
Owner | EstatusAct | Descripcion | Refencia
Ramon Jaimes | Backlog | Backlog | NA | Captacion | Arturo Angeles Mendez | Diego Antonio Ochoa Maynez | Eduardo Cabral Ladron de Guevara
Luis Alberto | Valida Areas | Validacion Areas Participan | Ext NTT | Producto | Guadalupe Claudia Barroso Rueda | Erika Patricia Acosto Padilla
Claudia Barroso | US-Mapeo | Falta Mapeo Usuario | Ext Bajaware | Contabilidad | Ramon Manuel Jaimes Rangel | Fernando Islas Aguilar
Homero Sanchez | DES-Desarrollo Txt | Txt en Desarrollo | Validar | Operaciones | Luis Alberto Rodriguez Uriarte | Benjamin Vicente Gonzalez
Eduardo Cabral | US-Validación Txt | Falta Validacion Txt Usuario |  | Tesoreria | Alejandro Romero Reyes | Eduardo Cabral Ladron de Guevara
Arturo Angeles | US-VoBo | VoBo Usuario |  | Riesgos | Homero Sanchez Santacruz | Hector Ramiro Diaz Garcia
| BW-Ejecucion | Ejecucion Bajaware |  | Riesgos | Eduardo Alberto Santiago Miranda | Hector Ramiro Diaz Garcia
| Envío Vacio | Enviar vacio |  | UNE | Martin Roman Ramirez
Apoyo
|  |  |  | Desarrollo | Erik Santamaria Marchan | Daniel Rodriguez Cruz
|  |  |  | Desarrollo | Carlos Torres Laguna | Daniel Rodriguez Cruz
| EstatusAct | Descripcion
| Backlog | Genera Bajaware
Genera NTT
No Aplica
| US-Mapeo | Pendiente de Mapeo
| US-VoBo | VoBo Otorgado por el Usuario
| US-Validación Txt | En Validacion del Usuario
| DES-Desarrollo Txt | Layout en Desarrollo

## av.map Riesgos y Teso
|  |  |  | 40% | 40% | 15% | 5% | Avance de mapeo
Owner | Responsable | Pestañas | Layout | 1.- Entendimiento de concepto de catálogos. 40% | 2.- Identificación de fuente de información que alimenta el concepto 40% (Definición) | 3.- Cruce entre capo y reporte operativo (manual o automatizado, con conceptos y contabilidad). 15% | 4.- Entregable ha desarrollo. (Que Defina Daniel) 5% Vo.Bo. del área de Desarrollo del Mapeo.
Riesgos | Homero Sanchez | R35_1 | Layout R35_1 -- R35 | 100% | 100% | 0% | 0% | 80%
Riesgos | Homero Sanchez | FILE_ML | Layout ML-4 -- ML | 20% | 20% | 0% | 0% | 16%
Riesgos | Homero Sanchez | FILE_CFEN | LAYOUT CFEN-3 | 20% | 20% | 0% | 0% | 16%
Riesgos | Homero Sanchez | CARGA INICIAL PI-MIN | LAYOUT CARGA INICIAL PI_MIN - Calculo Riesgo Operacional | 100% | 100% | 0% | 0% | 80%
Riesgos | Homero Sanchez | CARGA INICIAL IN-MIN | LAYOUT CARGA INICIAL IN_MIN - Calculo Riesgo Operacional | 100% | 100% | 0% | 0% | 80%
Tesorería | Eduardo Cabral | SWAP_CONVO | Layout_SWAPS_V9 -- SWAPS | 100% | 100% |  |  | 80%
Tesorería | Eduardo Cabral | REPORTOS_MNME | Layout_REPORTOS_MN_ME_V7_2024 -- REPORTOS | 100% | 100% |  |  | 80%
Tesorería | Eduardo Cabral | FT_TENENCIA | LayoutTenencia_V2 -- TENENCIA - REPORTOS | 100% | 100% |  |  | 80%
Tesorería | Eduardo Cabral | FT_REPORTOS_CDA | Layout_REPORTOS_CDA -- REPORTOS | 100% | 100% |  |  | 80%
Tesorería | Eduardo Cabral | FT_REPORTOS | Layout_REPORTOS_MN_ME_V3 | 100% | 100% |  |  | 80%
Tesorería | Eduardo Cabral | FT_CVT_TR | Layout_CVT_TR_V2 | 100% | 100% |  |  | 80%
Tesorería | Eduardo Cabral | FT_CVT_IN | Layout_CVT_IN_V2 -- CVT | 100% | 100% |  |  | 80%
Tesorería | Eduardo Cabral | FT_CVT | Layout_CVT_MN_ME_V3 -- CVT - RCs - TENENCIA | 100% | 100% |  |  | 80%
Tesorería | Eduardo Cabral | FILE_TENENCIA_PRECIO | CORE_LayoutTenenciaAdicional_v3.2 -- TENENCIA | 100% | 100% |  |  | 80%
Tesoreria y Operaciones | Eduardo Cabral | FILE_RC08_INT_ACC | LAYOUTS_RCS_v5 | 0% | 0% |  |  | 0%
Tesoreria y Operaciones | Eduardo Cabral | FILE_R01_PAGOS_ANT | LAYOUTS_RCS_v5 | 0% | 0% |  |  | 0%
Tesorería | Eduardo Cabral | FILE_OPTO_II | Layout_OPTO_V3 -- OPTO |  |  |  |  | 0%
Tesorería | Eduardo Cabral | FILE_OPTO_CONVO | Layout_OPTO_V3 -- OPTO |  |  |  |  | 0%
Tesorería | Eduardo Cabral | FILE_OFF_FX_DDMMAA | Layout OFF_FX_V7 -- OFF |  |  |  |  | 0%
Tesorería | Eduardo Cabral | FILE_OFF_CONVAL | Layout OFF_FX_V7 -- OFF |  |  |  |  | 0%
Tesorería | Eduardo Cabral | FILE_GARANTIAS_IV | Layout_Garantias_V1 - GARANTIAS |  |  |  |  | 0%
Tesorería | Eduardo Cabral | FILE_GARANTIAS_II | Layout_Garantias_V1 - GARANTIAS |  |  |  |  | 0%
Tesorería | Eduardo Cabral | FILE_FUT_CONVAL | Layout OFF_FX_V7 -- OFF |  |  |  |  | 0%
Tesorería | Eduardo Cabral | FILE_CVT_TRP | Layout_CVT_TRP_V2 |  |  |  |  | 0%
Tesorería | Eduardo Cabral | CF_ESP | Layout CF_V3 | 0% | 0% |  |  | 0%
Tesorería | Eduardo Cabral | CARTERA_2BIS17 | LAYOUT_RC08A_MAPEOS -- RC01 - RC03 - RC04 - RC07 - RC08 - RC15 - RC19 | 0% | 0% |  |  | 0%
Tesorería | Eduardo Cabral | CANASTA_REPORTOS | Layout_REPORTOS_MN_ME_V7_2024 -- REPORTOS | 100% | 100% |  |  | 80%
Tesorería | Eduardo Cabral | LAYOUT Seccion 1 LDID | LAYOUT LID V4 | 10% | 10% |  |  | 8%
Tesorería | Eduardo Cabral | LAYOUT LID LIQUIDACIONES | LAYOUT LID V4 | 10% | 10% |  |  | 8%
Tesorería | Eduardo Cabral | LAYOUT LID CORRESPONSALES | LAYOUT LID V4 | 10% | 10% |  |  | 8%
Tesorería | Eduardo Cabral | LAYOUT Seccion 5 Lineas de Cre | LAYOUT LID V4 | 10% | 10% |  |  | 8%
Tesorería | Eduardo Cabral | LAYOUT Seccion A Cat Lineas | LAYOUT LID V4 | 10% | 10% |  |  | 8%
0%
0%
0%
0%
Note on A3: Sharon Dayan Rivera Martínez: Calculados

## Pendientes Ops
Carpeta | Área | Responsable | Pestañas | Layout | Comentarios Operaciones 11/11/25 | ¿Motivo del porque se decidió que no aplica?
Operativos | Operaciones captación | Luis Alberto | UBICACION DE PUNTOS DE TRANSACC | R2443_Ubicacion - R2443 | Acuerdo con Erika el 18/12/24. No aplica en este momento, porque no tendremos nada de lo que solicita. | Este reporte recaba información respecto a la ubicación geográfica de las sucursales, módulos, cajeros automáticos, terminales punto de venta y comisionistas a través de las cuales los usuarios de los servicios financieros realizan las transacciones. VALIDAR CON BJ SI SE MANDA EN BLANCO O EN CEROS, O NO SE MANDA.
Operativos | Operaciones captación | Luis Alberto | TITULARES GARANTIZADOS | R2423_IFRS9_Titulares_Garantizados_V0.4 -- R2423 | Este TXT ya fue entregado por NTT el 16/06 y te pase la guía para bajarlo de Transat el 27/10/25. Aún no lo conectan a ATOM. Como te comenté para que este Layout se valide al 100 %, nos hace falta que liberen el BRD "Ajuste a titulares garantizados" el cual divide el catálogo tipo relación entidad en 2, para estos dos reportes: • Personas relacionadas C2431 (RR por desarrollar, no se ha trabajado, responsable por definir).
• Titulares garantizados B2423 (RR responsabilidad de Operaciones).
El BRD se entregó a NTT el 15 de Julio. Erika es quien sabe en qué estatus está el requerimiento.
Operativos | Operaciones captación | Luis Alberto | SUCURSALES | R2422_Sucursales -- R2422 | Acuerdo con Erika el 18/12/24. No aplica porque no tendremos sucursales. | Se refiere a tarjetas, ATM, TPVs, y No. de personal, no tenemos esos datos actualmente, por lo que consideramos que no nos aplica actualmente, pero debemos cerrarlo en conjunto. VALIDAR CON BJ SI SE MANDA EN BLANCO O EN CEROS, O NO SE MANDA.
Operativos | Operaciones captación | Luis Alberto | RECLAMACIONES BURSATILES BM | R2711_ReclamacionesB_V0.4 | No lo tenemos asignado a Operaciones en la matriz inicial de regulatorios del 05/09/24. | #VALUE!
Adicionales | Operaciones captación | Luis Alberto | R26OPE | R26 Comisionistas -- R26 2610 2611 2612 2616 | Acuerdo con Erika el 18/12/24. No aplica en este momento, porque no tendremos comisionistas | Actualmente no tenemos comisionistas, esta información no se puede generar por el momento, nosotros decimos que no nos aplica, pero debemos cerrarlo en conjunto. VALIDAR CON BJ SI SE MANDA EN BLANCO O EN CEROS, O NO SE MANDA.
Adicionales | Operaciones captación | Luis Alberto | R26_MODULO | R26 Comisionistas -- R26 2610 2611 2612 2615
Adicionales | Operaciones captación | Luis Alberto | R26_COMISIONISTA | R26 Comisionistas -- R26 2610 2611 2612 2614
Adicionales | Operaciones captación | Luis Alberto | R26_ADMINISTRADOR | R26 Comisionistas -- R26 2610 2611 2612 2613
Operativos | Operaciones captación | Luis Alberto | R2441_42 | Layout R2441_42_V2 --R2441 - R2442 | Este TXT ya fue entregado por NTT el 16/06 y te pase la guía para bajarlo de Transat el 27/10/25. Aún no lo conectan a ATOM.
Operativos | Operaciones captación | Luis Alberto | R2431 | Layout R2431_V4 -- R24 C2431 | El 18/12/24 le indicamos al PMO que este Layout no correspondía a Operaciones. | El Layout R24 Serie C, no le corresponde a Operaciones, solicita información de partes relacionadas que nosotros no tenemos, favor de revisar a fondo y determinar qué área lo debe llenar.
Nuevamente en la reunión del 23/07/25 volvimos a pedir que lo asignaran y el acuerdo fue el siguiente: "Contabilidad se lleva a revisar el Layout y si hacen faltan campos se investiga lo que hace falta. Tanto crédito como captación", Sharon le iba a dar seguimiento.
Es urgente que lo asignen, anexo minuta del 23/07/25.
Operativos | Operaciones captación | Luis Alberto | PRODUCTOS CAPTACION CNBV | R2421_Prod Cap -- R2421 | Este TXT ya fue entregado por NTT el 28/05 y te pase la guía para bajarlo de Transat el 27/10/25. Aún no lo conectan a ATOM.
captación | Operaciones captación | Luis Alberto | OperacionesOEMN | LayoutOEMN_v3 | No lo tenemos asignado a Operaciones en la matriz inicial de regulatorios del 05/09/24. | #VALUE!
Operativos | Operaciones captación | Luis Alberto | FT_R2911 | Layout R29 V2 -- R2911 | Acuerdo con Erika el 18/12/24. No aplica en este momento por que este Layout es a la medida, por cada caso, con información de contraloría, en Transact no tendremos nada. | Operaciones señala que este Layout es exclusivo de captación, no entendemos porque lo marcan que aplica para crédito //No trabajado por NTT. No vemos de donde obtener esta información del sistema actual ni futuro. El reporte nos pide la información de requerimientos de aseguramientos solicitados por la autoridad ministerial, hacendaria, fiscal, judicial o laboral; así como los datos del titular y cotitular a quién se aplicará el requerimiento y de la cuenta de nómina, mercado abierto u otra modalidad. Debemos ver en conjunto primero que área tiene los datos y segundo si nos aplicará o no. VALIDAR CON BJ SI SE MANDA EN BLANCO O EN CEROS, O NO SE MANDA.